## Sheet2
茶陵县电子商务进农村建设项目进度表（8月份）
序号 | 项目名称 | 建设内容和要求 | 建设进度 | 完成时限 | 项目承办单位名称 | 承办单位负责人 | 备注
1 | 电商服务网络及农产品销售促进体系建设 | 1、公共服务中心硬件建设及相关配套设施设备购置。 2、重点选取5个乡镇服务站点、40个村服务站点选址、建设。 3、完成茶陵电子商务发展规划制定。 举行电商启动大会，全县范围内扩大电商影响力。制定各种形式宣传册、宣传标语、宣传横幅广泛进行宣传。 | 1、筹备公共服务中心硬件建设，制定配套设施设备的采购计划； 2、完成1个乡镇服务站点、10个村级服务站点的选址； 3、设计、制作物流宣传单和站点购物说明手册。 | 2018-10-01 | 湖南高速广和投资有限公司 | 李安
2 | 农产品品牌和溯源体系建设 | 1、完成区域特色农产品资源分析与产业分析，确定重点发展产品、重点帮扶企业以及茶陵公共品牌发展模式。 2、进行一镇一品规划。 | 项目启动之后，确定项目组成员之后，开展了项目调研工作。调研工作完成了对县域内产业发展的摸底，对农产品企业的初步了解。共挑选了6家企业进行深入的走访和调查。 | 2018-09-02 | 浙江甲骨文超级码科技股份有限公司 | 邱子恒
3 | 电子商务人才培训 | 完成培训2000人次以上，电商知识技能普及，培育几批优秀电商创业者。 | 定制茶陵项目课件 制定培训方案 与商粮局对接 | 2018-10-03 | 北京中农服农业科技股份有限公司 | 唐阳