## Sheet2
茶陵县电子商务进农村建设项目进度表（9月份）
序号 | 项目名称 | 建设内容和要求 | 建设进度 | 完成时限 | 项目承办单位名称 | 承办单位负责人 | 备注
1 | 电商服务网络及农产品销售促进体系建设 | 1、公共服务中心硬件建设及相关配套设施设备购置。 2、重点选取5个乡镇服务站点、40个村服务站点选址、建设。 3、完成茶陵电子商务发展规划制定。 举行电商启动大会，全县范围内扩大电商影响力。制定各种形式宣传册、宣传标语、宣传横幅广泛进行宣传。 | 1、完成公共服务中心硬件建设和设施设备的采购； 2、累计完成3个乡镇服务站点、18个村级服务站点的选址和建设； 3、拟定茶陵电子商务发展规划草案，并与相关领导沟通完善和修改中； 4、在各乡镇、村服务站点下发宣传手册，对站长进行实操培训，并在已建站点挂宣传横幅。 | 2018-10-01 | 湖南高速广和投资有限公司 | 李安
2 | 农产品品牌和溯源体系建设 | 1、完成区域特色农产品资源分析与产业分析，确定重点发展产品、重点帮扶企业以及茶陵公共品牌发展模式。 2、进行一镇一品规划。 | 通过项目调研和实地走访，完成了对茶陵县区域特色农产品资源分析和产业分析的调研报告《茶陵县农产品品牌和溯源体系建设项目调研报告》；同时确定了重点发展的产品，重点帮扶的企业，并出具了《茶陵县农产品品牌建设调研报告》；根据调研情况，安装品牌建设的科学方法，规划茶陵县公共品牌的发展模式，完成了《茶陵县区域公共品牌建设大纲》 | 2018-09-02 | 浙江甲骨文超级码科技股份有限公司 | 邱子恒
3 | 电子商务人才培训 | 完成培训2000人次以上，电商知识技能普及，培育几批优秀电商创业者。 | 与乡镇街道负责人对接 礼品制定 互联网渠道宣传 | 2018-10-03 | 北京中农服农业科技股份有限公司 | 唐阳