## Sheet2
茶陵县电子商务进农村建设项目进度表（10月份）
序号 | 项目名称 | 建设内容和要求 | 建设进度 | 完成时限 | 项目承办单位名称 | 承办单位负责人 | 备注
1 | 电商服务网络及农产品销售促进体系建设 | 1、公共服务中心硬件建设及相关配套设施设备购置。 2、重点选取5个乡镇服务站点、40个村服务站点选址、建设。 3、完成茶陵电子商务发展规划制定。 举行电商启动大会，全县范围内扩大电商影响力。制定各种形式宣传册、宣传标语、宣传横幅广泛进行宣传。 | 1、完成公共服务中心硬件建设和配套设施设备的购置，设施设备已投入正常使用。 2、完成5个乡镇服务站点、40个村服务站点的建设，已完成所有站点宣传手册的下发和横幅的宣传。 3、拟定茶陵电商发展规划，按照规划部署下一阶段电商发展工作。 4、筹备电商启动大会的前期准备工作和沟通会议。 5、筹备第二阶段的工作准备。 | 2018-10-01 | 湖南高速广和投资有限公司 | 李安
2 | 农产品品牌和溯源体系建设 | 1、完成茶陵公共品牌名称及logo设计，并进行VI设计，确定品牌管理办法，向社会推广。 2、品牌打造，努力推广茶陵公共品牌，有效提升茶陵农特产品的整体品牌形象，培育县域知名网销品牌4-6个。 3、选取重点企业进行溯源信息录入培训，建立农产品追溯系统。 4、为本地企业提供包括认证、标准体系建立、检测、品牌策划、包装、设计、营销等方面的服务。 5、针对一县一品进行供应链设计。 6、针对建档立卡贫困人口进行农产品销售帮扶，帮助市场对接，增加贫困人口收入。 7、完成示范县中期验收材料。 | 启动溯源的软件开发工作，对门户网站，溯源系统，手机扫码查询H5页面进行开发；区域公共品牌的命名，形象设计，口号完成了初步方案。 | 2018-12-02 | 浙江甲骨文超级码科技股份有限公司 | 邱子恒
3 | 电子商务人才培训 | 完成培训2000人次以上，电商知识技能普及，培育几批优秀电商创业者。 | 按照电子商务人才培训第一阶段工作进度要求，现完成培训2000人次以上，开展电子商务普训课15期，对茶陵县各乡镇街道进行了电商知识技能普及，有学员通过学习开设自己的淘宝店等进行电子商务创业。 | 2018-10-03 | 北京中农服农业科技股份有限公司 | 唐阳