## Sheet2
茶陵县电子商务进农村建设项目进度表（11月份）
序号 | 项目名称 | 建设内容和要求 | 建设进度 | 完成时限 | 项目承办单位名称 | 承办单位负责人 | 备注
1 | 电商服务网络及农产品销售促进体系建设 | 1、完善公共服务中心建设，总体功能面积不少于1000平米，包括O2O产品展示交易中心、网上茶陵特色馆、电商企业孵化区，提供不少于10家企业进驻的孵化设施。 2、在第一阶段基础上，再完成5个乡镇服务站、40个村级服务站选址建设。 3、确定茶陵电商发展模式，并在全县范围内形成共识。 4、整合县域资源，包括物流资源以及公共服务资源充实服务站功能。 | 1、确定茶陵新零售体验店设计方案，签订装修合同，施工队进场装修。 2、通过茶陵电商扶贫在线在全县范围发布茶陵电子商务公共服务中心招商信息，并开展招商工作。 3、截止11月30日，累计完成7个乡镇、52个村级服务站的建设。 4、根据已建设乡镇和村级服务站点规划物流线路。 | 2019-01-01 | 湖南高速广和投资有限公司 | 李安
2 | 农产品品牌和溯源体系建设 | 1、完成茶陵公共品牌名称及logo设计，并进行VI设计，确定品牌管理办法，向社会推广。 2、品牌打造，努力推广茶陵公共品牌，有效提升茶陵农特产品的整体品牌形象，培育县域知名网销品牌4-6个。 3、选取重点企业进行溯源信息录入培训，建立农产品追溯系统。 4、为本地企业提供包括认证、标准体系建立、检测、品牌策划、包装、设计、营销等方面的服务。 5、针对一县一品进行供应链设计。 6、针对建档立卡贫困人口进行农产品销售帮扶，帮助市场对接，增加贫困人口收入。 | 茶陵县全国电子商务示范县领导小组暨项目推进调度大会”召开，会议确认茶陵公共区域品牌的顶层设计和区域公共品牌名称，将一镇一品规划的工作从第一阶段移至第二阶段。 | 2018-12-02 | 浙江甲骨文超级码科技股份有限公司 | 邱子恒
3 | 电子商务人才培训 | 完成3000人次以上。 | 定制新礼品 与乡镇街道对接第二轮培训 | 2018-12-03 | 北京中农服农业科技股份有限公司 | 唐阳