## Sheet2
茶陵县电子商务进农村建设项目进度表（2018年12月份）
序号 | 项目名称 | 建设内容和要求 | 建设进度 | 完成时限 | 项目承办单位名称 | 承办单位负责人 | 备注
1 | 电商服务网络及农产品销售促进体系建设 | 1、完善公共服务中心建设，总体功能面积不少于1000平米，包括O2O产品展示交易中心、网上茶陵特色馆、电商企业孵化区，提供不少于10家企业进驻的孵化设施。 2、在第一阶段基础上，再完成5个乡镇服务站、40个村级服务站选址建设。 3、确定茶陵电商发展模式，并在全县范围内形成共识。 4、整合县域资源，包括物流资源以及公共服务资源充实服务站功能。 | 1、完成茶陵县新零售体验店硬装施工，进行软装部分的设计和装修。 2、与6家企业签订入驻茶陵电子商务公共服务中心协议。 3、筹备茶陵公共服务中心开业仪式暨农村电商论坛乡村振兴峰会活动。 4、累计完成10个乡镇、71个村级服务站的建设。 5、茶陵特色馆正式上线，完成本地特色产品的收集和宣传。 | 2019-01-01 | 湖南高速广和投资有限公司 | 李安
2 | 农产品品牌和溯源体系建设 | 1、完成茶陵公共品牌名称及logo设计，并进行VI设计，确定品牌管理办法，向社会推广。 2、品牌打造，努力推广茶陵公共品牌，有效提升茶陵农特产品的整体品牌形象，培育县域知名网销品牌4-6个。 3、选取重点企业进行溯源信息录入培训，建立农产品追溯系统。 4、为本地企业提供包括认证、标准体系建立、检测、品牌策划、包装、设计、营销等方面的服务。 5、针对一县一品进行供应链设计。 6、针对建档立卡贫困人口进行农产品销售帮扶，帮助市场对接，增加贫困人口收入。 | 溯源系统的开发 工作完成，选取了5家重点企业进行溯源信息的初步录入；为本地企业进行了品控检测服务，抽样检测了5家企业的主要产品 | 2018-12-02 | 浙江甲骨文超级码科技股份有限公司 | 邱子恒
3 | 电子商务人才培训 | 完成3000人次以上。 | 1.完成电商培训普训工作乡镇包含有：思聪街道、 下东街道、 洣江街道、 舲舫镇 、湖口镇 、秩堂镇、 枣市镇、 虎踞镇 、腰潞镇 、界首镇 和高陇镇总完成3300人次培训工作 2.本月培训为乡镇学员讲解电子商务的含义，电子商务的发展趋势，以及农村电子商务三级服务体系等内容。 | 2018-12-03 | 北京中农服农业科技股份有限公司 | 唐阳