## Sheet2
茶陵县电子商务进农村建设项目进度表（2019年2月份）
序号 | 项目名称 | 建设内容和要求 | 建设进度 | 完成时限 | 项目承办单位名称 | 承办单位负责人 | 备注
1 | 电商服务网络及农产品销售促进体系建设 | 1、在第一、二阶段基础上，完成全部16个乡镇（街道）服务站、130个村级服务站选址建设。 2、搭建好县、乡、村三级服务站体系以及物流体系。提高物流速度，降低物流成本，县到乡一天之内，县到村三天内完成配送，乡镇物流覆盖率达到100％，行政村物流覆盖率达到80％以上，农产品上行物流成本降低，不高于区域主流电商平台。 3、公共服务中心全面运营，提供一站式综合电商服务，各乡镇、村级站点全面运营，并确保站点月销售额达2000元以上。 4、协同政府进行一乡（镇）一品选定，打造一乡（镇）一品供应链体系。 5、着力构筑农产品上行体系，支持帮助乡镇、村站点开设网店，终期验收前打造线下体验店和农产品网商过500家，销量过万单网商4-6个。 为农村特色产品的网络销售提供培育、分拣、包装、检测、网络营销策划、代运营等增值服务。7、针对重点农产品进行线上活动策划、宣传，显著促进茶陵农特产品销售，实现农村网络零售额同比增长20％以上，农产品网络零售额同比增长30％以上。 | 1、对第二阶段工作进行总结分析，并形成汇报材料。 2、已建乡镇、村级服务站进行驻点培训，协助站点运营和推广。 3、整理和汇总中期验收资料。 | 2019-12-01 | 湖南高速广和投资有限公司 | 李安
2 | 农产品品牌和溯源体系建设 | 1、全面运营阶段，保持本地企业提供溯源、品牌服务不间断。 2、针对重点农产品进行线上活动策划、宣传，显著促进茶陵农特产品销售，实现农村网络零售额同比增长20％以上，农产品网络零售额同比增长30％以上。 3、带领茶陵县农产品企业参加各类大中型农业展销会、学习考察和电商峰会等活动。 4、接受商粮局等主管部门指导，按要求做好信息报送等相关工作。 | 1、目前已经建设完成茶陵县溯源管理体系，追溯系统已平稳运行，7家重点示范企业已加入溯源体系，目前已做了14款农特产品的追溯应用，建立了农产品标准化体系。 2、茶陵县“茶祖犀耕”区域公共品牌已设计完成，商标注册申请已提交给县工商管理局准备受理。另外提供了区域公共品牌高速公路广告牌的宣传设计。茶陵县网络零售额增长55.9%；农产品网销零售额增长48.6%。 3、引导7家重点示范企业参加农产品展销会，增加展销机会。 4、积极主动配合商粮局工作指导，已完成项目阶段性交付验收工作。并汇整示范项目中期验收报告等材料。 | 2019-12-02 | 浙江甲骨文超级码科技股份有限公司 | 陈从从
3 | 电子商务人才培训 | 完成培训5000人次以上，形成一定的电商创业热潮，各行各业电商人才涌现。 | 1.完成电商培训普训工作乡镇包含有：严塘镇、马江镇、桃坑乡、火田镇、枣市镇、思聪街道、 下东街道、 洣江街道、 舲舫镇 、湖口镇 、秩堂镇、 枣市镇、 虎踞镇 、云阳镇、腰潞镇 、界首镇 和高陇镇总完成5100人次培训工作 2.每场乡镇培训结束后，北京中农服农业科技有限公司的工作人员都在现场和参加培训的人员进行亲切深入的交谈，很多群众对于正在进行的电商技能培训很感兴趣。他们纷纷表示，之前虽然有听说过电商，但从来没有接受过相关的培训，乡镇电商培训让他们有很深的感触，希望未来可以有机会来到茶陵县电子商务公共服务中心，接受更加系统的电商知识培训，增强自己的电商意识和技能，让电商成为自家经济增长的一种可行途径，让电商成为改变乡镇经济发展的一种新型模式。 | 2019-12-03 | 北京中农服农业科技股份有限公司 | 唐阳