
红色教育人才培训预算支出绩效报告

一、项目概况

（一）炎陵县党性教育基地主要承担县内外党性教育、红色培训、主题党日活动、学生社会实践教育活动等。

（二）为进一步丰富红色教育内容，与北京汇智博纳公司合作精细打磨课程案例，做优做强精品课程，特聘请北京汇智博纳公司专家来炎进行红色课程开发和教师人才专题培养工作。
二、项目资金使用及管理情况

（一）2018年县财政共安排红色教育人才培训专用经费33.95万。

（二）2018年红色教育人才培训专用经费支出33.95万。

三、项目组织实施情况
该项目实施期为2018年7-10月，在项目实施前先与项目实施单位签定了劳动合同，制定了实施方案。实施过程中严格按合同和方案约定的事项进行。项目完成后对项目进行验收，验收方式为试过通关、成果提交。
四、项目绩效情况

项目在实施过程中严格按合同和相关要求执行，各项费用支出都是在可控范围之内，项目完成后组织专人对项目实施验收，从验收情况看，该项目达到了预期目标，一是深挖了本县红色教育资源，为以后炎陵旅游文化产业发展提供了基础素材。二是打造出了五堂精品课程，为炎陵党性教育补充新鲜血液。三是培养了十五名党性讲师，为党性教育课程的落地提供人才保障。四是转移课程开发和讲师培养方法，将课程开发与讲师培养的专业技术尽量内化给课程讲师，逐步打造党性教育基地自主开发课程和授课的能力。
中共炎陵县委组织部
2019年7月18日
	附件2
绩效目标自评表 

	（2018年度）

	项目名称
	红色教育人才培训费用
	项目负责人及电话
	

	主管部门
	组织部
	实施单位
	党性教育基地

	资金情况

（万元）
	
	全年预算数（A）
	全年执行数（B）
	执行率（B/A)

	
	年度资金总额：
	33.95
	33.95
	100%

	
	 其中：本年财政拨款
	33.95
	33.95
	100%

	
	       其他资金
	
	
	

	年度总体目标
	年初设定目标
	年度总体目标完成情况综述

	
	利用好炎陵县红色资源打造开发精品课程，培养高素质讲师队伍。
	通过项实施，一共打造出5堂高质量的精品课程，培养出15名高素质的讲师，使炎陵红色教育的发展进一步得到了提高，形成了规模。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	全年实际值
	未完成原因及拟采取的改进措施

	
	
	
	
	
	
	

	
	产出指标
	数量指标
	开发精品课程数量
	5堂
	5堂
	

	
	
	
	培养讲师人数
	15人
	15人
	

	
	
	
	整合本县红色资源数
	10处
	10处
	

	
	
	质量指标
	精品课程质量
	标杆效应
	标杆效应
	

	
	
	
	讲师素质提高度
	完成
	完成
	

	
	
	
	验收合格率
	100%
	100%
	

	
	
	时效指标
	全年项目完成率
	100%
	100%
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	成本指标
	按预算和合同安排开支经费
	33.95万元
	33.95万元
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	经济效益指标
	经济效益指标
	精品课程质量
	标杆效应
	标杆效应
	

	
	
	
	讲师素质提高度
	完成
	完成
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	社会效益指标
	开班数与去年同期相比增加率
	10%
	20%
	

	
	
	
	为全县旅游文化产业发展提供基础素材
	完成
	完成
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	生态效益指标
	为炎陵党性教育补充新鲜血液
	完成
	完成
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	可持续影响指标
	促讲党性教育往深里走、往心里走
	完成
	完成
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	被培训单位满意度
	100%
	100%
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	附件3
	
	
	
	
	
	

	项目支出绩效评价共性指标

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	分值
	指标说明
	评价标准
	自评分

	投入     （20分）
	项目立项（15分）
	项目立项规范性
	5
	1、项目立项是否符合立项原则、立项重点和申报要求；2、项目专家论证和项目集体决策程度是否符合规定要求等。
	1、项目立项符合立项原则、立项重点和申报要求的，各得1分，否则不得分，共计3分；2、专家论证和集体决策符合规定的，各得1分，否则不得分，共计2分。
	　5

	
	
	绩效目标合理性
	5
	1、项目预期成果目标是否明确具体，依据是否充分与合理；2、主要实物工作量安排是否科学合理；3、总体目标与年度目标设定是否合理。
	1、预期目标明确具体，合理可行得2分；基本可行1分，不可行0分；2、工作量安排合理得2分，基本合理1分，不合理0分；3、项目总体目标和年度目标设定合理合理得1分，否则不得分。
	　5

	
	
	项目设计合理性
	5
	1、设计依据是否充分，与立项论证意见是否有机结合；2、操作方案是否可行，工作部署是否科学；3、主要实物工作量安排是否合理；4、项目经费预算是否合理可行。
	1、设计依据充分，并与立项论证意见有机结合，得1分，否则扣0.5-1分；2、操作方案是否可行，工作部署科学，得1分，否则扣0.5-1分；3、主要实物工作量安排合理，得2分，否则扣0.5-1分；4、项目经费预算合理可行.得1分，否则扣0.5-1分。
	　5

	
	资金落实  （5分）
	资金   到位率
	3
	实际到位资金/计划投入资金*100%
	以预算文件为准，专项资金和配套资金全部到位得3分，资金到位率每降低10%扣1分。
	　3

	
	
	到位   及时率
	2
	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度。
	以预算文件日期为准，资金在1个月内到位得2分，资金每推迟1个月份扣1分。
	2

	过程  
（30分）

	业务管理（10分）
	管理制度健全性
	3
	1、是否已制定或具有相应的业务管理制度；2、业务管理制度是否完整健全。
	1、制定相应业务管理制度的，得2分；2、业务管理制度完整健全的，得1分。1、是，得2分，否则得0分；
	3　

	
	
	制度执行有效性
	5
	1、是否遵守相关法律法规和业务管理规定；2、项目调整及支出调整手续是否完备；3、项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档。4、项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
	1、是，得2分，否则得0分；2、手续完备的得1分，否则得0分；3、资料齐全及时归档得2分，否则得0分。
	5　

	
	
	项目质量可控性
	2
	1、是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；2、是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。
	1、是，得1分，否则得0分；2、是，得1分，否则得0分。
	　2

	
	财务管理（20分）
	管理制度健全性
	5
	1、是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；2、项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。
	项目承担单位专项资金管理制度健全，内容不违背国家和省级相关制度得5分；基本健全得3分；没有制度得0分。
	5　

	
	
	资金使用合规性
	10
	1、是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2、资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3、项目的重大开支是否经过评估认证；4、是否符合预算批复或合同规定的用途；5、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	1、有专项资金管理办法得2分，无专项资金管理办法但有相关财务管理制度得1分，否则不得分；2、有完整审批程序得2分，否则不得分；3、是，得2 分，否则不得分；4、是，得2分，否则不得分；5、每发现所列任何一种情况扣1分，2分扣完为止。
	10　

	
	
	财务监控有效性
	5
	1、是否已制定或具有相应的监控机制；2、是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。
	1、有，得2分，否则不得分；2、是，得3分，否则不得分。
	5　

	产出
（50分 )
	项目产出（25分）
	主要工作量完成率
	10
	以项目设计、预算的主要实物工作量为基础，与实际完成的实物工作量进行比较。
	按设计、预算要求完成工作量得10分，没达到设计、预算的工作量要求扣1-10分。
	10　

	
	
	完成   及时率
	5
	以项目预算文件下达日期为工作起点，评价项目各项工作任务完成的及时性。
	以预算文件下达为工作量完成的起始时间，工作量完成进度与时间进度同步得5分，不同步扣1-5分。
	　5

	
	
	工作质量达标率
	5
	根据项目验收结论，评价项目建设的工作质量的优劣。
	1、项目验收质量优良得4-5分；2、项目验收质量合格得3-4分；3、项目验收质量不合格得0分。
	5　

	
	
	成本    节约率
	5
	1、评价项目是否出现超支现象；2、有无工作量报废引起的成本支出。
	1、出现超支现象扣3分，否则不扣分；2、有所列情况扣2分，否则不扣分。
	　5

	
	项目效益（25分）
	社会效益
	15
	项目是否有助于改善城市的人居环境，改变城市形象，提升城市品位。
	未来能有效有助于改善城市的人居环境，改变城市形象，提升城市品位得12-15分，其它情形扣1-15分。
	15　

	
	
	可持续  影响
	10
	项目是否有助于改善城市的人居环境，改变城市形象，提升城市品位。
	项目实施后，有可持续潜力，代表未来行业的发展方向得10分，其它情况扣1-10分。
	10　

	合计
	100
	　
	　
	　100


- 5 -
- 1 -
- 1 -
- 1 -
- 6 -

