全国第二次污染源普查炎陵县农业源普查

预算支出绩效报告

- 一、项目概况

- （一）项目单位基本情况

项目单位即炎陵县农业农村局，为县财政全额拨款行政事业单位，具有独立法人资格，法人代表张爱军。下设农技推广站、粮油作物站、经济作物站、植保站、土壤肥料站、农环站、科教站、质检中心等业务单位，主要从事农业新技术、新品种、新成果推广与服务。所属技术人员都是大中专院校的专业毕业生，长期从事基层农业技术推广和服务工作，具有良好的农技推广理论基础和丰富的实践经验。

- （二）项目基本情况简介

自普查工作开展以来，我局高度重视，快速行动，本着“应查尽查、不重不漏”的原则，全面做好炎陵县第二次全国污染源（农业源）普查工作。强调责任落实，各司其职，时刻关注省市污普工作QQ群、微信群，及时了解工作动态，分解工作任务，咨询相关问题，报送相关材料。按照省市污普办要求对禽畜、水产养殖业，进行清查，对散养户及典型地块进行上门普查（调查）。经全体普查人员的共同努力，全县共普查10个乡镇，44个养殖场（户），160个典型地块（农户），填报表格1000多份。到目前为止，通过农业部、省、市各级普查办的抽查、审核，误差率在2％以内，普查基础工作已全面完成。

# 二、资金使用及管理情况

1、资金管理，采取先预算，然后申请报批，再按计划、按要求、按规定使用。根据“炎财预调〔2019〕46号和炎财农指〔2019〕088号”文件，该项目财政预算资金21.8万元。

2、资金使用，包括培训费、雇请临时工工资、普查工具、设备等。由普查员据实抄报，乡镇领导核实，再由局相关人员及分管财务领导审核，报账。该项目资金使用，严格执行财务审批手续，资金使用合理，符合财务有关规定。

三、项目组织实施情况

1、加强领导、健全机制，落实各项工作。为加强对污染源普查工作的领导，我县成立了炎陵县第二次全国污染源普查领导小组，领导小组在环保局设办公室，由县环保局王波副局长任办公室主任，负责日常工作。我局亦成立了农业源污染普查工作小组，根据县领导小组要求，各单位、各部门全力配合开展工作。

2、制定方案、强化培训，开展普查宣传。一是根据国家及省、市污普办工作方案，制定了《炎陵县第二次全国污染源普查工作实施方案》，农业源普查、审核，都制定了相应方案。明确普查工作内容、目标，确定普查技术路线，组织、指导实施。

二是按照省市污普办要求，积极参加普查员的各类技术培训。为确保普查工作质量，提高乡镇普查员业务能力，我们又组织了各乡镇分管负责人、普查员及县相关单位人员，进行了第二次全国污染源普查普查员培训，邀请市级技术专家对普查员进行了普查清查等技术培训，并进行了测试，进一步提高了普查员的业务能力。

三是采取网络、媒体、现场宣传等方式开展普查宣传。在微信群发布短视频及宣传信息，让公众了解第二次全国污染源普查范围及普查意义，在圩场设置展板、发放资料，跟群众面对面宣讲污普知识，扩大影响范围，引导广大群众了解污普、支持污普、参与污普。

# 四、项目绩效情况

# 为摸清全县范围内各类污染源基本情况，了解污染源数量、结构和分布状况，建立健全污染源档案和环境统计数据库，打下基础；为加强污染源监管、改善环境质量、防控环境风险、服务环境与发展综合决策提供依据。具有打好当前污染防治攻坚战的现实意义，更具有促进社会主义生态文明建设的长远意义和社会效益。（见附表2）

# 五、其他需要说明的问题

1、该项目实际实施时间是2018年度和2019年度两年，2018年实施清查、调查（普查）、数据录入、填报表格。2019年，进行部分数据的多次反复审核、修改、核算。

2、到目前为止，普查基础工作已经完成，后续工作还要等上级部门的安排，还要不要使用资金，暂不知晓。

3、资金结余说明：申报项目总资金21.8万元，实际使用8.3827万元，结余13.4173万元。一是全体普查人员的厉行节约，加班加点，没有雇请过多的临时工；二是原计划采购一批普查设备，但通过全体普查人员的努力，克服困难，用自己的手机代替，因而没有采购，节约了一大笔资金。

炎陵县农业农村局

2019年07月24日

附件2

| 绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2018、2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 第二次全国污染源普查炎陵县农业源普查 |  | 项目负责人及电话 |  | 唐飞峰13637332707 |  |
| 主管部门 |  |  | 炎陵县农业农村局 |  | 实施单位 |  | 农业农村局 |  |
| 资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  |  | 执行率（B/A) |
|  |  |  | 年度资金总额： | 218000 | 83827 |  |  | 38％ |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 | 3500 |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述 |  |  |  |
|  | 按省市普查办要求质量、时间节点上报有关数据 |  |  |  | 按要求进村入户清查、调查，认真填写表格，保证数据来源真实有效，选点具有一定的代表性。并按省市普查办要求时间节点，提前上报了有关数据及表格。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年实际值 |  | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 总共普查204个地块、农户或养殖场 |  | 204个 | 204个 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 普查数据来源真实，并具有一定的代表性 |  | 合格 | 合格 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按省市普查办要求时间节点普查、上报，2018年1月1日到2019年12月25日前完成。 |  | 按时完成 | 按时完成 |  |  |
|  |  | 成本指标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 经济效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 摸清污染源底子，掌握污染源基础数据 |  | 良好 | 良好 |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 |  | 95％ | 98％ |  |  |

| 项目支出绩效评价共性指标 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评价标准 | 自评分 |
| 投入（20分） | 项目立项（15分） | 项目立项规范性 | 5 | 1、项目立项是否符合立项原则、立项重点和申报要求；2、项目专家论证和项目集体决策程度是否符合规定要求等。 | 1、项目立项符合立项原则、立项重点和申报要求的，各得1分，否则不得分，共计3分；2、专家论证和集体决策符合规定的，各得1分，否则不得分，共计2分。 | 5 |
|  |  | 绩效目标合理性 | 5 | 1、项目预期成果目标是否明确具体，依据是否充分与合理；2、主要实物工作量安排是否科学合理；3、总体目标与年度目标设定是否合理。 | 1、预期目标明确具体，合理可行得2分；基本可行1分，不可行0分；2、工作量安排合理得2分，基本合理1分，不合理0分；3、项目总体目标和年度目标设定合理合理得1分，否则不得分。 | 5 |
|  |  | 项目设计合理性 | 5 | 1、设计依据是否充分，与立项论证意见是否有机结合；2、操作方案是否可行，工作部署是否科学；3、主要实物工作量安排是否合理；4、项目经费预算是否合理可行。 | 1、设计依据充分，并与立项论证意见有机结合，得1分，否则扣0.5-1分；2、操作方案是否可行，工作部署科学，得1分，否则扣0.5-1分；3、主要实物工作量安排合理，得2分，否则扣0.5-1分；4、项目经费预算合理可行.得1分，否则扣0.5-1分。 | 5 |
|  | 资金落实（5分） | 资金到位率 | 3 | 实际到位资金/计划投入资金*100% | 以预算文件为准，专项资金和配套资金全部到位得3分，资金到位率每降低10%扣1分。 | 3 |
|  |  | 到位及时率 | 2 | 资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度。 | 以预算文件日期为准，资金在1个月内到位得2分，资金每推迟1个月份扣1分。 | 1 |
| 过程 （30分） | 业务管理（10分） | 管理制度健全性 | 3 | 1、是否已制定或具有相应的业务管理制度；2、业务管理制度是否完整健全。 | 1、制定相应业务管理制度的，得2分；2、业务管理制度完整健全的，得1分。1、是，得2分，否则得0分； | 3 |
|  |  | 制度执行有效性 | 5 | 1、是否遵守相关法律法规和业务管理规定；2、项目调整及支出调整手续是否完备；3、项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档。4、项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 1、是，得2分，否则得0分；2、手续完备的得1分，否则得0分；3、资料齐全及时归档得2分，否则得0分。 | 5 |
|  |  | 项目质量可控性 | 2 | 1、是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；2、是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 | 1、是，得1分，否则得0分；2、是，得1分，否则得0分。 | 2 |
|  | 财务管理（20分） | 管理制度健全性 | 5 | 1、是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；2、项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 | 项目承担单位专项资金管理制度健全，内容不违背国家和省级相关制度得5分；基本健全得3分；没有制度得0分。 | 5 |
|  |  | 资金使用合规性 | 10 | 1、是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2、资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3、项目的重大开支是否经过评估认证；4、是否符合预算批复或合同规定的用途；5、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 1、有专项资金管理办法得2分，无专项资金管理办法但有相关财务管理制度得1分，否则不得分；2、有完整审批程序得2分，否则不得分；3、是，得2 分，否则不得分；4、是，得2分，否则不得分；5、每发现所列任何一种情况扣1分，2分扣完为止。 | 10 |
|  |  | 财务监控有效性 | 5 | 1、是否已制定或具有相应的监控机制；2、是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 | 1、有，得2分，否则不得分；2、是，得3分，否则不得分。 | 5 |
| 产出 （50分 ) | 项目产出（25分） | 主要工作量完成率 | 10 | 以项目设计、预算的主要实物工作量为基础，与实际完成的实物工作量进行比较。 | 按设计、预算要求完成工作量得10分，没达到设计、预算的工作量要求扣1-10分。 | 10 |
|  |  | 完成 及时率 | 5 | 以项目预算文件下达日期为工作起点，评价项目各项工作任务完成的及时性。 | 以预算文件下达为工作量完成的起始时间，工作量完成进度与时间进度同步得5分，不同步扣1-5分。 | 5 |
|  |  | 工作质量达标率 | 5 | 根据项目验收结论，评价项目建设的工作质量的优劣。 | 1、项目验收质量优良得4-5分；2、项目验收质量合格得3-4分；3、项目验收质量不合格得0分。 | 5 |
|  |  | 成本 节约率 | 5 | 1、评价项目是否出现超支现象；2、有无工作量报废引起的成本支出。 | 1、出现超支现象扣3分，否则不扣分；2、有所列情况扣2分，否则不扣分。 | 5 |
|  | 项目效益（25分） | 社会效益 | 15 | 项目是否有助于改善城市的人居环境，改变城市形象，提升城市品位。 | 未来能有效有助于改善城市的人居环境，改变城市形象，提升城市品位得12-15分，其它情形扣1-15分。 | 15 |
|  |  | 可持续影响 | 10 | 项目是否有助于改善城市的人居环境，改变城市形象，提升城市品位。 | 项目实施后，有可持续潜力，代表未来行业的发展方向得10分，其它情况扣1-10分。 | 10 |
| 合计 |  |  | 100 |  |  | 99 |