附件1

炎陵县畜牧水产事务中心

2018年度畜禽水产品质量安全监管经费支出绩效报告

# 一、项目概况

（一）项目单位基本情况。

1、部门职责：炎陵县畜牧水产事务中心主要负责执行国家有关畜牧业法律、法规和方针政策；研究拟定全县畜牧水产业发展战略、中长期发展规划和年度计划，并组织实施；负责全县重大动物疫病的预防、控制和扑灭；负责全县动物防疫、动物及动物产品的检疫监督管理工作、兽药管理、种畜禽管理、饲料管理、水产行业等执法工作；负责全县畜禽良种的引进、繁育推广和种畜禽场的审报、监督管理工作；负责全县畜牧兽医新技术、新成果引进推广，开展科研、培训、学术交流工作；承办县委、县政府交办的其它事项。

2、机构设置：根据上述职责，炎陵县畜牧水产事务中心内设办公室等7个股室，实有下属二级机构12个。属于财政全额拨款的一级预算单位，执行事业单位财务会计制度，截至2018年12月底，人员编制69人（行政编13人、全额事业编49人、自收自支事业7人），实有在职人员56人。

（二）项目基本情况简介。

畜禽水产品质量安全监管经费是建立健全畜禽水产品质量安全监管体系，杜绝生产、销售和使用“瘦肉精”等违禁物品的违法行为，保证全县畜禽水产品质量安全的重要保障。

- 项目资金使用及管理情况

# 2018年度县本级预算畜禽水产品质量安全监管经费10万元，主要用于全县畜禽水产品质量安全监管开支。实际执行开支1.16万元，主要用于畜禽水产质量安全工作开支。

# 三、项目组织实施情况

# 畜禽水产品质量安全监管全年进行，确保全县畜禽水产品的质量安全。

# 四、项目绩效情况

# 实现畜禽水产品产地监测合格率在98%以上、例行监测合格率达到97%以上，“瘦肉精”监测合格率达到99%以上，确保不发生重大畜禽水产品事件。

# 五、下一步工作打算

# 抓安全生产与产品质量安全监管。进一步提高养殖户的安全生产意识与主体责任意识，抓好养殖业投入品与屠宰监管及动物卫生监督等安全生产监管，确保不发生安全生产责任事故与畜禽水产品质量安全事故。

# 炎陵县畜牧水产事务中心

2019年7月23日

| 附件2 绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2018年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 畜禽水产品质量安全监管经费 |  | 项目负责人及电话 |  | 颜酃13574239852 |
| 主管部门 |  |  | 炎陵县畜牧水产事务中心 |  | 实施单位 |  | 炎陵县畜牧水产事务中心 |
| 资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A) |
|  |  |  | 年度资金总额： | 10 | 1.16 |  | 10.16% |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 | 10 | 1.16 |  | 10.16% |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述 |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年实际值 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 检测样品数量 |  | ≥5000 | ≥5000 |  |
|  |  | 质量指标 | 畜禽水产品产地监测合格率 |  | ≥98% | ≥98% |  |
|  |  | 时效指标 | 全年我县所有规定动物的产地检疫、屠宰检疫 |  | 1年 | 1年 |  |
|  |  | 成本指标 | “瘦肉精”快速检测试剂盒7.5万、日常监管所抽样品检测经费1万、监管人员工作经费1.5万 |  | 10万 | 1.16万元 | 财政统筹收回 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 畜禽水产品质量安全不发生事故保障率 |  | 100% | 100% |  |
|  |  | 生态效益指标 | 畜禽水产品质量安全检测覆盖率 |  | 80% | 80% |  |
|  |  | 可持续效益指标 | 保障我县畜禽水产品质量安全 |  | 1年 | 1年 |  |
|  |  | 社会公益或服务对象满意度指标 | 养殖、屠宰环节满意度 |  | ≥95% | ≥95% |  |

| 附件3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效评价共性指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 指标说明 | 评价标准 | 自评分 |
| 投入 （20分） | 项目立项（15分） | 项目立项规范性 |  | 5 | 1、项目立项是否符合立项原则、立项重点和申报要求；2、项目专家论证和项目集体决策程度是否符合规定要求等。 | 1、项目立项符合立项原则、立项重点和申报要求的，各得1分，否则不得分，共计3分；2、专家论证和集体决策符合规定的，各得1分，否则不得分，共计2分。 | 5 |
|  |  | 绩效目标合理性 |  | 5 | 1、项目预期成果目标是否明确具体，依据是否充分与合理；2、主要实物工作量安排是否科学合理；3、总体目标与年度目标设定是否合理。 | 1、预期目标明确具体，合理可行得2分；基本可行1分，不可行0分；2、工作量安排合理得2分，基本合理1分，不合理0分；3、项目总体目标和年度目标设定合理合理得1分，否则不得分。 | 5 |
|  |  | 项目设计合理性 |  | 5 | 1、设计依据是否充分，与立项论证意见是否有机结合；2、操作方案是否可行，工作部署是否科学；3、主要实物工作量安排是否合理；4、项目经费预算是否合理可行。 | 1、设计依据充分，并与立项论证意见有机结合，得1分，否则扣0.5-1分；2、操作方案是否可行，工作部署科学，得1分，否则扣0.5-1分；3、主要实物工作量安排合理，得2分，否则扣0.5-1分；4、项目经费预算合理可行.得1分，否则扣0.5-1分。 | 5 |
|  | 资金落实 （5分） | 资金 到位率 |  | 3 | 实际到位资金/计划投入资金*100% | 以预算文件为准，专项资金和配套资金全部到位得3分，资金到位率每降低10%扣1分。 | 0 |
|  |  | 到位 及时率 |  | 2 | 资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度。 | 以预算文件日期为准，资金在1个月内到位得2分，资金每推迟1个月份扣1分。 | 2 |
| 过程 （30分） | 业务管理（10分） | 管理制度健全性 |  | 3 | 1、是否已制定或具有相应的业务管理制度；2、业务管理制度是否完整健全。 | 1、制定相应业务管理制度的，得2分；2、业务管理制度完整健全的，得1分。1、是，得2分，否则得0分； | 3 |
|  |  | 制度执行有效性 |  | 5 | 1、是否遵守相关法律法规和业务管理规定；2、项目调整及支出调整手续是否完备；3、项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档。4、项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 1、是，得2分，否则得0分；2、手续完备的得1分，否则得0分；3、资料齐全及时归档得2分，否则得0分。 | 5 |
|  |  | 项目质量可控性 |  | 2 | 1、是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；2、是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 | 1、是，得1分，否则得0分；2、是，得1分，否则得0分。 | 2 |
|  | 财务管理（20分） | 管理制度健全性 |  | 5 | 1、是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；2、项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 | 项目承担单位专项资金管理制度健全，内容不违背国家和省级相关制度得5分；基本健全得3分；没有制度得0分。 | 5 |
|  |  | 资金使用合规性 |  | 10 | 1、是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2、资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3、项目的重大开支是否经过评估认证；4、是否符合预算批复或合同规定的用途；5、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 1、有专项资金管理办法得2分，无专项资金管理办法但有相关财务管理制度得1分，否则不得分；2、有完整审批程序得2分，否则不得分；3、是，得2 分，否则不得分；4、是，得2分，否则不得分；5、每发现所列任何一种情况扣1分，2分扣完为止。 | 10 |
|  |  | 财务监控有效性 |  | 5 | 1、是否已制定或具有相应的监控机制；2、是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 | 1、有，得2分，否则不得分；2、是，得3分，否则不得分。 | 5 |
| 产出 （50分 ) | 项目产出（25分） | 主要工作量完成率 |  | 10 | 以项目设计、预算的主要实物工作量为基础，与实际完成的实物工作量进行比较。 | 按设计、预算要求完成工作量得10分，没达到设计、预算的工作量要求扣1-10分。 | 10 |
|  |  | 完成 及时率 |  | 5 | 以项目预算文件下达日期为工作起点，评价项目各项工作任务完成的及时性。 | 以预算文件下达为工作量完成的起始时间，工作量完成进度与时间进度同步得5分，不同步扣1-5分。 | 5 |
|  |  | 工作质量达标率 |  | 5 | 根据项目验收结论，评价项目建设的工作质量的优劣。 | 1、项目验收质量优良得4-5分；2、项目验收质量合格得3-4分；3、项目验收质量不合格得0分。 | 5 |
|  |  | 成本 节约率 |  | 5 | 1、评价项目是否出现超支现象；2、有无工作量报废引起的成本支出。 | 1、出现超支现象扣3分，否则不扣分；2、有所列情况扣2分，否则不扣分。 | 5 |
|  | 项目效益（25分） | 社会效益 |  | 15 | 项目是否有助于改善城市的人居环境，改变城市形象，提升城市品位。 | 未来能有效有助于改善城市的人居环境，改变城市形象，提升城市品位得12-15分，其它情形扣1-15分。 | 15 |
|  |  | 可持续 影响 |  | 10 | 项目是否有助于改善城市的人居环境，改变城市形象，提升城市品位。 | 项目实施后，有可持续潜力，代表未来行业的发展方向得10分，其它情况扣1-10分。 | 10 |
| 合计 |  |  |  | 100 |  |  | 95 |