附件1

炎陵县畜牧水产事务中心

2018年度动物防疫疫苗经费支出绩效报告

# 一、项目概况

（一）项目单位基本情况。

1、部门职责：炎陵县畜牧水产事务中心主要负责执行国家有关畜牧业法律、法规和方针政策；研究拟定全县畜牧水产业发展战略、中长期发展规划和年度计划，并组织实施；负责全县重大动物疫病的预防、控制和扑灭；负责全县动物防疫、动物及动物产品的检疫监督管理工作、兽药管理、种畜禽管理、饲料管理、水产行业等执法工作；负责全县畜禽良种的引进、繁育推广和种畜禽场的审报、监督管理工作；负责全县畜牧兽医新技术、新成果引进推广，开展科研、培训、学术交流工作；承办县委、县政府交办的其它事项。

2、机构设置：根据上述职责，炎陵县畜牧水产事务中心内设办公室等7个股室，实有下属二级机构12个。属于财政全额拨款的一级预算单位，执行事业单位财务会计制度，截至2018年12月底，人员编制69人（行政编13人、全额事业编49人、自收自支事业7人），实有在职人员56人。

（二）项目基本情况简介。

动物防疫疫苗经费是用于重大动物疫病免疫、提高畜禽群体抗体水平、确保全县不发生区域性重大动物疫情、确保我县重大动物疫病防控工作顺利开展，切实做好重大动物疫病防控工作，增加农民养殖收入、确保畜禽产品稳定供给的现实途径，确保公共卫生安全、维护社会稳定的重要保障。

- 项目资金使用及管理情况

# 2018年度县本级预算动物防疫疫苗经费12万元，主要用于全县动物防疫防控开支。实际执行开支5.85万元，主要用于购买动物防疫疫苗。

# 三、项目组织实施情况

# 防疫时间段：2018年3月1日-2018年4月30日为春防时期；2018年9月1日-2018年10月31日为秋防时期。

# 免疫抗体监测：2018年5月-2018年6月为上半年监测时间段；2018年11月-12月为下半年时间段。

# 四、项目绩效情况

# 防控工作的本年度绩效目标基本达成，1.确保了高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等强制免疫病种的畜禽群体常年免疫密度达到90%，应免畜禽免疫密度达到100%。2.开展了免疫抗体监测，要求强制免疫病种的免疫抗体合格率达到70%以上。3.对猪瘟、鸡新城疫实行全面免疫，高致病性猪蓝耳病根据流调情况确定免疫范围。4.确保了年度内不发生区域性重大动物疫情。

- 下一步工作打算

# 抓动物疫病防控。全面落实春秋两季防疫，确保免疫密度到达100%，免疫抗体合格率在75%以上；进一步打好非洲猪瘟防控阻击战，将非洲猪瘟堵截在我县范围之外，确保全县不发生重大动物疫情。

# 炎陵县畜牧水产事务中心

2019年7月23日

| 附件2 绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2018年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 防控工作经费 |  | 项目负责人及电话 |  | 颜酃13574239852 |
| 主管部门 |  |  | 炎陵县畜牧水产事务中心 |  | 实施单位 |  | 炎陵县畜牧水产事务中心 |
| 资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A) |
|  |  |  | 年度资金总额： | 12 | 5.85 |  | 48.75% |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 | 12 | 5.85 |  | 48.75% |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述 |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年实际值 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 强制免疫牲猪数 |  | 130000头 | 118000头 |  |
|  |  |  | 强制免疫肉牛数 |  | 8000头 | 7300头 |  |
|  |  |  | 强制免疫肉羊数 |  | 20000只 | 18000只 |  |
|  |  |  | 强制免疫肉禽数 |  | 1410000羽 | 1300000羽 |  |
|  |  | 质量指标 | 疫苗质量、免疫抗体合格率 |  | ≥70% | ≥70% |  |
|  |  | 时效指标 | 疫苗免疫保护期（春秋两次） |  | 1年 | 1年 |  |
|  |  | 成本指标 | 疫苗采购 |  | 12万 | 5.85万元 | 财政统筹收回 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 全县家禽家畜养殖成活提高比率 |  | ≥5% | ≥5% |  |
|  |  | 社会效益指标 | 受益养殖户 |  | 4.1万户 | 4.1万户 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 重大疫病防控检测检疫覆盖率 |  | ≥80% | ≥80% |  |
|  |  | 可持续效益指标 | 保障我县无重大动物疫情 |  | 1年 | 1年 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 养殖户受益满意度 |  | ≥95% | ≥95% |  |

| 附件3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效评价共性指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 指标说明 | 评价标准 | 自评分 |
| 投入 （20分） | 项目立项（15分） | 项目立项规范性 |  | 5 | 1、项目立项是否符合立项原则、立项重点和申报要求；2、项目专家论证和项目集体决策程度是否符合规定要求等。 | 1、项目立项符合立项原则、立项重点和申报要求的，各得1分，否则不得分，共计3分；2、专家论证和集体决策符合规定的，各得1分，否则不得分，共计2分。 | 5 |
|  |  | 绩效目标合理性 |  | 5 | 1、项目预期成果目标是否明确具体，依据是否充分与合理；2、主要实物工作量安排是否科学合理；3、总体目标与年度目标设定是否合理。 | 1、预期目标明确具体，合理可行得2分；基本可行1分，不可行0分；2、工作量安排合理得2分，基本合理1分，不合理0分；3、项目总体目标和年度目标设定合理合理得1分，否则不得分。 | 5 |
|  |  | 项目设计合理性 |  | 5 | 1、设计依据是否充分，与立项论证意见是否有机结合；2、操作方案是否可行，工作部署是否科学；3、主要实物工作量安排是否合理；4、项目经费预算是否合理可行。 | 1、设计依据充分，并与立项论证意见有机结合，得1分，否则扣0.5-1分；2、操作方案是否可行，工作部署科学，得1分，否则扣0.5-1分；3、主要实物工作量安排合理，得2分，否则扣0.5-1分；4、项目经费预算合理可行.得1分，否则扣0.5-1分。 | 5 |
|  | 资金落实 （5分） | 资金 到位率 |  | 3 | 实际到位资金/计划投入资金*100% | 以预算文件为准，专项资金和配套资金全部到位得3分，资金到位率每降低10%扣1分。 | 0 |
|  |  | 到位 及时率 |  | 2 | 资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度。 | 以预算文件日期为准，资金在1个月内到位得2分，资金每推迟1个月份扣1分。 | 2 |
| 过程 （30分） | 业务管理（10分） | 管理制度健全性 |  | 3 | 1、是否已制定或具有相应的业务管理制度；2、业务管理制度是否完整健全。 | 1、制定相应业务管理制度的，得2分；2、业务管理制度完整健全的，得1分。1、是，得2分，否则得0分； | 3 |
|  |  | 制度执行有效性 |  | 5 | 1、是否遵守相关法律法规和业务管理规定；2、项目调整及支出调整手续是否完备；3、项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档。4、项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 1、是，得2分，否则得0分；2、手续完备的得1分，否则得0分；3、资料齐全及时归档得2分，否则得0分。 | 5 |
|  |  | 项目质量可控性 |  | 2 | 1、是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；2、是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 | 1、是，得1分，否则得0分；2、是，得1分，否则得0分。 | 2 |
|  | 财务管理（20分） | 管理制度健全性 |  | 5 | 1、是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；2、项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 | 项目承担单位专项资金管理制度健全，内容不违背国家和省级相关制度得5分；基本健全得3分；没有制度得0分。 | 5 |
|  |  | 资金使用合规性 |  | 10 | 1、是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2、资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3、项目的重大开支是否经过评估认证；4、是否符合预算批复或合同规定的用途；5、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 1、有专项资金管理办法得2分，无专项资金管理办法但有相关财务管理制度得1分，否则不得分；2、有完整审批程序得2分，否则不得分；3、是，得2 分，否则不得分；4、是，得2分，否则不得分；5、每发现所列任何一种情况扣1分，2分扣完为止。 | 10 |
|  |  | 财务监控有效性 |  | 5 | 1、是否已制定或具有相应的监控机制；2、是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 | 1、有，得2分，否则不得分；2、是，得3分，否则不得分。 | 5 |
| 产出 （50分 ) | 项目产出（25分） | 主要工作量完成率 |  | 10 | 以项目设计、预算的主要实物工作量为基础，与实际完成的实物工作量进行比较。 | 按设计、预算要求完成工作量得10分，没达到设计、预算的工作量要求扣1-10分。 | 10 |
|  |  | 完成 及时率 |  | 5 | 以项目预算文件下达日期为工作起点，评价项目各项工作任务完成的及时性。 | 以预算文件下达为工作量完成的起始时间，工作量完成进度与时间进度同步得5分，不同步扣1-5分。 | 5 |
|  |  | 工作质量达标率 |  | 5 | 根据项目验收结论，评价项目建设的工作质量的优劣。 | 1、项目验收质量优良得4-5分；2、项目验收质量合格得3-4分；3、项目验收质量不合格得0分。 | 5 |
|  |  | 成本 节约率 |  | 5 | 1、评价项目是否出现超支现象；2、有无工作量报废引起的成本支出。 | 1、出现超支现象扣3分，否则不扣分；2、有所列情况扣2分，否则不扣分。 | 5 |
|  | 项目效益（25分） | 社会效益 |  | 15 | 项目是否有助于改善城市的人居环境，改变城市形象，提升城市品位。 | 未来能有效有助于改善城市的人居环境，改变城市形象，提升城市品位得12-15分，其它情形扣1-15分。 | 15 |
|  |  | 可持续 影响 |  | 10 | 项目是否有助于改善城市的人居环境，改变城市形象，提升城市品位。 | 项目实施后，有可持续潜力，代表未来行业的发展方向得10分，其它情况扣1-10分。 | 10 |
| 合计 |  |  |  | 100 |  |  | 95 |