2019年专项资金使用及绩效实现情况 

（1）国省干线养护考核资金1000万元

 实施项目：国省干线养护考核资金主要用于路面大中修养护工程、预防性养护、安全隐患处置、水毁抢修、桥梁伸缩缝更换及路面小修工程、隧道安全专项整治、治超信息管理平台等项目。具体包括:①目标管理考核市级奖励资金200万元用于公路水毁抢修、路基塌陷修补等项目（其中茶陵县交通事务中心45万、醴陵市交通事务中心45万、攸县交通事务中心30万、渌口区交通事务中心30万、城郊公路养护中心30万、炎陵县交通事务中心20万）；②全市治超信息管理平台建设补助资金280万元；③全市国省干线公路绿化工程200万；④攸县G106线宁家坪示范项目100万；⑤醴陵市S204线示范项目80万；⑥干线公路保险费75万；⑦攸县G106线皇图岭水毁工程50万；⑧炎陵县G106线耕熟岭水毁工程15万。

绩效目标：抢修抢通水毁公路，实施公路大中修、预防性养护和小修提升工程，保障了老百姓出行安全，助力社会经济发展；治超信息管理平台的使用，超限超载行为得到有效遏制，运输市场得到有效规范；公路绿化提升我市国省干线的公路品质。
项目组织实施情况：①目标管理考核市级奖励资金200万元：茶陵县交通事务中心45万用于S320线大修地段修补工程。对严重破损地段进行修补整治，完成路基修补1950平方米，投入资金15.6万元，路面修补2025平方米，投入资金32.4万元，共投入资金48万元。醴陵市交通事务中心奖励资金45万用于G106线K1749+797- K1777+235段水毁路面修复工程。对其破损路面基层和面层的修复，严格按照小修工程施工规范要求施工，确保水毁路面修复工程质量100%合格，水稳基层修补500m3,6cm沥青混凝土面层修复3750m2，累计完成产值为45万。该项目醴陵市交通事务中心已按照文件要求送醴陵市财政局评审中心进行评审，目前评审结果已经完成。攸县交通事务中心奖励资金30万用于2019年攸县国道G106线K1812-1814+700、K1821-K1822+334、K1817+600-K1818+700段路面修复维护，以及G106线K1777+235-K1807+000路段路肩整修、排水沟疏通等，其中挖补路面坑槽1600m2，整修道路两侧路肩21.2km，新清挖土水沟1250m，确保了国道G106线路面畅通、路肩整洁平顺，路基排水设施顺畅。渌口区交通事务中心奖励资金30万用于株洲县（渌口区）S207线马桥路面修复工程项目，该项目采用冷再生路面处理4000平方米，投入资金12万元，路面修补4000平方米，投入资金19.75万元，共投入资金31.75万元。城郊公路养护中心奖励资金30万用于S207线水毁抢修、公路日常养护路面修补。已按施工进度要求正常完成工作内容。炎陵县交通事务中心奖励资金20万用于G106线、S204线、S563线路段处的路基坍塌修复缺口工程项目，截止2019年12月，炎陵县小修浆砌工程共完成700余方。②治超信息管理平台建设280万元：治超信息管理平台市级指挥中心大厅、指挥会商室、机房机柜、服务器、存储和安全设备等配套设施均完成，市级软件平台已部署进行调试，市级建设内容基本完成；治超信息管理平台县域部分机房及指挥中心基础装修均完成，其余设备正在采购。③国省干线公路绿化工程200万：株洲市普通国省干线公路沿线绿化工程从2019年4月底开始实施，5月底已全面完工，新栽树苗正处于养护期。由于2019年夏季天气连续高温炎热，新栽树苗部分枯死，为了保证成活率100%，今年3月份按《株洲市普通国省干线公路沿线绿化工作实施方案》进行了补栽，逐步完善，确保绿化成效。④攸县G106线宁家坪示范项目100万：项目为2019年国省干线公路示范养护项目，G106线宁家坪K1788-K1792示范路段。该项目于2019年12月完工。该项目资金已全部拨付到位。⑤醴陵市S204线示范项目80万：对S204线K106+908- K116+908示范路段其破损路面基层和面层进行修复，严格按照工程施工规范要求施工，确保示范路段修复整治工程质量100%合格，水稳基层修补1000m3,6cm沥青混凝土面层修复6250m2，累计完成产值为80万，该项目醴陵市交通事务中心已按照文件要求送醴陵市财政局评审中心进行评审，目前评审结果已经完成。⑥干线公路保险费75万：目前已完成政府采购程序（政府采购实施计划号：株财采计〔2019〕001859号），已签订合同，正在履约。⑦攸县G106线皇图岭水毁工程50万：项目已完工，资金已拨付到位。⑧炎陵县G106线耕熟岭水毁工程15万：截止2019年12月，炎陵县共完成清理跨方9000m³,申请投入资金18万元（其中市财政补助15万元，县自筹3万元）。

项目绩效情况：①水毁公路修复工程、安全隐患处置及隧道安全专项整治保障了公路的通行能力，直接受益于周边乡镇群众及过往村民，受到了群众的一致好评。②路面大中修养护工程、预防性养护、桥梁伸缩缝更换及路面小修工程大大提升了公路路况等级，方便沿线群众生产、生活和安全出行。③治超信息管理平台建成后，将实现非现场执法，节约费用支出，降低车辆超限超载率。④绿化项目的实施明显提升了我市国省干线的公路品质，为创建“畅、安、绿、舒、美”的公路环境”起到了较好的作用，得到了沿线群众的认可。⑤通过对株洲市普通国省干线公路路产投保，转嫁公路抗灾风险，节约政府投资，确保有限的经费充分发挥效益；努力做好公路日常养护工作，保证公路好路率，保障公路通行的舒适、干净、美丽，服务好全市境内的人民群众的出行问题，人民群众对株洲市交通事务中心养护工作的满意度在90%以上。
（2）日常养护200万元

株洲市城郊公路养护中心管养公路里程300.072公里，其中管养国省道37.016公里，管养农村公路263.056公里（含规划国省道，按县道管养），对所辖线路的路基、路面、桥梁、边涵以及所有附属设施的日常养护工作。立项依据：根据株洲市公路管理体制改革文件-株政办发〔2016〕19号和关于下达2019年部门预算的通知, 项目计划投资200万元（由市财政承担）。2019年市财政安排专项资金总额200万元，实际投入资金200万元，未超预算资金。完成2019年株洲市城郊境内国省道公路、农村公路日常小修保养；提高干线公路、农村公路路况完好率，确保公路正常使用，改善和提高沿线的交通条件，大大方便沿线群众的生产、生活和出行，优化沿线企业发展环境。

（3）全市治超经费160万元

2019年全市治超经费160万，实际支出148.39万元。根据《2019年湖南省货运车辆超限超载治理工作考核评估办法》（湘治超办〔2019〕6号）文件，年终考核株洲市在全省排列第五名的好成绩。全年查处违法超限超载车辆3409台，卸载货物24713吨，罚款791.705万元，驾驶证计6292分。查处非法改装货车411台。严肃查处冲卡闯关、暴力妨碍执法行为，办理案件8起，行政拘留3人，刑事拘留1人，对违规装载货物的联兴采石场（渌口区）、洲坪砂场（渌口区）、金叶建材有限公司（醴陵市）罚款8万元。主要国省干线违法超限超载运输得到控制，货源单位依法经营意识有了增强，非法改装货车上路行驶现象明显减少，固定超限检测站超限率控制在1%以内。①“十三五”期间，全市建成15套不停车检测系统，并通过验收和省质检部门检定，取得计量合格证书，积极争取省厅支持，醴陵市在S313线开展非现场执法试点，由公安交警部门对违法超限超载运输车辆进行处罚和驾驶证记分，处理违法车辆20余台次。②将治超工作纳入市政府对县市区政府绩效考核、安全生产、农村人居环境整治、“四好农村路”、交通运输目标管理考核范畴，实行严格考核奖惩，为治超提供强有力抓手。治超作为交通运输行业重点工作，与交通建设项目申报、资金拨付挂钩。市治超办邀请监察委、政府督查室，组织株洲电视台、株洲日报等新闻媒体，深入芦淞区、渌口区、醴陵市、攸县等县市区，对存在问题较多的S313、老株醴线、湘江大道、龙洲路等重点线路以及鑫三和砂场、联兴采石场、恒大建材公司、集力矿业、远大水泥等重点货源单位多次开展夜间暗访，发出交办单、督办单6份，责令限期整改。③县市区同步联动执法，相继开展了春雷行动、秋冬攻势、百日攻坚等大型联合行动。天元区投入财政资金500余万元，在湘江七桥、王家坪立交、沿河路雷打石镇设立3处治超责，组织近80名执法人员和政府工作人员，严防死守，开展24小时不间断执法。醴陵市在S313茶山镇、国瓷路、老株醴线设立3处临时治超点，严查江西萍乡方向过境的违法超限超载车辆。渌口区投入600余万元，购置了一批智能限高架和治超岗亭等设施。货运车辆超限超载率平稳可控并逐年下降，货运车辆违法超限超载运输现象得到有效控制，道路交通基础设施安全运行，确保人民群众平安舒适出行，货运车辆平均超限超载率控制在1%以内，主要国省干线违法超限超载运输得到控制，货源单位依法经营意识有了增强，非法改装货车上路行驶现象明显减少。市长热线及其它投诉量下降了30%；货车因违法超限超载导致近年来交通事故下降了10%；好路率达到了90.45%；群众满意度达到98%；社会效益指标和经济效益指标均为优良。

（4）桥梁隧道定期维护费50万元

 公路养护检测与评定是国省干线公路养护监管的日常性、经常性工作。为了加强干线公路养护成效评估与考核，加强对县市干线公路养护管理的监管，搞好与省公路事务中心年度考核的衔接，根据《交通运输部关于进一步加强公路桥梁养护管理的若干意见》（交公路发〔2013〕321号)需请有资质检测单位对桥梁进行不少于3年一次的定期检查，特别重要桥梁定期检查不少于一年一次。我市国省干线大桥及以上桥梁18座，中桥66座，小桥96座，隧道1座。2018年已完成大桥8座，中桥2座，小桥4座。本年度检查桥梁共134座，大桥1座，中桥58座，小桥75座。该项目预算50万元。项目通过政府采购确定了检测服务单位为中交国通公路工程技术有限公司，合同价款46.8万元，于2019年10月26日开工，2019年11月30日完工。项目资金已支付完毕。项目的实施是对全市普通国省道桥梁进行一次“体检”，是保障普通国省道公路安全运行的重要手段，对下一步桥梁养护决策提供了科学依据。

（5）株洲至雷打石镇(X008)县道大修工程1266.4624万元

根据市政府主要领导的批示及株交函〔2017〕162号文、株路发〔2017〕117号文件要求，对株洲至雷打石镇(X008)县道(K4+317～K23+911)实施大修提质改造，全长19.594公里。项目施工图设计批复预算金额为4183.2681万元，由市、区两级财政按5:5比例出资。项目业主单位为株洲市城郊公路养护中心，通过公开招投标方式确定施工单位为湖南省交建工程集团有限公司。项目于2018年09月01日开工，2019年11月19日交工验收。项目建安工程预算财评金额3949.9274万元；市财政预算累计安排资金1666.4624万元，其中2019年预算安排1166.4624万元；天元区财政累计安排1200万元。该项目本年度支出1261.8万元，累计支出2861.8万元，项目正在办理结算财评。项目产出和效果：①质量指标：交（竣）工验收合格，无重大伤亡事故。②成本指标：投资控制符合市财政相关文件要求。③经济效益指标：不以盈利为目的，保障公路舒适、畅通。④社会效益指标：项目的实施有效完善干线、农村公路路网功能，提高干线、农村公路路况完好率，确保公路正常使用。⑤服务对象满意度指标：保障公路通行的舒适、干净、美丽，让沿线群众的出行更加方便，优化沿线企业发展环境。

（6）XJ16线（K0+000-K6+763）段公路大修工程（含沧沙桥危桥改造）445.44万元

  根据市人民政府主要领导批示及株路〔2018〕76号文、株路〔2018〕132号、株路〔2019〕20号文件要求，对XJ16线（K0+000-K6+763）段公路实施大修，大修里程6.763Km，项目施工图设计批复预算金额1499.671万元，由市、区两级财政按5：5比例出资。项目业主单位为株洲市城郊公路养护中心,通过公开招投标方式确定施工单位为湖南省湘通公路桥梁建设有限公司。项目于2019年05月开工，主要采用旧路面碎石化+40厘米厚5%水稳碎石基层+透层封层+4厘米厚AC-20C沥青砼下面层+3厘米厚AC-13C沥青砼上面层，目前暂未交工。

仓沙桥系XJ16线上的四类危桥，根据株交函〔2019〕23号文件的要求，须对沧沙桥进行拆除重建危桥改造，全桥长为29米，桥面全宽8米，双曲拱桥，水泥混凝土桥面铺装。项目施工图设计批复预算总额为186.94万元，项目业主单位为株洲市城郊公路养护中心，项目通过政府采购方式确定施工单位为湖南省湘通公路桥梁建设有限公司。项目于2019年07月开工，2020年01月交工验收。

XJ16线（K0+000-K6+763）段公路大修及沧沙桥改造项目预算财评金额1407.7910万元，其中XJ16大修项目为1268.134万元，沧沙桥为139.657万元；市财政预算已安排资金745.44万元，其中2019年445.44万元，天元区财政配套资金尚未到位。该项目本年度支出719.99万元，累计支出737.49万元。项目的实施有效完善农村公路路网功能，提高农村公路路况完好率，确保公路正常使用，让沿线群众的出行更加方便，优化沿线企业发展环境。

（7）S207浏阳市至衡阳草市（K53+634-K55+327）路面大修工程354.56万元

根据省交通运输厅湘交计统〔2018〕56号文、株路发[2018]37号文件规定，对S207线K53+634—K55+327段实施大修，大修里程为1.693Km，项目施工图设计批复预算总额为666.9197万元，其中部省补助资金312.36万元，其余由市财政配套安排。项目业主单位为株洲市城郊公路养护中心，项目通过公开招投标方式确定施工单位为湖南省湘交建设集团有限公司。项目于2018年07月开工，2019年01月交工验收。预算财评金额609.8134万元，本年度市财政预算安排资金354.56万元，省定额补助资金312.36万元已于2018年安排安排到位。该项目本年度支出417.24万元，累计支出597.4万元。目前项目已结算财评，财评金额589.5824万元。项目的实施有效完善干线公路、路网功能，提高干线公路路况完好率，确保公路正常使用，让沿线群众的出行更加方便，优化沿线企业发展环境。

（8）治超不停车检测系统建设经费200万元

 根据株洲市财政局文件《关于安排治超不停车检测系统专项经费的请示》（株财〔2017〕178号）文件要求，市区新建五套不停车检测系统，建设1套不停车检测系统造价为175万元，共计875万元，省定额补助40万元/套，共补助200万元，市财政预计需安排配套资金675万元。2019年度拨付上年结转资金200万元，项目根据合同条款（取得湖南省计量检测研究院的检定证书并验收合格）支付200万元，项目累计支付600万元（2018年度支付400万元）。目前，株洲市雷打石镇铁篱笆村治超不停车检测系统、株洲市雷打石镇乐家村治超不停车检测系统、株洲市三门镇三门大道治超不停车检测系统、株洲市仙庾镇黄陂田村不停车检测系统和株洲市云田乡美泉村不停车检测系统均完成建设，并取得湖南省计量检测研究院的检定证书，并投入试运行。项目绩效情况：①长期绩效目标：解决传统治超人力物力投入大，大力推进科技治超，实现非现场执法。年度绩效目标：通过市治超信息管理平台，与交通运输厅、省公路事务中心数据联网上传。完成情况：已完成2019年年度绩效目标。②年底效益指标：该项目可减缓公路损坏，减少公路维护投入，保障人民群众生命安全和为延长公路寿命提供安全保障; 为人民群众的安全出行及公路的“畅、洁、美、绿”做出贡献。


