## Sheet2
茶陵县电子商务进农村建设项目进度表（2020年7月份）
序号 | 项目名称 | 建设内容和要求 | 建设进度 | 完成时限 | 项目承办单位名称 | 承办单位负责人 | 备注
1 | 电商服务网络及农产品销售促进体系建设 | 探索出茶陵县电商发展模式，积极推广，确保各项工作有序进行，通过终期验收 | 1、再次对所有站点进行摸排考察，对运营不佳的站点进行更换。 2、积极应对全县的脱贫攻坚普查。 3、推广茶陵特色生活馆小程序、进而推动茶陵特色农产品的网上推广和销售。 | 2020年1月-2021年7月 | 湖南高速广和投资有限公司 | 刘浩
2 | 农产品品牌和溯源体系建设 | 完成前三阶段工作后，探索出茶陵电商发展模式，积极推广，确保各项工作有序推进，通过终期验收。 | 1、特色馆日常直播卖货； 2、组织项目第三阶段的总结和回款工作。 3、做好项目后续运维计划和扩建计划。 | 2021-07-30 | 浙江甲骨文超级码科技股份有限公司 | 陈从从
3 | 电子商务人才培训 | 完成培训10000人次，形成一定的电商创业热潮，各行各业电商人才涌现。 | 2020年7月份进行电商普及培训及实操培训6期，共计培训529人次。 | 2020-07-30 | 北京中农服农业科技股份有限公司 | 唐阳