
炎陵县农业农村局

2019年农业生产发展项目资金预算支出

绩效报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况。

1．主要职能。

（1）贯彻执行国家种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农产品加工业、农垦等农业各产业发展的方针政策。
    （2）负责全县农业、农村工作的协调和综合工作。

    （3）指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

    （4）依法负责农业生产的监督管理，组织实施农机惠农政策。负责农作物重大病虫害防治。       

2．机构情况。2019年机构改革后，我单位所属事业单位分为两类，其中公益一类8个和公益二类1个。公益一类：（1）畜牧水产事务中心、（2）农机事务中心、（3）农业综合服务中心、（4）农业技术推广中心、（5）湖南省农业广播电视学校炎陵县分校、（6）农产品质量安全检测中心、（7）炎陵黄桃产业发展中心、（8）炎陵县农业综合行政执法大队。公益二类：农业技术服务中心。
3．人员情况。截止2019年12月底，人员编制144人（行政编10人、机关后勤编2人、全额事业编132人)，年末实有266人，其中在职人员143人，离休1人，退休122人。
（二）项目基本情况简介。
2019年农业生产发展项目支出共计3076.17万元，主要是用于全县各乡镇（场）、村的农业生产发展建设和对从事农业生产的企业以及个人的扶持、奖补等支出。其中县本级专项资金支出531.23万元和其他农业相关项目支出2544.94万元。

县本级专项资金支出包括以下13个子项目：

定点屠宰无害化处理补贴12.6万元；

酃县白鹅资源保种4.5万元；

非洲猪瘟检测实验室仪器设备资金22万元；

炎陵县病死畜禽无害化处理中心建设和养殖业发展布局调整栏舍、畜禽补偿项目29.26万元；

防控工作经费、动物防疫疫苗经费、村级强制免疫劳务补助4.03万元；

农机安全生产监理经费6.9万元；

农经专项经费1.55万元；

农业农村局解决非洲猪瘟防控经费32.58万元；

农村土地承包经营权确权登记颁证工作奖励资金10.2万元；

炎陵黄桃推广经费40.49万元；

炎陵县农村人居环境整治经费172万元；

重大疫情扑杀补偿资金（非洲猪瘟强制扑杀补助）186.44万元；

农产品质量安全专项8.68万元；

（2）其他农业相关项目支出包括以下5个子项目：

1.一般公共服务支出55.34万元；

2.科学技术支出474.01万元；

3.节能环保支出208.33万元；

4.农林水支出1797.26万元；
5.灾害防治级应急管理支出10万元。

二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金情况

2019年县财政预算安排农业生产发展项目资金共计3076.17万元，其中县本级安排专项资金531.23万元；其他农业相关项目2544.94万元。

（二）根据县财政2019年农业生产项目专项资金年初预算和实施计划，项目资金使用3076.17万元，资金使用率100%，项目资金具体使用如下：

1、一般公共服务支出：55.34万元。其中2019年驻农业纪检组费用支出16.25万元、拨付炎陵县爻爻农产品进出口加工中心10万元和炎陵县惠农果业开发有限公司补助10万元、黄桃宣传工作经费19.09万元。
2、科学技术支出：514.5万元。其中央视黄桃宣传费用414.5万元、沔渡镇长江村特色产业发展补助资金100万元。

3、节能环保支出：208.33万元。其中三场税费改革支出14.1万元、大院农场环境保护费用支出35万元、农村环境整治费用9.23万元、大院农场停伐补助150万元。
4、农林水支出：2288万元。其中省现代合作社及示范社建设经费34.1万元、2019年1-4月聘请协防员劳务费4.03万元、病死猪及非洲猪瘟防控费用344.96万元、农产品质量安全专用材料费25.84万元、2018年度先进和合格单位奖励资金2.9万元、2019年执法监管业务性专项7.9万元、农业局信息体系建设资金5万元、2018年第二批养殖业受灾救灾补助资金10.1万元、2018年南方现代草地畜牧业推荐行动项目资金50万元、农业有害生物预警与控制区域站附属设施建设项目资金2.13万元、2018年“百企”培育项目千企帮扶村奖补资金130万元（湖南福来喜鹅业80万元、炎陵神农生态茶叶50万元）、炎陵洣溪茗峰茶叶公司2017年现代农业特色产业园发展专项资金50万元、2020年农村环境整治实施方案编制咨询费17万元、2019年农村人居环境整治一、二季度奖励资金4万元、大院农场环境整治费用7万元、2018年株洲市农业产业化发展专项资金25万元、非洲猪瘟防控补助费用10万元、畜禽粪污治理及品牌建设资金28万元、农林产品品牌建设资金14万元、畜禽水产品质量安全监管工作经费4.62万元、抽样检测费1万元、首届农民丰收节费用40.54万元、企业、合作社等奖补资金410.76万元、农村集体产权制度改革经费284.36万元、大院农场其他农业费用支出10万元、大院农场其他水利支出2万元、炎陵金紫峰粮油开发公司2019年重点产业扶贫项目资金160万元、茶叶、黄桃保费支出58.98万元、黄桃天气指数、育肥猪、能繁母猪、鹅、水稻等保费补贴543.76万元。

5、灾害防治级应急管理支出：10万元。自然灾害生活补助10万元。

（三）我局严格按照《预算法》、《炎陵县财政国库集中资金支付管理办法的通知书》（炎财发（2017）85号）的相关规定，制定了专项资金使用方案及工作实施方案，按项目实施进度安排申请项目资金，做到专款专用。
三、项目组织实施情况
1、加大力度建设“特色化”产业。坚持特色化、差异化发展，推动“一带八基地”蓬勃发展。一是发展黄桃产业。二是发展茶叶产业。三是发展白鹅产业。

2、建设“品牌化”产业。一是打造优质品牌。二是维护品牌形象。三是广泛宣传推介。

3、建设“优质化”产业。一是突出产品品质。二是突出产销管理。三是突出产业融合。

4、加强“大棚房”专项整治。

5、做好种植结构调整项目实施工作。一是稳定经营主体。二是巩固结调成果。三开展田间设施建设。

6、扎实推进“产业项目年”建设。

7、加大农产品质量安全监管。

8、进一步推进农村人居环境整治工作。一是治垃圾。二是治厕所。三是治污水。四是治村容村貌。五是制定了相关政策与措施。六是确保资金。

9、确保养殖业和农机化工作顺利开展。
10、做大红茶产业。

11、做好农村集体产权制度改革工作。
四、项目绩效情况

2019年我局深入贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，围绕全县脱贫攻坚大局，以农业稳定发展和农民持续增收为农业工作出发点和落脚点，坚持走产出高效、产品安全、资源节约、环境友好的农业现代化道路，各项农业项目基本完成，全县农业保持稳步增长的发展态势。并且相关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

2019年度本单位完成了“特色化”“品牌化”“优质化”产业建设、“大棚房”专项整治、高标准农田建设推进、确保农产品质量安全、农村人居环境整治、推进养殖业发展、提升农机化水平、红茶产业发展、农村集体产权制度深化改革等工作，同时做好统筹资金及项目资金使用管理工作，落实了全县农业农村发展各项政策，农民收入实现持续增收，提升了农村居民对农业农村工作的认可度，本单位社会公众或服务对象满意度为100%。

五、其他需要说明的问题

2020年是全面建成小康社会的决胜之年，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握稳中求进工作总基调，落实高质量发展要求，坚持农业农村优先发展总方针，切实加强党对“三农”工作的领导，以实施乡村振兴战略为总抓手，对标硬任务、新要求，抓重点、补短板、强基础，着力推进产业发展，大力推进农业供给侧结构性改革，扎实开展农村人居环境整治，全面深化农村改革，为实现农业农村现代化打下坚实基础。

（一）全面推进农业产业高质量发展

（二）扎实开展农村人居环境整治

（三）不断深化农村改革

（四）努力防范化解“三农”重大风险

特色产业的品牌打造和品质保证依然任重道远。农业是弱质产业，特色农业产业（炎陵黄桃）在品种改良、保种等方面存在技术难题，需要加大科研力度，以保证良种保种和品质优化研究的开展。名特优农产品开发和农产品品牌创建能力欠强。虽然炎陵黄桃在品牌创建上取得了一定成功，但是其他特色农产品品牌的创建相对滞后。
附件1

	预算支出绩效自评表

	（  2019 年度）


	项目支

出名称

	农业生产发展项目资金

	　主管部门
	　炎陵县农业农村局

	实施单位
	炎陵县农业农村局　

	项目资金
（万元）

		年初预算数

	全年预算数

	全年执行数

	分值

	执行率

	得分


		年度资金总额　

	3076.17
	0
	3076.17
	10

	100%
	10

		其中：当年财政拨款　

	3076.17
	0
	3076.17
	10
	100%
	10

		上年结转资金　

	　

	　

	　

	　

	　

	　


		其他资金

	　

	　

	　

	　

	　

	　


	年度总

体目标

	预期目标

	实际完成情况　


		　　3000万元
	　　　　　　3076.16万元

	绩

效

指

标

	一级指标

	二级指标

	三级指标

	年度

指标值

	实际

完成值

	分值

	得分

	偏差原因

分析及

改进措施


		产出

指标

(50分)

	数量指标

	黄桃基地面积新增

	4000亩
	5000亩
	10
	10
	
				种植结构调整续种面积1741.62亩
	100%
	100%
	10
	10
	
			质量指标

	农产品质量安全显著提高
	88%
	95%
	10
	10
	
			时效指标

	农业项目实施
	一年
	一年
	10
	10
	
			成本指标

	农业项目成本
	3000万元

	3076.16万元

	10
	10
	
		效益

指标

（30分）

　

	经济效

益指标

	农业稳定发展和农民持续增收
	100%
	100%
	10
	10
	
			社会效

益指标

	带动14152名贫困户种植黄桃脱贫
	100%
	100%
	10
	10
	
			生态效

益指标

	农村人居环境整治，美化村容村貌
	计划整治农户2895户
	整治农户2895户
	5

	5
	
			可持续影响指标

	农业稳定发展
	90%

	90%

	5
	5
	
		满意度

指标

（10分）

	服务对象满意度指标

	农民满意度
	90%
	>90%
	10
	10
	
	总分

	100

	100
	　


	归口管理业务股室审核意见
	

	填表人：赖志元 填报日期：2020年9月10日 联系电话：13974127961 单位负责人签字：


	附件2
	
	
	
	
	
	

	项目支出绩效评价共性指标

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	分值
	指标说明
	评价标准
	自评分

	投入     （20分）
	项目立项（15分）
	项目立项规范性
	5
	1、项目立项是否符合立项原则、立项重点和申报要求；2、项目专家论证和项目集体决策程度是否符合规定要求等。
	1、项目立项符合立项原则、立项重点和申报要求的，各得1分，否则不得分，共计3分；2、专家论证和集体决策符合规定的，各得1分，否则不得分，共计2分。
	5

	
	
	绩效目标合理性
	5
	1、项目预期成果目标是否明确具体，依据是否充分与合理；2、主要实物工作量安排是否科学合理；3、总体目标与年度目标设定是否合理。
	1、预期目标明确具体，合理可行得2分；基本可行1分，不可行0分；2、工作量安排合理得2分，基本合理1分，不合理0分；3、项目总体目标和年度目标设定合理合理得1分，否则不得分。
	5

	
	
	项目设计合理性
	5
	1、设计依据是否充分，与立项论证意见是否有机结合；2、操作方案是否可行，工作部署是否科学；3、主要实物工作量安排是否合理；4、项目经费预算是否合理可行。
	1、设计依据充分，并与立项论证意见有机结合，得1分，否则扣0.5-1分；2、操作方案是否可行，工作部署科学，得1分，否则扣0.5-1分；3、主要实物工作量安排合理，得2分，否则扣0.5-1分；4、项目经费预算合理可行.得1分，否则扣0.5-1分。
	5

	
	资金落实  （5分）
	资金   到位率
	3
	实际到位资金/计划投入资金*100%
	以预算文件为准，专项资金和配套资金全部到位得3分，资金到位率每降低10%扣1分。
	3

	
	
	到位   及时率
	2
	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度。
	以预算文件日期为准，资金在1个月内到位得2分，资金每推迟1个月份扣1分。
	2

	过程  
（30分）

	业务管理（10分）
	管理制度健全性
	3
	1、是否已制定或具有相应的业务管理制度；2、业务管理制度是否完整健全。
	1、制定相应业务管理制度的，得2分；2、业务管理制度完整健全的，得1分。1、是，得2分，否则得0分；
	3

	
	
	制度执行有效性
	5
	1、是否遵守相关法律法规和业务管理规定；2、项目调整及支出调整手续是否完备；3、项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档。4、项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
	1、是，得2分，否则得0分；2、手续完备的得1分，否则得0分；3、资料齐全及时归档得2分，否则得0分。
	5

	
	
	项目质量可控性
	2
	1、是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；2、是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。
	1、是，得1分，否则得0分；2、是，得1分，否则得0分。
	2

	
	财务管理（20分）
	管理制度健全性
	5
	1、是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；2、项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。
	项目承担单位专项资金管理制度健全，内容不违背国家和省级相关制度得5分；基本健全得3分；没有制度得0分。
	5

	
	
	资金使用合规性
	10
	1、是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2、资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3、项目的重大开支是否经过评估认证；4、是否符合预算批复或合同规定的用途；5、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	1、有专项资金管理办法得2分，无专项资金管理办法但有相关财务管理制度得1分，否则不得分；2、有完整审批程序得2分，否则不得分；3、是，得2 分，否则不得分；4、是，得2分，否则不得分；5、每发现所列任何一种情况扣1分，2分扣完为止。
	10

	
	
	财务监控有效性
	5
	1、是否已制定或具有相应的监控机制；2、是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。
	1、有，得2分，否则不得分；2、是，得3分，否则不得分。
	5

	产出
（50分 )
	项目产出（25分）
	主要工作量完成率
	10
	以项目设计、预算的主要实物工作量为基础，与实际完成的实物工作量进行比较。
	按设计、预算要求完成工作量得10分，没达到设计、预算的工作量要求扣1-10分。
	10

	
	
	完成   及时率
	5
	以项目预算文件下达日期为工作起点，评价项目各项工作任务完成的及时性。
	以预算文件下达为工作量完成的起始时间，工作量完成进度与时间进度同步得5分，不同步扣1-5分。
	5

	
	
	工作质量达标率
	5
	根据项目验收结论，评价项目建设的工作质量的优劣。
	1、项目验收质量优良得4-5分；2、项目验收质量合格得3-4分；3、项目验收质量不合格得0分。
	5

	
	
	成本    节约率
	5
	1、评价项目是否出现超支现象；2、有无工作量报废引起的成本支出。
	1、出现超支现象扣3分，否则不扣分；2、有所列情况扣2分，否则不扣分。
	5

	
	项目效益（25分）
	社会效益
	15
	项目是否有助于改善城市的人居环境，改变城市形象，提升城市品位。
	未来能有效有助于改善城市的人居环境，改变城市形象，提升城市品位得12-15分，其它情形扣1-15分。
	15

	
	
	可持续  影响
	10
	项目是否有助于改善城市的人居环境，改变城市形象，提升城市品位。
	项目实施后，有可持续潜力，代表未来行业的发展方向得10分，其它情况扣1-10分。
	10

	合计
	100
	　
	　
	100


- 1 -
- 2 -

