炎陵县农业农村局

2019年农产品质量安全专项预算支出

绩效报告

# 一、项目概况

（一）项目单位基本情况。

- 1．主要职能。

（1）贯彻执行国家种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农产品加工业、农垦等农业各产业发展的方针政策。

（2）负责全县农业、农村工作的协调和综合工作。

（3）指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

（4）依法负责农业生产的监督管理，组织实施农机惠农政策。负责农作物重大病虫害防治。

2．机构情况。2019年机构改革后，我单位所属事业单位分为两类，其中公益一类8个和公益二类1个。公益一类：（1）畜牧水产事务中心、（2）农机事务中心、（3）农业综合服务中心、（4）农业技术推广中心、（5）湖南省农业广播电视学校炎陵县分校、（6）农产品质量安全检测中心、（7）炎陵黄桃产业发展中心、（8）炎陵县农业综合行政执法大队。公益二类：农业技术服务中心。

3．人员情况。截止2019年12月底，人员编制144人（行政编10人、机关后勤编2人、全额事业编132人)，年末实有266人，其中在职人员143人，离休1人，退休122人。

（二）项目基本情况简介。

开展农产品质量安全专项行动是从源头上确保食品安全的重要举措,事关人民群众的身体健康和社会和谐稳定，事关农业发展、农民增收、农业增效。项目实施以着力提升监管能力和严格管控风险隐患为目标，建立健全农产品监管工作体系，稳定提升农产品质量安全水平，强化责任担当，严格质量监管，防范风险隐患，确保不发生重大质量安全事件，促进农业高质量发展。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析。2019年县财政年初预算农产品质量安全专项经费10万元，开展农产品质量安全工作实际支出8.678万元。

- 项目资金实际使用情况分析。根据《农产品质量安全法》、《食品安全法》、国务院办公厅《关于加强农产品质量安全监管工作的通知》（国办发〔2013〕106号）文件，炎陵县农产品质量安全管理专项财政资金预算10万元，项目主要开展了以下工作：用于完成主要民生100下达的农产品抽检任务1.7万批次，投入资金4.7万元;技术服务费、宣传费3. 7万元；业务培训费、差旅费2.2万元；项目实际使用资金共计10.6万元，2019年县财政实际拨付项目资金8.678万元。

- 项目资金管理情况分析。按照县财政年初预算安排的业务性专项工作经费制定了项目资金实施方案、财务管理制度，实行专账、专人管理，严格规范财务审批手续，资金使用合理，做到了专款专用，符合国家有关规定。

# 三、项目组织实施情况

项目实施后，推行例行监测和监督抽查相结合，日常监管与专项检测相结合，积极开展农产品农药残检测，完成本辖区内农产品农药残留快速检测任务。加大农产品质量安全普法和农业标准化工作相关知识宣传力度，主要围绕《食品安全法》、《农产品质量安全法》等相关法律法规进行宣传，提高全民质量安全意识。指导农产品生产企业、农民专业合作经济组织和农民科学用药，合理施肥，强化生产主体责任。开展乡镇农产品质量安全检测技术指导，提高乡镇检测站检测技术水平。积极组织检测人员参加省市举办的集中培训，确保农产品质量安全，实现经济效益、社会效益、生态效益的有机统一。

# 四、项目绩效情况

（一）经济性分析：项目实施后，年检验检测农产品1.7万批次以上，提高了农产品合格率，促进农业投入品使用的科学性和产品的安全性，降低农产品生产成本，增加农民收入。

（二）效率性分析：有利于加大农产品质量安全检测服务力度，推动安全农产品生产技术推广和相关信息的提供和反馈，提高广大农民生产安全产品意识，减少农用化学品投入，不仅能确保广大消费者“舌尖上的安全”，也能维护广大生产者、经营者的切身利益，同时还能护航炎陵县特色产业的健康发展，全面提升我县农产品核心竞争力，达到良好的社会效益。

（三）有效性分析：建立和完善农产品检验检测体系，使农产品有毒有害物质能够得到及时、有效控制，减少了农药的使用量，提高了农产品品质及产量，有效控制农业环境的污染，对促进本地农业的可持续发展有十分重要的意义。

（四）可持续性分析：项目实施后，通过完善体系，加强农产品质量安全检验检测队伍建设，开展一系列生产指导、技术服务、消费引导和科普宣传等工作，全面农产品质量安全监管、检测能力和水平，达到检验检测全覆盖的目的，为我县质量安全保驾护航。

# 五、其他需要说明的问题

后续将进一步强化农产品质量安全监管责任，加强监管机构能力建设，积极推进农产品质量安全检测中心“双认证”工作，提升检验检测水平，加大检验检测力度，确保全县农产品质量安全。

| # 炎陵县农业农村局 # 2020年9月11日 # 绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出 名称 |  |  | 农产品质量安全专项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 炎陵县农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 炎陵县农业农村局 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预 算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 |  |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额： |  |  | 10 | 10 | 8.678 |  | 10 | 86.8% |  |  | 8.6 |  |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 |  |  |  |  | 8.678 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、通过专项实施，年度内全县完成农药残留残留快速检测1.7万批次以上，农残合格率97%以上；2、开展技术服务、生产指导、消费引导和科普宣传方面工作；3、加强人才队伍建设，参加检测检测知识培训，提升检测水平。 |  |  |  |  |  |  | 1、通过专项实施，年度内全县完成农药残留残留快速检测1.7万批次，农残合格率 99.8% ；2、组织开展集中培训、现场指导和农民经验交流等活动，不断提高了全民农产品质量安全意识；3、组织人员参加了省、市组织的专业培训，通过培训提升检测人员的技能水平。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  | 年度指标值 | 全年实际值 |  |  | 分值 | 得分 |  | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 |  | 抽检农产品样品 |  |  |  | 1.7万批次 | 1.72万批次 |  |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 农残合格率 |  |  |  | 97%以上 | 99.8% |  |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 1年 |  |  |  | 1-12月 | 1-12月 |  |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 检测样品酶制剂成本、检测抽样样品费、检测设备的购置和维护 |  |  |  | 4.7万元 | 4.7万元 |  |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  |  | 技术服务费、宣传费 |  |  |  | 3万元 | 3.7万元 |  |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  |  | 业务培训费、差旅费 |  |  |  | 1万元 | 2.2万元 |  |  | 5 | 5 |  |  |
|  | 经济效益指标（30分） | 经济效益 指标 |  | 提高农产品的合格率，降低生产成本 |  |  |  | 75% | 85% |  |  | 6 | 6 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 |  | 提高广大农民生产安全产品意识，减少农用化学品投入，维护广大生产者、经营者的切身利益 |  |  |  | 85% | 85% |  |  | 8 | 8 |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  | 建立和完善农产品检验检测体系，有效控制农业环境的污染， |  |  |  | 90% | 91% |  |  | 8 | 8 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 提高了农产品品质及产量，促进本地农业的可持续发展 |  |  |  | 80% | 85% |  |  | 8 | 8 |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 |  | 人民群众满意度 |  |  |  | 95% | 95% |  |  | 10 | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 98.6 |  |  |
| 归口管理业务股室审核意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表人： 罗满妹  填报日期; 2020年9月28日   联系电话：13975385004 单位负责人签字：

| 项目支出绩效评价共性指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 指标说明 | 评价标准 | 自评分 |
| 投入（20分） | 项目立项（15分） | 项目立项规范性 |  | 5 | 1、项目立项是否符合立项原则、立项重点和申报要求；2、项目专家论证和项目集体决策程度是否符合规定要求等。 | 1、项目立项符合立项原则、立项重点和申报要求的，各得1分，否则不得分，共计3分；2、专家论证和集体决策符合规定的，各得1分，否则不得分，共计2分。 | 5 |
|  |  | 绩效目标合理性 |  | 5 | 1、项目预期成果目标是否明确具体，依据是否充分与合理；2、主要实物工作量安排是否科学合理；3、总体目标与年度目标设定是否合理。 | 1、预期目标明确具体，合理可行得2分；基本可行1分，不可行0分；2、工作量安排合理得2分，基本合理1分，不合理0分；3、项目总体目标和年度目标设定合理合理得1分，否则不得分。 | 5 |
|  |  | 项目设计合理性 |  | 5 | 1、设计依据是否充分，与立项论证意见是否有机结合；2、操作方案是否可行，工作部署是否科学；3、主要实物工作量安排是否合理；4、项目经费预算是否合理可行。 | 1、设计依据充分，并与立项论证意见有机结合，得1分，否则扣0.5-1分；2、操作方案是否可行，工作部署科学，得1分，否则扣0.5-1分；3、主要实物工作量安排合理，得2分，否则扣0.5-1分；4、项目经费预算合理可行.得1分，否则扣0.5-1分。 | 5 |
|  | 资金落实（5分） | 资金到位率 |  | 3 | 实际到位资金/计划投入资金*100% | 以预算文件为准，专项资金和配套资金全部到位得3分，资金到位率每降低10%扣1分。 | 2 |
|  |  | 到位及时率 |  | 2 | 资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度。 | 以预算文件日期为准，资金在1个月内到位得2分，资金每推迟1个月份扣1分。 | 2 |
| 过程 （30分） | 业务管理（10分） | 管理制度健全性 |  | 3 | 1、是否已制定或具有相应的业务管理制度；2、业务管理制度是否完整健全。 | 1、制定相应业务管理制度的，得2分；2、业务管理制度完整健全的，得1分。1、是，得2分，否则得0分； | 3 |
|  |  | 制度执行有效性 |  | 5 | 1、是否遵守相关法律法规和业务管理规定；2、项目调整及支出调整手续是否完备；3、项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档。4、项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 1、是，得2分，否则得0分；2、手续完备的得1分，否则得0分；3、资料齐全及时归档得2分，否则得0分。 | 5 |
|  |  | 项目质量可控性 |  | 2 | 1、是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；2、是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 | 1、是，得1分，否则得0分；2、是，得1分，否则得0分。 | 2 |
|  | 财务管理（20分） | 管理制度健全性 |  | 5 | 1、是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；2、项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 | 项目承担单位专项资金管理制度健全，内容不违背国家和省级相关制度得5分；基本健全得3分；没有制度得0分。 | 5 |
|  |  | 资金使用合规性 |  | 10 | 1、是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2、资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3、项目的重大开支是否经过评估认证；4、是否符合预算批复或合同规定的用途；5、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 1、有专项资金管理办法得2分，无专项资金管理办法但有相关财务管理制度得1分，否则不得分；2、有完整审批程序得2分，否则不得分；3、是，得2 分，否则不得分；4、是，得2分，否则不得分；5、每发现所列任何一种情况扣1分，2分扣完为止。 | 10 |
|  |  | 财务监控有效性 |  | 5 | 1、是否已制定或具有相应的监控机制；2、是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 | 1、有，得2分，否则不得分；2、是，得3分，否则不得分。 | 5 |
| 产出 （50分 ) | 项目产出（25分） | 主要工作量完成率 |  | 10 | 以项目设计、预算的主要实物工作量为基础，与实际完成的实物工作量进行比较。 | 按设计、预算要求完成工作量得10分，没达到设计、预算的工作量要求扣1-10分。 | 10 |
|  |  | 完成 及时率 |  | 5 | 以项目预算文件下达日期为工作起点，评价项目各项工作任务完成的及时性。 | 以预算文件下达为工作量完成的起始时间，工作量完成进度与时间进度同步得5分，不同步扣1-5分。 | 5 |
|  |  | 工作质量达标率 |  | 5 | 根据项目验收结论，评价项目建设的工作质量的优劣。 | 1、项目验收质量优良得4-5分；2、项目验收质量合格得3-4分；3、项目验收质量不合格得0分。 | 5 |
|  |  | 成本 节约率 |  | 5 | 1、评价项目是否出现超支现象；2、有无工作量报废引起的成本支出。 | 1、出现超支现象扣3分，否则不扣分；2、有所列情况扣2分，否则不扣分。 | 5 |
|  | 项目效益（25分） | 社会效益 |  | 15 | 项目是否有助于改善城市的人居环境，改变城市形象，提升城市品位。 | 未来能有效有助于改善城市的人居环境，改变城市形象，提升城市品位得12-15分，其它情形扣1-15分。 | 15 |
|  |  | 可持续影响 |  | 10 | 项目是否有助于改善城市的人居环境，改变城市形象，提升城市品位。 | 项目实施后，有可持续潜力，代表未来行业的发展方向得10分，其它情况扣1-10分。 | 10 |
| 合计 |  |  |  | 100 |  |  | 99 |