
   2019年炎陵黄桃推广经费预算支出

绩效报告
一、项目概况

（一）项目单位基本情况。

1．主要职能。

（1）贯彻执行国家种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农产品加工业、农垦等农业各产业发展的方针政策。
    （2）负责全县农业、农村工作的协调和综合工作。

    （3）指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

    （4）依法负责农业生产的监督管理，组织实施农机惠农政策。负责农作物重大病虫害防治。       

2．机构情况。2019年机构改革后，我单位所属事业单位分为两类，其中公益一类8个和公益二类1个。公益一类：（1）畜牧水产事务中心、（2）农机事务中心、（3）农业综合服务中心、（4）农业技术推广中心、（5）湖南省农业广播电视学校炎陵县分校、（6）农产品质量安全检测中心、（7）炎陵黄桃产业发展中心、（8）炎陵县农业综合行政执法大队。公益二类：农业技术服务中心。
3．人员情况。截止2019年12月底，人员编制144人（行政编10人、机关后勤编2人、全额事业编132人)，年末实有266人，其中在职人员143人，离休1人，退休122人。
（二）项目基本情况简介。根据炎政发［2019］6号文件年初从其它支出科目预算安排炎陵黄桃推广经费50万元，主要用途是黄桃产业办增改办公室及运转经费（临聘人员工资、公务经费），技术合作服务，产业培训指导与试验示范，宣传推介，商标授权与品牌保护等。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析。2019年财政预算安排落实炎陵黄桃推广经费50万元。
（二）项目资金实际使用情况分析。由于当年压缩了技术合作与试验推广、考察学习费用、下乡培训与指导服务等费用支出，截止目前为止实际支出40.49万元（包括直接支付和授权支付），财政收回结余资金9.51万元。
（三）项目资金管理情况分析。严格按照财政资金管理要求执行，制定了专项资金使用方案及工作实施方案，对工作中产生的相关费用严格按年初预算和资金使用方案执行。
三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析。添置较大的办公用品前严格按要求进行采购申报，批准后再购置。避雨栽培和地膜覆盖试验示范按方案实施，期中多次观察，采果时进行调查，事后进行验收和总结。
（二）项目管理情况分析。年初有资金使用方案，使用时严格按照财政资金管理要求和审批程序执行。

四、项目绩效情况

2019年炎陵黄桃种植面积8.3万亩，挂果面积4.5万亩，总产量4.5万吨，其中商品果率75%左右，商品果3.38万吨。受天气原因700-900m海拔部分桃园减产（其中垅溪仙坪、茶垅和十都瓜寮减少明显）、桃园采前落果率和残次果品率普遍较高，全年综合总产值11.1亿元。主产乡镇8个，8256户3.16万人种植黄桃，约5.8万余人参与黄桃产业链。全县累计有4784户14152名贫困人口依靠种植黄桃而脱贫。已累计成立炎陵黄桃生产和销售企业34家，其中省级龙头企业1家、市级龙头企业3家，正常运行的黄桃种植专业合作组织141家；实施黄桃绿色食品认证6家（有效期内），核准产品量12400吨；炎陵黄桃在淘宝、天猫、京东、拼多多网络平台总链接数1422条，在线店铺数646家；黄桃主要快递物流企业13家，精品黄桃电商销售约占69.5%。炎陵黄桃销售价格和速度趋向平稳，产品没有积压。炎陵黄桃销往全国23个省、4个直辖市、5个自治区和2个特别行政区，并出口新加坡。据不完全统计，精品炎陵黄桃主要销售去向湖南省内占40.27%，广东包括广州、深圳、东莞占32.53%，其它省市占26.52%，出口新加坡15吨、出口香港和澳门各30吨。
1.经济性分析。由于当年压缩了技术合作与试验推广、考察学习差旅、下乡培训与指导服务等费用支出，到年底尚余项目经费21.18万元。

2.效率性分析。为全面推进炎陵黄桃绿色食品标准化生产，努力提升品质，采取请进来、走出去方式，学习先进技术，组织农业技术人员、科技特派员进乡村到果园基地开展黄桃生产技术培训与实战指导，向果农传输节本增效和科学管理技术措施，培训37期，培训果农1817人次，现场指导4952人次。实施了桃园覆盖地膜和避雨栽培等试验。邀请上海农科院林果研究所叶正文教授来炎授课与现场指导，会诊黄桃枝枯和花芽干枯病。组织企业代表、协会到上海农科院、江苏无锡阳山和江苏果树研究所及浏阳大围山考察学习黄桃避雨和优质栽培技术。进一步提升了黄桃生产管理技术水平。
3.有效性分析。2019年实施炎陵黄桃商标授权商户3704个，其中网络销售户393个，实体店授权户230个，微商授权户3081个，授权之前责令整改链接386条，授权后处理被投诉超市和连锁水果店26家。委托湖南新诤信知识产权服务公司在网络后台删除侵权炎陵黄桃商标链接556条，查处假冒炎陵黄桃包装箱375个；进一步维护了炎陵黄桃品牌形象，促进了黄桃产品销售。据气象资料分析，2019年1-7月较去年同期累计降雨量增加384.1mm，日照时数减少414.3小时，对黄桃花芽分化和品质形成影响很大。700-900m海拔部分桃园减产（其中垅溪仙坪、茶垅和十都瓜寮减少明显）。尤其是2019年7月份降雨量同比增加183.8mm、日照时数减少98.1小时，造成黄桃产品的内在品质和外观品质均出现下降，采前落果和次品果率大大增加，虽全县黄桃全部销售出去，但黄桃可溶性固形物含量较低，售价较低，近半数果农增产不增收。
4.可持续性分析。黄桃推广经费的安排和黄桃产业办的存在，持续促进了炎陵黄桃产业健康发展，惠及了全县果农，特别是象平乐、下村、龙渣等地原来交通较差、经济落后山区的农民，能够持续增收脱贫致富。
五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。为促进炎陵黄桃产业健康持续发展，必须根据生产经营管理实际需要持续推进相关工作。
（二）主要经验做法、存在的问题和建议。资金使用和报账程序复杂、手续繁多，会影响正常工作进行，是否可以简化。

                   炎陵县农业农村局
2020年9月10日

	附件2
预算支出绩效自评表

（  2019 年度）

项目支

出名称

　炎陵黄桃推广经费
主管部门

炎陵县农业农村局
实施单位

炎陵县黄桃产业领导小组办公室
项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额　

50
50
40.49
10

80.98%
8.1
其中：当年财政拨款　

　

　

40.49
　

　

　

上年结转资金　

　

　

　

　

　

　

其他资金

　

　

　

　

　

　

年度总

体目标

预期目标

实际完成情况　

指导、协调全县黄桃产业发展工作，推进黄桃标准化生产、品质提升、品牌保护与商标维护，拓展营销区域，实现可持续发展，巩固脱贫攻坚成果，助力富民强县和全面小康建设。
　通过指导和协调，进一步推进了黄桃绿色食品标准化生产，实施了商标授权、品牌保护与商标维护，开展了试验示范，拓展了营销区域，实现了可持续发展，巩固脱贫攻坚成果，助力富民强县和全面小康建设。受天气影响，品质提升未达到预期效果。
绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因

分析及

改进措施

产出

指标

(50分)

数量指标

种植面积
≥8.3万亩
8.3万亩
5
5
　

结果面积
≥4.5万亩
4.5万亩
5
5
总产量
≥4.5万吨
4.5万吨
5
5
　

质量指标

含糖量≥12%
　≥80%
　≥75%
10
9
采果期多雨寡照天气影响
单果重≥150g
　≥80%
　≥80%
5
5
　

时效指标

1年
1月-12月
1月-12月
10
10
　

40天内销售量
　≥95%
100%
5
5
　

成本指标

节约成本
　≥10%
　≥12%
5
5
　

效益

指标

（30分）

　

经济效

益指标

综合总产值

≥8亿元
11.1亿元
9
9
　

8200户、3万果农户均增收
　≥8000元
　户均增收8300元
4
4
　

社会效

益指标

累计依靠种桃脱贫人数
　4784户、14152名
　4784户、14152名
7
7
　

生态效

益指标

促进农业生态环境改善和黄桃可持续发展面积
　≥90%
　≥95%
7
7
　

可持续影响指标

专项资金持续发挥作用年限
　≥5年
　5年
3
3
　

满意度

指标

（10分）

服务对象满意度指标

桃农满意度
　≥95%
　97%
5
5
　

农业企业和经济组织满意度
　≥98%
　98%
5
5
　

总分

100

97.1
　

归口管理业务股室审核意见
填表人：龙爱平   填报日期：2020年9月10日   联系电话：17773127512 
单位负责人签字：


	附件3
	
	
	
	
	
	

	项目支出绩效评价共性指标

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	分值
	指标说明
	评价标准
	自评分

	投入     （20分）
	项目立项（15分）
	项目立项规范性
	5
	1、项目立项是否符合立项原则、立项重点和申报要求；2、项目专家论证和项目集体决策程度是否符合规定要求等。
	1、项目立项符合立项原则、立项重点和申报要求的，各得1分，否则不得分，共计3分；2、专家论证和集体决策符合规定的，各得1分，否则不得分，共计2分。
	5

	
	
	绩效目标合理性
	5
	1、项目预期成果目标是否明确具体，依据是否充分与合理；2、主要实物工作量安排是否科学合理；3、总体目标与年度目标设定是否合理。
	1、预期目标明确具体，合理可行得2分；基本可行1分，不可行0分；2、工作量安排合理得2分，基本合理1分，不合理0分；3、项目总体目标和年度目标设定合理合理得1分，否则不得分。
	5

	
	
	项目设计合理性
	5
	1、设计依据是否充分，与立项论证意见是否有机结合；2、操作方案是否可行，工作部署是否科学；3、主要实物工作量安排是否合理；4、项目经费预算是否合理可行。
	1、设计依据充分，并与立项论证意见有机结合，得1分，否则扣0.5-1分；2、操作方案是否可行，工作部署科学，得1分，否则扣0.5-1分；3、主要实物工作量安排合理，得2分，否则扣0.5-1分；4、项目经费预算合理可行.得1分，否则扣0.5-1分。
	5

	
	资金落实  （5分）
	资金   到位率
	3
	实际到位资金/计划投入资金*100%
	以预算文件为准，专项资金和配套资金全部到位得3分，资金到位率每降低10%扣1分。
	0

	
	
	到位   及时率
	2
	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度。
	以预算文件日期为准，资金在1个月内到位得2分，资金每推迟1个月份扣1分。
	1

	过程  
（30分）

	业务管理（10分）
	管理制度健全性
	3
	1、是否已制定或具有相应的业务管理制度；2、业务管理制度是否完整健全。
	1、制定相应业务管理制度的，得2分；2、业务管理制度完整健全的，得1分。1、是，得2分，否则得0分；
	3

	
	
	制度执行有效性
	5
	1、是否遵守相关法律法规和业务管理规定；2、项目调整及支出调整手续是否完备；3、项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档。4、项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
	1、是，得2分，否则得0分；2、手续完备的得1分，否则得0分；3、资料齐全及时归档得2分，否则得0分。
	5

	
	
	项目质量可控性
	2
	1、是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；2、是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。
	1、是，得1分，否则得0分；2、是，得1分，否则得0分。
	2

	
	财务管理（20分）
	管理制度健全性
	5
	1、是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；2、项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。
	项目承担单位专项资金管理制度健全，内容不违背国家和省级相关制度得5分；基本健全得3分；没有制度得0分。
	5

	
	
	资金使用合规性
	10
	1、是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2、资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3、项目的重大开支是否经过评估认证；4、是否符合预算批复或合同规定的用途；5、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	1、有专项资金管理办法得2分，无专项资金管理办法但有相关财务管理制度得1分，否则不得分；2、有完整审批程序得2分，否则不得分；3、是，得2 分，否则不得分；4、是，得2分，否则不得分；5、每发现所列任何一种情况扣1分，2分扣完为止。
	10

	
	
	财务监控有效性
	5
	1、是否已制定或具有相应的监控机制；2、是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。
	1、有，得2分，否则不得分；2、是，得3分，否则不得分。
	5

	产出
（50分 )
	项目产出（25分）
	主要工作量完成率
	10
	以项目设计、预算的主要实物工作量为基础，与实际完成的实物工作量进行比较。
	按设计、预算要求完成工作量得10分，没达到设计、预算的工作量要求扣1-10分。
	10

	
	
	完成   及时率
	5
	以项目预算文件下达日期为工作起点，评价项目各项工作任务完成的及时性。
	以预算文件下达为工作量完成的起始时间，工作量完成进度与时间进度同步得5分，不同步扣1-5分。
	5

	
	
	工作质量达标率
	5
	根据项目验收结论，评价项目建设的工作质量的优劣。
	1、项目验收质量优良得4-5分；2、项目验收质量合格得3-4分；3、项目验收质量不合格得0分。
	5

	
	
	成本    节约率
	5
	1、评价项目是否出现超支现象；2、有无工作量报废引起的成本支出。
	1、出现超支现象扣3分，否则不扣分；2、有所列情况扣2分，否则不扣分。
	5

	
	项目效益（25分）
	社会效益
	15
	项目是否有助于改善城市的人居环境，改变城市形象，提升城市品位。
	未来能有效有助于改善城市的人居环境，改变城市形象，提升城市品位得12-15分，其它情形扣1-15分。
	15

	
	
	可持续  影响
	10
	项目是否有助于改善城市的人居环境，改变城市形象，提升城市品位。
	项目实施后，有可持续潜力，代表未来行业的发展方向得10分，其它情况扣1-10分。
	10

	合计
	100
	　
	　
	96


- 1 -
- 1 -
- 1 -
- 1 -
- 5 -

