
炎陵县气象局

2019年气象灾害自动监测维持经费预算支出绩效报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况
炎陵县气象局是受上级气象主管部门和地方政府双重领导的正科级事业单位，是炎陵县人民政府的气象主管机构，是县防汛抗旱指挥部、县安委会、县规委会、县环委会、县森林防火指挥部、县地质灾害防治领导小组等重要机构的成员单位，承担气象业务管理、为地方政府决策提供气象服务、履行气象社会管理等职责，内设2个管理科室，下设2个直属机构，事业编制13人，在职事业编人员13人，退休人员5人，共有局本部和炎陵国家气象观测站两个业务办公场所。
（二）项目基本情况简介
气象灾害自动监测维持经费支持的是气象防灾减灾公益事业，是用于我县18个区域自动气象站监测运行维护，对间距为5-25公里的小范围、局地性的灾害性天气进行监测，在中小尺度灾害性天气易发区建设区域自动气象站，配合天气警戒雷达、卫星监测、雷电定位系统等技术手续，能够有效地获取中小尺度灾害天气的预警信息，延长预警时效，为发布预警信号、防御中小尺度气象灾害提供不可或缺的依据和信息。炎陵县地形十分复杂，局地性的暴雨山洪、雷电、大风、冰雹、低温冻害等中小尺度灾害性天气频频发生，区域自动气象站的正常运行对监测和防御这些灾害起到不可替代的作用。
二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

本项目县财政2019年年初预算安排资金7万元，拨付到位7万元，总投入7万元。
（二）项目资金实际使用情况分析
本项目资金2019年主要用于保障区域自动气象站监测网络正常运行，包括信息传输通讯费、故障仪器维修费、设备升级更新费用、监测站场地租赁费、设备场地看护费、设备维护巡检交通费等，共使用项目资金支出7万元。
（三）项目资金管理情况分析
2019年本项目资金管理较好，严格按照项目资金管理要求和实施方案执行，项目资金全部用于本项目建设，无挪用，不超支。
三、项目组织实施情况

为保障专项顺利实施，成立了由局长任组长的专项实施工作小组，制定本项目的管理办法，明确办公室负责资金管理，气象台负责具体业务运行，并制定了相应的工作措施，局党组纪检组加强检查督促，全年项目运行正常。

四、项目绩效情况

本项目实施是气象防灾减灾中不可缺少的必要措施，通过对灾害性天气的监测预警，可以有效防范和减轻自然灾害损失，有效性非常明显，按照权威统计计算，气象防灾减灾投入产出比是1：50，通过本项目投入避免或减少损失350万元。

通过实施本项目，发挥了项目建设预期效益，保障了区域自动气象站正常运行，为防汛抗旱提供准确、权威的数据，为炎陵县社会、经济发展提供气象保障。

五、其他需要说明的问题

今年我局将继续做好对灾害性天气的监测、预警服务工作，为炎陵县防御自然灾害提供气象保障服务。

本项目资金预算覆盖自动气象监测站18个，根据灾害性天气监测预警服务需要。建议县财政对气象灾害自动监测站维持经费持续给予保障，以更好地服务于全县气象防灾减灾和工农业生产。

                       2020年9月8日

	预算支出绩效自评表


	（  2019 年度）


	项目支

出名称

	气象灾害自动监测维持经费　


	主管部门

	　炎陵县气象局
	实施单位

	　炎陵县气象局

	项目资金
（万元）

		年初预算数

	全年预算数

	全年执行数

	分值

	执行率

	得分


		年度资金总额　

	　7

	　7

	　7

	　10

	100%

	　10


		其中：当年财政拨款　

	　7

	　7

	　7

	　

	　

	　


		上年结转资金　

	　0

	　0

	　0

	　

	　

	　


		其他资金

	　0

	　0

	　0

	　

	　

	　


	年度总

体目标

	预期目标

	实际完成情况　


		完成本年度的区域自动气象站运行管理任务，对仪器设备及时维护和更换，确保实时监测数据准确可靠，为防汛抗旱提供准确、权威的数据，为炎陵县社会、经济发展提供气象保障。　　

	完成了区域自动气象站运行管理任务，对仪器设备及时维护和更换，全年数据上传率99.3%，为防汛抗旱提供准确、权威的数据，为炎陵县社会、经济发展提供气象保障。

	绩

效

指

标

	一级指标

	二级指标

	三级指标

	年度

指标值

	实际

完成值

	分值

	得分

	偏差原因分析及改进措施


		产出

指标

(50分)

	数量指标

	全年天气监测任务

	365天

	365天

	　15

	　15

	　


			质量指标

	数据正常率

	95%

	99.3%

	　15

	　15

	　


			时效指标

	数据正常上传时效

	30分钟

	10分钟

	　10

	　10

	　


			成本指标

	成本不超过预算数

	不超7万

	7万元

	　10

	　10

	　


		效益

指标

（30分）

　

	经济效

益指标

	为防汛抗旱提数据，根据监测实况发布气象灾害预警，避免或减少经济损失。

	减少经济损失200万元

	减损350万元

	　15

	15

	　


			社会效

益指标

	根据监测实况发布气象灾害预警，加强防灾意识，避免或减少人民群众生命财产损失。

	0人因气象灾害伤亡

	0人

	　15

	　15

	　


			生态效

益指标

				　

	　

	　


			可持续影响指标

		　

　

	　

　

	　

　

	　

　

	　

　


		满意度

指标

（10分）

	服务对象满意度指标

	社会公益和领导满意度
	80%
	90%
	　10

	10

	　


	总分

	100

	100

	　


	归口管理业务股室审核意见
	

	填表人：颜祺 填报日期：2020年9月8日 联系电话：26222297单位负责人签字：


	
	
	
	
	
	
	

	项目支出绩效评价共性指标

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	分值
	指标说明
	评价标准
	自评分

	投入     （20分）
	项目立项（15分）
	项目立项规范性
	5
	1、项目立项是否符合立项原则、立项重点和申报要求；2、项目专家论证和项目集体决策程度是否符合规定要求等。
	1、项目立项符合立项原则、立项重点和申报要求的，各得1分，否则不得分，共计3分；2、专家论证和集体决策符合规定的，各得1分，否则不得分，共计2分。
	5　

	
	
	绩效目标合理性
	5
	1、项目预期成果目标是否明确具体，依据是否充分与合理；2、主要实物工作量安排是否科学合理；3、总体目标与年度目标设定是否合理。
	1、预期目标明确具体，合理可行得2分；基本可行1分，不可行0分；2、工作量安排合理得2分，基本合理1分，不合理0分；3、项目总体目标和年度目标设定合理合理得1分，否则不得分。
	5　

	
	
	项目设计合理性
	5
	1、设计依据是否充分，与立项论证意见是否有机结合；2、操作方案是否可行，工作部署是否科学；3、主要实物工作量安排是否合理；4、项目经费预算是否合理可行。
	1、设计依据充分，并与立项论证意见有机结合，得1分，否则扣0.5-1分；2、操作方案是否可行，工作部署科学，得1分，否则扣0.5-1分；3、主要实物工作量安排合理，得2分，否则扣0.5-1分；4、项目经费预算合理可行.得1分，否则扣0.5-1分。
	5　

	
	资金落实  （5分）
	资金   到位率
	3
	实际到位资金/计划投入资金*100%
	以预算文件为准，专项资金和配套资金全部到位得3分，资金到位率每降低10%扣1分。
	3　

	
	
	到位   及时率
	2
	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度。
	以预算文件日期为准，资金在1个月内到位得2分，资金每推迟1个月份扣1分。
	2　

	过程  
（30分）

	业务管理（10分）
	管理制度健全性
	3
	1、是否已制定或具有相应的业务管理制度；2、业务管理制度是否完整健全。
	1、制定相应业务管理制度的，得2分；2、业务管理制度完整健全的，得1分。1、是，得2分，否则得0分；
	3　

	
	
	制度执行有效性
	5
	1、是否遵守相关法律法规和业务管理规定；2、项目调整及支出调整手续是否完备；3、项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档。4、项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
	1、是，得2分，否则得0分；2、手续完备的得1分，否则得0分；3、资料齐全及时归档得2分，否则得0分。
	4　

	
	
	项目质量可控性
	2
	1、是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；2、是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。
	1、是，得1分，否则得0分；2、是，得1分，否则得0分。
	2　

	
	财务管理（20分）
	管理制度健全性
	5
	1、是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；2、项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。
	项目承担单位专项资金管理制度健全，内容不违背国家和省级相关制度得5分；基本健全得3分；没有制度得0分。
	5　

	
	
	资金使用合规性
	10
	1、是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2、资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3、项目的重大开支是否经过评估认证；4、是否符合预算批复或合同规定的用途；5、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	1、有专项资金管理办法得2分，无专项资金管理办法但有相关财务管理制度得1分，否则不得分；2、有完整审批程序得2分，否则不得分；3、是，得2 分，否则不得分；4、是，得2分，否则不得分；5、每发现所列任何一种情况扣1分，2分扣完为止。
	10　

	
	
	财务监控有效性
	5
	1、是否已制定或具有相应的监控机制；2、是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。
	1、有，得2分，否则不得分；2、是，得3分，否则不得分。
	5　

	产出
（50分 )
	项目产出（25分）
	主要工作量完成率
	10
	以项目设计、预算的主要实物工作量为基础，与实际完成的实物工作量进行比较。
	按设计、预算要求完成工作量得10分，没达到设计、预算的工作量要求扣1-10分。
	10　

	
	
	完成   及时率
	5
	以项目预算文件下达日期为工作起点，评价项目各项工作任务完成的及时性。
	以预算文件下达为工作量完成的起始时间，工作量完成进度与时间进度同步得5分，不同步扣1-5分。
	5　

	
	
	工作质量达标率
	5
	根据项目验收结论，评价项目建设的工作质量的优劣。
	1、项目验收质量优良得4-5分；2、项目验收质量合格得3-4分；3、项目验收质量不合格得0分。
	5　

	
	
	成本    节约率
	5
	1、评价项目是否出现超支现象；2、有无工作量报废引起的成本支出。
	1、出现超支现象扣3分，否则不扣分；2、有所列情况扣2分，否则不扣分。
	5　

	
	项目效益（25分）
	社会效益
	15
	项目是否有助于改善城市的人居环境，改变城市形象，提升城市品位。
	未来能有效有助于改善城市的人居环境，改变城市形象，提升城市品位得12-15分，其它情形扣1-15分。
	15　

	
	
	可持续  影响
	10
	项目是否有助于改善城市的人居环境，改变城市形象，提升城市品位。
	项目实施后，有可持续潜力，代表未来行业的发展方向得10分，其它情况扣1-10分。
	10　

	合计
	100
	　
	　
	98　


- 1 -
- 1 -
- 1 -
- 2 -

