2018年度中央补助地方公共文化服务体系建设（农村电影放映）专项资金使用情况

自评报告

- 基本情况

炎陵县电影发行放映公司2018年共收到中央专项资金24.24万元。收到指标情况如下：湘财文指【2018】13号，中央补助地方公共文化服务体系建设（农村电影放映）资金24.24万元。

二、绩效自评工作开展情况

- 前期准备

严格按照湘广影字〔2011〕39号）相关文件要求加强组织领导，落实责任，将绩效考核工作作为当前重点工作进行部署和落实。

- 组织过程

根据相关规定严格开展绩效自评工作。了解专项资金使用明细，填报《中央对地方专项转移支付项目绩效目标自评表》，撰写自评报告。

- 分析评价

2018年中央补助地方公共文化服务体系建设（农村电影放映）专项资金及时足额到位，管理制度健全且得到了有效执行，对炎陵县农村电影放映起到了积极的推动作用。严格按照资金的使用范围与原则、申报与管理，最大限度地发挥专项资金的使用效益。

三、综合评价结论

通过中央专项资金的投入，为我县电影文化事业的发展提供坚实的经济基础，达到改善基础设施条件、丰富群众的文化生活、实现和保障我县群众基本文化权益、满足广大人民群众基本文化需求的总体目标，全面推进炎陵县公共文化服务体系建设（农村电影放映）。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析

1.2018年项目资金到位情况分析：在县财政的大力支持下，农村电影放映专项资金6月份足额到账24.24万元，有力保证了项目落实工作。

2.项目资金执行情况分析：炎陵县202个行政村，农村电影放映任务2424场，严格按照相关文件精神使用专项资金。

（1）公共数字节目影片订购费12120元

（2）设备折旧费18180元

（3）农村院线公司的技术服务和运行管理费18180元

（4）县级电影放映站的放映服务费48480元

（5）农村电影放映对的放映补贴费145440元

（二）项目绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

实现了我县农村电影放映全覆盖，促进了农村精神文明建设。2018年共放映电影2434场次，其中放映公益影片2210场次，放映《扫黄打非警示录》、《车祸猛如虎》、《禁毒宣传片》《农村交通安全》等公益宣传短片达700多次，共224场次，覆盖观影群众达18.9万多人次。我县农村电影放映彰显了良好的社会效益，被广大人民群众所喜闻乐见。

2.效益指标完成情况分析

- 项目实施的社会效益分析：

规范化、标准化为我县广大群众提供优质高效电影节目放映服务，让老百姓在家门口就能看到电影、看好电影，拉近了百姓和政府之间的距离。充分体现了干群一家亲的和谐氛围。

（2）项目实施的可持续影响分析：

全县电影文化服务水平稳步提升，群众精神文化生活日益丰富。

3.满意度指标完成情况分析

农村电影工程服务于全县各行政村、广场、学校、乡镇敬老院、贫困户安置区等单位和人口密集场所，得到了广大群众的认可和好评。

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

全年共完成2434场，超额完成10场，完成率100.5%。

存在问题：省广电总局2006年配备的流动放映车因使用年限已久，严重老化，车辆存在多处核心问题，发动机穿孔漏油抛锚、刹车故障，5月6日报废。目前下乡开展放映工作使用的是租用民用车辆，租车费用和司机工资高昂。

改进措施：希望政府及相关主管部门支持农村电影工作，重新配备流动放映车或解决相应经费。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

全年完成2434场，超额完成任务10场，完成结果在县政务中心传媒平台、县广播电视台黄金时间段公开报道。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

为了更好更优质的服务于民，加强放映员的技术培训工作、加强设备的检修与维护、注重放映场地的选址、加强与村领导的工作对接、挑选适合广大群众观看的影片。

炎陵县电影发行放映公司

2019年6月11日