## 10.按目录 (hidden)
株洲市2020年重点建设项目统计表
单位：个，亿元
| 类别 | 个数 | 总投资 | 已完成投资 | 2020年计划投资 |  |  | 类别 | 个数 | 总投资 | 已完成投资 | 2020年计划投资 |  | #REF!
| 总计 | 471 | 0 | 0 | 0 |  |  | (二)基础设施类 | 145 | #REF! | #REF! | #REF!
| (一)产业发展类 | 254 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 19 | 交通网 | 59 | #REF! | #REF! | #REF!
| 一产业 | 30 | 10 | 5.44 | 4.6 |  |  | （1）铁路 | 2 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 三区
1 | 农业综合开发 | 30 | 0 | 0 | 0 |  |  | （2）国、省道 | 11 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 124 | #REF! | #REF! | #REF!
| 二产业 | 160 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | （3）城市道路 | 37 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 优势产业
2 | 轨道交通 | 26 | 2.513 | 0.87 | 1 |  |  | （4）县域道路 | 9 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 151 | #REF! | #REF! | #REF!
3 | 航空 | 11 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 20 | 能源网 | 13 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 补短板
4 | 汽车 | 19 | 7.9334 | 3.24 | 2 |  | 21 | 水利网 | 8 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 58 | #REF! | #REF! | #REF!
5 | 电子信息 | 17 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 22 | 信息网 | 4 | #REF! | #REF! | #REF!
6 | 新能源 | 7 | 5 | 4.37 | 0.63 |  | 23 | 城镇配套设施 | 8 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 乡村
7 | 新材料 | 27 | 0 | 0 | 0 |  | 24 | 标准厂房（135工程） | 12 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 66 | #REF! | #REF! | #REF!
8 | 生物医药 | 5 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 25 | 园区基础设施 | 7 | #REF! | #REF! | #REF!
9 | 节能环保 | 6 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 26 | 片区基础设施 | 28 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 设施配套行动
10 | 服饰 | 5 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 27 | 新型城镇化建设 | 6 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 41 | #REF! | #REF! | #REF!
11 | 陶瓷 | 6 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | (三)社会民生类 | 47 | #REF! | #REF! | #REF!
12 | 新型建筑与建材 | 14 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 28 | 城市旧城提质行动 | 7 | #REF! | #REF! | #REF!
13 | 其它 | 17 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | （1）棚户区改造 | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
| 三产业 | 64 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | （2）老工业区改造 | 6 | #REF! | #REF! | #REF!
14 | 现代物流 | 6 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 29 | 教育系统建设 | 20 | #REF! | #REF! | #REF!
15 | 商贸和商务服务 | 21 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 30 | 卫生体系建设 | 9 | #REF! | #REF! | #REF!
16 | 全域旅游及配套 | 24 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 31 | 公共文化体育服务设施 | 7 | #REF! | #REF! | #REF!
17 | 医养结合 | 5 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 32 | 社会保障体系建设 | 4 | #REF! | #REF! | #REF!
18 | 创新创业服务平台 | 8 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | (四)生态环保类 | 25 | #REF! | #REF! | #REF!
| 产业类指令性计划 |  |  |  | 72 |  | 33 | 碧水蓝天行动 | 18 | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 34 | 城市绿荫行动 | 7 | #REF! | #REF! | #REF!
[8 empty] | 配套类指令性计划 |  |  |  | 57
2019.3-2020
华联瓷业总部大楼建设项目
| 湖南省平江至汝城高速公路隆兴坳互通项目 | 醴陵市基础设施建设投资有限公司 | 张坚13762348898 | 醴陵市 | 续建（竣工） | 主线长度为0.983公里，路基宽度26米，匝道长度为3.23公里，桥梁共设2座，长172米。路基土石方265642立方米，沥青砼路面2821.8立方米，防护排水11714立方米，新增用地8.54公顷，拆迁房屋5320平方米。 | 2018.3-2019.12 | 正在进行 | 正在进行 | 正在进行 | 正在进行 | 正在进行 | 正在进行 | 正在进行 | 正在进行 | 政府资金 | 16600 | 3000 | 13600 | 路基土石方265642立方米，沥青砼路面2821.8立方米，防护排水11714立方米，桥梁2座、共172米，涵洞8道，新增用地8.54公顷，拆迁房屋5320平方米。 | 前期立项和施工图设计阶段 | 4000 | 完成报批、征拆，启动建设 | 4000 | 施工建设 | 4000 | 施工建设 | 1600 | 扫尾建设和交竣工通车
[19 empty] | 20000 |  |  | 5000 |  | 5000 |  | 5000 |  | 5000
[19 empty] | 30000 |  |  | 2000 |  | 8000 |  | 10000 |  | 10000
[19 empty] | 40000 |  |  | 8000 |  | 3000 |  | 12000 |  | 17000
| 湖师大附属学校 | [17 empty] | 20000 | [6 empty] | 10000 |  | 7000

## 目录 (hidden)
株洲市2020年重点建设项目分领域统计表
单位：个，亿元
编号 | 类别 | 个数 | 总投资 | 已完成投资 | 2020年计划投资 | 页码 | 编号 | 类别 | 个数 | 总投资 | 已完成投资 | 2020年计划投资 | 页码
| 总计 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | ⑯包装产业链 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
| (一)产业发展类 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 14 | 工程机械 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
| 一产业 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 15 | 应急安全 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 17条产业链
1 | 农业综合开发 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 16 | 化工、特殊设备、生活用品、煤炭技改 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
| 种养殖业 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 三产业 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF!
| 休闲农业 | 0 | 2.5 | 0.372 | 0.5 |  | 17 | 现代物流 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
| ①绿色食品加工产业链 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 18 | 商贸和商务服务 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
| 二产业 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 19 | 旅游及配套 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
2 | 轨道交通 | 0 | 2.513 | 0.87 | 1 |  | 20 | 医养健康 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
| ②先进轨道交通装备产业链 | 0 | 2.513 | 0.87 | 1 |  | 21 | 创新创业平台 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
3 | 航空 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | (二)基础设施类 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
| ③航空产业链 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 22 | 公共交通网 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
4 | 汽车 | 0 | 7.9334 | 3.24 | 2 |  |  | （1）株洲动力经济走廊项目 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
| ④新能源汽车产业链 | 0 | 7.9334 | 3.24 | 2 |  |  | （2）铁路 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
5 | 电子信息 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | （3）国、省道 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
| ⑤IGBT大功率器件产业链 | 0 | 10 | 4.73 | 3 |  |  | （4）城市道路 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
| ⑥自主可控计算机及信息安全（电子信息） | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | （5）县域道路 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
| ⑦人工智能与大数据产业链 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 23 | 能源保障网 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
6 | 新能源 | 0 | 5 | 4.37 | 0.63 |  | 24 | 水利设施网 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
| ⑧新能源装备产业链 | 0 | 5 | 4.37 | 0.63 |  | 25 | 城乡信息网 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
7 | 新材料 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 26 | 城镇配套基础设施网 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
| ⑨先进硬质材料产业链 | 0 | 0.9 | 0.2 | 7 |  | 27 | 标准厂房及总部经济 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
| ⑩高分子新材料产业链 | 0 | 3 | 1.184 | 1 |  | 28 | 园区基础设施 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
| 其他材料 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 29 | 片区基础设施 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
8 | 生物医药 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 30 | 新型城镇化建设 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
| ⑪生物医药产业链 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | (三)社会民生类 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
9 | 节能环保 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 31 | 城市更新建设 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
| ⑫节能环保产业链 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 32 | 教育体系建设 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
10 | 服饰 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 33 | 卫生体系建设 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
| ⑬服饰产业链 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 34 | 公共文化体育服务设施 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
11 | 陶瓷 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 35 | 社会保障体系建设 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
| ⑭先进陶瓷材料产业链 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | (四)生态环保类 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
12 | 装配式建筑材料 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 36 | 碧水蓝天行动 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
| ⑮装配式建筑产业链 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 37 | 城市绿化、美化、亮化、净化 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
13 | 包装产业 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!

## 2021
附件4：
荷塘区2021年省市区重点建设项目计划
注：带“★”的为省重点项目“▲”的为市级重点项目 | [20 empty] | 单位：万元
序号 | 项目名称 | 筹备单位或 项目业主 | 联系人及联系电话 | 所在地 | 建设 性质 | 建设规模及内容 | 建设期 | 前期工作完成情况 | [7 empty] | 资金 来源 | 总投资 | 累计完成 投资 | 2021年 计划投资 | 2021年主要建设内容 | 当前形象进度
[8 empty] | 规划 选址 | 用地预审 | 项目立项 | 土地报批 | 征地 拆迁 | 规划 审批 | 建设审批 | 招投标
合计 145（个） | 合计 137个
一、产业类（56个）
一产（农业）项目（3个）
1 | ▲中国仙庾·耕食小镇 | 湖南耕食文化发展有限公司 | 许建辉13787332888 | 荷塘区 | 续建 | 为实现“乡村振兴”、“美丽乡村”之目标，致力于打造集农业生产、旅游休闲、教育培训、健康养老、田园社区、文创孵化于一体的全域文旅聚集区。 | 2019.6-2026 | [8 empty] | 社会资金 | 600000 | 95400 | 30000 | 完成耕食农禅文化园建设，完成钓鱼台温泉民宿改造，完成环仙女湖民宿集群，完成耕食现代农业示范基地建设。 | 黄陂田农业康养文化园完成建筑面积1000平方米；启动高塘水库区域部分项目立项工作 | bar: 前期工作完成情况 规划 选址 to 前期工作完成情况 招投标
2 | 湖南华之育生态农业项目 | 湖南华之育生态农业有限公司 | 邹涛13873103799 | 荷塘区 | 续建 | 100亩水产养殖、100亩畜牧、300亩果树种植，300亩自动喷灌系统。6000米水利修葺、300米水坝修建；建设农耕小镇-园艺园、农耕小镇田园综合体等 | 2019-2030 | [8 empty] | 社会资金 | 40000 | 5000 | 5000 | 启动建设 | 完善前期手续 | bar: 前期工作完成情况 规划 选址 to 前期工作完成情况 招投标
3 | 荷塘区仙庾镇联星村中草药种植园 | 湖南株洲中草药种植园 | 龚大力13873372733 | 荷塘区 | 续建 | 1500亩中草药种植基地 | 2019-2022 | [8 empty] | 社会资金 | 8000 | 2000 | 3000 | 完成前期手续办理，启动建设 | 办理前期手续 | bar: 前期工作完成情况 规划 选址 to 前期工作完成情况 招投标
二产（工业）项目（47个）
4 | ★三一集团株洲基地项目-三一智能制造以及金属材料数字化加工贸易中心（一期） | 三一集团有限公司 | 罗志超13469309669 | 荷塘区 | 新建 | 占地2900亩，其中工业用地2400亩，拟建设智慧钢铁加工贸易项目、二级零部件智造基地等项目，项目建成后，将打造成为全省乃至中部最大的钢铁及产品交易中心、金属结构件智能制造加工中心。 | 2020.7-2025.12 | 完成 | 正在办理 | 完成 | 正在办理 | 完成 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 社会资金 | 1700000 | 203800 | 300000 | 完成正负零、主体工程。建设15万平方米的智能制造厂房。
5 | ▲汉德车桥株洲制造基地项目 | 汉德车桥（株洲）齿轮有限公司 | 张俊杰18973321009 | 荷塘区 | 续建（竣工） | 总用地面积为304亩，总建筑面积为127400平方米。其中：G12地块为一期，齿轮智能制造车间48000平方米，废料棚1000平方米；G13地块为二期，精密锻造车间28000平方米，研发楼6400平方米，联合动力站房3000平方米，辅助材料库1000平方米；G17地块为三期，车桥装配车间40000平方米。 | 2019.9-2021.12 | [8 empty] | 社会资金 | 320000 | 235300 | 85000 | 竣工投产 | bar: 前期工作完成情况 规划 选址 to 前期工作完成情况 招投标
6 | ▲10000吨高性能碳化钨粉智能生产线技术改造项目 | 株洲硬质合金集团有限公司 | 李旭 18673312302 | 株洲市荷塘区 | 新建 | 占地面积约55亩，总建筑面积27000平方米。新建2栋碳化钨生产厂房、配套生产车间及2条碳化钨生产线，新增部分关键工艺设备及自动化生产设备，搭建高性能碳化钨粉智能生产线;配套建设本工程相应的给排水、电气、动力、通风等生产辅助设施，并完善原厂区道路、广场及绿化。 | 2021.10-2023.12 | 完成 | 使用厂区土地，无需报审 | 完成 | 使用厂区土地，无需报批 | 使用厂区土地，无需拆迁 | 正在办理，预计11月完成 | 正在办理，预计12月完成 | 正在办理，预计12月完成 | 社会资金 | 52000 |  | 21000 | 完成1栋生产厂房及1条中粗碳化钨粉智能生产线设备安装调试，年底投入试生产。 | 已完成项目立项、可研，正在进行工程建设前期工作。
7 | ▲长株潭先进硬质材料产业园项目 | 东莞莞深制造贸易有限公司、株洲金城投资控股有限集团 | 李广东13809625998、周青13367337708 | 荷塘区 | 新建 | 该项目净用地面积1850亩，首期占地110亩，拟打造世界领先、中国一流先进硬质合金产业集群。建设集刀具工具贸易交易、会展中心、数控刀具、数控设备、精密智造、研发及生活配套为一体的全产业链产业园。 | 2021.10-2026.10 | 完成 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 社会资金 | 1000000 | 20000 | 100000 | 启动首期建设 | 即将签约
8 | ▲韵达株洲物流产业园项目 | 上海韵毅实业有限公司（韵达集团子公司） | 谌洪勇13971337208 | 荷塘区 | 新建 | 项目占地用地521亩，分2期建设。建设智能化快递中心、智能化快运中心、供应链中心、结算中心等。项目实现以株洲为节点，打造整个湖南省的物联网中心。 | 2021.9-2025.9 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 社会资金 | 300000 |  | 130000 | 启动建设 | 目前正在进行项目合同拟定
9 | ▲钢铁供应链数字化平台 | 株洲三一智能制造有限公司 | 罗志超13469309669 | 荷塘区 | 新建 | 钢铁供应链数字化平台将设智能加工、智慧贸易、智慧物流、智慧服务四大中心，将钢材的贸易（含集采）、智造加工、物流、金融、技术服务于数字化、智能化技术深度融合，为集团钢铁供应链提质升级和零部件二级制造转型提供数字化支撑；同时依托园区的租售业务基础，基于园区内企业以及省内外龙头企业，发展成为二方与三方相结合的数字化供应链管理平台，助推湖南钢铁服务产业转型升级。 | 2021.1-2022.12 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 社会资金 | 35000 |  | 15000 | 智能加工中心、智慧贸易中心；第二方数字化供应链管理平台
10 | ▲中天杭萧年产100万㎡装配式发泡轻质混凝土墙板项目 | 湖南中天杭萧钢构科技股份有限公司 | 孙苗18573196566 | 荷塘区 | 新建 | 本项目选址于荷塘区金山科技工业园H5号地块，总面积约42亩，净用地面积约29亩，绿地及道路代征约13亩，主要生产装配式建筑用新型绿色节能环保轻质板（发泡轻质混凝土墙板）。车间建筑面积 6000 平米，新建两条卧式立模墙板生产线。 | 2021.4-2022.6 | 完成 | 完成 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 社会资金 | 50000 |  | 30000 | 预计2020年12月前获取土地使用权，2021年1月-3开展报建手续，4-12月进行厂房建设，2022年1月-3月采购设备同步进行人员补充工作，在设备及人员到位后开始进行设备调试工作，计划在2022年4月投入试生产。 | 前期准备
11 | ▲中良电器开关柜制造基地项目 | 湖南中良电气科技有限公司 | 陈文凯 13307338108 | 荷塘区 | 续建（竣工） | 占地面积35亩，总建筑面积17000平方米，主要建设1栋3层综合楼，2栋单层厂房及供配电、停车位、绿化、围墙等附属工程。 | 2020.9-2021.12 | [8 empty] | 社会资金 | 50000 | 18750 | 30000 | 完成厂房建设 | 桩基施工 | bar: 前期工作完成情况 规划 选址 to 前期工作完成情况 招投标
12 | ▲华迈智能装备以机代人项目 | 株洲华迈智能装备有限责任公司 | 陈信科18173345787 | 荷塘区 | 续建（竣工） | 一期建设规模约有1万平方米，二期建设规模约为6200平方米，一期建设中车长江公司株洲分公司台车、备料两个车间的采购智能机械设备、智能生产线，配套设备基础建设和配套厂房改造等；二期采购智能机械设备、建设智能生产线，配套设备基础建设和配套厂房改造等。 | 2019.3-2021.9 | 完成 | 完成 | 已立项 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成一期，二期在筹备中 | 社会资金 | 100000 | 42070 | 70000 | 厂房内部调整，组装车间和生产设备安装调试，购置两条生产线。
13 | ▲湖南飞山奇新型环保建材制造基地 | 湖南飞山奇新材料有限公司 | 艾庭军 13507482700 | 荷塘区 | 续建 | 总用地面积108亩，主要建设内容为新建生产车间、仓库、综合办公楼等配套工程，新建智能化生产线和购置配套设备设施等。 | 2020.3-2022.3 | 完成 | 完成 | 完成 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 社会资金 | 100000 | 31580 | 70000 | 第一条生产线投产，完成倒班房建设，启动第二条生产线设备基础建设。
14 | ▲好媳妇株洲智能制造基地 | 广州好媳妇日用品有限公司 | 尹建国 13826415777 | 荷塘区 | 续建 | 占地面积150亩，建设面积101875平方米，主要建设三栋厂房，宿舍及配套一栋，一栋研发用房。 | 2019.10-2022.10 | [8 empty] | 社会资金 | 105000 | 41900 | 63100 | 完成一期A栋，B栋厂房、倒班房建设主体及装修，安装生产设备。 | bar: 前期工作完成情况 规划 选址 to 前期工作完成情况 招投标
15 | ▲东裕美耐皿制品项目 | 东莞东裕餐具制品有限公司 | 谭文芳 13922528912 | 荷塘区 | 续建（竣工） | 占地面积40亩，分两期建设，拟建生产美耐皿制品3000吨，新建办公楼、员工宿舍、厂房等配套工程，该项目生产产品主要以出口为主。 | 2020.9-2021.9 | 完成 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 社会资金 | 30000 | 18180 | 12000 | 完成两栋厂房主体建设既装修工程。
16 | ▲株洲中材环保危废处置项目 | 中材株洲水泥有限责任公司 | 黎晓13873349688 | 荷塘区 | 续建（竣工） | 项目总占地面积16亩，总建筑面积10239平方米。新建一栋单层无机污泥存储及干化处理车间，一栋双层废液综合处理车间，一栋单层有机固废无氧裂解平行窑，一栋单层有机固废仓库，一栋单层高浓度有机废液存储及预处理车间，一栋单层无机固态存储及预处理车间，一栋单层配料车间，一栋单层污水处理车间/综合泵房，污泥池，UASB池，调节池/事故水池，消防水池/初期雨水池及除臭系统。 | 2020.7-2021.7 | 完成 | 完成 | 完成 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 社会资金 | 54000 | 27950 | 21000 | 竣工
17 | ▲雪宝家装建材智能制造二期 | 湖南国林宝华管理有限公司 | 熊景新 18684766606 | 荷塘区 | 续建（竣工） | 占地面积90亩，新建综合办公楼7000平方米，仓库24000平方米，智能制造车间22000平方米，宿舍4000平方米。 | 2020.3-2021.3 | 完成 | 完成 | 完成 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 社会资金 | 20000 | 9000 | 11000 | 竣工
18 | ▲海瑞智能成品生产基地项目 | 湖南海瑞智能机械制造有限公司 | 崔连伟15343218666 | 荷塘区 | 续建（竣工） | 占地面积30亩，主要建设内容为新建生产车间，购置全自动吹瓶机成品生产及自主研发等配套设施建设。 | 2020.8-2021.12 | 完成 | 完成 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 社会资金 | 20000 | 8250 | 12000 | 完成厂房主体建设，竣工。
19 | ▲中大机械生产制造基地项目 | 株洲中大机械有限责任公司 | 韩滨17307331234 | 荷塘区 | 新建 | 本项目拟投资1亿元，主要生产风力发电叶片上的配件叶根法兰、风力发电主机上的钢结构配件、轨道交通上的钢结构配件。项目净面积22亩，拟建设标准生产厂房约9000平方米。 | 2021.6-2021.6 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 社会资金 | 10000 |  | 10000 | 完成前期工作及主体厂房建设。 | 正在土方平整
20 | ▲长远智能智造项目 | 株洲长远智造股份有限公司 | 范平清13908439695 | 荷塘区 | 新建 | 项目总投资5亿元，拟占地40-50亩，净用地30亩。建成以特种轨道交通装备、冶金行业交通运输车辆装备、工业炉装备等三大核心业务为主体，预计年产销额过亿元，利税过千万元的生产基地。其中。标准厂房占地18000平方米，办公楼3000平方米。 | 2021.6-2023.11 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 社会资金 | 10000 |  | 10000 | 完成前期工作及主体厂房建设。
21 | ▲中大动力电池医院项目 | 湖南中大新能源科技有限公司 | 欧阳敏15873337350 | 荷塘区 | 新建（竣工） | 租赁厂房1247平方米，新建一条废旧电池包残余能量检测分析系统的装配线；装修、生产设施添置、已经签订的业务订单流动资金等；研发及厂房1500平左右。 | 2021.5-2021.12 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 社会资金 | 10000 |  | 5000 | 竣工投产 | 完成前期手续
22 | ▲铁路工务多功能维修机械研制 | 宝鸡时代工程机械有限公司株洲分公司 | 彭晓东 18975321950 | 荷塘区 | 新建（竣工） | 车间场地生产区域总面积12984平方米，辅助及办公区域面积2100平方米，生产厂房面积4536平方米。建有三个生产车间、一栋办公楼和附属设施，配备有架车机、液压提升机、油液清洗设备等各类生产设备；并有声级计、红外线测温仪、便携式称重仪、静强度测试台、液压泵站、液压综合试验台、打磨实验室、限界门、整车淋雨试验台等检测设备；具有4.4公里长的铁路专用试验线，可以对整机的各项目性能进行调试和检测，预计2022年实现200台年产能 | 2021.1-2021.12 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 社会资金 | 5200 |  | 5200 | 产品试用、完成产品试用技术优化、完成关键部件自主化生产 | 2020年已完成2t、8t、15t共3种车型研制，并发往用户现场试用
23 | ▲株洲市报废汽车项目 | 株洲市报废汽车有限公司 | 游学明 18974895997 | 荷塘区 | 新建 | 净用地23亩，建设拆解车间、仓库、场地硬化和储存车间。 | 2021.5-2023.8 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 正在办理 | 社会资金 | 25000 |  | 10000 | 启动建设 | 三通一平和征拆已基本完成，2021年完成厂房建设
24 | ▲口腔医治材料生产链项目 | 株洲忠艺牙科器材有限公司、广东中山邦特生物科技有限公司 | 汤威18073312060 | 荷塘区 | 新建 | 该项目总投资约1亿元，用地面积约20亩，依托株洲荷塘医疗健康产业政策，建设一条以研发、设计、生产、销售口腔新材料及口腔修复品为主营业务，附带口腔医疗设备、口腔修复器械及耗材批发销售等配套业务的生产线，拟建现代化厂房约 8000 平方米，医疗设备展示及仓储中心约 3000 平方米，研发中心约 2000平方米，员工宿舍、食堂等 800平方米。项目建成投产后，预计年产值 0.84 亿元，年税收 800 万元左右。 | 2021.9-2022.06 | 项目完成选址 | 完成 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 社会资金 | 10000 |  | 5000 | 完成桩基建设
25 | ▲株洲现代综合物流中心（二期） | 株洲市交通运输局 | 陈斯柯18973391226 | 荷塘区 | 新建 | 株洲市现代综合物流园建设项目总规划用地211077.59 平方米（约合316.62亩），建筑面积268800平方米，其中一期总用地面积80860.59平方米，一期建筑面积83802.68平方米；主要产品：交通运输、仓储配送、快递分拣、物流信息平台及物流增值服务；设计年货物吞吐量400万吨。园区建设七大物流板块（快递分拣中心、城乡物流仓配中心、零担专线中转中心、物流信息调度中心、综合仓储中心、包装加工中心、物流企业聚集中心）。 | 2021.4-2022.1 | [8 empty] | 社会资金 | 14625 |  | 4800 | 1.1期2#栋招商、1#栋建设及招商、3号栋临建；1.2期拿地和建设工作。 | 1.1期4号栋已投入使用，2号栋正对外招商中，1号栋正启动建设中。 | bar: 前期工作完成情况 规划 选址 to 前期工作完成情况 招投标
26 | ▲晟峰工贸加工项目 | 株洲市晟峰工贸有限公司 | 韩滨17307331234 | 荷塘区 | 新建 | 主要进行工模具、铁路配件研发、加工、销售等。 | 2020.07- 2021.4 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 正在办理 | 正在办理 | 社会资金 | 10000 | 5000 | 5000 | 竣工投产
27 | ▲凌尘纸业包装项目 | 湖南凌尘纸业包装有限公司 | 周总18173318688 | 荷塘区 | 新建 | 主要进行纸制品制造、包装服务、包装装潢设计服务等。 | 2020.08- 2021.08 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 正在办理 | 正在办理 | 社会资金 | 10000 | 5000 | 5000 | 竣工投产
28 | ▲浩创机械加工项目 | 湖南浩创科技有限公司 | 王建军13507332871 | 荷塘区 | 新建 | 主要进行汽车零部件及配件制造、通用机械零部件生产与研发、金属材料表面处理及热处理等。 | 2020.04- 2021.04 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 正在办理 | 正在办理 | 社会资金 | 10000 | 5000 | 5000 | 竣工投产
29 | ▲启茂新材料项目 | 湖南启茂新材料科技有限公司 | 韩滨17307331234 | 荷塘区 | 新建 | 主要进行金属材料加工；金属制品的生产；金属制品批发；机械配件加工；模具制造；汽车零部件及配件制造等（不含汽车发动机制造）。 | 2020.10- 2021.4 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 正在办理 | 正在办理 | 社会资金 | 5000 | 2000 | 3000 | 竣工投产
30 | 湖南国信PC装配式建筑（二期） | 市城发集团-国信建设公司 | 唐华甫15802569347 | 荷塘区 | 新建 | 新建混凝土装配式研发楼6000平米，装配率达到63%，及装配式生产设备采购。 | 2021.1-2021.12 | [8 empty] | 社会资金 | 10000 |  | 10000 | 桩基施工 | bar: 前期工作完成情况 规划 选址 to 前期工作完成情况 招投标
31 | 新科硬质合金生产项目 | 株洲新科硬质合金有限公司 | 皮晓波18670701758 | 荷塘区 | 新建 | 主要进行金属合金制品加工、销售。 | 2020.10- 2021.4 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 正在办理 | 正在办理 | 社会资金 | 5000 | 2000 | 3000 | 竣工投产
32 | 红旗广场西南角步步高 | 步步高集团 | 黄毅 15364039666 | 荷塘区 | 新建 | 建造一高顿商务，精品住宅，商业娱乐，休闲等功能为一体的大型城市商业综合体. | 2021.5-2027 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 社会资金 | 800000 | 80000 | 300000 | 完成商场建设以及部分住宅建设。 | 土地征收中
33 | 分布式光伏发电项目 | 珠海综合能源有限公司 | 林英杰13873330808 | 荷塘区 | 续建 | 项目总投资5亿元，将打造金山新城绿色能源卫星城，在金山新城一期、二期及嘉德工业园建设96兆瓦11个屋面光伏电站，总建设面积200万平米，预计每年荷塘区绿色能源发电8585万度电，每年发电产生效益6363万元，每年为国家节约标煤27876吨煤，每年为荷塘区减少二氧化碳减排673吨。 | 2020.10-2022.1 | [8 empty] | 社会资金 | 50000 | 8000 | 30000 | 部分竣工 | bar: 前期工作完成情况 规划 选址 to 前期工作完成情况 招投标
34 | 嘉德工业园三期 | 株洲嘉德工业投资发展有限公司 | 韩滨17307331234 | 荷塘区 | 续建 | 占地面积约20亩。拟建成集轨道交通装备制造、新材料创新基地及企业相关服务平台为一体的标杆示范园。 | 2020.5-2021.5 | [8 empty] | 社会资金 | 15000 | 8000 | 3500 | 竣工 | 启动施工 | bar: 前期工作完成情况 规划 选址 to 前期工作完成情况 招投标
35 | 三江水玻璃 | 株洲市三江水玻璃股份有限公司 | 周总13907336920 | 荷塘区 | 续建 | 用地约23亩,拟建设生产车间，原料仓库、成品仓库、生产辅助用房、综合办公楼、液体水玻璃存储罐等建筑物，建筑面积约16000平方米。 | 2020.4-2021.4 | [8 empty] | 社会资金 | 12000 | 6000 | 6000 | 启动建设 | 环评手续办理 | bar: 前期工作完成情况 规划 选址 to 前期工作完成情况 招投标
36 | 鑫建兴装配式建筑配套产业园项目 | 鑫建兴建筑工程设备租赁有限责任公司 | 余琦18673306386 | 荷塘区 | 新建 | 项目总投资5亿元，拟建设2条 240m³/h 环保型混凝土搅拌站生产线、自用堆料场、自用生产线厂房、自用办公楼、标准化厂房、 配套服务用房以及区内道路、绿化、给排水、供配电、围墙等附属工程。 | 2021.6-2023.6 | 办理中 | 办理中 | 办理中 | 办理中 | 办理中 | 办理中 | 办理中 | 办理中 | 社会资金 | 50000 |  | 10000 | 启动建设 | 已签约
37 | 昆灿机械制造项目 | 湖南昆灿工程机械有限公司 | 欧阳敏15873337350 | 荷塘区 | 新建 | 主要进行建筑工程用机械制造；有色金属压延加工；有色金属材料及其金属粉末制品的生产及加工等。 | 2020.04- 2021.4 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 正在办理 | 正在办理 | 社会资金 | 10000 | 5000 | 5000 | 竣工投产
38 | 众诚食品项目 | 株洲众诚食品有限公司 | 欧阳敏15873337350 | 荷塘区 | 新建 | 主要从事食品生产、加工。 | 2020.04- 2021.4 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 正在办理 | 正在办理 | 社会资金 | 10000 | 5000 | 5000 | 竣工投产
39 | 百恒精密机械制造项目 | 株洲百恒精密机械有限公司 | 颜仲夏13787839404 | 荷塘区 | 新建 | 主要进行金属加工机械、轴承、齿轮和传动部件、文化、办公用机械、通用零部件、电子元器件与机电组件设备、计算机应用电子设备、塑料零件制造。 | 2020.06- 2021.4 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 正在办理 | 正在办理 | 社会资金 | 10000 | 5000 | 5000 | 竣工投产
40 | 方玺机械制造项目 | 株洲方玺机械有限公司 | 王建军13507332871 | 荷塘区 | 新建 | 主要进行硬质合金、工程机械设备及零部件等研发及制造。 | 2020.06- 2021.4 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 正在办理 | 正在办理 | 社会资金 | 10000 | 5000 | 5000 | 竣工投产
41 | 天楚自动化设备 | 湖南天楚自动化设备有限公司 | 韩滨17307331234 | 荷塘区 | 续建 | 湖南天楚自动化设备有限位公司是一家专注于注塑周边设备研发、生产及销售的高科技企业， 产品主要包话: (一)系统工程:除湿干燥机系统、大型物料输送系统、整厂电力系统、循环水、冰水系统、空压系统… (二)单机：除湿机、吸料机、干燥机、粉碎机、搅拌机、筛料机、模温机、大型搅拌机、计量器、冰水机等。 | 2020.3-2021.3 | [8 empty] | 社会资金 | 6000 | 3000 | 3000 | 竣工投产 | 标厂已交房 | bar: 前期工作完成情况 规划 选址 to 前期工作完成情况 招投标
42 | 凯瑞达变流电气 | 株洲市凯瑞达变流电气有限公司 | 韩滨17307331234 | 荷塘区 | 续建 | 机车变压器、正弦波滤波器、直流电抗器、变频器专用电抗器等轨道交通配件的制造 | 2020.3-2021.3 | [8 empty] | 社会资金 | 6400 | 3000 | 3000 | 竣工投产 | 标厂已交房 | bar: 前期工作完成情况 规划 选址 to 前期工作完成情况 招投标
43 | 扬光新材料 | 株洲扬光新材料有限公司 | 韩滨17307331234 | 荷塘区 | 续建 | 公司主要加工产品是轨道交通和汽车配件 | 2020.3-2021.3 | [8 empty] | 社会资金 | 6800 | 4000 | 3000 | 竣工投产 | 标厂已交房 | bar: 前期工作完成情况 规划 选址 to 前期工作完成情况 招投标
44 | 前进轮胎销售 | 株洲前进轮胎销售有限公司 | 韩滨17307331234 | 荷塘区 | 续建 | 橡胶制品、轮胎的销售业务 | 2020.3-2021.3 | [8 empty] | 社会资金 | 5000 | 2000 | 3000 | 竣工投产 | 标厂已交房 | bar: 前期工作完成情况 规划 选址 to 前期工作完成情况 招投标
45 | 赛林轮胎贸易 | 株洲赛林轮胎贸易有限公司 | 韩滨17307331234 | 荷塘区 | 续建 | 销售汽车零部件及配件、摩托车零部件及配件、汽车用品、橡胶制品、道路运输辅助 | 2020.3-2021.3 | [8 empty] | 社会资金 | 7200 | 5000 | 3000 | 竣工投产 | 标厂已交房 | bar: 前期工作完成情况 规划 选址 to 前期工作完成情况 招投标
46 | 株洲安顺铁艺锌钢护拦有限公司 | 株洲安顺铁艺锌钢护拦有限公司 | 韩滨17307331234 | 荷塘区 | 续建 | 该企业主要从事围栏;铁艺门;护栏;铸造大门;锌钢围栏;锌钢护栏;铸造铁艺门;欧艺护栏;转梯;衣钩;铁艺窗;锌钢百叶窗等，购置标厂面积3937.3平米。 | 2020.3-2021.3 | [8 empty] | 社会资金 | 6000 | 3000 | 3000 | 竣工投产 | 标厂已交房 | bar: 前期工作完成情况 规划 选址 to 前期工作完成情况 招投标
47 | 株洲坤明工贸 | 株洲坤明工贸有限公司 | 皮晓波 1870701758 | 荷塘区 | 续建 | 通用零部件、铸钢、铸铝件研发制造加工销售 | 2020.3-2021.3 | [8 empty] | 社会资金 | 5000 | 2000 | 3000 | 竣工投产 | 标厂已交房 | bar: 前期工作完成情况 规划 选址 to 前期工作完成情况 招投标
48 | 通达合金生产 | 株洲通达合金股份有限公司 | 韩滨17307331234 | 荷塘区 | 续建 | 该公司是专业生产圆盘切刀、长条薄片等非标硬质合金产品及耐磨零件的企业，产品以出口贸易为主。拟购置标准厂房6000平方米，投产后销售收入可达6000万。 | 2020.3-2021.3 | [8 empty] | 社会资金 | 6000 | 3000 | 3000 | 启动建设 | 标厂已交房 | bar: 前期工作完成情况 规划 选址 to 前期工作完成情况 招投标
49 | 铁路货车智能化产线建设 | 中车株洲车辆有限公司 | 谭家梁 17773326597 | 株洲市荷塘区 | 新建 | 1、满足公司新造铁路货车年生产能力6500辆（生产线产品包括敞车、平车、棚车、漏斗车等板柱式结构的铁路货车）生产需要； 2、本项目建设内容包含端墙生产线搬迁改造升级、平车鱼腹梁埋弧焊缝以铣代磨装置、侧开门焊接机器人工作站、节拍化流水车体生产线改造。 | 2021.1- 2021.12 | 厂区内 | 无需办理 | 已完成 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 已完成 | 社会资金 | 5000 |  | 2148.2 | 节拍化流水车体生产线改造项目2021年2月完成预验收，7月完成生产线试生产。 | 端墙生产线搬迁改造升级、平车鱼腹梁埋弧焊缝以铣代磨装置、侧开门焊接机器人工作站已完成安装和试生产，节拍化流水车体生产线改造项目已完成招标。
50 | 动力电池医院 | 湖南中大新能源科技有限公司 | 杨盛13170470171 | 荷塘区 | 新建 | 项目分两期进行：项目总投资5000万元，一期投资2000万元，需研发及生产厂房约1500平方米，用于新建一条废旧电池包残余能量检测分析系统的装配线。项目建成投产后，预计年产值1500-2500万元，年税收150-250万元。二期投资3000万元，需研发及生产厂房约3000平方米，用于新能源汽车废旧动力锂电池梯次利用线的建设。项目建成投产后，年产值约为3000-5000万元，年税收300-500万元。 | 2021.4-2022.10 | [8 empty] | 社会资金 | 5000 |  | 2000 | 建成投产 | bar: 前期工作完成情况 规划 选址 to 前期工作完成情况 招投标
三产（商贸）项目（6个）
51 | ▲景业荟商业综合中心 | 株景业名邦集团控股有限公司 | 汤松竹17773353550 | 荷塘区 | 新建 | 项目建设单位申报项目用地面积11705.65平方米，主要建设公寓、商业楼以及配套的小区内道路、绿化、供配电、给排水、地下车库等附属工程.项目申报总建筑面积约为61110.51平方米. | 2021.1-2022.6 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 正在办理 | 正在办理 | 社会资金 | 100000 |  | 45000 | 主体封顶 | 商业部分垫层施工中，完成3/5；公寓部分，桩基施工中，完成90%。
52 | ▲金城华亿电商服饰产业园 | 株洲金城华亿发展有限公司 | 周青 13367337708 | 荷塘区 | 续建（竣工） | 占地面积100亩，电商产业园一期以国投金汇新材料示范园标厂为载体，引进电商平台，金山电商产业园二期以株洲三湘硬质合金工具有限公司为载体，现入驻电商企业有26家，天猫京东旗舰店30家。完成销售额2亿元。 | 2019.7-2021 | [8 empty] | 社会资金 | 100000 | 54400 | 46000 | 完成一期竣工验收，二期工程完成50%。 | bar: 前期工作完成情况 规划 选址 to 前期工作完成情况 招投标
53 | ▲株洲金城华亿电商服饰产业园（二期） | 株洲金城华发展有限公司 | 周青13367337708 | 荷塘区 | 新建 | 以金城华亿电商服饰产业园一期为载体，定制电商厂房、平台，打造高端多功能电商产业园，净用地面积22019平米，总建筑面积约56000平米。 | 2021.7-2022.12 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 正在办理 | 正在办理 | 社会资金 | 18000 |  | 8000 | 完成主体60%施工
54 | 湖南金通商业保理有限公司项目 | 湖南金通商业保理有限公司 | 赵良平13924010826 | 荷塘区 | 续建 | 金通保理围绕我市轨道交通、航空、新能源汽车等制造业核心企业，为其上游供应商提供应收账款融资服务，公司进入正常运营阶段后，预计每年业务规模可达10亿元，实现利润3000万元，创造税收800万元 | 2019.5-2021.5 | [8 empty] | 社会资金 | 20000 | 12000 | 5000 | 启动建设 | 已落地投产 | bar: 前期工作完成情况 规划 选址 to 前期工作完成情况 招投标
55 | 金合食品项目 | 湖南金合金食品有限公司 | 韩滨17307331234 | 荷塘区 | 续建 | 该公司主要从事食品加工、销售。已购置标准厂房660.01平方米。 | 2020.3-2021.3 | [8 empty] | 社会资金 | 6000 | 3000 | 3000 | 竣工投产 | 标厂已交房 | bar: 前期工作完成情况 规划 选址 to 前期工作完成情况 招投标
56 | 方圆包装材料项目 | 株洲市方圆包装材料有限公司 | 韩滨17307331234 | 荷塘区 | 续建 | 该公司是一家集科技研发、生产、销售为一体的高新技术企业。公司主营：销售建筑装饰材料,泡沫包装材料生产,机电产品销售,五金交电。 | 2020.3-2021.3 | [8 empty] | 社会资金 | 7000 | 4000 | 3000 | 竣工投产 | 标厂已交房 | bar: 前期工作完成情况 规划 选址 to 前期工作完成情况 招投标
二、配套设施（29个）
57 | ▲株洲火车站东广场综合交通枢纽一期工程 | 市城发集团 | 宋文彬13365819777 | 荷塘区 | 续建 | 总用地面积115亩，项目西接株洲火车站东站房，东至在建铁东路核心段，北接广场北路，南至广场南路。主要建设内容包括广场北路、广场南路、站前路三条市政道路、地下站厅及排水箱涵、二层进站平台、东西向社会车行通道接长及一期工程停车场等。 | 2019.10-2022.2 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 正在办理 | 正在办理 | 已完成 | 政府资金 | 23943 | 15000 | 5000 | 进行市政道路施工 | 已完成地下排水箱涵施工
58 | ▲株洲火车站东广场综合交通枢纽二期工程 | 株洲市城发集团 | 刘坤13907337109 | 荷塘区 | 新建 | 株洲火车站东广场综合交通枢纽二期工程是株洲火车站改扩建主要配套基础设施项目，是对在建的株洲火车站东广场综合交通枢纽一期工程交通功能需求的重要补充，总用地面积约23亩，建设内容包括地上一层公交及长途客运站场、二层室外平台、地下一层出租车泊车载客区、租车服务区、地下二至三层地下车库等，总建筑面积70521平方米，其中地下建筑面积54843平方米，地上建筑面积15678平方米，社会停车泊位868个 | 2021.9-2023.9 | 正在办理 | 尚未办理 | 尚未办理 | 尚未办理 | 尚未办理 | 尚未办理 | 尚未办理 | 尚未办理 | 政府资金 | 60554 |  | 10000 | 完成前期工作 | 项目规划设计方案已于2020年9月24日通过市规委会执委会审议，正在进行方案深化
59 | ▲映日路（莲易大道-金钩山路) | 市地产集团 | 唐帅 17707413345 | 荷塘区 | 新建 | 道路全长1200米，宽24米。 | 2021.4-2023 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 社会资金 | 13142 |  | 5000 | 完成行道施工 | 概算包干价财政评审
60 | ▲新华桥拆除重建工程 | 市交通局 | 陈斯柯18973391226 | 荷塘区 | 续建（竣工） | 桥长113.16m，宽39.8m，双向8车道 | 2020.12-2021.12 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 政府资金 | 14000 | 273 | 13727 | 竣工通车 | 已开工建设
61 | ▲水园路(向阳北路—北环大道) | 市住建局、市国投集团-国投集团土地开发分公司 | 彭素姣18873395655 | 荷塘区 | 新建 | 长1600米，宽30米。 | 2021.03-2023.12 | 地块部分代征 | 部分已完成 | 无需办理 | 部分已完成 | 正在办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 政府资金 | 17000 |  | 3000 | 完成部分路段招标（迎风路-向阳北路） | 正在进行方案设计、立项；土地报批
62 | ▲荷塘区乡村振兴建设 | 荷塘区农村工作局 | 谭洪勇13873336360 | 荷塘区 | 续建 | 建设美丽乡村、平安乡村（乡村“穿衣戴帽”工程、湿地公园、游客集散中心、乡村大舞台，对农村人居环境进行整治等），新建高标准农田建设、四季花海、特色种植养殖基地。 | 2019.6-2022 | [8 empty] | 社会资金 | 100000 | 47300 | 30000 |  | 完成新建1000亩柑桔基地的任务、完成三季度人居环境整治各项任务 | bar: 前期工作完成情况 规划 选址 to 前期工作完成情况 招投标
63 | ▲水竹湖片区综合开发项目 | 荷塘区城建局 市国投集团 | 荷塘区蔡群英13517339035 国投集团周文15773331135 | 荷塘区 | 续建 | 含荷塘区水竹湖片区配套学校、升龙路(迎风路-北环路)等六条道路、土地报批及征拆。 1.荷塘区水竹湖片区配套学校：占地面积约52.5亩，规划学位2520个，其中小学36（18）个班，1620个学位，初中18（42）个班，900个学位。分为二期建设，第一期规划学位共1200个，其中小学18个班，初中8个班。 2.升龙路(迎风路-北环路)：长900米，宽30米。 3.规划二路(桂花路-迎风路)：长1660米，宽16米。 4.迎风路(水支06路-规划二路)：长1125米，宽30米。 5.黄泥塘路(水支06路-规划二路):长930米，宽24米。 6.水支03路(黄泥塘路-规划六路)：长644.055米，宽12米。 7.规划六路(水园路-规划二路)：长828.35米，宽20米。 | 2019.6-2022 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 政府资金 | 79334 | 32400 | 20000 | 部分道路完工通车，水竹湖学校完成土方、基础和部分主体结构工程。 | 水竹湖学校项目须市政府及集团领导组织协调，正在推进土石方工程勘察测量及学校方案设计；升龙路已完成施工图设计及招标控制价，项目已暂停；规划二路已完成向阳北路至迎风路段的土石方和排水工程，向阳北路至桂花路段完成部分路基及排水工程；迎风路基本完成规划二路至升龙路段土石方及排水工程，正在砌筑挡土墙，升龙路至水支06路段因标高调整事宜已暂停施工；黄泥塘路正在进行土地征拆，规划二路至升龙路路段完成土石方及箱涵工程68%；水支03路完成土石方工程95%；规划六路完成土石方工程90%，排水工程完成35%。
64 | ▲荷塘区金山新城产业配套道路建设项目 | 金城集团 | 高路18670233508 | 荷塘区 | 续建 | 含荷塘区罗湾路等项目的土地报批及征拆。1、罗弯路：长880米，宽18米； 2、G6绿化用地景观工程：面积108亩，新建2座拦水坝，河道整理约600米； 3、金兴路（象湾路-金环大道）：长2000米，宽24米； 4、象湾路（荷塘大道-金达路）：长430米，宽24米 5、金泉路（金精路-金城东路）：长1200米，宽24米 6、政通路（金龙西路-K0+320):长320米，宽24米 7、金宋路（K3+740-K4+000）：长260米，宽30米 8、余湾路（金泉路-金达路）：长285米，宽15米； 9、金精路（金达路-金兴路）：长200米，宽30米 10、宋家桥变电站：挖方20万m³，填方10万m³ 11、金山变电站：挖方20万m³，填方10万m³ 12、金塘大道二期（金城东路-金龙东路）：长928米，宽36米。 13、金达路二期（金城东路-金龙东路）长928米，宽36米。 14、金达路三期（金城东路-金桥路）长约600米、宽30米。 | 2019.9-2022 | [8 empty] | 政府资金 | 58000 | 47300 | 5000 | 完成部分路基排水工程 | 金塘大道二期：完成部分水稳层 政通路：完成部分排水； 金达路（金城东路-金龙路）：完成部分路基 政通路：完成土方工程 金城东路：已完成道路建设，正在完善配套设施。 | bar: 前期工作完成情况 规划 选址 to 前期工作完成情况 招投标
65 | ▲G6地块绿化景观和水系改造工程 | 金山科技工业园管理委员会 | 高路18670233508 | 荷塘区 | 续建 | 总面积约100亩，2座拦水坝，河道整理约600m | 2020.10-2021.12 | [8 empty] | 财政资金 | 7357 | 4000 | 2400 | 基本完成 | 场地平整 | bar: 前期工作完成情况 规划 选址 to 前期工作完成情况 招投标
66 | ▲新桂城中村一片、二片区配套道路建设项目 | 荷塘区住建局 | 蔡群英13517339035 | 荷塘区 | 新建 | 规划01路（规划09路-新塘路）：全长度约197米，宽15米。 规划09路（芙蓉路-规划01路）:全长度约440米，宽16米 南车北路（迎风路-北环大道）:路线长约831m，路幅宽16m. | 2021.8-2022.12 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 财政资金 | 17000 | 1000 | 8000 | 完成部分路基排水工程 | 正在进行初步设计评审工作
67 | ▲荷塘区仙庾镇城乡供水一体化工程 | 荷塘区农业农村局 | 谭洪勇13873336360 | 荷塘区 | 新建 | 城市管网延伸28km，水质净化和消毒设备各2台套 | 2021.5-2021.12 | 完成 | 不占用土地 | 报批 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 财政资金 | 5000 |  | 1200 | 城市管网延伸28km，水质净化和消毒设备各2台套
68 | ▲新塘路（金荷大道） | 荷塘区住建局 | 蔡群英13517339035 | 荷塘区 | 续建 | 北环大道-金桥路，长1470米，宽40米。 | 2020.5-2022.12 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 正在办理 | 社会资金 | 32130 | 17500 | 10000 | 完成部分路基排水工程 | 已完成征拆，正在进行道路施工工程
69 | ▲荷塘路（金钩山路-黄泥塘路） | 荷塘区住建局 | 蔡群英13517339035 | 荷塘区 | 新建 | 全长639m，宽28m | 2021.5-2023.6 | [8 empty] | 财政资金 | 24964 |  | 3000 | 完成部分路基排水工程 | 已完成施工招标 | bar: 前期工作完成情况 规划 选址 to 前期工作完成情况 招投标
70 | ▲黄泥塘路（新华路-东环北路） | 荷塘区住建局 | 蔡群英13517339035 | 荷塘区 | 新建 | 全长520m，宽28m | 2021.5-2023.6 | [8 empty] | 财政资金 | 17000 |  | 5000 | 完成部分路基排水工程 | 正在进行初步设计评审工作 | bar: 前期工作完成情况 规划 选址 to 前期工作完成情况 招投标
71 | ▲三一钢铁城铁路专用线 | 株洲市涉铁办、株洲市交通运输局、荷塘区交通运输局 | 谭玲18973391661 | 荷塘区 | 新建 | 新建铁路专用线3.4公里。 | 2021.12-2025 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 社会资金 | 360000 |  | 5000 | 开工建设 | 开展前期工作
72 | ▲丽舍路二期 | 金山科技工业园管理委员会 | 高路18670233508 | 荷塘区 | 新建 | 东环北路-悦舍路,全长约610m，宽20m | 2021.7-2022.12 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 2020.12 | 财政资金 | 5712 | 3000 | 1500 | 完成征拆，开工后部分路基 | 预算定案
73 | 余湾路北侧绿化工程（余湾路明渠） | 金山科技工业园管理委员会 | 高路18670233508 | 荷塘区 | 新建 | 排水干渠和绿化工程，全长约800m，宽50m | 2021.10-2023.6 | [8 empty] | 财政资金 | 5100 | 1500 | 500 | 未批回土地报批和项目开工 | 初步设计文本编制 | bar: 前期工作完成情况 规划 选址 to 前期工作完成情况 招投标
74 | 金达路 | 金城集团 | 谢田柳13975315316 | 荷塘区 | 续建 | 金城东路-金龙东路，长835m，宽30m | 2019.10-2021.10 | [8 empty] | 财政资金 | 20000 | 13500 | 7000 | 启动 建设 | 完成方案设计 | bar: 前期工作完成情况 规划 选址 to 前期工作完成情况 招投标
75 | 金龙东路补建路段 | 金城集团 | 谢田柳13975315316 | 荷塘区 | 续建 | 用地面积16.8亩，道路长254米，宽40米 | 2019.2-2021.2 | [8 empty] | 财政资金 | 2000 | 2000 | 500 | 完成拆迁，启动建设 | 办理招投标手续 | bar: 前期工作完成情况 规划 选址 to 前期工作完成情况 招投标
76 | 山园西路 | 金城集团 | 高路18670233508 | 荷塘区 | 续建 | 金城西路-金龙东路，全长约560米，路幅宽20米 | 2019.8-2021 | [8 empty] | 财政资金 | 5500 | 50 | 1700 | 启动建设 | 完成 选址 | bar: 前期工作完成情况 规划 选址 to 前期工作完成情况 招投标
77 | 余湾路二期 | 金城集团 | 高路18670233508 | 荷塘区 | 续建 | 山园西路-荷塘大道，全长约665米，路幅宽20米 | 2019.8-2021 | [8 empty] | 财政资金 | 5000 | 50 | 1500 | 启动建设 | 完成 选址 | bar: 前期工作完成情况 规划 选址 to 前期工作完成情况 招投标
78 | 金精路三期 | 金城集团 | 高路18670233508 | 荷塘区 | 续建 | 金泉路-金达路，长350米，宽30米 | 2019.8-2021 | [8 empty] | 财政资金 | 3500 | 50 | 1200 | 启动建设 | 完成 选址 | bar: 前期工作完成情况 规划 选址 to 前期工作完成情况 招投标
79 | 丽舍路二期 | 金城集团 | 高路18670233508 | 荷塘区 | 续建 | 东环北路-悦舍路，用地面积36亩，长600米，宽20米 | 2019.10-2021 | [8 empty] | 财政资金 | 5000 | 50 | 1500 | 启动建设 | 办理 选址 | bar: 前期工作完成情况 规划 选址 to 前期工作完成情况 招投标
80 | 青塘路 | 金城集团 | 高路18670233508 | 荷塘区 | 续建 | 金城东路-象湾路，长587m，宽18m | 2019.10-2021 | [8 empty] | 财政资金 | 4226 | 2600 | 1300 | 启动建设 | 启动建设 | bar: 前期工作完成情况 规划 选址 to 前期工作完成情况 招投标
81 | 栗塘路 | 金城集团 | 高路18670233508 | 荷塘区 | 续建 | 荷塘大道-金泉路，长492m，宽18m | 2019.10-2021 | [8 empty] | 财政资金 | 3542 | 1500 | 1100 | 启动建设 | 启动建设 | bar: 前期工作完成情况 规划 选址 to 前期工作完成情况 招投标
82 | 余湾路明渠 | 金城公司 |  | 荷塘区 | 续建 | 长约760米，宽11米 | 2020.8-2022.8 | [8 empty] | 财政资金 | 4036.27 | 2000 | 2000 | 启动建设 | 启动建设 | bar: 前期工作完成情况 规划 选址 to 前期工作完成情况 招投标
83 | 铁路平改立 | 市住建局 | 贺翔 13617336556 | 荷塘区 | 新建 | 红旗路、桂花路、五公司道口。 | 2021-2024.12 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 政府资金 | 25000 | 3720 | 5000 |  | 施工图设计
84 | 株洲金山工业园产业新城铁路专用线 | 株洲金山科技工业园管委会 | 高路18670233508 | 荷塘区 | 新建 | 新建线路全长3.44KM，征地125亩，路基土石方工程42.75万断面方，建设铁路专线接驳线及轨道等,新建与沿线重要干路闸口3处。总投资106776万元。本专线全部投资财务内部收益5.71%，高于铁路新建项目基准收益率。主要受益来源为承担钢铁产业城进出货物运量，铁路运输收益及相关收益。 | 2021.12-2023.12 | 完成 | 完成 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 106776 |  | 15000
85 | 金城路（三期） | 金城集团 | 高路18670233508 | 荷塘区 | 续建 | 荷塘大道-金塘大道，长850米，路宽36米，建设内容包括道路工程、给排水工程、绿化工程、照明工程及其他附属工程等。 | 2020.9-2022.9 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 社会资金 | 25130 | 8700 | 10000 | 完成部分路基排水工程 | 预算编制
三、民生类（14个）
86 | ▲湖南师范大学附属荷塘实验学校 | 金山科技工业园管理委员会 | 高路18670233508 | 荷塘区 | 新建 | 总建筑面积约2.8万平方米,建设教学楼、宿舍、食堂、配套设施等， | 2021.9-2022.8 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 社会资金 | 60189 | 8000 | 20000 | 完成桩基和部分主体 | 场地平整
87 | ▲荷塘区医养结合项目 | 荷塘区卫健局 | 13973307303匡红军 | 荷塘区 | 新建 | 月塘街道卫生服务中心新建6000平方米医养中心、桂花街道卫生服务中心、茨菇塘卫生服务中心改扩建2000平方米、月桂社区、阳光里社区新建1210平方米日间照料中心、水木阳光小区新建1000平方米养老服务站、桂花街道办事处新建1000平方米综合服务站、荷塘铺村新建8655平方米的老年养护中心等。 | 2021.5-2022.12 | [8 empty] | 完成 | 14200 |  | 12000 | 启动建设 | bar: 前期工作完成情况 规划 选址 to 前期工作完成情况 招投标
88 | ▲市委党校维修提质改造项目 | 市委党校 | 刘波13517339275 | 荷塘区 | 续建 | 新征土地25亩，拆迁1~7栋校内旧家属宿舍楼，拆除1~3栋旧学员宿舍楼、1栋旧教学楼和1栋旧食堂，装修改造公务员楼、教研楼和综合楼，新建两栋学员宿舍楼、1栋学员服务中心、1栋文体中心、1栋教学综合楼和室外运动场（包括室外运动场、篮球场、羽毛球场、网球场等），建设智慧校园并对校园水电管网、道路、绿化等相关设施进行提质改造。 | 2019.10-2022.12 | 完成 | 完成 | 完成 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 政府资金 | 33800 | 17052 | 5832 |  | 公务员楼完成装修改造，投入使用；推进二期项目建设和征拆。
89 | ▲株洲荷塘区水竹湖学校新建工程 | 株洲市教育局、市国投集团-株洲市国投国盛实业发展有限公司 | 曾日坚18873399812 胡荣华18873391778 | 荷塘区 | 新建 | 占地面积约107亩，规划学位3240个，建筑面积6.1万平方米，建设教学楼、宿舍、食堂、配套设施等。 | 2021.7-2022 | 已完成 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 社会资金 | 51557.6 | 9100 | 10450 | 完成土方工程、地下室工程及部分主体结构工程 | 正在办理项目立项等前期手续
90 | ▲株洲市三医院精神疾病门急诊综合楼建设项目 | 株洲市三医院 | 张文13873337001 | 荷塘区 | 新建 | 拆除原有门诊楼建筑面积5600平方米，新建建筑面积17900平方米，占地面积990平方米，层数十五层、地下两层。 | 2021.8-2023 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 无需办理 | 正在办理 | 正在办理 | 未启动 | 社会资金 | 8000 |  | 3000 | 拆除原门诊大楼，完成部分主体建设 | 前期手续
91 | ▲株洲市人民医院门急诊医养综合大楼 | 株洲市人民医院 | 刘国庆13973319817 | 荷塘区 | 新建 | 占地面积约为3亩，建筑面积约23000平方米，拟新建一栋2D+16F的集门诊、急诊、医疗、医技、科研教学、信息中心、医养结合为一体的门急诊医养综合大楼以及区内配套的给排水、电气、消防、暖通、道路、绿化、人防地下停车场等公共设施。 | 2021.10-2023.10 | 已完成 | 自有地 | 正在办理 | 自有地 | 无需办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 社会资金 | 12000 | 3550 | 6000 | 完成主体建设 | 设计图调整
92 | ▲中美医院 | 中美集团 | 李永进13682357395 | 荷塘区 | 续建（竣工） | 总用地面积73亩。主要建设专科楼、综合楼、医技用房和院内相关道路、绿化、污水处理等附属设施。 | 2017.12-2021.12 | [8 empty] | 社会资金 | 50000 | 43700 | 6300 | 主体封顶，二次结构施工，外立面，门窗及装饰装修，制剂楼、污水处理站及配套用房装饰装修，基础设施绿化完成并交付使用。 | 7-9层施工 | bar: 前期工作完成情况 规划 选址 to 前期工作完成情况 招投标
93 | 荷塘铺村养老服务中心 | 湖南省株洲市荷塘区月塘街道荷塘铺村村民委员会 | 言炎13574263333 | 株洲市荷塘区荷塘铺社区内 | 续建 | 1、项目总用地8655㎡，建筑面积为7800㎡，其中养老医疗服务中心5400㎡，老年人娱乐中心2700m2项目容积率为0.90，建筑密度20%；2、荷塘区荷塘铺村老年养护中心建设。 | 2019.10-2021.3 | [8 empty] | 财政资金 | 3002 | 2000 | 1000 | 2019年10月，开始前期工作；2019年12月，开始养老医疗服务中心工程建设工作；2020年3月，开始老年娱乐中心工程建设工作； | 启动建设 | bar: 前期工作完成情况 规划 选址 to 前期工作完成情况 招投标
94 | 中美医院二期 | 中美医院 | 汤威18073312060 | 荷塘区 | 新建 | 该项目是建成一家以肾病为主的大专科小综合的综合三甲医院，本项目实施后，按年均门诊及住院人次估算，预计年总收入2.76亿元，年利润6340万元，年上缴税款1585万元。一期已开工建设，二期总投资2亿元，占地总面积24亩。 | 2021.06-2022.07 | 初步对接阶段，企业正在撰写投资计划书 | 完成 | 完成 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 社会资金 | 10000 |  | 5000 |  | 正在进行深入洽谈
95 | 荷塘区医疗基础设施项目 | 荷塘区卫生健康局 | 邓卫东13873380099 | 株洲市 | 续建 | 规划用地面积约280亩 | 2020.5-2025 | [8 empty] | 财政资金 | 120000 | 20000 | 25000 | 启动建设 | 启动建设 | bar: 前期工作完成情况 规划 选址 to 前期工作完成情况 招投标
96 | 流芳公园扩园建馆（新建党史陈列馆） | 流芳公园管理处 | 王小玲13307338728 | 荷塘区 | 续建 | 建设株洲市党史陈列馆、株洲市烈士纪念馆、株洲市雷锋精神教育馆、管理用房、地下车库、园林景观等其他配套设施。 | 2019-2021 | [8 empty] | 财政资金 | 30000 | 5000 | 10000 | 启动党史陈列馆、烈士纪念馆建设 | 征地拆迁扫尾工作 | bar: 前期工作完成情况 规划 选址 to 前期工作完成情况 招投标
97 | 株硬钻石片区提质改造工程 | 株洲金科建设投资经营集团有限公司 | 袁敏13873322097 | 荷塘区 | 新建 | 项目改造面积约150亩，改造危房32栋，居民1144户，房屋建筑面积约63㎡。拆除重建后，建筑面积为10万平方米，主要建设内容为小区绿化、道路、给排水、强弱电等工程及其他农贸市场、停车场等公共配套服务设施建设。 | 2021.6--2023.1 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 40040 |  | 25000
98 | 株洲荷塘区老旧小区改造（社会停车场）建设项目 | 株洲金科建设投资经营集团有限公司 | 王晓东13908432891 | 荷塘区 | 新建 | 共建设20个社会停车场（5个地面停车场、4个地下停车场、11个立体停车场），总用地面积168395.85㎡（折合252.59亩），总建筑面积219503.81㎡（地面停车场总建筑面积58806.31㎡、地下停车场总建筑面积79653.95㎡、立体停车场总建筑面积81043.55㎡），绿化面积9531.71㎡，总停车位7918个，其中配置电动车充电桩车位1703个，配套建设门房、岗亭等服务设施。 | 2021.9-2023.11 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 25000 |  | 2000
99 | 荷塘区教育设施改造项目 | 教育局 | 田芳骐13873378126 | 荷塘区 | 新建 | 实验、金山、荷塘、启明、晨荷、星河、601、黄塘、红旗路小学、五中、十九中、仙庾中心学校、钻石幼儿园、红旗路幼儿园、水竹幼儿园、天鹅湖幼儿园等维修与改扩建 | 2021.8-2021.12 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 财政资金 | 15000 |  | 15000 |  | 所以有维修改造项目都在等待资金到位，再启动。只有红旗路小学的改扩建项目已经通过立项，在做前期设计和规划，等待招投标。
四、生态环保（7个）
100 | ▲株洲市新建固体废物填埋场项目防护距离搬迁 | 株洲市城市管理和综合执法局 | 陈芳 28687972 | 荷塘区 | 新建 | 按照环评要求，对新建固体废物填埋场生活垃圾应急填埋区周边500米范围房屋进行搬迁。 | 2021.9-2023 | 不涉及 | 不涉及 | 未完成 | 不涉及 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 政府资金 | 7961 |  | 5573 | 启动株洲市新建固体废物填埋场项目防护距离搬迁 | 开展前期工作
101 | ▲荷塘区水环境治理类 | 区住建局 | 蔡群英13517339035 | 荷塘区 | 续建（竣工） | 启动建宁港荷塘铺水系黑臭水体整治工程、太阳支流黑臭水体整治工程、白石港太平桥南支流、桂花路片区水系等项目的雨污分流改造，完善污水收集，内源治理，生态修复。 | 2020.3-2021.2 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 正在办理 | 正在办理 | 已完成 | 已完成 | 社会资金 | 30000 | 24800 | 5200 | 完成全区四处黑臭水体整治 | 已完成荷塘铺水系、太阳支流、桂花路片区水系三处黑臭水体整治太平桥南支流项目预计年内完成
102 | ▲株洲市生活垃圾填埋场渗沥液处理站扩容改造项目 | 市城管局、市水务集团 | 黄炜17373359658 | 荷塘区 | 新建 | 主要建设内容为填理场渗沥液外理站扩容改造以及新建尾水外排管道。包含拆除生化池，新建综合外理车间、出水池和边坡支声，对调节池，膜4间及管理用房进行改造，购冒配套设施设 备，沿南郊垃圾填埋场一五桐线一 新文化路东环线东铺道一 服饰大道一 龙泉污水外理 整设尾水外排专管总长约7.2公里，设计出水规模800立方米/天。 | 2020.11-2021.8 | 完成 | 完成 | 正在办理 | 无需办理 | 无需办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 社会资金 | 9000 | 2000 | 70000 | 竣工 | 垃圾场渗沥液处理站扩容改造和排水管网开工。
103 | ▲金山新城北部核心区污水干管工程 | 金城集团 | 高路18670233508 | 荷塘区 | 续建 | 新建污水主干管8公里，三个污水提升泵站。 | 2020.9-2021.3 | 完成 | 完成 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 社会资金 | 30000 | 11840 | 10000 | 竣工 | 1、A线：工作坑、接收井全部完成；顶管完成550m； B线：工作坑全部完成；顶管完成355m； C线：完工； D线：完工； E线：工作坑、接收井施工中，顶管完成60m； 2、涵洞：1、2、3#涵洞完工。 3、明照泵站：开挖支护完成，泵站底板注浆完成，格栅井底板砖模砌筑完成。金精泵站：一体化泵站工作井完工，启闭闸工作井完成3.4m。
104 | 荷塘区农村水利工程建设项目 | 仙庾镇人民政府 | 刘彦直 13786373506 | 荷塘区 | 新建 | 龙江塘水库、柘塘水库大修、全镇11个水库，灌溉水渠、水坝修复、山塘被覆、镇内饮水安全等。 | 2021.1-2021.12 | 无需办理 | 无需办理 | 正在办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 未办理 | 财政资金 | 5200 |  | 2200
105 | 荷塘区污水整治项目 | 市住建局、市农业农村局、区住建局 | 蔡群英13517339035 | 荷塘区 | 新建 | 荷塘区黑臭水体治理、白石港上明照河生态驳岸建设工程、急雨污分流等生态综合治理工程。 | 2021.6-2022.6 | 无需办理 | 无需办理 | 正在办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 社会资金 | 55000 |  | 20000
106 | 金山新城明照湖生态水利修复整治工程 | 株洲金城投资控股集团有限公司 | 高路18670233508 | 荷塘区 | 新建 | 主要建设生态水利综合开发，景观建设。项目规划用地面积1160.08亩，规划涵盖水利、驳岸、道路、管线、交通、照明绿化、景观及其他附属设施。 | 2021.6-2023.12 | 完成 | 正在办理 | 完成 | 未批回 | 未办理 | 正在办理 | 正在办理 | 完成 | 社会资金 | 66000 |  | 25000
五、房地产项目（19个）
107 | 荣盛华府 | 株洲融盛房地产开发有限公司 | 孟总 15973560199 | 荷塘区 | 续建 | 总建筑面积20万㎡ | 2018.8-2021.8 | [8 empty] | 自筹 | 200000 | 120000 | 30000 | 主体、装饰、水电气配套建设 | 装饰装修 | bar: 前期工作完成情况 规划 选址 to 前期工作完成情况 招投标
108 | 阳光城新城樾府 | 株洲欣盛万博置业有限公司 | 任赞 13017150288 | 荷塘区 | 续建 | 总建筑面积28.5万㎡，25栋住宅楼，1栋3层商用楼，1栋3层幼儿园 | 2018.9-2021.9 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 自筹 | 120000 | 90000 | 25000 | 主体、装饰、水电气配套建设 | 一期二标18,21栋，水电气施工，抹灰施工，二期部分结构施工1层
109 | 建宁檀府 | 株洲中梁房地产开发有限公司 | 谭总15973319496 | 荷塘区 | 续建 | 1、该地块位于株洲荷塘区建宁港路以北、金钩山路以南、悦舍路以西、映日路以东 2、项目总用地面积107067.03平方米，分两期开发，其中一期用地44917.6平方米； 3、总容积率2.499，绿化率35%； | 2020.01-2021.01 | [8 empty] | 社会资金 | 120000 | 20000 | 30000 | 竣工 | 二期（一标段）4、5、7、8、13栋外架已拆除，装饰扫尾，12、15栋封顶。一期装饰装修阶段，收尾，二期二标主体施工阶段。 | bar: 前期工作完成情况 规划 选址 to 前期工作完成情况 招投标
110 | [2017]网挂第065号地块（土地招拍挂），项目案名暂未确定。 | 株洲鸿扬房地产开发有限公司 | 汤威18073312060 | 荷塘区 | 续建 | 集四星级酒店、高尚住宅、商场，娱乐为一体的综合社区，小区共建有住宅面积12.5万平方米，地下地上车位1200位，商业（超市）面积2.5万平方米，酒店面积3万平方米，共设有客房近500间，并设有购物场所及娱乐、餐饮、商务、健身等配套设施 | 2020.01-2021.01 | [8 empty] | 社会资金 | 25000 | 15000 | 12000 | 完成主体建设 | bar: 前期工作完成情况 规划 选址 to 前期工作完成情况 招投标
111 | 新城樾府 | 株洲欣盛万博置业有限公司 | 汤威18073312060 | 荷塘区 | 续建 | 项目位于荷塘区升龙大道与向阳路交汇处以北，占地面积为84519.6㎡，拟建设商住楼、住宅楼、幼儿园、综合楼及小区内配套等附属工程，总建筑面积为211012.37㎡，致力打造成一个生态宜居的高档小区。 | 2020.01-2021.01 | [8 empty] | 社会资金 | 210000 | 120000 | 100000 | 完成主体建设 | bar: 前期工作完成情况 规划 选址 to 前期工作完成情况 招投标
112 | 九洲四维普通商品房 | 长沙市美的房地产开发有限公司 | 贺总18673311163 | 荷塘区 | 续建 | 项目位于荷塘区东环北路与金溪路交汇处以西，土地用途为城镇住宅兼容商服用地（商服5%）土地出让面积约52470㎡，容积率: ＞1.0，＜2.8，拟开发成荷塘区高品质特色商住项目。 | 2020.01-2022.08 | [8 empty] | 社会资金 | 95000 | 40000 | 50000 | 完成主体建设 | 二期10#、11#栋正负零，12#栋地下室施工阶段 | bar: 前期工作完成情况 规划 选址 to 前期工作完成情况 招投标
113 | 中粮锦云 | 株洲金城日月湖置业有限公司 | 黄奇 17775821621 | 荷塘区 | 续建 | 由中粮集团投资开发，占地127亩。本工程为锦云项目合院1#-26#、29#-52#栋及高层27#-28#、53#-55#栋工程，拟建于株洲市荷塘区金龙路与金宋路交汇处。总建筑面积约189000㎡。 | 2020.01-2021.12 | [8 empty] | 社会资金 | 300000 | 15000 | 150000 | 完成部分主体建设 | 主体已全部封 | bar: 前期工作完成情况 规划 选址 to 前期工作完成情况 招投标
114 | 景业名邦房地产项目 | 株洲景业房地产开发有限公司 | 汤威18073312060 | 荷塘区 | 续建 | 景业名邦项目位于荷塘大道与金城东路交汇处，占地面积314亩，总投资35亿，开发商为株洲景业房地产开发有限公司，拟充分运用房地产百强开发企业的品牌引领效应和片区开发建设动力，打造株洲东部崛起宜居新标杆，带动金山新城加速发展。 | 2020.01-2022.01 | [8 empty] | 社会资金 | 350000 | 16500 | 180000 | 完成部分主体建设 | bar: 前期工作完成情况 规划 选址 to 前期工作完成情况 招投标
115 | 天隆大厦 | 株洲市天能房地产开发有限公司 | 欧立波18907333685 | 荷塘区 | 续建 | 天隆大厦项目位于荷塘大道与新华东路交汇处，占地面积约21.8亩，总建筑面积约44331.64㎡，容积率2.49。 | 2019.01-2021.07 | [8 empty] | 社会资金 | 18000 | 8000 | 4000 | 完成装饰装修阶段建设 | 主体建设完成，正在装饰装修阶段。 | bar: 前期工作完成情况 规划 选址 to 前期工作完成情况 招投标
116 | 亿都随园 | 株洲市亿都房地产开发有限责任公司 | 熊轼13548537885 | 荷塘区 | 新建 | 占地面积约44104.08㎡，建筑面积约13.5万㎡ | 2020-2022 | [8 empty] | 自筹 | 68457.14 | 27413.33 | 40000 | 完成主体建设 | 部分基础、部分主体建设 | bar: 前期工作完成情况 规划 选址 to 前期工作完成情况 招投标
117 | 尚书东苑3#、4#栋及地下室（一期） | 株洲骏马房地产开发有限公司 | 陈亚平 13873300090 | 荷塘区 | 续建 | 尚书东苑3#、4#栋及地下室（一期）工程位于荷塘区新塘路998号，建设规模31824.91㎡，拟建设商住楼、住宅楼、幼儿园及小区内配套等附属工程。 | 2020.12-2021.12 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 已完成 | 已完成 | 自筹 | 40000 | 22000 | 18000 | （一期）装饰施工 | 基础完成、3# 4#栋主体全部完成
118 | 郦城二期 | 株洲市广成置业有限责任公司 | 蒋勋民18873313738 | 荷塘区 | 续建 | 总建筑面积50349.99㎡ | 2019-2021 | [8 empty] | 社会资金 | 24052 | 1600 | 8000 | 完成主体验收 | bar: 前期工作完成情况 规划 选址 to 前期工作完成情况 招投标
119 | 荷塘观邸二期 | 湖南省三和房地产开发有限公司 | 庄振琳 13397533777 | 荷塘区 | 续建 | 总建筑面积180000㎡ | 2017-2021 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 基本完成 | 基本完成 | 2.1期已完成 | 2.1期已完成 | 已完成 | 自筹 | 63000 | 10000 | 18000 | 基础、主体 已基本完成，同时完成部分配套工程 | 部分主体封顶
120 | 缤纷世家三期17、18、19栋 | 株洲汇隆房地产开发有限公司 | 蔡应龙13787427888 | 荷塘区 | 新建 | 用地面积2599.46平方米，总建筑面积24379.4平方米，数量为3栋分别为19#栋四层，18#栋九层、35户，17#栋三十二层159户。 | 2020.10-2022.12 | 荷塘区水仙路缤纷世家三期 | 住宅 | 株发改备[2020]44号2020.06.08 | 完成 | 完成 | 完成 | 办理中 | 完成 | 社会资金 | 9000 | 200 | 1000 | 3栋住宅楼完成基础及地下室施工 | 完成土方工程及基础工程施工
121 | 美的公园里 | 株洲市颐鑫房地产开发有限公司 | 吴卫民18670372008 | 荷塘区 | 续建 | 总建筑面积230000㎡ | 2020-2022 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 正在办理 | 正在办理 | 自筹 | 200000 | 2000 | 4000 | 完成部分主体建设 | 基础完成，1#栋主体完成四层，2#、6#、7#完成三层
122 | 海源又一城1、3、5栋 | 湖南海源房地产开发有限公司 | 周运珠15073328919 | 荷塘区 | 续建 | 项目总用地面积13513.61㎡，总建筑面积59670.71㎡ | 2019-2022 | [8 empty] | 自筹 | 30000 | 18000 | 8000 | 完成装饰装修 | 主体工程已封顶 | bar: 前期工作完成情况 规划 选址 to 前期工作完成情况 招投标
123 | 海源又一城6栋 | 湖南海源房地产开发有限公司 | 周运珠15073328919 | 荷塘区 | 新建 | 项目总用地面积5026㎡，总建筑面积17201.69㎡ | 2020-2022 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 自筹 | 9000 | 5000 | 3100 | 完成装饰装修阶段建设
124 | 景业名邦房地产（景业荟一期）项目 | 株洲景业房地产开发有限公司 | 汤威18073312060 | 荷塘区 | 续建 | 景业荟一期项目位于荷塘大道和金城东路交汇处，建筑面积53822.22，总投资2亿元 | 2020.11--2022.10 | [8 empty] | 自筹 | 350000 | 20000 | 330000 | 桩基础施工中 | 基础施工中 | bar: 前期工作完成情况 规划 选址 to 前期工作完成情况 招投标
125 | 天隆大厦 | 株洲市天能房地产开发有限公司 | 欧立波18907333685 | 荷塘区 | 续建 | 天隆大厦项目位于荷塘大道与新华东路交汇处，占地面积约21.8亩，总建筑面积约44331.64㎡，容积率2.49。 | 2019.01-2021.07 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 社会资金 | 18000 | 8000 | 4000 | 竣工 | 主体建设完成，正在装饰装修阶段。
六、前期项目（20个）
126 | 规划02号路 | 株洲金科建设投资经营集团有限公司 | 袁敏 13873332097 | 荷塘区 | 前期 | 道路用地面积约5500平方米，道路全长356米，路宽15米，道路等级为城市次干道。主要建设内容包括道路工程、给排水工程、景观工程、电力管沟工程、交通工程及其他附属工程等。 | 2021-2022 | [8 empty] | 社会 资金 | 1500 |  |  | 前期手续 | 办理前期手续 | bar: 前期工作完成情况 规划 选址 to 前期工作完成情况 用地预审; 前期工作完成情况 土地报批
127 | 规划12号路 | 株洲金科建设投资经营集团有限公司 | 袁敏 13873332097 | 荷塘区 | 前期 | 道路用地面积约3800平方米，道路全长205米，路宽18米，道路等级为城市次干道。主要建设内容包括道路工程、给排水工程、景观工程、电力管沟工程、交通工程及其他附属工程等。 | 2021-2022 | [8 empty] | 社会 资金 | 770 |  |  | 前期手续 | 办理前期手续 | bar: 前期工作完成情况 规划 选址 to 前期工作完成情况 用地预审; 前期工作完成情况 土地报批
128 | 黄泥塘路 （东环北路—映日路） | 株洲金科建设投资经营集团有限公司 | 袁敏 13873332097 | 荷塘区 | 前期 | 道路用地面积约7800平方米，道路全长240米，路宽32米，道路等级为城市次干道。建设内容包括土石方工程、道路工程、给排水工程、景观工程、电力管沟工程、交通工程及其他附属工程等。 | 2021-2022 | [8 empty] | 社会 资金 | 1400 |  |  | 前期手续 | 办理前期手续 | bar: 前期工作完成情况 规划 选址 to 前期工作完成情况 用地预审; 前期工作完成情况 土地报批
129 | 映日路 （黄泥塘路—香榭路） | 株洲金科建设投资经营集团有限公司 | 袁敏 13873332097 | 荷塘区 | 前期 | 道路用地面积约12500平方米，道路全长500米，路宽24米，道路等级为城市次干道。建设内容包括土石方工程、道路工程、给排水工程、景观工程、电力管沟工程、交通工程及其他附属工程等。 | 2021-2022 | [8 empty] | 社会 资金 | 2500 |  |  | 前期手续 | 办理前期手续 | bar: 前期工作完成情况 规划 选址 to 前期工作完成情况 用地预审; 前期工作完成情况 土地报批
130 | 香榭路 （东环北路—映日路） | 株洲金科建设投资经营集团有限公司 | 袁敏 13873332097 | 荷塘区 | 前期 | 道路用地面积约7100平方米，道路全长290米，路宽24米，道路等级为城市次干道。建设内容包括土石方工程、道路工程、给排水工程、景观工程、电力管沟工程、交通工程及其他附属工程等。 | 2021-2022 | [8 empty] | 社会 资金 | 1500 |  |  | 前期手续 | 办理前期手续 | bar: 前期工作完成情况 规划 选址 to 前期工作完成情况 用地预审; 前期工作完成情况 土地报批
131 | JC51路 （育才路-JC82路） | 株洲金科建设投资经营集团有限公司 | 袁敏 13873332097 | 荷塘区 | 前期 | 道路用地面积约1900平方米，道路全长95米，路宽18米，道路等级为城市次干道。建设内容包括土石方工程、道路工程、给排水工程、景观工程、电力管沟工程、交通工程及其他附属工程等。 | 2021-2022 | 前期工作完成情况 规划 选址: 国有土地; 前期工作完成情况 用地预审: 国有土地; 前期工作完成情况 土地报批: 国有土地 | 社会 资金 | 700 |  |  | 前期手续 | 规划阶段
132 | JC124路 （育才路-JC82路） | 株洲金科建设投资经营集团有限公司 | 袁敏 13873332097 | 荷塘区 | 前期 | 道路用地面积约470平方米，道路全长70米，路宽6米，道路等级为城市次干道。建设内容包括土石方工程、道路工程、给排水工程、景观工程、电力管沟工程、交通工程及其他附属工程等。 | 2021-2022 | 前期工作完成情况 规划 选址: 国有土地; 前期工作完成情况 用地预审: 国有土地; 前期工作完成情况 土地报批: 国有土地 | 社会 资金 | 100 |  |  | 前期手续 | 规划阶段
133 | JC82路 （新华路-JC51路） | 株洲金科建设投资经营集团有限公司 | 袁敏 13873332097 | 荷塘区 | 前期 | 道路用地面积约2400平方米，道路全长245米，路宽9米，道路等级为城市次干道。建设内容包括土石方工程、道路工程、给排水工程、景观工程、电力管沟工程、交通工程及其他附属工程等。 | 2021-2022 | 前期工作完成情况 规划 选址: 国有土地; 前期工作完成情况 用地预审: 国有土地; 前期工作完成情况 土地报批: 国有土地 | 社会 资金 | 600 |  |  | 前期手续 | 规划阶段
134 | 铁东路（规划）26路-新华路）项目 | 株洲市住房和城乡建设局委托株洲市城发集团建设投资有限公司 | 袁灿 15377335252 | 荷塘区 | 前期 | 道路全长3.1km，路幅宽度40m-64.25m | 2021-2023 | [8 empty] | 社会 资金 | 234925 |  |  | 2021年1月开始下穿新华路隧道核心段基坑开挖，启动跨白石港桥桩基施工；7月完成下穿新华路隧道核心段基坑施工，开始进行下穿新华路隧道北侧隧道施工。 | 完成项目部驻地建设，完成下穿新华隧道施工期间交通组织评审，施工、监理单位主要管理人员已到位，进行征地拆迁，进行下穿新华路隧道核心段迁改 | bar: 前期工作完成情况 规划 选址 to 前期工作完成情况 土地报批; 前期工作完成情况 规划 审批
135 | 文化路 （新塘路—茨菇塘路） | 株洲金科建设投资经营集团有限公司 | 袁敏 13873332097 | 荷塘区 | 前期 | 道路用地面积约44000平方米，道路全长1458米，路宽30米，道路等级为城市次干道。建设内容包括土石方工程、道路工程、给排水工程、景观工程、电力管沟工程、交通工程及其他附属工程等。 | 2021-2022 | 前期工作完成情况 规划 选址: 国有土地; 前期工作完成情况 用地预审: 国有土地; 前期工作完成情况 土地报批: 国有土地 | 社会 资金 | 8100 |  |  | 前期手续 | 规划阶段
136 | JC28路 （文化路—大坪路） | 株洲金科建设投资经营集团有限公司 | 袁敏 13873332097 | 荷塘区 | 前期 | 道路用地面积约9400平方米，道路全长387米，路宽24米，道路等级为城市次干道。建设内容包括土石方工程、道路工程、给排水工程、景观工程、电力管沟工程、交通工程及其他附属工程等。 | 2021-2022 | 前期工作完成情况 规划 选址: 国有土地; 前期工作完成情况 用地预审: 国有土地; 前期工作完成情况 土地报批: 国有土地 | 社会 资金 | 2000 |  |  | 前期手续 | 规划阶段
137 | JC27路 （文化路—大坪路） | 株洲金科建设投资经营集团有限公司 | 袁敏 13873332097 | 荷塘区 | 前期 | 道路用地面积约6500平方米，道路全长356米，路宽18米，道路等级为城市次干道。建设内容包括土石方工程、道路工程、给排水工程、景观工程、电力管沟工程、交通工程及其他附属工程等。 | 2021-2022 | 前期工作完成情况 规划 选址: 国有土地; 前期工作完成情况 用地预审: 国有土地; 前期工作完成情况 土地报批: 国有土地 | 社会 资金 | 1800 |  |  | 前期手续 | 规划阶段
138 | 荷塘星城二路 （文化路—大坪路） | 株洲金科建设投资经营集团有限公司 | 袁敏 13873332097 | 荷塘区 | 前期 | 道路用地面积约7400平方米，道路全长405米，路宽18米，道路等级为城市次干道。建设内容包括土石方工程、道路工程、给排水工程、景观工程、电力管沟工程、交通工程及其他附属工程等。 | 2021-2022 | 前期工作完成情况 规划 选址: 国有土地; 前期工作完成情况 用地预审: 国有土地; 前期工作完成情况 土地报批: 国有土地 | 社会 资金 | 1900 |  |  | 前期手续 | 规划阶段
139 | 大坪路 （文化路—白云路） | 株洲金科建设投资经营集团有限公司 | 袁敏 13873332097 | 荷塘区 | 前期 | 道路用地面积约12500平方米，道路全长504米，路宽24米，道路等级为城市次干道。建设内容包括土石方工程、道路工程、给排水工程、景观工程、电力管沟工程、交通工程及其他附属工程等。 | 2021-2022 | 前期工作完成情况 规划 选址: 国有土地; 前期工作完成情况 用地预审: 国有土地; 前期工作完成情况 土地报批: 国有土地 | 社会 资金 | 2600 |  |  | 前期手续 | 规划阶段
140 | 大坪路—荷塘星城二路 | 株洲金科建设投资经营集团有限公司 | 袁敏 13873332097 | 荷塘区 | 前期 | 道路用地面积约3100平方米，道路全长244米，路宽12米，道路等级为城市次干道。建设内容包括土石方工程、道路工程、给排水工程、景观工程、电力管沟工程、交通工程及其他附属工程等。 | 2021-2022 | 前期工作完成情况 规划 选址: 国有土地; 前期工作完成情况 用地预审: 国有土地; 前期工作完成情况 土地报批: 国有土地 | 社会 资金 | 1000 |  |  | 前期手续 | 规划阶段
141 | JC27路—JC28路 | 株洲金科建设投资经营集团有限公司 | 袁敏 13873332097 | 荷塘区 | 前期 | 道路用地面积约4000平方米，道路全长213米，路宽18米，道路等级为城市次干道。建设内容包括土石方工程、道路工程、给排水工程、景观工程、电力管沟工程、交通工程及其他附属工程等。 | 2021-2022 | 前期工作完成情况 规划 选址: 国有土地; 前期工作完成情况 用地预审: 国有土地; 前期工作完成情况 土地报批: 国有土地 | 社会 资金 | 1000 |  |  | 前期手续 | 规划阶段
142 | JC32路 （文化路—大坪路） | 株洲金科建设投资经营集团有限公司 | 袁敏 13873332097 | 荷塘区 | 前期 | 道路用地面积约2700平方米，道路全长170米，路宽15米，道路等级为城市次干道。建设内容包括土石方工程、道路工程、给排水工程、景观工程、电力管沟工程、交通工程及其他附属工程等。 | 2021-2022 | 前期工作完成情况 规划 选址: 国有土地; 前期工作完成情况 用地预审: 国有土地; 前期工作完成情况 土地报批: 国有土地 | 社会 资金 | 800 |  |  | 前期手续 | 规划阶段
143 | 铁东路—JC40路 （次干路） | 株洲金科建设投资经营集团有限公司 | 袁敏 13873332097 | 荷塘区 | 前期 | 道路用地面积约11700平方米，道路全长370米，路宽30米，道路等级为城市次干道。建设内容包括土石方工程、道路工程、给排水工程、景观工程、电力管沟工程、交通工程及其他附属工程等。 | 2021-2022 | 前期工作完成情况 规划 选址: 国有土地; 前期工作完成情况 用地预审: 国有土地; 前期工作完成情况 土地报批: 国有土地 | 社会 资金 | 2100 |  |  | 前期手续 | 规划阶段
144 | 铁东路—JC40路 （支路） | 株洲金科建设投资经营集团有限公司 | 袁敏 13873332097 | 荷塘区 | 前期 | 道路用地面积约8200平方米，道路全长667米，路宽12米，道路等级为城市次干道。建设内容包括土石方工程、道路工程、给排水工程、景观工程、电力管沟工程、交通工程及其他附属工程等。 | 2021-2022 | 前期工作完成情况 规划 选址: 国有土地; 前期工作完成情况 用地预审: 国有土地; 前期工作完成情况 土地报批: 国有土地 | 社会 资金 | 2700 |  |  | 前期手续 | 规划阶段
145 | 文化路 （经一路—田园路） | 株洲金科建设投资经营集团有限公司 | 袁敏 13873332097 | 荷塘区 | 前期 | 道路用地面积约28000平方米，道路全长840米，路宽32米，道路等级为城市次干道。建设内容包括土石方工程、道路工程、给排水工程、景观工程、电力管沟工程、交通工程及其他附属工程等。 | 2021-2022 | 前期工作完成情况 规划 选址: 暂未办理 | 社会 资金 | 4700 |  |  | 前期手续 | 办理前期手续