株洲市教育局

株教函〔2021〕49号

株洲市教育局

关于印发《株洲市中小学教师信息技术应用

能力提升工程2.0实施方案》的

通  知

各县（市）区教育局,局直属学校（单位）：

为切实做好我市中小学教师信息技术应用能力提升工程2.0，我局制定了《株洲市中小学教师信息技术应用能力提升工程2.0实施方案》，现印发给你们，请结合本地本单位实际，认真贯彻落实。

株洲市教育局

2021年7月14日

株洲市中小学教师信息技术应用能力

提升工程2.0实施方案

根据《教育部关于印发<教育信息化2.0行动计划>的通知》（教技〔2018〕6号）、《教育部<关于实施全国中小学教师信息技术应用能力提升工程2.0的意见>》（教师〔2019〕1号）、《湖南省人民政府关于印发<湖南省“互联网+教育”行动计划(2019—2022年)>的通知》(湘政发〔2018〕34号)、《湖南省教育厅<关于印发湖南省中小学教师信息技术应用能力提升工程2.0实施意见>》（湘教发〔2019〕43号）精神与部署，决定在全市实施中小学教师（含幼儿园、普通中小学、中等职业学校教师，下同）信息技术应用能力提升工程2.0（以下简称“提升工程2.0”），并制定本实施方案。

一、指导思想

按照“市局统筹规划、市县校三级联动，以点带面、分类实施、逐步推进”的实施策略，在全市构建“整校推进、基于课堂、应用驱动、注重创新、精准考核”的教师信息素养发展新机制，提升全市中小学校长（园长）利用信息技术治理学校的能力、教师推进信息技术与教育教学深度融合的能力、培训团队与学校信息化管理团队的信息化指导能力，全面促进信息技术与教育教学融合创新发展。

二、目标任务

（一）基本落实“三提升一全面”的发展目标，健全学校整体推进教师信息技术应用能力提升的工作机制；强化网络学习空间、课程资源及管理服务平台应用，建立区域、学校信息化管理者与培训者团队；组建区域考核评价专家团队，组织实施整校提升绩效评估，开展校本应用考核。

（二）根据区域与学校自身教育信息化基础设施现状、教师信息化应用水平和教育教学岗位实践应用与发展需求，开展“智慧教育”与“轻、新技术融合”两种应用模式下的全员培训。

（三）发挥名校、名师“传、帮、带”作用，提高薄弱学校、教师的信息技术应用能力，促进教育均衡发展；按照“边研究、边实践、边验收、边总结、边完善”的实施路径，有序分阶段进行。

（四）遵循“应培尽培、应考尽考”的原则，2022年12月31日前完成全体中小学（含幼儿园、中职、特殊教育）教师的培训，教师应用考核的合格率98%以上，优秀率力争全省排名前列。

三、组织机构

成立株洲市中小学教师信息技术应用能力提升工程2.0领导小组。组长：李建国,副组长：姜野军、马永灵。

领导小组下设株洲市中小学教师信息技术应用能力提升工程2.0办公室（以下简称“市工程办”），办公地点设市教育局3楼306室，电话：0731-22663736。主任：马永灵，副主任：程春喜。首席专家：曾友立、程春喜、谢良军、李雨。成员：各县（市）区、局直属学校（单位）提升工程2.0负责人及领衔专家。

四、各级职责

（一）市级教育行政部门及执行机构职责

1．负责全市提升工程2.0的统筹与管理，依托市教师培训中心及相关部门，协调、指导、监管本地“整校推进”工作。

2．根据研训和考核需要，组建市级管理者、培训者与考核专家团队，组织开展相应市级培训，支持县（市）区组建相应团队，支持市级团队参加省级及以上培训。

3．协助开展省级试点县（市）区工作，试点县（市）区作为责任主体，完成省级试点工作。

4．遴选提升工程2.0市级试点校，培训试点校信息化管理团队，组织试点校教师参加应用能力提升研训，指导试点校开展校本研修和考核。指导试点校总结经验，提炼成果，推广试点经验。

5．开展县（市）区提升工程2.0“整校推进”绩效评估；抽查验收中小学校本应用考核工作。

（二）县（市）区教育行政部门及执行机构职责

1．负责本地提升工程2.0的组织管理，依托教师发展中心及相关部门，成立县级工程办，制定本区域提升工程2.0实施方案。

2．组建本地管理者、培训者与考核专家团队。组织开展县（区）级团队专项培训工作，支持本地团队参加市级以上培训。

3．遵循“择优试点”的原则，遴选一定数量的县（市）区级试点校，组织县（市）区试点校信息化管理团队培训，提升学校管理团队的信息化领导力；指导试点校总结经验，提炼成果，推广试点经验。

4．依据校本应用考核相关要求，结合实际，指导学校开展校本应用考核，抽查、验收校本应用考核结果，认定培训学分。

（三）学校职责

1．中小学校长是第一责任人。各学校应组建由校长领衔、教学（教研）主任、信息技术骨于教师等相关人员构成的学校信息化管理团队领导项目开展，围绕学校教育教学改革发展目标，基于本校信息技术应用环境和教师应用能力提升需求，制定学校信息化教育教学发展规划、校本研修与考核方案，选定学校研修主题，并报送上级工程办审核备案。

2．中小学信息化管理团队按照学校信息化教育教学发展规划、校本研修与考核方案，从“智慧教育”与“轻、新技术融合”中选择适合本校教师发展的应用模式，指导本校教师选择适合自己的应用能力点。

3．组织教师重点围绕学校选择的培训模式和自主选择的应用能力点，参加相关培训。通过网络研修、实践应用与校本研修紧密结合，提高教师信息化教学能力。

4．组织教师参加信息技术应用校本考核。校本应用考核以学科信息化教学为重点，指导教研组围绕教师选择的应用能力点进行考核，并对教研组提交的案例进行总体评价。

5．组织信息化管理团队总结经验，提炼成果，向上级工程办报送“整校推进”工作案例和教师信息技术应用优秀课例。

（四）教师职责

1．参加学校信息化管理团队组织开展的信息技术应用能力培训需求调研活动，对学校信息化教育教学发展规划和研修主题提出意见和建议。

2．在学校信息化管理团队指导下	，选择适合自身的应用能力点，制定教师信息技术应用能力提升计划，针对自选能力点参加应用能力提升研训。

3．根据教研组专题研修计划，以“基于课堂、注重创新”为基本原则，开展围绕课堂教学创新的各种研讨、示范课、观摩课等活动。

4．针对自选应用能力点提升情况，参加信息技术应用能力点考核。

5．进行信息技术应用能力提升研训及实践应用的总结反思，向学校报送信息技术应用课例。

五、组织实施

（一）做好规划设计

县（市）区和学校将提升工程2.0研训纳入教师全员培训规划和校本研修规划，制定县（市）区提升工程2.0实施方案和学校“整校推进”实施方案。方案要目标明确，突出重点，细化措施，明晰责任，操作性强，体现区域和学校特色。

（二）开展管理者与培训者团队培训

各县（市）区组织校（园）长和相关管理人员（每单位3-4人）等，组建信息化管理团队，并对管理团队进行培训。培训重点是提升管理团队整校推进规划方案制订、分解年度计划、确定校本研修主题、研制校本应用考核方案等方面的能力。组建省、市、县三级培训团队，服务整校推进工作；上一级培训团队需承担下一级培训团队的人员培训和业务指导工作；培训重点是深入理解教育信息化和提升工程2.0政策与规划、指导学校信息化规划方案制订、教师信息技术应用教学指导、校本应用考核等。

（三）建设与选用优质资源

各地和各中小学校可根据提升工程2.0总体要求自主建设或遴选优质课程资源。网络研修支持服务机构做好课程资源开发建设工作，采取自主开发、合作建设、购买引进等方式，提供满足“智慧教育”和“轻、新技术融合”两种应用模式的培训课程资源，为每位教师提供充足的选学课程。县（市）区和学校要会同网络研修支持服务机构，重点围绕培训生成性成果和教研组研修成果，采取定向征集、择优遴选、加工升级等方式，建立本土化的资源库，实现资源共建共享。

（四）开展全员研修

开展基于校本应用实践的“线上线下融合”全员研修模式，按照网络研修	(25学时）＋校本实践应用(25学时）的方式开展。

网络研修由教师根据自身发展要求，结合学校信息化管理、教学、研训工作应用中的痛难点问题，以教师工作坊为研修载体，以县（市）区选定的培训机构平台资源与省市融合研究团队原创线上课程为主体内容，自主选择研修内容，完成相应的研修任务。

校本实践应用由学校自主规划开展，在市、县（市）区工程办与研训团队的指导下，以学科信息化教学为重点，依据学校信息化教育教学发展规划、校本研修与考核方案，围绕学科课程标准，以问题为导向，以专题研修为抓手，推进相关教学设备和学科软件应用，开展教学案例研讨、课堂实录分析等活动。

（五）考核

对学校提升工程2.0项目实施绩效的考核主要分教师能力点考核和学校“整校推进”绩效考核两个环节。

教师能力点考核采用“本校审查—县（市）区考核—省级审核”的三级测评方式，各县（市）区在市工程办的规划和指导下，根据本区域整体规划与进展情况，自主制定好本区域每年考核时间与考核方案，在湖南省中小学教师发展网信息技术应用能力2.0考核平台上组织本区域内符合申报条件的教师积极申报，并组织考核专家团队对申报材料进行评审。

学校“整校推进”绩效考核是在学校完成全员研修与教师能力点考核后，可向县（市）区提出申请，县（市）区组织对学校进行“整校推进”绩效考核，主要内容包括：学校提交的发展规划、校本研修与考核方案落实情况、教师能力点考核、应用案例成果等，县（市）区测评合格后，所有材料锁定，等待市级抽查。市工程办对县（市）区和学校的全员研修和相关考核情况进行抽查,验收合格后，县（市）区审核通过的学校整体通过考核。

六、实施进程

（一）准备阶段（2019-2020年）

做好能力提升工程2.0的调研、研制政策等；做好平台、资源、团队建设等。完成省级试点县（市）区遴选、试点县（市）区提升工程2.0推进等。

（二）启动阶段（2021年）

各县（市）区制定区域实施方案与规划，开展管理者与培训者培训，遴选一定数量的试点校开展试点工作。

（三）铺开阶段（2022-2023年）

总结推广试点校、试点县（区）的实施情况和经验，全面铺开提升工程2.0的全员研修与考核，基本完成全员培训与考核任务。

（四）延伸阶段（2024-2025年）

提炼提升工程2.0成果，将优秀的能力点案例和教学模式推广应用，构建良性的资源生成机制，进一步深化信息技术与教育教学有效融合。

七、推进措施

（一）加强组织领导,制定方案制度。县（市）区校要高度重视提升工程2.0，抓好信息技术团队建设，成立本级工作领导小组，组建统筹推进提升工程2.0办公室和管理团队，打造“校长负责、骨干引领、学科联动、团队互助、整体提升”的研修共同体，制定符合实际的整体实施方案。

（二）骨干培训先行，整校研修推进。县（市）区开展管理者与培训者团队的培训，着力提升培训者、管理者团队的信息化指导力；学校制定整校研修规划和教研组研修方案，完成校本应用实践、网络研修、能力点考核。

（三）注重成果积累，形成区域亮点。适时开展教师信息技术应用示范课评选、教学技能比赛、优秀案例征集等活动，建设一批本土优质资源；充分发掘、推广应用成果，打造区域亮点与特色，促使教师在教育教学活动中主动应用信息技术、有效应用信息技术，形成良好应用氛围。

（四）以评价促应用，以考核促提升。建立评价机制，对县（市）区、学校开展常态化监测。将提升工程2.0的情况纳入对下级教育行政部门和学校年度目标考核的重要内容。强化考核结果在教师职称评定、职务晋升、评优评先中的作用。

（五）及时反思总结，不断完善过程。各单位应建立自查反馈机制，对照上级教育行政部门和提升工程2.0要求，对本区域培训情况进行定期反思与总结，同时，对照省市的考核与验收结果，要及时反应，制定整改方案，扎实推进工作。

（六）确保经费投入，提供工作保障。各县（市）区校应为提升工程2.0的开展提供必要保障，从师训和信息化建设经费中列支专项经费，确保工程顺利实施，不得向教师收取任何费用。