## 市级项目
1- 6月全市“民生100”工程项目指标完成情况（表一）
序号 |  | 项目指标 | 主要责任 单位 | 目标 | 累计完成 | 完成年度 目标%
一、就业增收工程 | 1 | ▲新增城镇就业5.2万人 | 市人社局 | 52000 | 29546 | 56.8%
| 2 | 高校未就业高校毕业生就业服务率100% |  | 100% | 100% | 100%
| 3 | 实现“零就业家庭”动态援助100% |  | 100% | 100% | 100%
| 4 | 新增农村劳动力转移就业1.2万人 |  | 12000 | 8556 | 71.3%
| 5 | ▲完成政府补贴性职业技能培训4.9万人次，其中农村转移就业劳动者培训1万人次 |  | 49000/ 10000 | 25425/ 11040 | 51.9%/ 110.4%
| 6 | 开展残疾人职业技能和实用技术培训1000人 | 市残联 | 1000 | 771 | 77.1%
二、社会保障工程 | 7 | 新增企业养老保险参保人数3万人 | 市人社局 | 30000 | 24600 | 82%
| 8 | 实现军转干部安置率100% | 市退役军人事务局 | 100% | 湖南省目前还未下达军转干部安置任务
| 9 | 株洲市第一老年养护院（株洲市社会福利院一期）完成项目主体工程建设 | 市民政局 | 主体完工 | 40% | 40%
| 10 | ▲困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴提标（2项补贴每月不低于80元） |  | 80元/月 | 83.2元/ 83.9元 | 104%/ 104.8%
| 11 | ▲提高城乡居民低保标准和救助水平（城市低保标准不低于578元每月、城市低保人均救助水平不低于393元每月；农村低保标准不低于5796元每年、农村低保人均救助水平不低于235元每月） |  | 578/月 393/月 5796/年 235/月 | 578/月 412/月 5796/年 240/月 | 超额完成
| 12 | 探索推行“长者餐厅”20个 |  | 20 | 10 | 50%
| 13 | 老年人居家适老化改造300户 |  | 300 | 216 | 72%
| 14 | 新增社会化运营社区日间照料中心30家 |  | 30 | 18 | 60%
| 15 | ▲特困人员供养服务床位建设，建设特困供养服务床位300张，其中护理床位240张 |  | 3所新增床位300张，其中80%为护理型床位 | 3所机构2所已在工程建设之中，1所完成前期筹备工作 | 50%
| 16 | 持续开展殡葬改革（出台身后一件事一次办实施方案，并在荷塘区开展身后一件事一次办试点。城区4个公墓均建设树葬、草坪葬、花坛葬葬区，合计葬位不低于2000个） | 市民政局 市行政审批服务局 | 出台身后一件事一次办实施方案，并在荷塘区开展身后一件事一次办试点。城区4个公墓均建设树葬、草坪葬、花坛葬葬区，合计葬位不低于2000个 | 已制定《实施方案》草案，城区已建成800个葬位 | 50%
| 17 | 南山公园建设（一期完工，二期完成项目部分用地出让、立项、规划报建） | 市城发集团 | 一期完工 | 一期主体结构全部完成；外墙装饰完成90%；室外附属工程85%；自来水外线全部完成；强电外线安装完毕；室内装饰进场施工。 | 70%
三、素质提升工程 | 18 | ▲增加公办幼儿园学位7900个 | 市教育局 | 7900 | 7063 | 89.4%
| 19 | ▲建成4所芙蓉学校 |  | 4 | 已建成使用2所，装修1所，主体施工1所 | 93.8%
| 20 | 城区优质学校建设（基本建成长沙一中株洲实验学校等5所城区优质学校） |  | 5 | 2所正在施工，3所进入装饰装修阶段 | 64.4%
| 21 | 城市免费放映公益电影500场 | 市委宣传部 | 500 | 252 | 50.4%
| 22 | 农村免费放映公益电影14019场 |  | 14019 | 7163 | 52%
| 23 | 市民艺术大课堂培训1.5万人次 | 市文旅广体局 | 15000 | 10966 | 73.1%
| 24 | 市、县两级完成公益演出700场 |  | 700 | 321 | 45.9%
| 25 | 公益艺术教育培训6万人次 | 市文联 | 60000 | 27280 | 45.5%
| 26 | 推广“门前三小”经验，建设城乡居民家门口小课堂、小书屋500个 | 市文旅广体局 | 500 | 169 | 33.8%
四、全民健康工程 | 27 | 普及公众急救知识技能（开展现场救护第一目击者培训60场） | 市卫健委 | 60 | 64 | 106.7%
| 28 | ▲实施疾控中心标准化建设工程，4家疾控中心达到国家标准 |  | 4 | 累计购买A类设备57台，实验室改造进行中。 | 87%
| 29 | ▲推进中医药服务基层全覆盖，101个社区卫生服务中心、建制乡镇卫生院中医药服务有人员、有场地、有服务、有设施 |  | 101 | 94 | 93.1%
| 30 | ▲完成孕产妇免费产前筛查25500人次 |  | 25500 | 12208 | 47.9%
| 31 | ▲完成农村及城镇适龄妇女“两癌”免费检查75014人 | 市妇联 市卫健委 | 75014 | 46013 | 61.3%
| 32 | 免费国民体质监测1.8万人次 | 市文旅广体局 | 18000 | 9355 | 52%
| 33 | 举办体育免费培训班1.8万人次 |  | 18000 | 12205 | 67.8%
| 34 | 公共体育场馆免费低收费开放接待28万人次 |  | 280000 | 207027 | 73.9%
| 35 | 建设全民健身路径20套 |  | 20 | 20 | 100%
| 36 | 提高城乡居民高血压、糖尿病门诊用药保障水平（参保人符合规定的降血压、降血糖药品费用医保支付比例70%以上，待遇人数不少于12万人次） | 市医保局 | 医保支付比例70%以上，待遇人数不少于12万人次 | 医保支付比例70%以上，待遇人数137167人次 | 114.3%
| 37 | 扩大特殊病种门诊享受（全年待遇支付不低于1.6亿元，人数7.5万人以上） |  | 全年待遇支付不低于1.6亿元，人数7.5万人以上 | 待遇支付11388.4万元，人数71585人 | 71.2% 95.4%
五、安居宜居工程 | 38 | 新建和改造燃气管网128公里 | 市住建局 | 128 | 87.11 | 68%
| 39 | 新建改建城市供水管网28公里 |  | 28 | 21.5 | 76.8%
| 40 | 既有住宅加装电梯300台 |  | 300 | 33 | 11%
| 41 | ▲城镇老旧小区改造（开工建设71个城镇老旧小区） |  | 71 | 27 | 38%
| 42 | 气化村镇建设（按照“能管则管，能罐则罐”的原则，推进气化村镇燃气全覆盖） |  | 5000 | 1800 | 36%
| 43 | 发放城镇住房困难家庭住房租赁补贴3900户 |  | 3900 | 4482 | 115%
| 44 | 新增住房公积金建制人数1.5万人 | 市公积金中心 | 15000 | 14178 | 94.5%
| 45 | 5G基站建设1500个 | 市工信局 | 1500 | 1500 | 100%
| 46 | ▲提升农村通信网络，建成59个4G基站，完成25个行政村通组光纤工程 |  | 59/25 | 59/25 | 100%
| 47 | ▲完成1.3亿元10千伏及以下行政村配电网改造工程 | 国网株洲供电公司 | 13000万元 | 7675.7 | 59%
六、优质服务工程 | 48 | 解决不动产登记历史遗留办证问题3000户以上 | 市自然资源规划局 | 3000 | 870 | 29%
| 49 | 改造完善市人民来访接待中心（完成市人民来访接待中心建设，实行联合接访，打造“信访超市”，提高群众满意率） | 市信访局 | 完成改造 | 已完成市人民来访接待中心改造并投入使用，实行“三中心合一”模式，将市纪委监委7个单位纳入联合接访 | 90%
| 50 | 住宅维修资金违规使用问题专项整治（对十八大以来市住宅专项维修资金管理使用情况进行全面清查；对违规代收未移交市维修资金专户的开发建设单位进行清查和追缴；对挪用、套取维修资金等违规违法问题及资金监督管理中的腐败和失职渎职行为进行查处；对相关制度进行完善） | 市纪委监委 市住建局 | 完成调研，列出问题清单，逐一整改，完善机制。 | 全面启动整改工作 | 50%
| 51 | 建立维修资金查询、公示和投票表决系统 | 市住建局 | 完成系统开发，并在小区推广。 | 完成软件开发，基本完成内测 | 50%
| 52 | 非营运小微型载客汽车容缺办理上户200台 | 市交警支队 | 200 | 135 | 67.5%
| 53 | 免减缓交诉讼费1000件、500万元 | 市中级人民法院 | 1000 500 | 728 209 | 72.8%/ 41.8%
七、人文关怀工程 | 54 | 农村大龄青年“鹊桥”工程（1.依托基层妇联执委，建立一支乡村红娘队伍。2.依托市、县区妇联网上平台，开通妇联红娘热线。3.依托县市区各级妇联组织，全年开展20场一定规模的相亲会。4.依托市妇女儿童活动中心，全年组织开展8场城乡相亲会） | 市妇联 | 1个数据库、 1支红娘队伍、1条红娘热线、1个婚恋基地、1批相亲活动 | 1.对数据库进行了2次更新；2.红娘队伍完善度进行2次更新；3.红娘热线已开通；4.婚恋基地已建立；5.县市区开展5次相亲活动 | 61.1%
| 55 | “芙蓉情缘”单身职工联谊活动、青春恋爱季活动（覆盖单身人群6000余人） | 市总工会 团市委 | 5000 | 3021 | 50.4%
| 56 | 关心关爱老归侨、侨眷（老归侨、侨眷健康检查25人、困难归侨重要节日慰问36人） | 市侨联 | 25/ 36 | 15/ 39 | 60%/ 108.3%
八、环境提质工程 | 57 | 加快云峰森林植物园建设（完成项目绿心准入申报；完成项目立项申报；根据省相关部门批复情况适时开展相关工作；在前期工作顺利完成的前提下加快推进立项前期、PPP咨询、初步设计等工作） | 市林业局 | 加快云峰森林植物园建设 | 已提交绿心建设项目准入申请相关资料，实质性建设未启动
| 58 | 拆除违法建设30万平方米 | 城管局 | 31.1万平方米 | 17.58 | 58.6%
| 59 | 继续推进城市“微亮化”建设（对43条社区小街小巷、支路实施照明提质；对11个小游园实施景观照明提质） |  | 43个社区 11个小游园 | 43条小街小巷功能照明提质项目已竣工；景观照明提质项目中7个小游园已完成90%的工程量 | 85%
| 60 | 推进、建设50个城区微公园（小游园） |  | 50 | 完工36个，5个正在施工，7个正在设计施工图、编制预算；2个正待复工 | 80%
| 61 | 株渌路（隆华小区至枫溪大道路口）加装路灯50盏 |  | 50 | 50 | 100%
| 62 | 推进城市生活垃圾分类（城市5区各完成2个街道的垃圾分类示范创建，渌口区城区完成30%社区垃圾分类示范创建） | 市城管局 市机关事务管理局 | 城市5区各完成2个街道的垃圾分类示范创建，渌口区城区完成30%社区垃圾分类示范创建 | 印发2021年实施方案，城区公共机构基本实现垃圾分类全覆盖，各区正在推进相关街道开展分类创建 | 50%
| 63 | 提质改造农贸市场 | 市商务粮食局 | 完成改造 | 10% | 10%
| 64 | 提质改造放心粮油旗舰店8家 |  | 8 | 40% | 40%
| 65 | 农村生活污水处理（对农村生活污水开展治理，梯次推进，生活污水乱排乱放得到管控，生态环境质量改善） | 市生态环境局 | 30 | 4 | 13%
| 66 | ▲改新建10万个农村户用厕所和100座农村公共厕所 | 市农业农村局 | 100000/ 100 | 30344/ 26 | 30.3%/ 26%
九、乡村惠民工程 | 67 | 扶持农机专业合作组织50家 |  | 50 | 32 | 64%
| 68 | 新建、维修、改造农村机耕道500公里 |  | 500 | 326 | 65.2%
| 69 | 土地托管服务10万亩 | 市供销社 | 100000 | 67998 | 68%
| 70 | 惠民综合服务中心（社）建设200个 |  | 200 | 104 | 52%
| 71 | 农村饮水安全工程维修养护工程144个 | 市水利局 | 144 | 79 | 54.9%
| 72 | 国家水土保持重点治理工程（综合治理水土流失面积42.5km2） |  | 42.5 | 42.5 | 100%
| 73 | 中小河流治理6.8公里 |  | 6.8 | 4.84 | 71.2%
| 74 | 主要支流治理工程2.95公里 |  | 2.95 | 2.09 | 70.8%
| 75 | 农村安全饮水检测（全年完成4次检测，保证千吨万人以上水厂全覆盖，200-1000吨的水厂抽检20%） | 市水文局 | 4 | 2 | 50%
十、交通畅行工程 | 76 | 城区道路临时停车位收费调整（第一期道路临时停车泊位停车收费分为两类价格进行管理，实行差别化收费。原方案中15分钟提高到30分钟内免予收费，同时降低部分路段收费标准） | 市发改委 市城发集团 | 对城区第一期道路临时停车泊位停车收费进行成本监审，依法对调整方案 | 对部分道路正式调整收费标准 | 100%
| 77 | 智慧停车道路临时泊位三期建设（新增4400个道路临时停车泊位建设） | 市国投集团 | 4400 | 669 | 15.2%
| 78 | 新建公共停车场（库）2个 | 市城发集团 | 基本完工 | 芦淞大桥河西桥下公共停车场、西环线博古山路桥下停车场完成项目施工图设计，正在进行预算编制 | 30%
| 79 | 拉通南塘路、白云路等10条“断头路” | 市住建局 | 10 | 1条，完成投资4012万元 | 12%
| 80 | 打通新华桥、先峰路等7个交通堵点 |  | 7 | 2个，完成投资5576万元 | 28.6%
| 81 | 建设建宁大桥等4个城区匝道（辅道） |  | 4 | 0个，完成投资5000万元 | 26%
| 82 | ▲建设农村公路安防设施350公里 | 市交通运输局 | 350 | 158.7 | 45.3%
| 83 | ▲农村公路提质改造209公里 |  | 209 | 117 | 56%
| 84 | 快速公交廊道完成一期建设 |  | 36000 | 完成 | 100%
| 85 | 新增和调整公交线路4条（含雷打石至凤凰山村镇公交） |  | 4 | 2 | 50%
| 86 | 新建智能自助洗车便民点5个 | 株洲日报社 市城管局 | 5 | 2个已完成建设，2个完成选址 | 55%
十一、公共安全工程 | 87 | ▲实施乡村“雪亮工程”，建设乡村公共部位安防设备5000个 | 市公安局 | 5000 | 1714 | 34.3%
| 88 | 食用农产品快检23万批次 | 市市场监管局 | 230000 | 115230 | 50.1%
| 89 | 食品监督抽检达到4批次/千人 |  | 18394 | 8065 | 43.8%
| 90 | 提高电梯责任险覆盖率（17272台电梯投保电梯责任险） | 市政府金融办 | 17272 | 4784 | 27.7%
| 91 | 建立智慧消防全服务平台（建成系统平台并上线试运行，所有消防安全重点单位100%接入系统并实现智慧监管） | 市消防支队 | 377 | 108 | 28.6%
| 92 | 打通生命通道工程（全市所有单位和住宅小区100%完成消防车通道标识标线施划；落实“一小区一册”治理要求，完成70%老旧小区和无物业管理小区治理工作；规范设置5000个小区停车位；各级相关职能部门常态化开展联合整治工作。） |  | 消防车通道标识标线施2550个； 70%老旧小区和无物业管理小区消防治理工作； 规范设置小区停车5000个； | 2127 285 2930 | 83.4% 82.4% 58.6%
| 93 | 加强构建“人防+技防”地质灾害监测预警系统（全市增设专业化、综合性监测点6个，普适化监测点60个） | 市自然资源规划局 | 66 | 66 | 100%
十二、帮扶解困工程 | 94 | 巩固脱贫成果（16.37万已脱贫人口不出现一例返贫；6101名边缘易致贫人口不出现一例致贫） | 市扶贫办 | 163700/ 6101 | 年度统计
| 95 | 贫困人口参保（确保农村建档立卡贫困人口医保参保率达到100%） | 市医保局 | 100% | 100% | 100%
| 96 | 资助家庭经济困难学生6万人，不让一名学生因贫失学 | 市教育局 | 60000 | 75360 | 125.6%
| 97 | 帮扶救助困难职工1万人次 | 市总工会 | 10000 | 11742 | 117.4%
| 98 | 职工医疗互助（全市12万符合条件职工参加） |  | 120000 | 237886 | 198.2%
| 99 | ▲办理法律援助案件3600件 | 市司法局 | 3600 | 1760 | 48.9%
| 100 | 道路交通事故救助50人次 | 市交警支队 | 50 | 33 | 66%
| 101 | ▲贫困残疾人家庭无障碍改造510户 | 市残联 | 510 | 119户改造，228户正在施工 | 68%
| 102 | ▲残疾儿童康复救助500名（省任务470名） |  | 500 | 2472 | 61.8%
注：标▲为省重点民生实事项目。

## 区级项目
1-6月全市“民生100”工程项目指标完成情况（表二）
序号 |  | 指 标 项 目 | 目标任务 | 天元区 |  |  | 荷塘区 |  |  | 芦淞区 |  |  | 石峰区 |  |  | 株洲经开区（云龙示范区）
|  |  |  | 目标任务 | 累计完成 | 完成年度 目标% | 目标任务 | 累计完成 | 完成年度 目标% | 目标任务 | 累计完成 | 完成年度 目标% | 目标任务 | 累计完成 | 完成年度 目标% | 目标任务 | 累计完成 | 完成年度 目标%
一、就业增收工程 | 1 | ▲新增城镇就业5.2万人 | 52000 | 7000 | 4533 | 65% | 8800 | 3361 | 38% | 9000 | 4649 | 52% | 8700 | 4000 | 46% | 1100 | 416 | 38%
| 2 | 高校未就业高校毕业生就业服务率100% | 100% | 100% |  | 暂无 | 100% |  | 暂无 | 100% |  | 暂无 | 100% |  | 暂无 | 100% |  | 暂无
| 3 | 实现“零就业家庭”动态援助100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 4 | 新增农村劳动力转移就业1.2万人 | 12000 | 240 | 167 | 69.58% | 240 | 174 | 72.5% | 170 | 265 | 155.9% | 70 | 43 | 61.42% | 170 | 101 | 59.4%
| 5 | ▲完成政府补贴性职业技能培训4.9万人次，其中农村转移就业劳动者培训1万人次 | 49000/ 10000 | 3000、500 | 599/ 478 | 19.97％/ 95.6％ | 3000、500 | 616/ 444 | 20.53％/88.8% | 3000、500 | 2125/ 1587 | 70.83％/317.4% | 3000、500 | 414/ 139 | 13.8％/27.8％ | 1500、300 | 468/ 421 | 31.2％/140.33％
| 6 | 开展残疾人职业技能和实用技术培训1000人 | 1000 | 60 | 60 | 100% | 60 | 68 | 113.3% | 60 | 60 | 100% | 60 | 62 | 103.3% | 25 | 15 | 60%
二、社会保障工程 | 7 | 新增企业养老保险参保人数3万人 | 30000 | 4400 | 3534 | 80% | 2700 | 1616 | 60% | 2600 | 1718 | 66% | 1100 | 1007 | 92% | 800 | 369 | 46%
| 8 | 实现军转干部安置率100% | 100% | 100% |  | 暂无 | 100% |  | 暂无 | 100% |  | 暂无 | 100% |  | 暂无 | 100% |  | 暂无
| 9 | 株洲市第一老年养护院（株洲市社会福利院一期）完成项目主体工程建设 | 主体完工
| 10 | ▲困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴提标（2项补贴每月不低于80元） | 80元/月 | 80元/月 | 100 | 125% | 80元/月 | 100 | 125% | 80元/月 | 100 | 125% | 80元/月 | 100 | 125% | 80元/月 | 100 | 125%
| 11 | ▲提高城乡居民低保标准和救助水平（城市低保标准不低于578元每月、城市低保人均救助水平不低于393元每月；农村低保标准不低于5796元每年、农村低保人均救助水平不低于235元每月） | 578/月 393/月 5796/年 235/月 | 城市低保、救助不低于630、504元/月；农村低保、救助不低于7650元/年、373元/月 | 630 552 7560 431 | 100% 110% 100% 115% | 城市低保、救助不低于600、470元/月；农村低保、救助不低于7200元/年、282元/月 | 600 508 7200 348 | 100% 108% 100% 123% | 城市低保、救助不低于600、447元/月；农村低保、救助不低于7200元/年、283元/月 | 600 470 7200 315 | 100% 105% 100% 111% | 城市低保、救助不低于600、439元/月；农村低保、救助不低于7200元/年、282元/月 | 600 462 7200 318 | 100% 105% 100% 112% | 城市低保、救助不低于600、492元/月；农村低保、救助不低于7200元/年、325元/月 | 600 504 7200 367 | 100% 102% 100% 113%
| 12 | 探索推行“长者餐厅”20个 | 20 | 2 | 2 | 100% | 2 | 1 | 50% | 2 | 1 | 50% | 2 | 2 | 100% | 2 | 0 | 0%
| 13 | 老年人居家适老化改造300户 | 300 | 40 | 51 | 127.5% | 40 | 25 | 62.5% | 40 | 40 | 100% | 40 | 40 | 100% | 10 | 4 | 40%
| 14 | 新增社会化运营社区日间照料中心30家 | 30 | 4 | 2 | 50% | 4 | 2 | 50% | 4 | 4 | 100% | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 100%
| 15 | ▲特困人员供养服务床位建设，建设特困供养服务床位300张，其中护理床位240张 | 3所新增床位300张，其中80%为护理型床位
| 16 | 持续开展殡葬改革（出台身后一件事一次办实施方案，并在荷塘区开展身后一件事一次办试点。城区4个公墓均建设树葬、草坪葬、花坛葬葬区，合计葬位不低于2000个） | 出台身后一件事一次办实施方案，并在荷塘区开展身后一件事一次办试点。城区4个公墓均建设树葬、草坪葬、花坛葬葬区，合计葬位不低于2000个 | 机关事业单位党员干部火化率100%，完成殡葬基础设施建设任务 |  | 机关事业单位党员干部火化率100% | 机关事业单位党员干部火化率100%，完成殡葬基础设施建设任务，开展试点 |  | 机关事业单位党员干部火化率100% | 机关事业单位党员干部火化率100%，完成殡葬基础设施建设任务 |  | 机关事业单位党员干部火化率100% | 机关事业单位党员干部火化率100%，完成殡葬基础设施建设任务 |  | 机关事业单位党员干部火化率100% | 机关事业单位党员干部火化率100%，完成殡葬基础设施建设任务 |  | 机关事业单位党员干部火化率100%
| 17 | 南山公园建设（一期完工，二期完成项目部分用地出让、立项、规划报建） | 一期完工
三、素质提升工程 | 18 | ▲增加公办幼儿园学位7900个 | 7900 | 2000 | 1800 | 90% | 1400 | 1530 | 109.3% |  |  |  | 564 | 600 | 106.4% | 336 | 360 | 107%
| 19 | ▲建成4所芙蓉学校 | 4
| 20 | 城区优质学校建设（基本建成长沙一中株洲实验学校等5所城区优质学校） | 5 | 2 | 长沙一中株洲实验学校已完成总建、二中附二小正在推进 | 65% |  |  |  | 1 | 枫溪学校 正在推进 | 62% | 1 | 雪峰学校 正在推进 | 75% | 1 | 盘龙学校 正在推进 | 55%
| 21 | 城市免费放映公益电影500场 | 500
| 22 | 农村免费放映公益电影14019场 | 14019 | 387 | 199 | 51.4% | 332 | 168 | 50.6% | 442 | 230 | 52% | 124 | 68 | 54.8%
| 23 | 市民艺术大课堂培训1.5万人次 | 15000
| 24 | 市、县两级完成公益演出700场 | 700
| 25 | 公益艺术教育培训6万人次 | 60000
| 26 | 推广“门前三小”经验，建设城乡居民家门口小课堂、小书屋500个 | 500 | 30 | 20 | 66.7% | 10 | 4 | 40% | 20 | 6 | 30% | 5 | 3 | 55% | 10 | 3 | 30%
四、全民健康工程 | 27 | 普及公众急救知识技能（开展现场救护第一目击者培训60场） | 60
| 28 | ▲实施疾控中心标准化建设工程，4家疾控中心达到国家标准 | 4 | 1 | 正在推进 | 81.3% | 1 | 正在推进 | 84.5%
| 29 | ▲推进中医药服务基层全覆盖，101个社区卫生服务中心、建制乡镇卫生院中医药服务有人员、有场地、有服务、有设施 | 101 | 7 | 7 | 100% | 7 | 7 | 100% | 9 | 9 | 100% | 5 | 5 | 100% | 3 | 1 | 33.3%
| 30 | ▲完成孕产妇免费产前筛查25500人次 | 25500 | 2850 | 1504 | 52.77% | 2300 | 802 | 34.87% | 2800 | 1511 | 53.96% | 1400 | 694 | 49.57% | 400 | 200 | 50%
| 31 | ▲完成农村及城镇适龄妇女“两癌”免费检查75014人 | 75014 | 3000 | 3045 | 101.5% | 2500 | 2547 | 101.9% | 3494 | 3533 | 101.1% | 2820（含云龙） | 2403 | 85.21%
| 32 | 免费国民体质监测1.8万人次 | 18000
| 33 | 举办体育免费培训班1.8万人次 | 18000
| 34 | 公共体育场馆免费低收费开放接待28万人次 | 280000
| 35 | 建设全民健身路径20套 | 20
| 36 | 提高城乡居民高血压、糖尿病门诊用药保障水平（参保人符合规定的降血压、降血糖药品费用医保支付比例70%以上，待遇人数不少于12万人次） | 医保支付比例70%以上，待遇人数不少于12万人次 | 支付比例70%以上，享受待遇3500人次以上 | 4013 | 114.7% | 支付比例70%以上，享受待遇1700人次以上 | 3226 | 189.8% | 支付比例70%以上，享受待遇2400人次以上 | 3700 | 154.2% | 支付比例70%以上，享受待遇800人次以上 | 1721 | 185.1% | 支付比例70%以上，享受待遇1600人次以上 | 3876 | 242.3%
| 37 | 扩大特殊病种门诊享受（全年待遇支付不低于1.6亿元，人数7.5万人以上） | 全年待遇支付不低于1.6亿元，人数7.5万人以上 | 全年待遇支付不低于300万元，人数2500人以上 | 全年待遇支付不低于181.96万元，人数1442人 | 60.6% 57.6% | 全年待遇支付不低于100万元，人数600人以上 | 全年待遇支付不低于51.52万元，人数430人 | 51.52% 71.17% | 全年待遇支付不低于200万元，人数1200人以上 | 全年待遇支付不低于162.4万元，人数762人 | 81.2% 63.5% | 全年待遇支付不低于100万元，人数500人以上 | 全年待遇支付不低于53.04万元，人数483人 | 53.04% 96.6% | 全年待遇支付不低于100万元，人数200人以上 | 全年待遇支付不低于76.1万元，人数181人 | 76.1% 90%
五、安居宜居工程 | 38 | 新建和改造燃气管网128公里 | 128
| 39 | 新建改建城市供水管网28公里 | 28
| 40 | 既有住宅加装电梯300台 | 300 | 150 | 16 | 10.7% | 50 | 5 | 10% | 50 | 10 | 20% | 50 | 2 | 4% | 20 | 0 | 0
| 41 | ▲城镇老旧小区改造（开工建设71个城镇老旧小区） | 71 | 6 | 0 | 0% | 9 | 0 | 0% | 6 | 0 | 0% | 3 | 0 | 0%
| 42 | 气化村镇建设（按照“能管则管，能罐则罐”的原则，推进气化村镇燃气全覆盖） | 5000
| 43 | 发放城镇住房困难家庭住房租赁补贴3900户 | 3900
| 44 | 新增住房公积金建制人数1.5万人 | 15000 | 6700 | 6319 | 94% | 1300 | 943 | 72% | 2000 | 1346 | 67% | 1300 | 763 | 58% | 400 | 351 | 87%
| 45 | 5G基站建设1500个 | 1500 | 65 | 65 | 100% | 44 | 44 | 100% | 59 | 59 | 100% | 55 | 55 | 100% | 18 | 18 | 100%
| 46 | ▲提升农村通信网络，建成59个4G基站，完成25个行政村通组光纤工程 | 59/25 | 1个基站， 1个光纤工程 | 1个基站， 1个光纤工程 | 100% | 2个光纤工程 | 2个光纤工程 | 100% | 3个基站 | 3个基站 | 100%
| 47 | ▲完成1.3亿元10千伏及以下行政村配电网改造工程 | 13000万元 | 800万元 | 210 | 26.25% |  |  |  | 200万元 | 197 | 98.5%
六、优质服务工程 | 48 | 解决不动产登记历史遗留办证问题3000户以上 | 3000 | 654 |  | 统计到全市 | 368 |  | 统计到全市 | 156 |  | 统计到全市 | 239 |  | 统计到全市
| 49 | 改造完善市人民来访接待中心（完成市人民来访接待中心建设，实行联合接访，打造“信访超市”，提高群众满意率） | 完成改造
| 50 | 住宅维修资金违规使用问题专项整治（对十八大以来市住宅专项维修资金管理使用情况进行全面清查；对违规代收未移交市维修资金专户的开发建设单位进行清查和追缴；对挪用、套取维修资金等违规违法问题及资金监督管理中的腐败和失职渎职行为进行查处；对相关制度进行完善） | 完成调研，列出问题清单，逐一整改，完善机制。
| 51 | 建立维修资金查询、公示和投票表决系统 | 完成系统开发，并在小区推广。
| 52 | 非营运小微型载客汽车容缺办理上户200台 | 200
| 53 | 免减缓交诉讼费1000件、500万元 | 1000 500 | 120件、60万 | 179 31.06 | 149% 52% | 110件、40万 | 133 6.88 | 121% 17% | 110件、60万 | 89 21.1 | 81% 35% | 100件、40万 | 54 26.74 | 54% 67%
七、人文关怀工程 | 54 | 农村大龄青年“鹊桥”工程（1.依托基层妇联执委，建立一支乡村红娘队伍。2.依托市、县区妇联网上平台，开通妇联红娘热线。3.依托县市区各级妇联组织，全年开展20场一定规模的相亲会。4.依托市妇女儿童活动中心，全年组织开展8场城乡相亲会） | 1.依托基层妇联执委，建立一支乡村红娘队伍。2.依托市、县区妇联网上平台，开通妇联红娘热线。3.依托县市区各级妇联组织，全年开展20场一定规模的相亲会。4.依托市妇女儿童活动中心，全年组织开展8场城乡相亲会 | 建立一个数据库、一支乡村红娘队伍、一条红娘热线、2场相亲活动 | 正在推进 | 42% | 建立一个数据库、一支乡村红娘队伍、一条红娘热线、2场相亲活动 | 正在推进 | 50% | 建立一个数据库、一支乡村红娘队伍、一条红娘热线、2场相亲活动 | 正在推进 | 60% | 建立一个数据库、一支乡村红娘队伍、一条红娘热线、2场相亲活动 | 正在推进 | 75% | 建立一个数据库、一支乡村红娘队伍、一条红娘热线、2场相亲活动 | 正在推进 | 48%
| 55 | “芙蓉情缘”单身职工联谊活动、青春恋爱季活动（覆盖单身人群6000余人） | 5000 | 200人 | 0 | 0% | 200人 | 120 | 60% | 200人 | 75 | 37.5% | 200人 | 170 | 85% | 50人 | 50 | 100%
| 56 | 关心关爱老归侨、侨眷（老归侨、侨眷健康检查25人、困难归侨重要节日慰问36人） | 25/36 | 慰问3人、体检1人 | 10 0 | 333% 0 | 慰问3人、体检1人 | 3 1 | 100% 100% | 慰问3人、体检1人 | 3 0 | 100% 0 | 慰问3人、体检1人 | 2 1 | 66.7% 100% | 慰问1人、体检1人 | 0 1 | 0 100%
八、环境提质工程 | 57 | 加快云峰森林植物园建设（完成项目绿心准入申报；完成项目立项申报；根据省相关部门批复情况适时开展相关工作；在前期工作顺利完成的前提下加快推进立项前期、PPP咨询、初步设计等工作） | 加快云峰森林植物园建设 | [12 empty] | 做好协调配合工作 |  | 暂无
| 58 | 拆除违法建设30万平方米 | 31.1万平方米 | 7.6万平方米 | 完成39836.6平方米 | 52.4% | 5.6万平方米 | 完成31630.54平方米 | 56.5% | 7万平方米 | 完成40745.63平方米 | 58.2% | 5.6万平方米 | 完成33952.8平方米 | 60.6% | 5.3万平方米 | 完成29645.65平方米 | 55.9%
| 59 | 继续推进城市“微亮化”建设（对43条社区小街小巷、支路实施照明提质；对11个小游园实施景观照明提质） | 43个社区 11个小游园 | 4条社区小街小巷照明提质；4个景观照明提质 | 功能照明提质项目已竣工 | 80% | 11条社区小街小巷照明提质；2个景观照明提质 | 功能照明提质项目已竣工 | 90% | 20条社区小街小巷照明提质；2个景观照明提质 | 功能照明提质项目已竣工 | 90% | 8条社区小街小巷照明提质；3个景观照明提质 | 功能照明提质项目已竣工 | 85%
| 60 | 推进、建设50个城区微公园（小游园） | 50 | 17 | 正在推进 | 70% | 13 | 正在推进 | 90% | 10 | 正在推进 | 70% | 9 | 正在推进 | 70% | 1 | 1 | 100%
| 61 | 株渌路（隆华小区至枫溪大道路口）加装路灯50盏 | 50 | [6 empty] | 50 | 50 | 100%
| 62 | 推进城市生活垃圾分类（城市5区各完成2个街道的垃圾分类示范创建，渌口区城区完成30%社区垃圾分类示范创建） | 城市5区各完成2个街道的垃圾分类示范创建，渌口区城区完成30%社区垃圾分类示范创建 | 栗雨、嵩山路等2个街道办事处 | 正在推进 | 25.5% | 桂花、金山等2个街道办事处 | 正在推进 | 50% | 贺家土、建设等2个街道办事处 | 正在推进 | 50% | 铜塘湾、清水塘等2个街道办事处 | 正在推进 | 60% | 学林、龙头铺等2个街道办事处 | 正在推进 | 51%
| 63 | 提质改造农贸市场 | 完成改造
| 64 | 提质改造放心粮油旗舰店8家 | 8
| 65 | 农村生活污水处理（对农村生活污水开展治理，梯次推进，生活污水乱排乱放得到管控，生态环境质量改善） | 30 | 2个村 | 正在推进 | 67% | 2个村 | 正在推进 | 50% | 2个村 | 正在推进 | 10% | 1个村 | 正在推进 | 60% | 1个村 | 正在推进 | 15%
| 66 | ▲改新建10万个农村户用厕所和100座农村公共厕所 | 100000/ 100 | 6000个户厕 | 1850 | 30.83% | 1400个户厕、1座公厕 | 461 0 | 32.93% 0 | 5000个户厕 | 1521 | 30.42% | 400个户厕 | 189 | 47.25% | 1200个户厕 | 295 | 24.58%
九、乡村惠民工程 | 67 | 扶持农机专业合作组织50家 | 50 | 3 | 2 | 65% | 1 | 0 | 60% | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 75% | 1 | 0 | 15%
| 68 | 新建、维修、改造农村机耕道500公里 | 500 | 40 | 25 | 62% | 10 | 7 | 70% | 30 | 24.9 | 83% | 5 | 5 | 100% | 5 | 8.58 | 171.6%
| 69 | 土地托管服务10万亩 | 100000 | 1000 | 已定托管对象，运行中 | 0% | 1000 | 1000 | 100% | 1000 | 600 | 60%
| 70 | 惠民综合服务中心（社）建设200个 | 200 | 2 | 前期准备中 | 0% | 3 | 2 | 66% | 8 | 4 | 50% | 2 | 1个办理到位，1个选址中 | 50% | 2 | 已选定一家，运行中 | 0%
| 71 | 农村饮水安全工程维修养护工程144个 | 144 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 2 | 2 | 100%
| 72 | 国家水土保持重点治理工程（综合治理水土流失面积42.5km2） | 42.5
| 73 | 中小河流治理6.8公里 | 6.8
| 74 | 主要支流治理工程2.95公里 | 2.95
| 75 | 农村安全饮水检测（全年完成4次检测，保证千吨万人以上水厂全覆盖，200-1000吨的水厂抽检20%） | 4 | 4 | 2 | 50% |  |  |  | 4 | 2 | 50%
十、交通畅行工程 | 76 | 城区道路临时停车位收费调整（第一期道路临时停车泊位停车收费分为两类价格进行管理，实行差别化收费。原方案中15分钟提高到30分钟内免予收费，同时降低部分路段收费标准） | 对城区第一期道路临时停车泊位停车收费进行成本监审，依法对调整方案
| 77 | 智慧停车道路临时泊位三期建设（新增4400个道路临时停车泊位建设） | 4400 | 2700 | 669 | 24.8% | 500 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
| 78 | 新建公共停车场（库）2个 | 基本完工 | 2 | 正在推进 | 30%
| 79 | 拉通南塘路、白云路等10条“断头路” | 10 | 南塘路等5条 | 1335万无 | 9% | 白云路、JC19路共2条 | 415万无 | 38% | 铁东南路共1条 | 1400万无 | 23% | 日新路共1条 | 700万无 | 9% | 盘龙路三期共1条 | 162万无 | 4%
| 80 | 打通新华桥、先峰路等7个交通堵点 | 7 | 马王路-王家坪立交桥段地下通道工程1个 | 148万无 | 100% | 火车站东广场综合交通枢纽工程等3个 | 148万无 | 22% |  |  |  | 先锋路改扩建工程等3个 | 1195万无 | 18%
| 81 | 建设建宁大桥等4个城区匝道（辅道） | 4 | 建宁大桥西桥头南辅道等3个 | 5000万无 | 53% | [6 empty] | 石峰大桥东匝道共1个 | 0 | 0%
| 82 | ▲建设农村公路安防设施350公里 | 350 | 15 | 1 | 6.6% | 2 | 1.6 | 80% | 14 | 9.3 | 58% | 3 | 2.1 | 70%
| 83 | ▲农村公路提质改造209公里 | 209 | 29 | 6.8 | 23.4% | 8 | 8 | 100% | 15 | 8.1 | 54% | 12 | 8.5 | 70%
| 84 | 快速公交廊道完成一期建设 | 36000
| 85 | 新增和调整公交线路4条（含雷打石至凤凰山村镇公交） | 4
| 86 | 新建智能自助洗车便民点5个 | 5 | 1 | 完成选址 | 55% | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 完成选址 | 55%
十一、公共安全工程 | 87 | ▲实施乡村“雪亮工程”，建设乡村公共部位安防设备5000个 | 5000 | 450 | 505 | 112% | 300 | 167 | 55.6% | 400 | 484 | 121% | 100 | 190 | 190% | 50 | 160 | 320%
| 88 | 食用农产品快检23万批次 | 230000
| 89 | 食品监督抽检达到4批次/千人 | 18394 | 1394批次 |  | 统计到全市 | 1234批次 |  | 统计到全市 | 1224批次 |  | 统计到全市 | 1065批次 |  | 统计到全市
| 90 | 提高电梯责任险覆盖率（17272台电梯投保电梯责任险） | 17272 | 5551台完成投保 | 正在推进 | 42% | 2170台完成投保 | 正在推进 | 30.9% | 2739台完成投保 | 正在推进 | 35.8% | 1576台完成投保 | 正在推进 | 26.7% | 326台完成投保 | 正在推进 | 13.8%
| 91 | 建立智慧消防全服务平台（建成系统平台并上线试运行，所有消防安全重点单位100%接入系统并实现智慧监管） | 377 | 60家消防重点单位接入系统 | 10 | 16.6% | 27家消防重点单位接入系统 | 14 | 51% | 90家消防重点单位接入系统 | 90 | 6% | 26家消防重点单位接入系统 | 26 | 11% | 19家消防重点单位接入系统 | 9 | 47.4%
| 92 | 打通生命通道工程（全市所有单位和住宅小区100%完成消防车通道标识标线施划；落实“一小区一册”治理要求，完成70%老旧小区和无物业管理小区治理工作；规范设置5000个小区停车位；各级相关职能部门常态化开展联合整治工作。） | 消防车通道标识标线施2550个；70%老旧小区和无物业管理小区消防治理工作；规范设置小区停车5000个； | 完成593个单位和住宅消防通道标线；完成70%老旧小区物业管理消防治理；规范1000个小区停车位 | 299 22 357 | 50% 73% 36% | 完成236个单位和住宅消防通道标线；完成70%老旧小区物业管理消防治理；规范500个小区停车位 | 108 17 285 | 45.76% 40.47% 57% | 完成491个单位和住宅消防通道标线；完成70%老旧小区物业管理消防治理；规范1000个小区停车位 | 346 19 633 | 70.5% 50% 63.3% | 完成304个单位和住宅消防通道标线；完成70%老旧小区物业管理消防治理；规范500个小区停车位 | 268 27 332 | 88.15% 42.8% 66.4% | 完成74个单位和住宅消防通道标线；完成70%老旧小区物业管理消防治理；规范300个小区停车位 | 74 7 125 | 100% 100% 41.6%
| 93 | 加强构建“人防+技防”地质灾害监测预警系统（全市增设专业化、综合性监测点6个，普适化监测点60个） | 66 | 2 | 2 | 100% | [6 empty] | 2（其中专业化1个） | 2 | 100%
十二、帮扶解困工程 | 94 | 巩固脱贫成果（16.37万已脱贫人口不出现一例返贫；6101名边缘易致贫人口不出现一例致贫） | 163700/ 6101 | 572名边缘易致贫人口不出现一例致贫 |  | 年度统计 | 221名边缘易致贫人口不出现一例致贫 |  | 年度统计 | 92名边缘易致贫人口不出现一例致贫 |  | 年度统计 | 21名边缘易致贫人口不出现一例致贫 |  | 年度统计 | 73名边缘易致贫人口不出现一例致贫 |  | 年度统计
| 95 | 贫困人口参保（确保农村建档立卡贫困人口医保参保率达到100%） | 100%
| 96 | 资助家庭经济困难学生6万人，不让一名学生因贫失学 | 60000 | 500 | 1277 | 255% | 500 | 2288 | 458% | 500 | 1493 | 299% | 500 | 655 | 131% | 200 | 239 | 120%
| 97 | 帮扶救助困难职工1万人次 | 10000 | 300 | 901 | 300% | 300 | 374 | 124.7% | 300 | 683 | 227.7% | 300 | 525 | 175% | 55 | 198 | 360%
| 98 | 职工医疗互助（全市12万符合条件职工参加） | 120000 | 6000 | 15289 | 254.8% | 6000 | 9403 | 156.7% | 6000 | 8160 | 136% | 5000 | 7195 | 143.9% | 2000 | 2553 | 121.6%
| 99 | ▲办理法律援助案件3600件 | 3600 | 360 | 183 | 50.8% | 210 | 106 | 50.5% | 510 | 257 | 50.4% | 360 | 156 | 43% | 20 | 11 | 55%
| 100 | 道路交通事故救助50人次 | 50 | 5 |  | 统计到全市 | 4 |  | 统计到全市 | 3 |  | 统计到全市 | 2 |  | 统计到全市 | 1 |  | 统计到全市
| 101 | ▲贫困残疾人家庭无障碍改造510户 | 510 | 20 | 5 | 50% | 20 | 10 | 75% | 30 | 0 | 60% | 30 | 18 | 70% | 20 | 0 | 60%
| 102 | ▲残疾儿童康复救助500名（省任务470名） | 500 | 65 | 340 | 65.4% | 50 | 265 | 66.25% | 50 | 220 | 55% | 45 | 168 | 46.7% | 20 | 94 | 58.8%

## 县级项目
1-6月全市“民生100”工程项目指标完成情况（表三）
序号 |  | 指 标 项 目 | 目标任务 | 渌口区 |  |  | 醴陵市 |  |  | 攸县 |  |  | 茶陵县 |  |  | 炎陵县
|  |  |  | 目标任务 | 累计完成 | 完成年度 目标% | 目标任务 | 累计完成 | 完成年度 目标% | 目标任务 | 累计完成 | 完成年度 目标% | 目标任务 | 累计完成 | 完成年度 目标% | 目标任务 | 累计完成 | 完成年度 目标%
一、就业增收工程 | 1 | ▲新增城镇就业5.2万人 | 52000 | 2100 | 1291 | 61% | 7000 | 3522 | 50% | 4300 | 1499 | 35% | 2400 | 1061 | 44% | 1600 | 850 | 53%
| 2 | 高校未就业高校毕业生就业服务率100% | 100% | 100% |  | 暂无 | 100% |  | 暂无 | 100% |  | 暂无 | 100% |  | 暂无 | 100% |  | 暂无
| 3 | 实现“零就业家庭”动态援助100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 4 | 新增农村劳动力转移就业1.2万人 | 12000 | 1440 | 91 | 63.19% | 3400 | 2517 | 74.02% | 2730 | 2195 | 80.4% | 2200 | 1152 | 52.36% | 1340 | 1032 | 77.01%
| 5 | ▲完成政府补贴性职业技能培训4.9万人次，其中农村转移就业劳动者培训1万人次 | 49000/ 10000 | 3000、1000 | 303/ 292 | 10.1％/ 29.2％ | 5000、1500 | 2234/ 189 | 44.68% /12.6％ | 4000、1200 | 2604/ 2395 | 65.1％/199.58％ | 4000、1200 | 2303/ 1900 | 57.58％/158.33％ | 3000、1000 | 700/ 374 | 23.33％/ 37.4％
| 6 | 开展残疾人职业技能和实用技术培训1000人 | 1000 | 120 | 120 | 100% | 280 | 150 | 53.5% | 100 | 66 | 66% | 80 | 80 | 100% | 60 | 30 | 50%
二、社会保障工程 | 7 | 新增企业养老保险参保人数3万人 | 30000 | 1200 | 720 | 60% | 3500 | 7790 | 223% | 1600 | 961 | 60% | 1200 | 1432 | 119% | 600 | 577 | 96%
| 8 | 实现军转干部安置率100% | 100% | 100% |  | 暂无 | 100% |  | 暂无 | 100% |  | 暂无 | 100% |  | 暂无 | 100% |  | 暂无
| 9 | 株洲市第一老年养护院（株洲市社会福利院一期）完成项目主体工程建设 | 主体完工
| 10 | ▲困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴提标（2项补贴每月不低于80元） | 80元/月 | 80元/月 | 80 | 100% | 80元/月 | 80 | 100% | 80元/月 | 80 | 100% | 80元/月 | 80 | 100% | 80元/月 | 80 | 100%
| 11 | ▲提高城乡居民低保标准和救助水平（城市低保标准不低于578元每月、城市低保人均救助水平不低于393元每月；农村低保标准不低于5796元每年、农村低保人均救助水平不低于235元每月） | 578/月 393/月 5796/年 235/月 | 城市低保、救助不低于550、404元/月；农村低保、救助不低于4320元/年、251元/月 | 550 406 4320 269 | 100% | 城市低保、救助不低于550、374元/月；农村低保、救助不低于4320元/年、229元/月 | 550 378 4320 219 | 100% 101% 100% 96% | 城市低保、救助不低于550、391元/月；农村低保、救助不低于4320元/年、230元/月 | 550 392 4320 230 | 100% 100% 100% 100% | 城市低保、救助不低于550、374元/月；农村低保、救助不低于4320元/年、241元/月 | 550 381 4320 250 | 100% 102% 100% 104% | 城市低保、救助不低于550、402元/月；农村低保、救助不低于4320元/年、230元/月 | 550 403 4320 231 | 100%
| 12 | 探索推行“长者餐厅”20个 | 20 | 2 | 0 | 30% | 2 | 1 | 50% | 2 | 2 | 100% | 2 | 0 | 10% | 2 | 1 | 50%
| 13 | 老年人居家适老化改造300户 | 300 | 30 | 0 | 20% | 30 | 20 | 66.7% | 30 | 12 | 40% | 20 | 4 | 20% | 20 | 20 | 100%
| 14 | 新增社会化运营社区日间照料中心30家 | 30 | 3 | 0 | 60% | 3 | 1 | 33.3% | 3 | 3 | 100% | 2 | 0 | 10% | 2 | 1 | 50%
| 15 | ▲特困人员供养服务床位建设，建设特困供养服务床位300张，其中护理床位240张 | 3所新增床位300张，其中80%为护理型床位 | 100张，其中护理床位80张 | 50% | 50%(项目已进入基础性阶段，一层正在建设中） |  |  |  | 100张，其中护理床位80张 | 50% | 50%（正在进行主体工程建设） | 100张，其中护理床位80张 | 50% | 50%（已完成桩机与地下室建设，正准备建设主体第一层）
| 16 | 持续开展殡葬改革（出台身后一件事一次办实施方案，并在荷塘区开展身后一件事一次办试点。城区4个公墓均建设树葬、草坪葬、花坛葬葬区，合计葬位不低于2000个） | 出台身后一件事一次办实施方案，并在荷塘区开展身后一件事一次办试点。城区4个公墓均建设树葬、草坪葬、花坛葬葬区，合计葬位不低于2000个 | 机关事业单位党员干部火化率100%，完成殡葬基础设施建设任务 |  | 机关事业单位党员干部火化率100% | 机关事业单位党员干部火化率100%，完成殡葬基础设施建设任务 |  | 机关事业单位党员干部火化率100% | 机关事业单位党员干部火化率100%，完成殡葬基础设施建设任务 |  | 机关事业单位党员干部火化率100% | 机关事业单位党员干部火化率100%，完成殡葬基础设施建设任务 |  | 机关事业单位党员干部火化率100% | 机关事业单位党员干部火化率100%，完成殡葬基础设施建设任务 |  | 机关事业单位党员干部火化率100%
| 17 | 南山公园建设（一期完工，二期完成项目部分用地出让、立项、规划报建） | 一期完工 | 南山公园一期、二期建设 | 一期主体结构全部完成；外墙装饰完成90%；室外附属工程85%；自来水外线全部完成；强电外线安装完毕；室内装饰进场施工。 | 70%
三、素质提升工程 | 18 | ▲增加公办幼儿园学位7900个 | 7900 |  |  |  | 1800 | 1278% | 71% |  |  |  | 1800 | 1495 | 83.06%
| 19 | ▲建成4所芙蓉学校 | 4 | [6 empty] | 1 | 网岭芙蓉学校正在推进 | 90% | 2 | 茶陵芙蓉学校、马江芙蓉学校正在推进 | 85% | 1 | 炎陵芙蓉 学校建成 | 100%
| 20 | 城区优质学校建设（基本建成长沙一中株洲实验学校等5所城区优质学校） | 5
| 21 | 城市免费放映公益电影500场 | 500
| 22 | 农村免费放映公益电影14019场 | 14019 | 1784 | 912 | 51.1% | 2945 | 1500 | 50.9% | 3373 | 1702 | 50.4% | 2973 | 1518 | 51% | 1659 | 866 | 52.2%
| 23 | 市民艺术大课堂培训1.5万人次 | 15000
| 24 | 市、县两级完成公益演出700场 | 700 |  |  |  | 120 | 63 | 52.5% | 150 | 58 | 38.6% | 105 | 26 | 24.7% | 105 | 63 | 60%
| 25 | 公益艺术教育培训6万人次 | 60000
| 26 | 推广“门前三小”经验，建设城乡居民家门口小课堂、小书屋500个 | 500 | 40 | 13 | 32.5% | 80 | 20 | 25% | 200 | 65 | 32.5% | 70 | 15 | 21.4% | 35 | 20 | 57.1%
四、全民健康工程 | 27 | 普及公众急救知识技能（开展现场救护第一目击者培训60场） | 60 | [6 empty] | 10 | 13 | 130%
| 28 | ▲实施疾控中心标准化建设工程，4家疾控中心达到国家标准 | 4 |  |  |  | 1 | 正在推进 | 97.6% |  |  |  | 1 | 正在推进 | 92.9%
| 29 | ▲推进中医药服务基层全覆盖，101个社区卫生服务中心、建制乡镇卫生院中医药服务有人员、有场地、有服务、有设施 | 101 | 8 | 8 | 100% | 23 | 20 | 86.96% | 15 | 11 | 73.33% | 15 | 12 | 80% | 9 | 9 | 100%
| 30 | ▲完成孕产妇免费产前筛查25500人次 | 25500 | 1000 | 416 | 41.6% | 6500 | 2880 | 44.31% | 3600 | 1829 | 50.81% | 3600 | 1991 | 55.31% | 1050 | 381 | 36.29%
| 31 | ▲完成农村及城镇适龄妇女“两癌”免费检查75014人 | 75014 | 5000 | 2803 | 56.06% | 19000 | 9542 | 50.22% | 18000 | 9006 | 50.03% | 16000 | 8112 | 50.7% | 5200 | 5022 | 96.58%
| 32 | 免费国民体质监测1.8万人次 | 18000
| 33 | 举办体育免费培训班1.8万人次 | 18000
| 34 | 公共体育场馆免费低收费开放接待28万人次 | 280000
| 35 | 建设全民健身路径20套 | 20
| 36 | 提高城乡居民高血压、糖尿病门诊用药保障水平（参保人符合规定的降血压、降血糖药品费用医保支付比例70%以上，待遇人数不少于12万人次） | 医保支付比例70%以上，待遇人数不少于12万人次 | 支付比例70%以上，享受待遇9600人次以上 | 28118 | 292.9% | 支付比例70%以上，享受待遇31700人次以上 | 29359 | 92.6% | 支付比例70%以上，享受待遇24000人次以上 | 42169 | 175.7% | 支付比例70%以上，享受待遇19700人次以上 | 10427 | 52.9% | 支付比例70%以上，享受待遇6000人次以上 | 6943 | 115.7%
| 37 | 扩大特殊病种门诊享受（全年待遇支付不低于1.6亿元，人数7.5万人以上） | 全年待遇支付不低于1.6亿元，人数7.5万人以上 | 全年待遇支付不低于1100万元，人数4500人以上 | 全年待遇支付不低于1137.26万元，人数5489人 | 100% 100% | 全年待遇支付不低于2300万元，人数13000人以上 | 全年待遇支付不低于3102.6万元，人数13157人 | 100% 100% | 全年待遇支付不低于1900万元，人数10000人以上 | 全年待遇支付不低于1024.65万元，人数14409人 | 54% 100% | 全年待遇支付不低于1700万元，人数9000人以上 | 全年待遇支付不低于1247万元，人数7946人 | 73.34% 88.29% | 全年待遇支付不低于200万元，人数1500人以上 | 全年待遇支付不低于223.78万元，人数1667人 | 100% 100%
五、安居宜居工程 | 38 | 新建和改造燃气管网128公里 | 128 | 3 | 1.6 | 53.3% | 6 | 3.4 | 56.7% | 10 | 7.31 | 73.1% | 4 | 2.6 | 65%
| 39 | 新建改建城市供水管网28公里 | 28
| 40 | 既有住宅加装电梯300台 | 300
| 41 | ▲城镇老旧小区改造（开工建设71个城镇老旧小区） | 71 | 6 | 1 | 16.67% | 25 | 25 | 100% | 3 | 1 | 33.33% | 12 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0%
| 42 | 气化村镇建设（按照“能管则管，能罐则罐”的原则，推进气化村镇燃气全覆盖） | 5000 | 全年目标5000万元，1-6月完成1800万元，年度目标完成率36%
| 43 | 发放城镇住房困难家庭住房租赁补贴3900户 | 3900 | 450 | 454 | 101% | 300 | 270 | 90% | 500 | 475 | 95% | 300 | 390 | 130% | 200 | 206 | 103%
| 44 | 新增住房公积金建制人数1.5万人 | 15000 | 300 | 244 | 81% | 1100 | 1649 | 149% | 500 | 468 | 93% | 1100 | 1787 | 162% | 300 | 308 | 102%
| 45 | 5G基站建设1500个 | 1500 | 159 | 159 | 100% | 309 | 309 | 100% | 382 | 382 | 100% | 253 | 253 | 100% | 156 | 156 | 100%
| 46 | ▲提升农村通信网络，建成59个4G基站，完成25个行政村通组光纤工程 | 59/25 | 8个基站， 6个光纤工程 | 8个基站， 6个光纤工程 | 100% | 17个基站， 8个光纤工程 | 17个基站， 8个光纤工程 | 100% | 16个基站， 3个光纤工程 | 16个基站， 3个光纤工程 | 100% | 8个基站， 3个光纤工程 | 8个基站， 3个光纤工程 | 100% | 6个基站， 2个光纤工程 | 6个基站， 2个光纤工程 | 100%
| 47 | ▲完成1.3亿元10千伏及以下行政村配电网改造工程 | 13000万元 | 2100万元 | 875.61 | 41.69% | 3000万元 | 2124.66 | 70.82% | 2300万元 | 1098.03 | 47.74% | 2300万元 | 2133.7 | 92.77% | 2300万元 | 1036.66 | 45.07%
六、优质服务工程 | 48 | 解决不动产登记历史遗留办证问题3000户以上 | 3000 | 660 | 11 | 2% | 600 | 319 | 53% | 1000 | 119 | 11.9% | 280 | 14 | 5% | 300 | 90 | 30%
| 49 | 改造完善市人民来访接待中心（完成市人民来访接待中心建设，实行联合接访，打造“信访超市”，提高群众满意率） | 完成改造
| 50 | 住宅维修资金违规使用问题专项整治（对十八大以来市住宅专项维修资金管理使用情况进行全面清查；对违规代收未移交市维修资金专户的开发建设单位进行清查和追缴；对挪用、套取维修资金等违规违法问题及资金监督管理中的腐败和失职渎职行为进行查处；对相关制度进行完善） | 完成调研，列出问题清单，逐一整改，完善机制。
| 51 | 建立维修资金查询、公示和投票表决系统 | 完成系统开发，并在小区推广。
| 52 | 非营运小微型载客汽车容缺办理上户200台 | 200
| 53 | 免减缓交诉讼费1000件、500万元 | 1000 500 | 110件、40万 | 115 35.88 | 105% 90% | 120件、40万 | 43 17.33 | 36% 29% | 120件、60万 | 29 7.5 | 24% 13% | 100件、40万 | 36 10.5 | 36% 26% | 70件、30万 | 36 42.2 | 51% 141%
七、人文关怀工程 | 54 | 农村大龄青年“鹊桥”工程（1.依托基层妇联执委，建立一支乡村红娘队伍。2.依托市、县区妇联网上平台，开通妇联红娘热线。3.依托县市区各级妇联组织，全年开展20场一定规模的相亲会。4.依托市妇女儿童活动中心，全年组织开展8场城乡相亲会） | 1.依托基层妇联执委，建立一支乡村红娘队伍。2.依托市、县区妇联网上平台，开通妇联红娘热线。3.依托县市区各级妇联组织，全年开展20场一定规模的相亲会。4.依托市妇女儿童活动中心，全年组织开展8场城乡相亲会 | 建立一个数据库、一支乡村红娘队伍、一条红娘热线、2场相亲活动 | 正在推进 | 75% | 建立一个数据库、一支乡村红娘队伍、一条红娘热线、2场相亲活动 | 正在推进 | 70% | 建立一个数据库、一支乡村红娘队伍、一条红娘热线、2场相亲活动 | 正在推进 | 61% | 建立一个数据库、一支乡村红娘队伍、一条红娘热线、2场相亲活动 | 正在推进 | 80% | 建立一个数据库、一支乡村红娘队伍、一条红娘热线、2场相亲活动 | 正在推进 | 50%
| 55 | “芙蓉情缘”单身职工联谊活动、青春恋爱季活动（覆盖单身人群6000余人） | 5000 | 200人 | 60 | 30% | 200人 | 180 | 90% | 200人 | 0 | 0% | 150人 | 0 | 0% | 150人 | 0 | 0%
| 56 | 关心关爱老归侨、侨眷（老归侨、侨眷健康检查25人、困难归侨重要节日慰问36人） | 25/36 | 慰问3人、体检1人 | 5 0 | 167% 0 | 慰问3人、体检1人 | 1 0 | 33% 0 | 慰问3人、体检1人 | 10 2 | 333% 200% | 慰问3人、体检1人 | 2 0 | 66.7% 0 | 慰问1人、体检1人 | 3 0 | 300% 0
八、环境提质工程 | 57 | 加快云峰森林植物园建设（完成项目绿心准入申报；完成项目立项申报；根据省相关部门批复情况适时开展相关工作；在前期工作顺利完成的前提下加快推进立项前期、PPP咨询、初步设计等工作） | 加快云峰森林植物园建设
| 58 | 拆除违法建设30万平方米 | 31.1万平方米
| 59 | 继续推进城市“微亮化”建设（对43条社区小街小巷、支路实施照明提质；对11个小游园实施景观照明提质） | 43个社区 11个小游园
| 60 | 推进、建设50个城区微公园（小游园） | 50
| 61 | 株渌路（隆华小区至枫溪大道路口）加装路灯50盏 | 50
| 62 | 推进城市生活垃圾分类（城市5区各完成2个街道的垃圾分类示范创建，渌口区城区完成30%社区垃圾分类示范创建） | 城市5区各完成2个街道的垃圾分类示范创建，渌口区城区完成30%社区垃圾分类示范创建 | 30%的社区 | 正在推进 | 33%
| 63 | 提质改造农贸市场 | 完成改造
| 64 | 提质改造放心粮油旗舰店8家 | 8
| 65 | 农村生活污水处理（对农村生活污水开展治理，梯次推进，生活污水乱排乱放得到管控，生态环境质量改善） | 30 | 3个村 | 正在推进 | 10% | 6个村 | 正在推进 | 22% | 6个村 | 正在推进 | 25% | 5个村 | 正在推进 | 85% | 2个村 | 正在推进 | 50%
| 66 | ▲改新建10万个农村户用厕所和100座农村公共厕所 | 100000/ 100 | 10000个户厕、15座公厕 | 3089/ 10 | 30.89% 67% | 30000个户厕、42座公厕 | 8972/ 5 | 29.91%/ 11.9% | 22000个户厕、14座公厕 | 6740/ 2 | 30.64%/ 14.2% | 20000个户厕、19座公厕 | 6038/ 7 | 30.19%/ 36.8% | 4000个户厕、9座公厕 | 1189/ 2 | 29.73%/ 22.2%
九、乡村惠民工程 | 67 | 扶持农机专业合作组织50家 | 50 | 6 | 4 | 69% | 13 | 11 | 85% | 13 | 7 | 53.8% | 8 | 5 | 62.5% | 3 | 2 | 66.7%
| 68 | 新建、维修、改造农村机耕道500公里 | 500 | 60 | 38 | 65% | 100 | 67 | 67% | 100 | 52 | 52% | 90 | 60 | 66.6% | 60 | 38.6 | 64.3%
| 69 | 土地托管服务10万亩 | 100000 | 10000 | 5000 | 50% | 30000 | 15828 | 52.5% | 30000 | 15270 | 50.9% | 18000 | 15300 | 85% | 9000 | 15000 | 166%
| 70 | 惠民综合服务中心（社）建设200个 | 200 | 30 | 15 | 50% | 40 | 24 | 60% | 43 | 22 | 51.2% | 40 | 22 | 55% | 30 | 15 | 50%
| 71 | 农村饮水安全工程维修养护工程144个 | 144 | 12 | 6 | 50% | 45 | 24 | 53% | 32 | 18 | 56% | 35 | 18 | 51% | 15 | 8 | 53%
| 72 | 国家水土保持重点治理工程（综合治理水土流失面积42.5km2） | 42.5 | [6 empty] | 22.9km2 | 22.9 | 100% |  |  |  | 19.6km2 | 19.6 | 100%
| 73 | 中小河流治理6.8公里 | 6.8 |  |  |  | 6.8公里 | 4.84 | 71.18%
| 74 | 主要支流治理工程2.95公里 | 2.95 | [9 empty] | 2.95公里 | 2.09 | 70.85%
| 75 | 农村安全饮水检测（全年完成4次检测，保证千吨万人以上水厂全覆盖，200-1000吨的水厂抽检20%） | 4 | 22 | 11 | 50% | 21 | 12 | 57.1% | 24 | 12 | 50% | 26 | 13 | 50% | 8 | 4 | 50%
十、交通畅行工程 | 76 | 城区道路临时停车位收费调整（第一期道路临时停车泊位停车收费分为两类价格进行管理，实行差别化收费。原方案中15分钟提高到30分钟内免予收费，同时降低部分路段收费标准） | 对城区第一期道路临时停车泊位停车收费进行成本监审，依法对调整方案
| 77 | 智慧停车道路临时泊位三期建设（新增4400个道路临时停车泊位建设） | 4400
| 78 | 新建公共停车场（库）2个 | 基本完工
| 79 | 拉通南塘路、白云路等10条“断头路” | 10
| 80 | 打通新华桥、先峰路等7个交通堵点 | 7
| 81 | 建设建宁大桥等4个城区匝道（辅道） | 4
| 82 | ▲建设农村公路安防设施350公里 | 350 | 20 | 7.5 | 37.5% | 85 | 43 | 50.5% | 61 | 33 | 54% | 88 | 55 | 62.5% | 60 | 6.2 | 10.3%
| 83 | ▲农村公路提质改造209公里 | 209 | 37 | 20.2 | 54.5% | 35 | 21 | 60% | 35 | 21 | 60% | 38 | 23.4 | 61.5%
| 84 | 快速公交廊道完成一期建设 | 36000
| 85 | 新增和调整公交线路4条（含雷打石至凤凰山村镇公交） | 4
| 86 | 新建智能自助洗车便民点5个 | 5
十一、公共安全工程 | 87 | ▲实施乡村“雪亮工程”，建设乡村公共部位安防设备5000个 | 5000 | 500 | 208 | 41.6% | 1000 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
| 88 | 食用农产品快检23万批次 | 230000
| 89 | 食品监督抽检达到4批次/千人 | 18394 | 1274批次 |  | 统计到全市 | 4066批次 |  | 统计到全市 | 2792批次 |  | 统计到全市 | 2489批次 |  | 统计到全市 | 856批次 |  | 统计到全市
| 90 | 提高电梯责任险覆盖率（17272台电梯投保电梯责任险） | 17272 | 468台完成投保 | 正在推进 | 15.6% | 2009台完成投保 | 正在推进 | 0.25% | 1218台完成投保 | 正在推进 | 0.5% | 916台完成投保 | 正在推进 | 22.2% | 299台完成投保 | 正在推进 | 14.7%
| 91 | 建立智慧消防全服务平台（建成系统平台并上线试运行，所有消防安全重点单位100%接入系统并实现智慧监管） | 377 | 19家消防重点单位接入系统 | 4 | 21.1% | 20家消防重点单位接入系统 | 19 | 95% | 23家消防重点单位接入系统 | 4 | 17.39% | 14家消防重点单位接入系统 | 5 | 35.71% | 22家消防重点单位接入系统 | 2 | 9.1%
| 92 | 打通生命通道工程（全市所有单位和住宅小区100%完成消防车通道标识标线施划；落实“一小区一册”治理要求，完成70%老旧小区和无物业管理小区治理工作；规范设置5000个小区停车位；各级相关职能部门常态化开展联合整治工作。） | 消防车通道标识标线施2550个；70%老旧小区和无物业管理小区消防治理工作；规范设置小区停车5000个； | 完成138个单位和住宅消防通道标线；完成70%老旧小区物业管理消防治理；规范300个小区停车位 | 78 15 180 | 56.52% 25% 60% | 完成183个单位和住宅消防通道标线；完成70%老旧小区物业管理消防治理；规范600个小区停车位 | 122 69 286 | 66.7% 49% 47.7% | 完成160个单位和住宅消防通道标线；完成70%老旧小区物业管理消防治理；规范500个小区停车位 | 160 19 169 | 100% 73% 33.8% | 完成201个单位和住宅消防通道标线；完成70%老旧小区物业管理消防治理；规范200个小区停车位 | 140 3 120 | 69% 21% 60% | 完成170个单位和住宅消防通道标线；完成70%老旧小区物业管理消防治理；规范100个小区停车位 | 80 2 20 | 52% 40% 20%
| 93 | 加强构建“人防+技防”地质灾害监测预警系统（全市增设专业化、综合性监测点6个，普适化监测点60个） | 66 | 8 | 8 | 100% | 13（其中专业化1个） | 13 | 100% | 14（其中专业化2个） | 14 | 100% | 16(其中专业化2个） | 16 | 100% | 11 | 11 | 100%
十二、帮扶解困工程 | 94 | 巩固脱贫成果（16.37万已脱贫人口不出现一例返贫；6101名边缘易致贫人口不出现一例致贫） | 163700/ 6101 | 9006名已脱贫人口不出现一例返贫；281名边缘易致贫人口不出现一例致贫 |  | 年度统计 | 36312名已脱贫人口不出现一例返贫；1145名边缘易致贫人口不出现一例致贫 |  | 年度统计 | 32131名已脱贫人口不出现一例返贫；1027名边缘易致贫人口不出现一例致贫 |  | 年度统计 | 64516名已脱贫人口不出现一例返贫；2309名边缘易致贫人口不出现一例致贫 |  | 年度统计 | 21124名已脱贫人口不出现一例返贫；310名边缘易致贫人口不出现一例致贫 |  | 年度统计
| 95 | 贫困人口参保（确保农村建档立卡贫困人口医保参保率达到100%） | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 96 | 资助家庭经济困难学生6万人，不让一名学生因贫失学 | 60000 | 3500 | 4014% | 115% | 14500 | 21612% | 149% | 10000 | 15704% | 157% | 14000 | 20649% | 147% | 5000 | 7429% | 149%
| 97 | 帮扶救助困难职工1万人次 | 10000 | 300 | 349 | 116.3% | 500 | 450 | 90% | 500 | 454 | 90.8% | 400 | 395 | 98.75% | 400 | 530 | 132.5%
| 98 | 职工医疗互助（全市12万符合条件职工参加） | 120000 | 10000 | 11977 | 119.8% | 14000 | 23718 | 169.4% | 14000 | 18035 | 128.8% | 11000 | 17753 | 161.4% | 9000 | 10121 | 112.5%
| 99 | ▲办理法律援助案件3600件 | 3600 | 270 | 125 | 46.3% | 640 | 281 | 44% | 350 | 106 | 30.3% | 330 | 225 | 68% | 170 | 132 | 77.6%
| 100 | 道路交通事故救助50人次 | 50 | 2 | 2 | 100% | 10 | 6 | 60% | 10 | 7 | 70% | 10 | 6 | 60% | 3 | 2 | 66.6%
| 101 | ▲贫困残疾人家庭无障碍改造510户 | 510 | 50 | 24 | 58% | 110 | 7 | 75.5% | 60 | 10 | 75% | 80 | 0 | 50% | 90 | 45 | 50%
| 102 | ▲残疾儿童康复救助500名（省任务470名） | 500 | 44 | 250.5 | 71.2% | 80 | 441 | 68.9% | 55 | 213 | 48.4% | 37 | 245.5 | 82.9% | 16 | 84 | 65.6%