附件2

项目支出绩效自评表

（ 2020  年度）

| 项目支 出名称 | 园区产业扶持专项 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 株洲市渌口区人民政府 |  |  |  | 实施单位 | 湖南株洲渌口经济开发区管理委员会 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 2000 | 500 | 51.27 | 10 | 10.25 | 1 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2000 | 500 | 51.27 | 10 | 10.25 | 1 |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 扶持企业一批，保证企业新开工15个，竣工10个，在建15个 |  |  |  | 新开工企业18个，新竣工企业12个、在建项目17个。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 新增入园企业个数 | 10个 | 10个 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 新竣工企业 | 10个 | 12个 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 在建企业 | 15个 | 17个 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 产业付出费 | 50万元 | 51.27万元 | 10 | 9 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 入园企业营业收入 | 80亿元 | 83亿元 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 园区企业税收 | 2.亿元 | 2.4亿元 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 入园企业无污染 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 企业效益和经济效益 | 递增 | 递增 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 入园企业满意服务度 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 99 |  |