## 水利局民生专项2021.1-9月
炎陵县水利局2021年度1-9月财政民生专项资金分配使用情况表
单位：元
序号 | 专项项目名称 | 文号 | 内容摘要 | 金额 | 预算规模 | 补助标准 | 发放程序 | 分配使用情况 |  |  | 截至9月30日止余额 | 备注
[8 empty] | 金额 | 单位/项目名称 | 内容摘要
七 | 农林水 |  |  | 16693954 | 18992410 |  |  | 16693954 | 0 | 0 | 2298456
1 | 移民后期扶持项目 | 湘财综指〔2018〕47号 | 移民村文化广场建设工程 | 450000 | 450000 |  | 国库集中支付 | 450000 | 中村龙潭、龙溪坂溪 | 移民村文化广场建设工程 | 0
2 | 移民后期扶持项目 | 湘财综指〔2018〕43、47号；湘财综指〔2019〕20、29号 | 移民村道路硬化工程 | 850000 | 850000 |  | 国库集中支付 | 850000 | 鹿原金紫峰、沔渡夏馆、中村龙潭、鹿原上村 | 移民村道路硬化工程 | 0
3 | 移民后期扶持项目 | 湘财综指〔2018〕29、47号 | 移民村亮化工程 | 399800 | 399800 |  | 国库集中支付 | 399800 | 龙溪坂溪、沔渡泮坑 | 移民村亮化工程 | 0
4 | 移民后期扶持项目 | 湘财综指〔2018〕43、47号 | 移民村太阳能路灯安装工程 | 354920 | 354920 |  | 国库集中支付 | 354920 | 沔渡、大江、石坝 | 移民村太阳能路灯安装工程 | 0
5 | 2019年第二批抗洪救灾资金 | 湘财农指〔2019〕52号 | 水毁修复工程 | 100000 | 100000 |  | 国库集中支付 | 100000 | 中村道任 | 水毁修复工程 | 0
6 | 2019年全市水生态文明建设专项经费 | 株财农指 （2019）73号 | 水利水生态项目补助 | 50000 | 50000 |  | 国库集中支付 | 50000 | 十都车溪 | 水利水生态项目补助 | 0
7 | 2018年“五小”水利省级补助资金 | 湘财农指 （2018）150号 | 水圳防渗加固工程 | 99600 | 100000 |  | 国库集中支付 | 99600 | 中村、龙渣 | 水圳防渗加固工程 | 400
8 | 2019年水利工程维修养护补助资金 | 湘财农指 （2019）81号 | 堤防加固工程 | 290000 | 290000 |  | 国库集中支付 | 290000 | 中村道任 | 堤防加固工程 | 0
9 | 2018年“五小”水利省级补助资金 | 株财农指 （2018）43号 | 山塘维修加固工程 | 180000 | 180000 |  | 国库集中支付 | 180000 | 中村龙井 | 山塘维修加固工程 | 0
10 | 2019年五小水利建设资金 | 株财农指 （2019）72号 | 水库防渗加固工程 | 94044 | 100000 |  | 国库集中支付 | 94044 | 水口七姑潭 | 水库防渗加固工程 | 5956
11 | 2019年第二批省级水利资金 | 湘财农指 （2019）80号 | 水毁修复工程 | 400000 | 400000 |  | 国库集中支付 | 400000 | 霞阳黄沙垅 | 水毁修复工程 | 0
12 | 2020年水利建设专项资金 | 株财农指 （2020）102号 | 河东灌区维护养护工程 | 200000 | 200000 |  | 国库集中支付 | 200000 | 河东灌区 | 河东灌区维护养护工程 | 0
13 | 田坪冲水库新建工程 | 炎政办发[2020]17号、[2020]31号、[2020]35号 | 新建小一型水库1座，总库容55.68万立方米。本年度完成勘查设计、基坑开挖等建设工作，坝体砌筑高度达到10米 | 7130000 | 8980000 |  | 国库集中支付 | 7130000 | 鹿原西塘 | 新建小一型水库1座，总库容55.68万立方米。本年度完成勘查设计、基坑开挖等建设工作，坝体砌筑高度达到10米 | 1850000
14 | 沔水二期治理工程（炎陵县河段） | 炎政办发[2020]35号 | 护坡护岸13.249公里，河道疏浚824米。 | 800000 | 831100 |  | 国库集中支付 | 800000 | 十都、沔渡 | 护坡护岸13.249公里，河道疏浚824米。 | 31100
15 | 2019年水利工程维修养护补助资金 | 湘财农指 （2019）81号 | 石狮岩河堤加固工程 | 200000 | 200000 |  | 国库集中支付 | 200000 | 霞阳霍家 | 石狮岩河堤加固工程 | 0
16 | 河长制专项经费 | 株财农指 （2019）80号 | 寨下山塘维修工程 | 100000 | 100000 |  | 国库集中支付 | 100000 | 霞阳星潮 | 寨下山塘维修工程 | 0
17 | 库区移民后期扶持基金 | 湘财农指 （2020）91号 | 2021年度移民补贴 | 1972200 | 2383200 |  | 国库集中支付 | 1972200 | 全县 | 2021年度移民补贴 | 411000 | 4月支付
18 | 水库移民扶持项目基金 | 湘财农指 （2019）87号 | 移民村道路硬化 工程 | 200000 | 200000 |  | 授权支付 | 200000 | 十都神农谷村 | 移民村道路硬化工程 | 0 | 5月支付
19 | 水库移民扶持项目基金 | 湘财农指 （2019）87号 | 移民村道路硬化 工程 | 150000 | 150000 |  | 授权支付 | 150000 | 鹿原金山 | 移民村道路硬化工程 | 0 | 5月支付
20 | 水库移民扶持项目基金 | 湘财农指 （2019）87号 | 移民村道路硬化 工程 | 180000 | 180000 |  | 授权支付 | 180000 | 鹿原东风 | 移民村道路硬化工程 | 0 | 5月支付
21 | 小型水库管护经费 | 株财农指 （2019）81号；株财农指（2020）102号 | 2019、2020年水库管护费 | 116200 | 116200 |  | 授权支付 | 116200 | 全县 | 小型水库管护经费 | 0 | 5月支付
22 | 水库移民扶持项目基金 | 湘财农指 （2019）87号 | 移民村道路硬化工程 | 150000 | 150000 |  | 授权支付 | 150000 | 中村龙潭 | 移民村水毁河堤工程 | 0 | 6月支付
23 | 《2019年度炎陵县水资源公报》编制费用 | 县级资金 | 《2019年度炎陵县水资源公报》编制费用 | 95800 | 95800 |  | 授权支付 | 95800 | 县水文局 | 《2019年度炎陵县水资源公报》编制费用 | 0 | 7月支付
24 | 黄沙垅河堤修复工程 | 湘财农指[2019]80号 | 黄沙垅河堤修复工程 | 307440 | 307440 |  | 授权支付 | 307440 | 黄沙垅河堤 | 黄沙垅河堤修复工程 | 0 | 8月支付
25 | 节水型机关创建工程 | 湘财农指[2020]61号 | 节水型机关创建工程 | 50000 | 50000 |  | 授权支付 | 50000 | 水利局 | 节水型机关创建工程 | 0 | 8月支付
26 | 水库移民后期扶持项目 | 湘财综指[2019]20号 | 移民村道路硬化 工程 | 200000 | 200000 |  | 授权支付 | 200000 | 十都青石岗村 | 移民村道路硬化工程 | 0 | 9月支付
27 | 水库移民扶持项目基金 | 湘财农指[2019]87号 | 移民村道路硬化 工程 | 200000 | 200000 |  | 授权支付 | 200000 | 沔渡镇夏馆村 | 移民村道路硬化工程 | 0 | 9月支付
28 | 水库移民扶持项目基金 | 湘财农指[2019]87号 | 泮坑河移民堤护坡 | 250000 | 250000 |  | 授权支付 | 250000 | 沔渡镇泮坑村 | 泮坑河移民堤护坡 | 0 | 9月支付
29 | 水库移民后期扶持项目 | 湘财综指[2019]20号 | 移民村亮化工程 | 249750 | 249750 |  | 授权支付 | 249750 | 霞阳镇颜家村 | 移民村亮化工程 | 0 | 9月支付
30 | 水库移民后期扶持项目 | 湘财综指[2018]43号 | 移民村道路硬化 工程 | 220000 | 220000 |  | 授权支付 | 220000 | 霞阳镇草坪村 | 移民村道路硬化工程 | 0 | 9月支付
31 | 水库移民后期扶持项目 | 湘财综指[2018]43号 | 移民村道路硬化 工程 | 180000 | 180000 |  | 授权支付 | 180000 | 霞阳镇吉利村 | 移民村道路硬化工程 | 0 | 9月支付
32 | 水库移民后期扶持项目 | 湘财农指[2019]86号 | 移民村道路硬化 工程 | 294200 | 294200 |  | 授权支付 | 294200 | 龙溪乡仙坪村 | 移民村道路硬化工程 | 0 | 9月支付
33 | 水库移民后期扶持项目 | 湘财综指[2019]220号 | 移民村道路硬化 工程 | 180000 | 180000 |  | 授权支付 | 180000 | 霞阳镇吉利村 | 移民村道路硬化工程 | 0 | 9月支付