
附件1
预算支出绩效报告
一、项目概况

（一）项目单位基本情况。

1.主要职能：团结和领导全县科技工作者贯彻执行国家科学技术普及工作的基本方针和政策，促进科学技术的繁荣和发展，制定全县科普工作规划和年度计划。

2.机构人员情况：炎陵县科学技术协会内设办公室、科学普及部（加挂学会部牌子），属于财政全额拨款的一级预算单位，执行行政单位会计制度，截止2020年12月底，人员编制5人（参公管理），实有在职人员5人。
（二）项目基本情况简介，包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。

县级科普专项经费是县财政为加强科普事业宏观指导和建设，按照省、市委有关文件要求安排的专项经费。主要用于县本级科普项目建设的引导推动和科普业务活动经费，以及科普工作的表彰奖励。涉及范围有围绕未成年人、农民、产业工人、老年人、领导干部和公务员等5类重点人员开展的科普宣传活动、技术培训班，组织开展科普示范（教育）基地等项目创建、技术推广，科普基础设施建设和维护，慰问表彰科技科普工作先进，科技助力扶贫、疫情防控等。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

2020年项目资金共计21万元,科普经费21万元按照年初预算使用；
（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。

2020年科普经费按支出功能分类科目-其他科学技术支出：21万元(其中科技助力扶贫资金3万元；党性教育培训1万元；科普信息化融合发展示范点、优秀科普示范基地、优秀基层科协工作者、优秀科普信息员、优秀科技志愿者奖励资金4.5万；开展科普宣传活动、印制科普资料、科普专干工资及科普其他开支12.5 万元)。
项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

县级科普专项经费，由县财政局和县科协负责管理、监督、评估，年终县科协将县级科普专项经费决算及使用情况按绩效考核的要求报告县财政局。

三、项目组织实施情况

单位领导小组对科普经费的日常使用进行监督和管理，各项支出严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围及开支标准，做到手续完备、数字准确、账目清楚、按期报账、资料齐全。第二年年头由县财政局组织人员对科普项目资金使用进行监督检查。
四、项目绩效情况

（一）经济性和效率性：按照年头经费预算，本着节约、效率的原则，遵循服务县委县政府中心工作，科技助力脱贫攻坚巩固提升、科技助力产业发展、全面科学素质提升、打造浓厚科普氛围，使科普经费充分发挥了应有效能。
（二）有效性和可持续性：1.建立健全了科协组织。新成立124个村社区科协；2.进一步巩固提升科技助力脱贫攻坚工作成效，科技助力扶贫项目资金3万元，为村完善科普宣传基础设施。组织科技志愿者到村开展黄桃种植技术、乡村旅游等知识培训班，传统节日开展慰问；3.提高全民科学素质。开办1期科技人才培训班，召开1次科技工作者座谈会，举办5场科技科普知识培训，开展科普志愿服务活动20余场，成功举办第39届青少年科技创新大赛，组织1.7万人次参加全省第四届全民科学素质网络竞赛活动；4.实施基层科普行动计划，积极推荐并成功创建市级科普惠民资金奖补项目1个，并组织惠民科技科普志愿服务活动20余场；5.示范创建，创建县级科普信息化融合发展示范村（社区）1个，评选表彰一批优秀科普示范基地、农技协等单位和科普带头人、科技示范户等优秀个人。
五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

利用好科普项目资金，充分发挥“四个服务”（为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学文化素质服务、为党和政府科学决策服务）职能，继续积极做好建立健全科协组织、科普惠民行动计划、表彰先进典型、科普志愿服务、科技助力扶贫、乡村振兴、疫情防控等中心工作。
主要经验做法、存在的问题和建议。主要包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在的问题、改进措施和有关建议等。

主要做法：紧紧围绕县委、县政府中心工作，以全面提高全民科学文化素质为目的，团结、依靠广大科技工作者，积极开展科普宣传、科技咨询、科技培训和科技下乡等活动，切实在科技助力、精准扶贫上下功夫，为帮扶村提供项目、资金、技术、信息等方面的支持和服务，提高了农民的科技致富能力，深受广大农民的欢迎，取得了良好的经济和社会效果。
存在问题：县科协机关干部队伍结构、科普经费等与新时期科协工作要求存在一定差距。

有关建议:积极争取县委、县政府、县委组织人事部门及县财政部门对科协工作的重视支持，优化科协机关干部队伍结构，保障科普工作经费。
	附件2

预算支出绩效自评表

（2020年度）

项目支

出名称

　科普经费
主管部门

　

实施单位

　

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额　

　21
　21
　21
　10

　

　10
其中：当年财政拨款　

　21
　

　

　

　

　

上年结转资金　

　

　

　

　

　

　

其他资金

　

　

　

　

　

　

年度总

体目标

预期目标

实际完成情况　

　1.做好科技助力脱贫攻坚巩固提升工作；2.提高全民科学素质，开办3期科普培训班，召开1次科技工作者座谈会，举办1场科技创新大赛；3、实施基层科普行动计划，组织8场科普宣传及科技志愿服务活动；4.示范创建，奖补一批示范先进单位和个人。　

1、驻村帮扶工作深入推进。每月到村指导扶贫工作，安排1名优秀干部担任驻村工作队长、第一书记脱产驻村帮扶，优先解决其必要的工作经费和交通车辆，拨付帮扶村扶贫资金3万元，为帮扶村脱贫攻坚、党建、农村人居环境整治等提供了坚强保障；2、服务全民科学素质提高成绩斐然。开办1期科技人才培训班，召开1次科技工作者座谈会，举办5场科技科普知识培训，开展科普志愿服务活动20余场，成功举办第39届青少年科技创新大赛，组织1.7万人次参加全省第四届全民科学素质网络竞赛活动；3、实施基层科普行动计划，积极推荐并成功创建市级科普惠民资金奖补项目1个，并组织惠民科技科普志愿服务活动20余场；二、联系服务科技工作者上新台阶。研究制定了县科协维护科技工作者权益服务工作制度，建立健全“线上线下科技工作者之家”，组织召开了“科技工作者座谈会”；组织60余人参加为期3天的全县科技人才和科协工作者培训班；4、创建县级科普信息化融合发展示范村（社区）1个，评选表彰一批优秀科普示范基地、农技协等单位和科普带头人、科技示范户等优秀个人，并向市科协推荐创建了一批市级示范典型。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因

分析及

改进措施

产出

指标

(50分)

数量指标

全国科普日活动培训

3期

3期

10

10

平时科技培训班

2期

2期

10

10

质量指标

全民科学素质明显提高

100%

100%

10

10

时效指标

2020年科普项目全部实施

100%

100%

10

10

成本指标

科普经费

21

21

10

10

效益

指标

（30分）

　

经济效

益指标

用科学技术减耗增收，提升市场竞争力

　100%

　100%

　10

　9.9

　

社会效

益指标

科普工作力量更大，全民科学素质明显提高

　100%

　100%

　10

　10

　

生态效

益指标

全民科学素质

100%

100%

10

10

　

可持续影响指标

不断提升全民科学素质

　100%

　100%

　10

　10

　

满意度

指标

（10分）

服务对象满意度指标

服务对象满意度指标

　10人

　10人

　10

　10

　

总分

100

　99.9
　

归口管理业务股室审核意见
填表人：         填报日期：           联系电话：       单位负责人签字：


	附件3
	
	
	
	
	
	

	项目支出绩效评价共性指标

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	分值
	指标说明
	评价标准
	自评分

	投入     （20分）
	项目立项（15分）
	项目立项规范性
	5
	1、项目立项是否符合立项原则、立项重点和申报要求；2、项目专家论证和项目集体决策程度是否符合规定要求等。
	1、项目立项符合立项原则、立项重点和申报要求的，各得1分，否则不得分，共计3分；2、专家论证和集体决策符合规定的，各得1分，否则不得分，共计2分。
	5　

	
	
	绩效目标合理性
	5
	1、项目预期成果目标是否明确具体，依据是否充分与合理；2、主要实物工作量安排是否科学合理；3、总体目标与年度目标设定是否合理。
	1、预期目标明确具体，合理可行得2分；基本可行1分，不可行0分；2、工作量安排合理得2分，基本合理1分，不合理0分；3、项目总体目标和年度目标设定合理合理得1分，否则不得分。
	5　

	
	
	项目设计合理性
	5
	1、设计依据是否充分，与立项论证意见是否有机结合；2、操作方案是否可行，工作部署是否科学；3、主要实物工作量安排是否合理；4、项目经费预算是否合理可行。
	1、设计依据充分，并与立项论证意见有机结合，得1分，否则扣0.5-1分；2、操作方案是否可行，工作部署科学，得1分，否则扣0.5-1分；3、主要实物工作量安排合理，得2分，否则扣0.5-1分；4、项目经费预算合理可行.得1分，否则扣0.5-1分。
	5　

	
	资金落实  （5分）
	资金   到位率
	3
	实际到位资金/计划投入资金*100%
	以预算文件为准，专项资金和配套资金全部到位得3分，资金到位率每降低10%扣1分。
	3　

	
	
	到位   及时率
	2
	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度。
	以预算文件日期为准，资金在1个月内到位得2分，资金每推迟1个月份扣1分。
	2　

	过程  
（30分）


	业务管理（10分）
	管理制度健全性
	3
	1、是否已制定或具有相应的业务管理制度；2、业务管理制度是否完整健全。
	1、制定相应业务管理制度的，得2分；2、业务管理制度完整健全的，得1分。1、是，得2分，否则得0分；
	3　

	
	
	制度执行有效性
	5
	1、是否遵守相关法律法规和业务管理规定；2、项目调整及支出调整手续是否完备；3、项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档。4、项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
	1、是，得2分，否则得0分；2、手续完备的得1分，否则得0分；3、资料齐全及时归档得2分，否则得0分。
	5　

	
	
	项目质量可控性
	2
	1、是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；2、是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。
	1、是，得1分，否则得0分；2、是，得1分，否则得0分。
	2　

	
	财务管理（20分）
	管理制度健全性
	5
	1、是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；2、项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。
	项目承担单位专项资金管理制度健全，内容不违背国家和省级相关制度得5分；基本健全得3分；没有制度得0分。
	5　

	
	
	资金使用合规性
	10
	1、是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2、资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3、项目的重大开支是否经过评估认证；4、是否符合预算批复或合同规定的用途；5、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	1、有专项资金管理办法得2分，无专项资金管理办法但有相关财务管理制度得1分，否则不得分；2、有完整审批程序得2分，否则不得分；3、是，得2 分，否则不得分；4、是，得2分，否则不得分；5、每发现所列任何一种情况扣1分，2分扣完为止。
	10　

	
	
	财务监控有效性
	5
	1、是否已制定或具有相应的监控机制；2、是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。
	1、有，得2分，否则不得分；2、是，得3分，否则不得分。
	　5

	产出
（50分 )
	项目产出（25分）
	主要工作量完成率
	10
	以项目设计、预算的主要实物工作量为基础，与实际完成的实物工作量进行比较。
	按设计、预算要求完成工作量得10分，没达到设计、预算的工作量要求扣1-10分。
	10　

	
	
	完成   及时率
	5
	以项目预算文件下达日期为工作起点，评价项目各项工作任务完成的及时性。
	以预算文件下达为工作量完成的起始时间，工作量完成进度与时间进度同步得5分，不同步扣1-5分。
	5　

	
	
	工作质量达标率
	5
	根据项目验收结论，评价项目建设的工作质量的优劣。
	1、项目验收质量优良得4-5分；2、项目验收质量合格得3-4分；3、项目验收质量不合格得0分。
	5　

	
	
	成本    节约率
	5
	1、评价项目是否出现超支现象；2、有无工作量报废引起的成本支出。
	1、出现超支现象扣3分，否则不扣分；2、有所列情况扣2分，否则不扣分。
	5　

	
	项目效益（25分）
	社会效益
	15
	项目是否有助于改善城市的人居环境，改变城市形象，提升城市品位。
	未来能有效有助于改善城市的人居环境，改变城市形象，提升城市品位得12-15分，其它情形扣1-15分。
	15　

	
	
	可持续  影响
	10
	项目是否有助于改善城市的人居环境，改变城市形象，提升城市品位。
	项目实施后，有可持续潜力，代表未来行业的发展方向得10分，其它情况扣1-10分。
	　10

	合计
	100
	　
	　
	　100


- 1 -
- 9 -

