
附件1
农村公益电影放映

预算支出绩效报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况。

炎陵县位于湘东南边陲，井冈山西麓，全县总面积2030平方公里，人口20万，现有电影发行放映公司1个，隶属文体广新系统，单位性质为国营企业自收自支，主营电影放映，农村公益电影放映，影厅出租等业务，落实农村公益电影放映工作已10余年，工作经验丰富，服务态度良好。

（2） 项目基本情况简介，包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。

农村公益电影放映工程是宣传党的政策，坚持先进文化方向，巩固农村基层政权，丰富群众业余精神文化生活的优秀传媒。我县电影公司于2007年下半年加入“株洲市湘东农村数字电影院线公司”，成立了“炎陵县农村数字电影院线公司”。加入院线公司后开始全面落实全县农村公益电影放映工作，按上级指示每年每月每行政村放映一场电影至今，极大程度上丰富了我县农民群众的文化生活，满足了农民群众精神文化需求。
二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

农村公益电影放映专项资金的配备为中央财政、省财政、县财政三级配套，2019年度农村公益电影县配套专项资金149040元。

（3） 项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。

农村公益电影放映工程项目专项资金主要用于交市电影管理中心管理费，设备折旧费，影片订购费，放映员工资，流动放映车维护及燃油费，广告宣传费等。

（4） 项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

项目资金专款专用，放映员工资依据省监控平台显示的放映记录发放补助。影片节目订购款按实际向市院线公司订购的场次交纳。设备维护费、管理费、设备折旧费按市院线公司开具的发票交纳。株洲市湘东农村数字电影院线公司统一管理，炎陵县电影发行放映公司具体实施，炎陵县文化旅游广电体育局领导和监督工作落实情况，每月上报放映工作进度，每半年行成书面汇报总结。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析。

组建农村公益电影放映小组
1、 组  长：钟定军（文化旅游广电体育局副局长）
2、 副组长：李坚山
3、 联络员：易东飚
成  员：电影公司在职员工及外聘放映员3名
（2） 项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

放映点由联络员每天的上午9:00--10:00通知当日要去的行政村村领导，村领导负责安排放映点，通知本村村民，组织好村民观看。放映员按时抵达当晚村领导指定的放映点，提前做好工作准备，标准化、规范化完成好每天的放映任务，做好每天的放映记录。

四、项目绩效情况

1、农村公益电影放映工程是一项有意义的项目，流动性强，宣传方式灵活，效果明显，特别适合中老年群众。

2、我县农村公益电影放映任务场次为2450场，在县文化旅游广电体育局正确领导下，精心组织，合理安排，2019年全年合计完成2484.4场，超额完成任务34.4场。在各行政村、广场社区、学校、乡镇敬老院、贫困户安置区，开展了“庆祝中华人民共和国成立70周年”国产优秀电影展映活动，放映了一系列优秀国产电影《建国大业》《流浪地球》《血战湘江》《港珠澳大桥》《旋风女队》《古田会议》《红海行动》等。特别是广场电影深受群众好评，让老百姓亲身感受国家惠民政策和政府的关心，收获了良好的社会效益。着重在学校开展了放映活动，《旋风女队》《我要上学》得到了学校领导及老师们的赞赏，学生们的喜爱。按上级指示宣传放映了多系列科教短片《半条被子》《农村交通安全警示片》《环保小故事》等。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

1、以高度的责任心落实农村电影放映工作。

2、创新机制，全面推动农村电影事业的快速发展。

3、加大力度宣传，吸引更多的观众体验电影的魅力，享受国家的惠农政策。

4、加强业务培训、管理等技能，标准化、规范化真正做到让老百姓看到电影，看好电影。

（二）主要经验做法、存在的问题和建议。

无。

炎陵县文化旅游广电体育局

2021年9月22日

	附件2
预算支出绩效自评表

（  2020 年度）

项目支

出名称

农村公益电影放映　

主管部门

　炎陵县文化旅游广电体育局
实施单位

炎陵县电影发行放映公司
项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额　

15
15
14.9
10

99.33%
9.5

其中：当年财政拨款　

15
15
14.9

99.33%
上年结转资金　

　

　

　

　

　

　

其他资金

　

　

　

　

　

　

年度总

体目标

预期目标

实际完成情况　

规范化、标准化在各行政村、广场社区、学校、乡镇敬老院、贫困户安置区开展公益电影免费放映,让全县老百姓在家门口就能看到电影、看好电影，感受国家惠民政策，建设固定放映点,实现一个放映点一月一场公益电影放映,每年放映场次达到2450场。　　

　在各行政村、广场社区、学校、乡镇敬老院、贫困户安置区，开展了“庆祝中华人民共和国成立70周年”国产优秀电影展映活动，放映了一系列优秀国产电影《建国大业》《流浪地球》《血战湘江》《港珠澳大桥》《旋风女队》《古田会议》《红海行动》等。着重在学校开展了放映活动，《旋风女队》《我要上学》得到了学校领导及老师们的赞赏，学生们的喜爱。按上级指示宣传放映了多系列科教短片《半条被子》《农村交通安全警示片》《环保小故事》等。全年完成2484.4场，超额完成34.4场。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因

分析及

改进措施

产出

指标

(50分)

数量指标


平均每村每月电影放映场次

每月1场

每月1-2场

20

　20

　

电影放映到达行政村数
202

　202
10

　10

　

质量指标

按省传媒中心要求放映
　是

是　

5

　5

　

……

　

　

　

　

　

时效指标

公益电影放映完成及时率
　≥100%
　100%
5

　5

　

……

　

　

　

　

　

成本指标

电影放映经费

149040

149040　

10

　10

　

……

　

　

　

　

　

效益

指标

（30分）

　

经济效

益指标

　

　

　

　

　

……

　

　

　

　

　

社会效

益指标

群众观影率

≥90%

　90%

25

　25

　

……

　

　

　

　

　

生态效

益指标

　

　

　

　

　

……

　

　

　

　

　

可持续影响指标

丰富群众文化生活，提高群众文化水平

　长期

　长期

　5

5　

　

……

　

　

　

　

　

满意度

指标

（10分）

服务对象满意度指标

群众对公益电影放映满意度

　≥95%

　95%

　9

　9.5

不断提升服务水平

……

　

　

　

　

　

总分

100

　99

　

归口管理业务股室审核意见

填表人：陈小蓉 填报日期：2021.9.22 联系电话：26226032 单位负责人签字：


	附件3
	
	
	
	
	
	

	项目支出绩效评价共性指标

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	分值
	指标说明
	评价标准
	自评分

	投入     （20分）
	项目立项（15分）
	项目立项规范性
	5
	1、项目立项是否符合立项原则、立项重点和申报要求；2、项目专家论证和项目集体决策程度是否符合规定要求等。
	1、项目立项符合立项原则、立项重点和申报要求的，各得1分，否则不得分，共计3分；2、专家论证和集体决策符合规定的，各得1分，否则不得分，共计2分。
	5

	
	
	绩效目标合理性
	5
	1、项目预期成果目标是否明确具体，依据是否充分与合理；2、主要实物工作量安排是否科学合理；3、总体目标与年度目标设定是否合理。
	1、预期目标明确具体，合理可行得2分；基本可行1分，不可行0分；2、工作量安排合理得2分，基本合理1分，不合理0分；3、项目总体目标和年度目标设定合理合理得1分，否则不得分。
	5　

	
	
	项目设计合理性
	5
	1、设计依据是否充分，与立项论证意见是否有机结合；2、操作方案是否可行，工作部署是否科学；3、主要实物工作量安排是否合理；4、项目经费预算是否合理可行。
	1、设计依据充分，并与立项论证意见有机结合，得1分，否则扣0.5-1分；2、操作方案是否可行，工作部署科学，得1分，否则扣0.5-1分；3、主要实物工作量安排合理，得2分，否则扣0.5-1分；4、项目经费预算合理可行.得1分，否则扣0.5-1分。
	5　

	
	资金落实  （5分）
	资金   到位率
	3
	实际到位资金/计划投入资金*100%
	以预算文件为准，专项资金和配套资金全部到位得3分，资金到位率每降低10%扣1分。
	3　

	
	
	到位   及时率
	2
	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度。
	以预算文件日期为准，资金在1个月内到位得2分，资金每推迟1个月份扣1分。
	2　

	过程  
（30分）

	业务管理（10分）
	管理制度健全性
	3
	1、是否已制定或具有相应的业务管理制度；2、业务管理制度是否完整健全。
	1、制定相应业务管理制度的，得2分；2、业务管理制度完整健全的，得1分。1、是，得2分，否则得0分；
	3　

	
	
	制度执行有效性
	5
	1、是否遵守相关法律法规和业务管理规定；2、项目调整及支出调整手续是否完备；3、项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档。4、项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
	1、是，得2分，否则得0分；2、手续完备的得1分，否则得0分；3、资料齐全及时归档得2分，否则得0分。
	5　

	
	
	项目质量可控性
	2
	1、是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；2、是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。
	1、是，得1分，否则得0分；2、是，得1分，否则得0分。
	2　

	
	财务管理（20分）
	管理制度健全性
	5
	1、是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；2、项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。
	项目承担单位专项资金管理制度健全，内容不违背国家和省级相关制度得5分；基本健全得3分；没有制度得0分。
	5　

	
	
	资金使用合规性
	10
	1、是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2、资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3、项目的重大开支是否经过评估认证；4、是否符合预算批复或合同规定的用途；5、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	1、有专项资金管理办法得2分，无专项资金管理办法但有相关财务管理制度得1分，否则不得分；2、有完整审批程序得2分，否则不得分；3、是，得2 分，否则不得分；4、是，得2分，否则不得分；5、每发现所列任何一种情况扣1分，2分扣完为止。
	10　

	
	
	财务监控有效性
	5
	1、是否已制定或具有相应的监控机制；2、是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。
	1、有，得2分，否则不得分；2、是，得3分，否则不得分。
	5　

	产出
（50分 )
	项目产出（25分）
	主要工作量完成率
	10
	以项目设计、预算的主要实物工作量为基础，与实际完成的实物工作量进行比较。
	按设计、预算要求完成工作量得10分，没达到设计、预算的工作量要求扣1-10分。
	10

	
	
	完成   及时率
	5
	以项目预算文件下达日期为工作起点，评价项目各项工作任务完成的及时性。
	以预算文件下达为工作量完成的起始时间，工作量完成进度与时间进度同步得5分，不同步扣1-5分。
	5　

	
	
	工作质量达标率
	5
	根据项目验收结论，评价项目建设的工作质量的优劣。
	1、项目验收质量优良得4-5分；2、项目验收质量合格得3-4分；3、项目验收质量不合格得0分。
	5　

	
	
	成本    节约率
	5
	1、评价项目是否出现超支现象；2、有无工作量报废引起的成本支出。
	1、出现超支现象扣3分，否则不扣分；2、有所列情况扣2分，否则不扣分。
	5　

	
	项目效益（25分）
	社会效益
	15
	项目是否有助于改善城市的人居环境，改变城市形象，提升城市品位。
	未来能有效有助于改善城市的人居环境，改变城市形象，提升城市品位得12-15分，其它情形扣1-15分。
	15　

	
	
	可持续  影响
	10
	项目是否有助于改善城市的人居环境，改变城市形象，提升城市品位。
	项目实施后，有可持续潜力，代表未来行业的发展方向得10分，其它情况扣1-10分。
	9　

	合计
	100
	　
	　
	99　


- 1 -
- 6 -

