
附件1
桃源洞保护区调规预算支出绩效报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况。

炎陵县地处湖南省东南部、罗霄山脉中段、井冈山西麓,现辖霞阳镇、沔渡镇、十都镇、水口镇、鹿原镇5个镇，垄溪乡、策源乡、下村乡、船形乡4个乡及中村瑶族乡，土地总面积20.3082万公顷，其中林地面积17.3164万公顷，占土地总面积的85.26%，全县活立木总蓄积量1121.88万立方米。整合优化前有我县有自然保护地3处，分别为桃源洞国家级自然保护区、神农谷国家森林公园和湘山省级森林公园，3个自然保护地批复面积24539.3公顷（扣除重叠面积），占全县国土面积的12.09%。

项目基本情况简介。

根据中办发〔2019〕42号和自然资函〔2020〕71号文件精神和省、市有关工作要求，2020年炎陵县启动了桃源洞调规及自然保护地整合优化工作，炎陵县整合优化后落图总面积为24865.4公顷（不含重叠面积），占全县国土面积的12.25%，其中炎陵县内落图总面积24572.59公顷，占全县国土面积的12.10%。经整合优化，将完全包含在桃源洞国家级自然保护区内的神农谷国家森林公园归并至桃源洞国家级自然保护区，并调出矛盾地块和边界整合区域共计585.71公顷，调进保护空缺地共计357.46公顷。整合优化后炎陵县自然保护地面积24583.30公顷,占全县国土面积的12.11%。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入情况分析。

桃源洞调规项目概算：桃源洞自然保护区范围与功能区划调整与确界服务采购项目政府采购编号：株炎财计[2019]000051，经县人民政府批示。2019-2020年总预算资金300万元，分年度安排，本年度安排资金158.75万元。

（二）项目资金实际使用情况分析。

项目资金主要用于以桃源洞自然保护区为主的自然保护地的调查摸底、空缺分析、价值评估、预案编制，并提供桃源洞自然保护区调整规划申报书、调整区综合科学考察报告、调整论证报告、勘界报告。

项目资金管理情况分析。

2019年9月与国家林草局调查规划院签订了炎陵桃源洞国家级自然保护区范围和功能区划调整确界项目《工程咨询合同》，明确了分期付款方式与付款金额。规定：(1)自合同生效，甲方向乙方给付定金59.25万元；（2）乙方（国家林草局调查规划院）进驻开展工作，提交保护区范围与功能区划调整初步方案后10天内，甲方支付乙方咨询费39.5万元；（3）乙方提交征求意见稿后10天内，甲方支付乙方咨询费59.25万元；（4）申请材料经省级论证上报国家林业局专家评审后，甲方支付乙方剩余咨询费59.25万元；

2020年3月份，由县自然保护整合优化工作领导小组领导小组办公室聘请湖南省农林工业勘察设计院完成桃源洞自然保护区的调查摸底工作，合同金额12万元；聘请湖南省建筑设计院的业务联系单位长沙市芙蓉区神话数码图文服务部完成了炎陵县全县摸底调查汇总、空缺地分析及湘山省级森林公园的摸底调查技术服务工作，合同金额8万元；聘请湖南省建筑设计院完成炎帝陵风景名胜区、湘山森林公园2处自然保护地以及全县自然保护地的评估论证工作，合同金额13.8万元；聘请湖南省建筑设计院有限完成炎帝陵风景名胜区、湘山森林公园2处自然保护地以及全县自然保护地的优化整合工作，合同金额16.2万元。目前上述任务均已完成，桃源洞调规方案已报国家林业局，款项均已按合同支付到位。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析。
2019年4月26日上午，林业局召开了桃源洞国家级自然保护区范围和功能区划调整与确界征求意见会。县林业局、桃源洞国家级自然保护区以及保护区涉及的4个乡镇、国有青石冈林场、桃源洞林场、大院林场等相关单位负责人共20余人参加会议。会议首先组织与会人员听取了桃源洞自然保护区保护现状的汇报，县林业局负责人就桃源洞国家级自然保护区范围和功能区划调整与确界工作进行安排部署，然后各相关单位负责人发表意见。会议要求，桃源洞自然保护区范围和功能区划调整与确界工作要依法依规，坚持实事求是的原则，妥善处理好发展与生态保护的关系。

2019年6月10日，政府采购申报备案通过财政审批，湖南建业招标代理有限责任公司受炎陵县桃源洞自然保护区管理局的委托，对湖南桃源洞国家级自然保护区功能区划调整论证报告及总体规划编制招标项目进行公开招标， 2019年9月2日，林草局调查规划设计院中标。

（1）2020年3月16日，尹志峰副县长和相关单位负责人参加了全国自然保护地整合优化和生态保护红线评估调整推进工作电视电话会议；

（2）2020年4月1日，盘晓文副县长、尹志峰副县长和相关单位负责人又参加了全省自然保护地整合优化与生态保护红线评估调整推进会。

（3）2020年4月7日、８日和5月11日县人大戴诗平主任率领林业、水电对炎帝陵、桃源洞、湘山三个自然保护地进行了调研。期间戴诗平主任还召开了相关乡镇、部门参加自然保护地优化整合研讨会四次；期间4月16日，戴诗平主任，率领林业部门到长沙汇报自然保护地整合优化工作。

（4）2020年5月9日县委书记、县长、县人大主席等县主要领导在株洲还专门听取了技术支撑单位的汇报，对前段自然保护地整合优化工作进行了肯定与指导。

（5）2020年5月11日县人民政府召开常务（扩大）会议，对3个自然保护地整合优化预案进行了评审，已原则通过。

（6）2020年５月27日在株洲召开的市人民政府组织的评审会议，已原则通过。

（7）2020年6月3日在长沙召开全省自然保护地评审会议有条件的原则通过。

（8）根据湖南省林业局2020年6月10日《关于反馈株洲自然保护地整合优化分述报告初步审查意见的函》、8月7日《关于反馈株洲市自然保护地整合优化阶段性成果材料审定意见的函》、8月12日 《关于进一步明确自然保护地整合优化有关问题的通知》与专家反馈意见，我县组织技术支撑单位对整合优化预案进行了多次修改。

（9）2020年7月29日，以炎陵县人民政府《关于呈报炎陵县自然保护地整合优化资料的报告》的文件上报了株洲市林业局。

（10）2020年8月19日，株洲市委常委会对全市自然保护地整合优化方案进行了集体审议，炎陵县自然保护地整合优化方案通过审议。

（11）2020年8月24日，县委召开了常委会议，通过了桃源洞调规及自然保护地整合优化预案。

（12）2020年12月，省林业局已将桃源洞调规及自然保护地整合优化预案上报到了国家林业局。
项目管理情况分析。

2019年9月与国家林草局调查规划院签订了炎陵桃源洞国家级自然保护区范围和功能区划调整确界项目《工程咨询合同》。项目承包方建立了一套严格的质量管理、日常监督制度，林业部门随时跟踪进度、监督其质量，确保保护区范围与功能区划调整初步方案通过县里与上级的评审。

四、项目绩效情况

（一）各级各部门增强了保护区调规工作的责任感和紧迫感，进一步提高了对自然保护区调规工作重要性和必要性的认识。

（二）严格按照国家级自然保护区调整管理规定有关要求和工作实施方案规定的时间节点全面推进。

（三）保护区范围和功能区调整工作，尽量缓解了多年来的突出矛盾，解决了困扰保护区管理的关键性问题。

（四）调整工作确保在能顺利通过国家评审的前提下进行，努力做到了应调则调，宜保则保，确保自然保护区面积不减少、功能不退化，尤其是核心区、缓冲区面积只增不减。

（五）加大了宣传力度，提高了人民群众对自然生态的保护意识。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

立足机制创新，打造林业新业态。紧抓党中央、国务院加快推进生态文明建设、促进森林康养产业发展的重大政策机遇，大力推动森林康养产业发展。立足县情林情，选择重点领域，特色领域，优化整合桃源洞自然保护区、云上大院和梨树洲等康养资源，形成合力，着力打造林业发展新业态。

（二）主要经验做法、存在的问题和建议。

根据中办发〔2019〕42号和自然资函〔2020〕71号文件精神和省、市有关工作要求，2020年炎陵县启动了桃源洞调规及自然保护地整合优化工作，目前已全面完成调查摸底、空缺分析、价值评估、预案编制工作。

1、领导高度重视。炎陵县高度重视桃源洞调规及自然保护地整合优化工作，成立了县自然保护整合优化工作领导小组，制定出台《炎陵县自然保护地整合优化工作方案》，严格按国家、省、市时间要求和技术要求做好以桃源洞自然保护区调规为主要内容的全县自然保护地优化整合工作。

2、业务主管与技术支撑单位不厌其凡，牺牲休息时间，严格按照省市要求做好每一步工作。

3、成效显著。主要表现在绝大多数保护区村民都调至了一般控制区，小水电电站设施基本已调至到了一般控制区，文化遗迹与旅游通道都已调到了一般控制区，自然保护区的基本农田与大院农场集镇区都按规定调出到了非自然保护区，为炎陵经济的未来发展留足了空间。同时一些保护的比较好、人烟稀少地的针阔混交林、原始次森林都调进到了核心保护区（或从非保护区调至到了保护区范围内），为生态保护建设有力地增添了后备资源。

	附件2
预算支出绩效自评表

（2020年度）

项目支

出名称

桃源洞保护区调规
主管部门

炎陵县林业局
实施单位

炎陵县林业局
项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额　

150
158.75
158.75
10
100%
10
其中：当年财政拨款　

150
158.75
158.75
上年结转资金　

　

　

　

　

　

　

其他资金

　

　

　

　

　

　

年度总

体目标

预期目标

实际完成情况　

提交保护区范围与功能区划调整初步方案
全面完成保护区范围与功能区划调整初步方案的提交
绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因

分析及

改进措施

产出

指标

(50分)

质量指标
保护区范围与功能区划调整初步方案
提交
已提交
40
40
时效指标
提交时间
年底
年底
10
10
效益

指标

（30分）

　

经济效

益指标
保护区的民生
得以改善
改善
10
10
社会效

益指标
保护面积，保护强度
不减少、不降低
不减少、不降低
10
10
生态效

益指标
对未来发展的影响
留足空间
留足空间
10
10
满意度

指标

（10分）

服务对象满意度指标
群众满意率
>90%
92%
10
10
总分

100
100
　

归口管理业务股室审核意见
填表人：彭绍兴 填报日期：2021.8.27 联系电话：15364231552 单位负责人签字：


	附件3
	
	
	
	
	
	

	项目支出绩效评价共性指标

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	分值
	指标说明
	评价标准
	自评分

	投入     （20分）
	项目立项（15分）
	项目立项规范性
	5
	1、项目立项是否符合立项原则、立项重点和申报要求；2、项目专家论证和项目集体决策程度是否符合规定要求等。
	1、项目立项符合立项原则、立项重点和申报要求的，各得1分，否则不得分，共计3分；2、专家论证和集体决策符合规定的，各得1分，否则不得分，共计2分。
	5

	
	
	绩效目标合理性
	5
	1、项目预期成果目标是否明确具体，依据是否充分与合理；2、主要实物工作量安排是否科学合理；3、总体目标与年度目标设定是否合理。
	1、预期目标明确具体，合理可行得2分；基本可行1分，不可行0分；2、工作量安排合理得2分，基本合理1分，不合理0分；3、项目总体目标和年度目标设定合理合理得1分，否则不得分。
	5

	
	
	项目设计合理性
	5
	1、设计依据是否充分，与立项论证意见是否有机结合；2、操作方案是否可行，工作部署是否科学；3、主要实物工作量安排是否合理；4、项目经费预算是否合理可行。
	1、设计依据充分，并与立项论证意见有机结合，得1分，否则扣0.5-1分；2、操作方案是否可行，工作部署科学，得1分，否则扣0.5-1分；3、主要实物工作量安排合理，得2分，否则扣0.5-1分；4、项目经费预算合理可行.得1分，否则扣0.5-1分。
	5

	
	资金落实  （5分）
	资金   到位率
	3
	实际到位资金/计划投入资金*100%
	以预算文件为准，专项资金和配套资金全部到位得3分，资金到位率每降低10%扣1分。
	3

	
	
	到位   及时率
	2
	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度。
	以预算文件日期为准，资金在1个月内到位得2分，资金每推迟1个月份扣1分。
	2

	过程  
（30分）

	业务管理（10分）
	管理制度健全性
	3
	1、是否已制定或具有相应的业务管理制度；2、业务管理制度是否完整健全。
	1、制定相应业务管理制度的，得2分；2、业务管理制度完整健全的，得1分。1、是，得2分，否则得0分；
	3

	
	
	制度执行有效性
	5
	1、是否遵守相关法律法规和业务管理规定；2、项目调整及支出调整手续是否完备；3、项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档。4、项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
	1、是，得2分，否则得0分；2、手续完备的得1分，否则得0分；3、资料齐全及时归档得2分，否则得0分。
	5

	
	
	项目质量可控性
	2
	1、是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；2、是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。
	1、是，得1分，否则得0分；2、是，得1分，否则得0分。
	2

	
	财务管理（20分）
	管理制度健全性
	5
	1、是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；2、项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。
	项目承担单位专项资金管理制度健全，内容不违背国家和省级相关制度得5分；基本健全得3分；没有制度得0分。
	5

	
	
	资金使用合规性
	10
	1、是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2、资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3、项目的重大开支是否经过评估认证；4、是否符合预算批复或合同规定的用途；5、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	1、有专项资金管理办法得2分，无专项资金管理办法但有相关财务管理制度得1分，否则不得分；2、有完整审批程序得2分，否则不得分；3、是，得2 分，否则不得分；4、是，得2分，否则不得分；5、每发现所列任何一种情况扣1分，2分扣完为止。
	10

	
	
	财务监控有效性
	5
	1、是否已制定或具有相应的监控机制；2、是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。
	1、有，得2分，否则不得分；2、是，得3分，否则不得分。
	5

	产出
（50分 )
	项目产出（25分）
	主要工作量完成率
	10
	以项目设计、预算的主要实物工作量为基础，与实际完成的实物工作量进行比较。
	按设计、预算要求完成工作量得10分，没达到设计、预算的工作量要求扣1-10分。
	10

	
	
	完成   及时率
	5
	以项目预算文件下达日期为工作起点，评价项目各项工作任务完成的及时性。
	以预算文件下达为工作量完成的起始时间，工作量完成进度与时间进度同步得5分，不同步扣1-5分。
	5

	
	
	工作质量达标率
	5
	根据项目验收结论，评价项目建设的工作质量的优劣。
	1、项目验收质量优良得4-5分；2、项目验收质量合格得3-4分；3、项目验收质量不合格得0分。
	5

	
	
	成本    节约率
	5
	1、评价项目是否出现超支现象；2、有无工作量报废引起的成本支出。
	1、出现超支现象扣3分，否则不扣分；2、有所列情况扣2分，否则不扣分。
	5

	
	项目效益（25分）
	社会效益
	15
	项目是否有助于改善城市的人居环境，改变城市形象，提升城市品位。
	未来能有效有助于改善城市的人居环境，改变城市形象，提升城市品位得12-15分，其它情形扣1-15分。
	15

	
	
	可持续  影响
	10
	项目是否有助于改善城市的人居环境，改变城市形象，提升城市品位。
	项目实施后，有可持续潜力，代表未来行业的发展方向得10分，其它情况扣1-10分。
	10

	合计
	100
	　
	　
	100　


- 1 -
- 9 -

