
炎陵县农业农村局

2020年农业生产发展项目资金预算支出

绩效报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况。

1．主要职能。

（1）贯彻执行国家种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农产品加工业、农垦等农业各产业发展的方针政策。
    （2）负责全县农业、农村工作的协调和综合工作。

    （3）指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

    （4）依法负责农业生产的监督管理，组织实施农机惠农政策。负责农作物重大病虫害防治。       

2．机构情况。2020年我单位所属事业单位分为两类，其中公益一类8个和公益二类1个。公益一类：（1）畜牧水产事务中心、（2）农机事务中心、（3）农业综合服务中心、（4）农业技术推广中心、（5）湖南省农业广播电视学校炎陵县分校、（6）农产品质量安全检测中心、（7）炎陵黄桃产业发展中心、（8）炎陵县农业综合行政执法大队。公益二类：农业技术服务中心。
3．人员情况。截止2020年12月底，本部门共有编制人数 119 人，年末在职人员106人，建国初期干部1人，遗属20人。
（二）项目基本情况简介。
2020年县财政安排我局农业生产发展项目资金共计33079928.49元，其中县本级专项资金支出1167228.6元和其他农业相关项目支出31912699.89元。主要是用于全县各乡镇（场）、村的农业生产发展建设和对从事农业生产的企业、合作社以及个人的扶持、奖补等支出。

县本级专项资金支出包括以下9个子项目：

定点屠宰无害化处理补贴112000元；

酃县白鹅资源保种50000元；

防控工作经费、动物防疫疫苗经费、村级强制免疫劳务补助67311.6元；

农机安全生产监理经费140000元；

农经专项经费50046元；

农村集体产权制度改革工作经费、农村承包土地确权登记工作经费168000元；

炎陵黄桃推广经费396720元；

农产品质量安全专项83200元；

畜禽水产品质量安全监管经费99951元。
（2）其他农业相关项目支出包括以下6个子项目：

1.一般公共服务支出741213元；

2.科学技术支出150000元；

3.节能环保支出1000000元；

4.农林水支出29148948.17元；
5.灾害防治级应急管理支出216938.72元；

6.城乡社区支出655600元。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金情况

2020年县财政预算安排农业生产发展项目资金共计33079928.49元，其中县本级安排专项资金1167228.6元；其他农业相关项目31912699.89元。

（二）根据县财政2020年农业生产项目专项资金年初预算和实施计划，项目资金使用33079928.49元，资金使用率100%，项目资金具体使用如下：市劳模补助65600元，税费改革支出141000元，种植结构调整支出561702.5元，农业经营主体贴息支出1972502元，一二三融合支出100000元，农业品牌建设支出200000元，基层农特推广支出150000元，其他扶贫支出1730000元，酃县白鹅资源保种230000元，无害化处理支出418616.35元，信息运营支出444297.99元，农业组织化与产业化经营100000元，病虫害控制支出753340.51元，农业生产保险7081118.67元，纪检经费支出121213元，农产品质量安全657950元，执法监管71000元，黄桃推广经费支出2860720元，国家产业强镇建设1350000元，农村公益事业支出2559400元，农产品加工与促销支出1035000元，农业资源保护修复与利用支出1167118元，防灾救灾支出727838.72元，畜禽养殖污染防治建设支出1000000元，厕所革命支出1176000元，禁捕退捕支出540981元，农机购置补贴支出791070元，农村合作经济支出700000元，土地出让（增减挂）支出400000元，其他农业支出4373459.75元。
三、项目组织实施情况
1.农业生产稳步开展。一是粮油生产总体稳定。完成水稻播面12.54万亩，旱粮6.02万亩，预计全年粮食总产量9.08万吨。蔬菜及食用菌完成生产8.1676万吨，油菜籽产量2790吨，同比去年均有增长。二是畜牧水产基本稳定。全年预计完成生猪出栏8.1万头，增幅分别为8.%左右，羊出栏1.01万只，水产品产量1320吨。三是特色产业效益提升。黄桃产业作为我县主导产业，产量超过全县种植业的一半以上，2020年炎陵黄桃总产量5.18万吨，综合产值20.6亿元。茶叶基地总面积2.4万亩，总产320吨。发展白鹅280万羽。

2.禁捕退捕取得阶段性成效。全县持证渔船15条，已全部签订退捕协议并进行了拆解。全县“三无”船舶19艘，已全部标识、离岸，渔网器具收缴达3500余公斤。

3.炎陵黄桃产销两旺。2020年炎陵黄桃上市期历时1个月零6天，产地收购总值达到5.39亿元，全产业链综合产值20.6亿元。

4.品牌建设亮点纷呈。一是打造优势品牌。“炎陵黄桃”成功获得农产品地理标志认证，连续3年登陆央视推广，连续3年入选“中国果品区域公用品牌价值榜”，品牌价值4.19亿元，连续3年实现产品出口。二是维护品牌形象。实施炎陵黄桃商标（品牌）授权商户4300份。打击县外假冒伪劣炎陵黄桃的侵权行为，共查处假冒侵权85家。删除侵权链接230条，通过投诉处理通道删除侵权链接57条。三是广泛宣传推介。累计投入资金1200余万元，集中传统媒体、网络新媒体、电商渠道等各方优势资源和力量，统一宣传导向，引爆了黄桃销售市场，打造了宣传推广的新高点。

5.人居环境整治有序实施。我们以推进农村人居环境整治“五大工程”为主攻方向，扎实推进农村人居环境整治工作，取得了显著成效，实现了农村人居环境明显改善、村庄环境干净整洁有序、村民环境与健康意识普遍增强的整治目标，基本完成了《炎陵农村人居环境整治三年行动实施方案（2018-2020年》预定任务。

6.疫情风险全面防控。一是打好农村地区疫情防控阻击战。二是抓好动物防控工作。三是做好非洲猪瘟防控。

7.重点产业项目加快推进。一是高标准农田建设。2020年1.74万亩建设工程已开工，预计2021年1月25日前完成主体工程。二是茶文旅产业项目。目前炎帝盛世公司与原业主已经达成初步补偿协议，土地问题基本解决，预计今冬明春先期完成1500亩茶叶基地建设。三是东方希望集团项目。预计项目在2021年部分投产后可达到20万头的生产规模。

8.农业机械化迈上新台阶。认真落实购机补贴政策，推进拖拉机顽障痼疾整治，成功创建国家、省级“平安农机”示范县项目。全县水稻机械化水平达到81.12%，农业机械化在全县经济社会发展中的地位和作用日益突出。

9.农业绿色发展有力推进。多年生作物和水产总面积达到764.32亩，占结构调整总任务面积的43.9%。

10.农产品质量安全强力保障。一是农残常态抽检有序开展。共抽检蔬菜、水果等种植业产品17495批次，农残合格率100%；快检17344批次，合格率99.98%。二是“两品一标”产品认证取得突破。炎陵黄桃成功申报国家地理标志农产品，这是我县继炎陵白鹅后第2个农产品地理标志农产品。三是农产品质量安全管理平台建设稳步推进。四是专项整治行动重拳出击。开展专项整治3次，出动执法、监管人员322人次，检查农产品生产主体225家次，农资经营门店158家次，发放统一印制生产档案1000余份，农药经营制度牌200余套。

11.农村改革成效明显。清产核资、成员确认工作全面完成，建立村级集体经济组织120个。完成农村承包地确权登记颁证工作信息化工作，目前已完成入馆资料3700户。稳慎推进农村宅基地制度改革，举办了200余人参加全县性的宅基地审批管理培训，新增审批宅基地60宗，新增面积9384平方米。

四、项目绩效情况

2020年度本单位取得了一下成效：1、农业生产稳步开展；2、禁捕退捕取得阶段性成效；3、炎陵黄桃产销两旺；4、品牌建设亮点纷呈；5、人居环境整治有序实施；6、疫情风险全面防控；7、重点产业项目加快推进；8、农业机械化迈上新台阶；9、农业绿色发展有力推进；10、农产品质量安全强力保障；11、农村改革成效明显。同时做好统筹资金及项目资金使用管理工作，落实了全县农业农村发展各项政策，农民收入实现持续增收，提升了农村居民对农业农村工作的认可度，本单位社会公众或服务对象满意度为100%。

五、其他需要说明的问题

2020年是全面建成小康社会的决胜之年，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握稳中求进工作总基调，落实高质量发展要求，坚持农业农村优先发展总方针，切实加强党对“三农”工作的领导，以实施乡村振兴战略为总抓手，对标硬任务、新要求，抓重点、补短板、强基础，着力推进产业发展，大力推进农业供给侧结构性改革，扎实开展农村人居环境整治，全面深化农村改革，为实现农业农村现代化打下坚实基础。

（一）全面推进农业产业高质量发展

（二）扎实开展农村人居环境整治

（三）不断深化农村改革

（四）努力防范化解“三农”重大风险

特色产业的品牌打造和品质保证依然任重道远。农业是弱质产业，特色农业产业（炎陵黄桃）在品种改良、保种等方面存在技术难题，需要加大科研力度，以保证良种保种和品质优化研究的开展。名特优农产品开发和农产品品牌创建能力欠强。虽然炎陵黄桃在品牌创建上取得了一定成功，但是其他特色农产品品牌的创建相对滞后。
	预算支出绩效自评表


	（  2020 年度）


	项目支

出名称

	农业生产发展项目资金

	　主管部门
	　炎陵县农业农村局

	实施单位
	炎陵县农业农村局　

	项目资金
（万元）

		年初预算数

	全年预算数

	全年执行数

	分值

	执行率

	得分


		年度资金总额　

	3307.99
	3307.99
	3307.99
	10

	100%
	10

		其中：当年财政拨款　

	3307.99
	3307.99
	3307.99
	10
	100%
	10

		上年结转资金　

	　

	　

	　

	　

	　

	　


		其他资金

	　

	　

	　

	　

	　

	　


	年度总

体目标

	预期目标

	实际完成情况　


		　　3000万元
	　　　　　　3307.99万元

	绩

效

指

标

	一级指标

	二级指标

	三级指标

	年度

指标值

	实际

完成值

	分值

	得分

	偏差原因

分析及

改进措施


		产出

指标

(50分)

	数量指标

	黄桃基地面积新增

	3500亩
	4000亩
	10
	10
	
				种植结构调整续种面积1741.62亩
	100%
	100%
	10
	10
	
			质量指标

	农产品质量安全显著提高
	88%
	95%
	10
	10
	
			时效指标

	农业项目实施
	一年
	一年
	10
	10
	
			成本指标

	农业项目成本
	3000万元

	3307.99万元

	10
	10
	
		效益

指标

（30分）

　

	经济效

益指标

	农业稳定发展和农民持续增收
	100%
	100%
	10
	10
	
			社会效

益指标

	带动14152名贫困户种植黄桃脱贫
	100%
	100%
	10
	10
	
			生态效

益指标

	农村人居环境整治，美化村容村貌
	计划整治农户2895户
	整治农户2895户
	5

	5
	
			可持续影响指标

	农业稳定发展
	90%

	90%

	5
	5
	
		满意度

指标

（10分）

	服务对象满意度指标

	农民满意度
	90%
	>90%
	10
	10
	
	总分

	100

	100
	　


	归口管理业务股室审核意见
	

	填表人：赖志元 填报日期：2021年9月28日 联系电话：13974127961 单位负责人签字：


	附件2
	
	
	
	
	
	

	项目支出绩效评价共性指标

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	分值
	指标说明
	评价标准
	自评分

	投入     （20分）
	项目立项（15分）
	项目立项规范性
	5
	1、项目立项是否符合立项原则、立项重点和申报要求；2、项目专家论证和项目集体决策程度是否符合规定要求等。
	1、项目立项符合立项原则、立项重点和申报要求的，各得1分，否则不得分，共计3分；2、专家论证和集体决策符合规定的，各得1分，否则不得分，共计2分。
	5

	
	
	绩效目标合理性
	5
	1、项目预期成果目标是否明确具体，依据是否充分与合理；2、主要实物工作量安排是否科学合理；3、总体目标与年度目标设定是否合理。
	1、预期目标明确具体，合理可行得2分；基本可行1分，不可行0分；2、工作量安排合理得2分，基本合理1分，不合理0分；3、项目总体目标和年度目标设定合理合理得1分，否则不得分。
	5

	
	
	项目设计合理性
	5
	1、设计依据是否充分，与立项论证意见是否有机结合；2、操作方案是否可行，工作部署是否科学；3、主要实物工作量安排是否合理；4、项目经费预算是否合理可行。
	1、设计依据充分，并与立项论证意见有机结合，得1分，否则扣0.5-1分；2、操作方案是否可行，工作部署科学，得1分，否则扣0.5-1分；3、主要实物工作量安排合理，得2分，否则扣0.5-1分；4、项目经费预算合理可行.得1分，否则扣0.5-1分。
	5

	
	资金落实  （5分）
	资金   到位率
	3
	实际到位资金/计划投入资金*100%
	以预算文件为准，专项资金和配套资金全部到位得3分，资金到位率每降低10%扣1分。
	3

	
	
	到位   及时率
	2
	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度。
	以预算文件日期为准，资金在1个月内到位得2分，资金每推迟1个月份扣1分。
	2

	过程  
（30分）

	业务管理（10分）
	管理制度健全性
	3
	1、是否已制定或具有相应的业务管理制度；2、业务管理制度是否完整健全。
	1、制定相应业务管理制度的，得2分；2、业务管理制度完整健全的，得1分。1、是，得2分，否则得0分；
	3

	
	
	制度执行有效性
	5
	1、是否遵守相关法律法规和业务管理规定；2、项目调整及支出调整手续是否完备；3、项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档。4、项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
	1、是，得2分，否则得0分；2、手续完备的得1分，否则得0分；3、资料齐全及时归档得2分，否则得0分。
	5

	
	
	项目质量可控性
	2
	1、是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；2、是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。
	1、是，得1分，否则得0分；2、是，得1分，否则得0分。
	2

	
	财务管理（20分）
	管理制度健全性
	5
	1、是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；2、项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。
	项目承担单位专项资金管理制度健全，内容不违背国家和省级相关制度得5分；基本健全得3分；没有制度得0分。
	5

	
	
	资金使用合规性
	10
	1、是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2、资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3、项目的重大开支是否经过评估认证；4、是否符合预算批复或合同规定的用途；5、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	1、有专项资金管理办法得2分，无专项资金管理办法但有相关财务管理制度得1分，否则不得分；2、有完整审批程序得2分，否则不得分；3、是，得2 分，否则不得分；4、是，得2分，否则不得分；5、每发现所列任何一种情况扣1分，2分扣完为止。
	10

	
	
	财务监控有效性
	5
	1、是否已制定或具有相应的监控机制；2、是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。
	1、有，得2分，否则不得分；2、是，得3分，否则不得分。
	5

	产出
（50分 )
	项目产出（25分）
	主要工作量完成率
	10
	以项目设计、预算的主要实物工作量为基础，与实际完成的实物工作量进行比较。
	按设计、预算要求完成工作量得10分，没达到设计、预算的工作量要求扣1-10分。
	10

	
	
	完成   及时率
	5
	以项目预算文件下达日期为工作起点，评价项目各项工作任务完成的及时性。
	以预算文件下达为工作量完成的起始时间，工作量完成进度与时间进度同步得5分，不同步扣1-5分。
	5

	
	
	工作质量达标率
	5
	根据项目验收结论，评价项目建设的工作质量的优劣。
	1、项目验收质量优良得4-5分；2、项目验收质量合格得3-4分；3、项目验收质量不合格得0分。
	5

	
	
	成本    节约率
	5
	1、评价项目是否出现超支现象；2、有无工作量报废引起的成本支出。
	1、出现超支现象扣3分，否则不扣分；2、有所列情况扣2分，否则不扣分。
	5

	
	项目效益（25分）
	社会效益
	15
	项目是否有助于改善城市的人居环境，改变城市形象，提升城市品位。
	未来能有效有助于改善城市的人居环境，改变城市形象，提升城市品位得12-15分，其它情形扣1-15分。
	15

	
	
	可持续  影响
	10
	项目是否有助于改善城市的人居环境，改变城市形象，提升城市品位。
	项目实施后，有可持续潜力，代表未来行业的发展方向得10分，其它情况扣1-10分。
	10

	合计
	100
	　
	　
	100


- 1 -
- 2 -

