附件：
专项资金绩效监控表

第3季度
填报单位（盖章）：炎陵县教育局
	基本情况
	项目名称
	中小学幼儿园安保员配备经费
	项目实施单位
	县教育局

	
	项目类型
	经常性□  一次性□

新  增□  延  续■
	项目起止时间
	2021年1月至12月

	
	项目概况（填写项目立项依据、资金预算、绩效目标
	加强中小学幼儿园安防“三项”建设，政府对学校专职保安员配备采取购买服务，由保安服务公司或物业服务公司向学校派驻专职保安员，专职保安员实行由派驻公司和学校双重管理，日常管理以学校为主。为每一所中小学配备专职保安员，确保专职保安人员配备经费。预算经费为：3575690元。

	截止当季资金投入和使用情况
	截止当季财政累计拨付到位资金169.3685万元，项目使用资金169.3685万元，（后面按照资金支出内容细分填列）。
1、支付2021年3-6月中小学幼儿园安保员配备第一批经费1125498.60元；

2、支付2021年3-6月中小学幼儿园安保员配备第二批经费568186.40元；



	项目组织实施情况
	项目主要用于加强中小学幼儿园安防“三项”建设，政府对学校专职保安员配备采取购买服务，由保安服务公司或物业服务公司为每一所中小学配备专职保安员，专职保安员实行由派驻公司和学校双重管理，日常管理以学校为主。目前各项工作均按预定方案稳步推进，学校教育教学工作稳定有序。


	截止当季项目产出和效果（对照设定的绩效目标查看项目完成情况，未完成进度应说明原因和后续改进意见和措施）
	1、截止当季项目产出和效果：
数量指标：配备专职安保人员≥90人；惠及义务阶段学生人数≥15000人；服务涉及学校数≥30所；
质量指标：教育教学质量提高；学校安全稳定；
时效指标：项目实施进度达要求；专项资金支出占比47.3%；
成本指标：预决算偏离度控制在10%以内；
经济效益指标：教育投入增加；
社会效益指标：保障学校正常教育教学，确保学校安全稳定；政策知晓率100%；
社会公益或服务对象满意度指标：学生满意度≥95%；学生家长满意度≥95%。
2、后续工作措施：

①、严格落实上级安保工作要求部署，突出“三防”重点，精准施策。
②、加大各类教育专项治理力度，规范办学行为，优化教育环境，确保安全稳定。
③、实行由派驻公司和学校双重管理，加强安保人员培训，强化思想品德教育，提高专项素质。


	审核意见
	归口管理股室意见：（盖章）
	绩效评价股室意见：（盖章）


填报人：唐少岗                   联系电话：13617416848        填报日期：2021.10.13            
