炎陵县人力资源和社会保障局2020年度城乡居民基本养老保险预算支出绩效报告

炎陵县社会保险服务中心

一、项目概况

（一）项目单位基本情况：2020年4月，设立炎陵县社会保险服务中心，为副科级全额拨款事业单位，归口县人力资源和社会保障局管理。管理辖区内城乡居民基本养老保险基金，基金的使用计划编制与执行，到龄人员养老金的发放等相关工作。县人力资源和社会保障部门要切实履行城乡居民基本养老保险工作行政主管部门的职责，会同有关部门做好城乡居民基本养老保险的统筹规划、政策制定、统一管理、综合协调和监督检查等工作。

（二）项目基本情况简介：根据湘政发[2014]24号、株政发[2015]6号、炎政发[2015]13号文件精神，建立统一的城乡居民基本养老保险（以下简称城乡居民养老保险）制度。城乡居民养老保险由县人民政府组织实施，年满16周岁（不含在校学生），具有本县户籍，非国家机关和事业单位工作人员及不属于职工基本养老保险制度覆盖范围的城乡居民，在户籍地参加城乡居民养老保险。参加城乡居民养老保险的个人，年满60周岁、 累计缴费满15年，且未领取国家规定的基本养老保障待遇的，可以从符合领取条件的次月起按月领取城乡居民养老保险待遇。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实情况：2020年缴费人数预算数为54000人，缴费补贴由省、县两级财政按照8:2比例负担，对应个人缴费档次县级财政的补贴标准为每人每年6-12元不等，县级财政需安排缴费补助33.5万元；预计全年享受待遇的月平均人数为27823人，县级财政基础养老金补贴标准为每人每月3元，县级财政需安排基础养老金补助100.2万元；两项补助合计133.7万元。

（二）项目资金实际使用情况：2020年年末实际缴费人数50479人，县级财政需配套缴费补助资金32万元，实际收到当年缴费补助20万元。2020年底待遇领取人员27863人，县级财政需配套基础养老金补助资金113万元，实际收到当年基础养老金补助115万元（2020年7月起省里统一提高基础养老金最低标准5元/月，县级财政需负担1元/月，需增加预算16万元）。截止2019年底，县级财政配套缴费补助资金结余14.6万元，基础养老金补助资金结余7.91万元，2020年度予以抵扣。

（三）项目资金管理情况：一是我县于2011年启动新农保和城居保，2014年两项制度合并实施，建立统一的城乡居民基本养老保险（以下简称城乡居民养老保险），出台了《炎陵县城乡居民基本养老保险制度实施办法》（炎政发〈2015〉13号）文件，对城乡居民养老保险的参保范围和基金筹集、个人账户及管理、养老保险待遇及调整、养老保险待遇领取条件、转移接续与制度衔接、基金管理和监督、经办管理服务等10个方面作出了明确的规定。二是针对养老金发放管理和退休人员的资格认证分别制定了《炎陵县城乡居民养老保险养老金发放管理暂行办法》（炎人社发〈2012〉19号）和《炎陵县领取社会养老保险金人员资格认证认证管理办法》（炎人社发〈2012〉27号）管理办法，对领取养老金人员的管理、基金的流失、防止冒领骗取养老金等行为起到了有效的防控。同时，为进一步明确乡镇、村社保专干在领取养老金人员公示和死亡申报工作的职责和流程，从源头防范死亡冒领、重复领待等问题，出台了《关于进一步加强城乡居民养老保险领取养老金人员公示和死亡申报工作的通知》（炎人社函发〈2017〉8号）管理办法。三是按照内部控制要求，落实工作流程，规范内部行为制定了《内部控制检查评估实施办法》和《炎陵县城乡居民养老保险工作稽核办法》。通过制度的建立和完善，规范了城乡居民养老保险基金管理，维护了社会保险基金安全完整，维护了广大参保人的合法权益。

三、项目组织实施情况

（一）加强待遇支付管理

一是明确了“一事双岗双审”制度，每月发放时先由业务岗位进行资格审查、待遇核定、拨付，再由财务岗位复核，做到手续完备、资料齐全、待遇发放准确无误；二是严格执行基金支付政策，按月编制基金支付计划，向财政部门申请用款，按规定及时、足额发放养老金待遇；参保人死亡，个人账户有余额的，由继承人提供死亡证明和关系证明，向经办机构申请退保；三是建立健全养老金领取资格认证，退休人员必须采取技术认证，超过12个月未认证人员。系统将自动触发暂停。四是待遇支付审批程序健全完善，单位负责人和相关经办人员签章确认。五是每月按规定处理职保、卫计部门以及人社部、省下发的比对数据。

城乡居民养老保险启动至今，基金运行平稳，未发现违规挤占、挪用、侵占和贪污基金的现象，也未发生过套取，骗取养老金的重大案件。

（二）严守基金管理制度

一是按照人社部和财政部要求，年初编制上年度基金决算，反应上年度基金收入、支出、结余；年末编制下年度基金预算，预计下年度的基金收入、支出、结余；每月编制基金月报表，每季度编制基金执行情况表，反应同期增幅、基金运行情况。二是分别开设了收入户、支出户、财政专户，基金专款专用，收入、支出严格实行“收支两条线”，不存在账外核算、违规开立账户现象。三是按新会计制度及相关财务管理办法，会计核算是以经办业务为依据，除了利息、收入户上解基金、财政拨付用款外，其他业务必须经过业务系统登帐，再传递到财务系统进行记账，各种原始凭证真实、合法、有效，做到账账相符、账实相符。四是会计记账凭证、会计报表和其它会计资料等会计信息合法、真实、准确，并能定期归档。五是按月与基金开户银行，财政部门核对基金的收付情况，基金收入能及时入账，记账。六是会计核算完整，无利息收入以外的其他收入，基金代理金融机构能严格按优惠利率计息，并能及时结算和支付。七是按照省里统一要求同时启用了财务系统和业务系统，及时进行了学习，掌握了操作方法与流程。八是建立健全养老金领取资格认证和稽核制度，及时追缴多领冒领的养老金。

（三）提升经办服务管理能力

1、完善业务规程。依据现行社会保险有关法规和政策，结合我县实际，制定了参保登记、缴费申报、参保终止、转移接续等业务经办规程和工作制度，确保具体业务操作之间都形成了内在的制约关系。

2、加强业务经办管理。严格按照炎陵县城乡居民基本养老保险经办规程办理参保登记、关系变更、转移接续、终止参保等业务，审批手续完备、材料齐全。参保人员注销登记后，及时对参保人员的个人账户和待遇支付及时处理。

3、严格经办程序，加强基金征缴。采取自主缴费方式，目前实现了全县所有银行都可以自主缴费；同时也取消了以往的乡镇、村协办员代收缴费。为进一步方便老百姓缴费，税务部门及时开发上线了湘税保App,足不出户就可以实现自主缴费。这些措施切实有效的保障了基金安全。

4、强化个人账户管理。按规定为参保缴费人员建立个人账户，个人账户记录项目齐全。个人缴费额与政府对个人缴费补贴记入个人账户。个人账户储存额仅限于个人账户养老金支付。每年集中征缴时期各乡镇每月或每周在行政村（社区）人口密集处张贴当年缴费情况，以进行公示与催缴。

5、加强待遇支付管理。一是建立健全养老金领取资格认证和公示制度。二是严格进行待遇审核、复核等工作，做到手续完备、资料齐全、待遇发放准确无误。三是待遇支付审批程序健全完善，单位负责人和相关经办人员签章确认。四是每月按规定处理职保、卫计部门以及部省下发的比对数据。

三、存在的问题和建议

（一）业务经办工作人员紧张。随着四类人员补助代发、参保规模扩大、基金监管要求不断提高、参保人员生存资格认证、社会保险扶贫等业务工作的增加，加之群众对窗口服务水平要求提高，社保中心日常工作量逐年增大，但是工作人员、编制却未予增加，导致社保中心人少事多困难愈加突出，严重影响了城乡居保工作开展，不利于基金安全运行。

（二）基层经办、管理难度大。城乡居保大量的日常工作需要乡镇、村一级来经办，对基层没有相关的经费和制度保障，更多依靠个人职业道德办事，不利于城乡居保的长远发展。同时受外出务工、随子女外出定居等因素的影响，参保人员不居住在户籍所在地，加大了经办、管理难度。

附件2 预算支出绩效自评表. （ 2020年度）. 项目支 出名称; 城乡居民基本养老保险. 主管部门; 炎陵县人力资源和社会保障局; 实施单位; 炎陵县社会保险服务中心. 项目资金 （万元）; 年初预算数; 全年预算数; 全年执行数; 分值; 执行率; 得分. 年度资金总额; 133.7; 149.7; 157.51; 10; 105.%; 10. 其中：当年财政拨款; 135; 10; 90%; 9. 上年结转资金; 22.51; 10; 15%; 1. 其他资金. 年度总 体目标; 预期目标; 实际完成情况. 专款专用，及时划拨; 专款专用，足额到位. 绩 效 指 标; 一级指标; 二级指标; 三级指标; 年度 指标值; 实际 完成值; 分值; 得分; 偏差原因 分析及 改进措施. 产出 指标 (60分); 数量指标; 缴费人数; ≥54000; ≥50479; 10; 9; 缴费人员断缴. 待遇人数; ≥27823; ≥27863; 10; 10. 质量指标; 资金到位率; ≥100; ≥100; 10; 10. 资金使用率; ≥100; ≥100; 5; 5. 时效指标; 到位及时性; ≥100; ≥100; 10; 10. 使用及时性; ≥100; ≥100; 5; 5. 成本指标; 缴费补贴标准; 6-12元/人·年; 6-12元/人·年; 5; 5. 基础养老金补贴标准…; 3元/人·月; 3元/人·月; 5; 5. 效益 指标 （30分）; 经济效 益指标; 参保人权益; 保障合法; 保障合法; 5; 5. 受益对象…; 符合政策; 符合政策; 5; 5. 社会效 益指标; 参保人数; ≥95000; ≥95000; 5; 5. 政策知晓率; ≥100; ≥100; 5; 5. 生态效 益指标; 对环境影响; 无影响; 无影响; 5; 5. 可持续影响指标; 政策实施期; 长期执行; 长期执行; 5; 5. 满意度 指标 （10分）; 服务对象满意度指标; 参保人员满意度; ≥99; ≥99; 10; 9. 总分; 100; 98. 归口管理业务股室审核意见. 填表人：周龙慧 填报日期：2021年9月28日 联系电话：22542816 单位负责人签字：张孝红

| 附件3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效评价共性指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 指标说明 | 评价标准 | 自评分 |
| 投入 （20分） | 项目立项（15分） | 项目立项规范性 |  | 5 | 1、项目立项是否符合立项原则、立项重点和申报要求；2、项目专家论证和项目集体决策程度是否符合规定要求等。 | 1、项目立项符合立项原则、立项重点和申报要求的，各得1分，否则不得分，共计3分；2、专家论证和集体决策符合规定的，各得1分，否则不得分，共计2分。 | 5 |
|  |  | 绩效目标合理性 |  | 5 | 1、项目预期成果目标是否明确具体，依据是否充分与合理；2、主要实物工作量安排是否科学合理；3、总体目标与年度目标设定是否合理。 | 1、预期目标明确具体，合理可行得2分；基本可行1分，不可行0分；2、工作量安排合理得2分，基本合理1分，不合理0分；3、项目总体目标和年度目标设定合理合理得1分，否则不得分。 | 5 |
|  |  | 项目设计合理性 |  | 5 | 1、设计依据是否充分，与立项论证意见是否有机结合；2、操作方案是否可行，工作部署是否科学；3、主要实物工作量安排是否合理；4、项目经费预算是否合理可行。 | 1、设计依据充分，并与立项论证意见有机结合，得1分，否则扣0.5-1分；2、操作方案是否可行，工作部署科学，得1分，否则扣0.5-1分；3、主要实物工作量安排合理，得2分，否则扣0.5-1分；4、项目经费预算合理可行.得1分，否则扣0.5-1分。 | 5 |
|  | 资金落实 （5分） | 资金 到位率 |  | 3 | 实际到位资金/计划投入资金*100% | 以预算文件为准，专项资金和配套资金全部到位得3分，资金到位率每降低10%扣1分。 | 3 |
|  |  | 到位 及时率 |  | 2 | 资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度。 | 以预算文件日期为准，资金在1个月内到位得2分，资金每推迟1个月份扣1分。 | 2 |
| 过程 （30分） | 业务管理（10分） | 管理制度健全性 |  | 3 | 1、是否已制定或具有相应的业务管理制度；2、业务管理制度是否完整健全。 | 1、制定相应业务管理制度的，得2分；2、业务管理制度完整健全的，得1分。1、是，得2分，否则得0分； | 3 |
|  |  | 制度执行有效性 |  | 5 | 1、是否遵守相关法律法规和业务管理规定；2、项目调整及支出调整手续是否完备；3、项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档。4、项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 1、是，得2分，否则得0分；2、手续完备的得1分，否则得0分；3、资料齐全及时归档得2分，否则得0分。 | 5 |
|  |  | 项目质量可控性 |  | 2 | 1、是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；2、是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 | 1、是，得1分，否则得0分；2、是，得1分，否则得0分。 | 2 |
|  | 财务管理（20分） | 管理制度健全性 |  | 5 | 1、是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；2、项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 | 项目承担单位专项资金管理制度健全，内容不违背国家和省级相关制度得5分；基本健全得3分；没有制度得0分。 | 5 |
|  |  | 资金使用合规性 |  | 10 | 1、是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2、资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3、项目的重大开支是否经过评估认证；4、是否符合预算批复或合同规定的用途；5、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 1、有专项资金管理办法得2分，无专项资金管理办法但有相关财务管理制度得1分，否则不得分；2、有完整审批程序得2分，否则不得分；3、是，得2 分，否则不得分；4、是，得2分，否则不得分；5、每发现所列任何一种情况扣1分，2分扣完为止。 | 10 |
|  |  | 财务监控有效性 |  | 5 | 1、是否已制定或具有相应的监控机制；2、是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 | 1、有，得2分，否则不得分；2、是，得3分，否则不得分。 | 5 |
| 产出 （50分 ) | 项目产出（25分） | 主要工作量完成率 |  | 10 | 以项目设计、预算的主要实物工作量为基础，与实际完成的实物工作量进行比较。 | 按设计、预算要求完成工作量得10分，没达到设计、预算的工作量要求扣1-10分。 | 10 |
|  |  | 完成 及时率 |  | 5 | 以项目预算文件下达日期为工作起点，评价项目各项工作任务完成的及时性。 | 以预算文件下达为工作量完成的起始时间，工作量完成进度与时间进度同步得5分，不同步扣1-5分。 | 5 |
|  |  | 工作质量达标率 |  | 5 | 根据项目验收结论，评价项目建设的工作质量的优劣。 | 1、项目验收质量优良得4-5分；2、项目验收质量合格得3-4分；3、项目验收质量不合格得0分。 | 5 |
|  |  | 成本 节约率 |  | 5 | 1、评价项目是否出现超支现象；2、有无工作量报废引起的成本支出。 | 1、出现超支现象扣3分，否则不扣分；2、有所列情况扣2分，否则不扣分。 | 5 |
|  | 项目效益（25分） | 社会效益 |  | 15 | 项目是否有助于改善城市的人居环境，改变城市形象，提升城市品位。 | 未来能有效有助于改善城市的人居环境，改变城市形象，提升城市品位得12-15分，其它情形扣1-15分。 | 15 |
|  |  | 可持续 影响 |  | 10 | 项目是否有助于改善城市的人居环境，改变城市形象，提升城市品位。 | 项目实施后，有可持续潜力，代表未来行业的发展方向得10分，其它情况扣1-10分。 | 10 |
| 合计 |  |  |  | 100 |  |  | 100 |