	
	
	


附件2

部门整体支出绩效评价报告
1、 部门、单位基本情况

 1.主要职能。

（1）贯彻落实国家、省、市、县有关城市环境卫生管理的法律法规和方针政策。

（2）拟订炎陵县城区环境卫生中长期规划划并监督实施。

（3）负责城市环境卫生管理考评工作，拟定城市环境卫生质量标准、考评办法和实施细则并组织实施。

（4）负责权限内清扫保洁、道路清洗、洒水降尘、生活垃圾收转运、生活垃圾处理费执收等。

（5）负责权限内环卫基础设施的安装、关闭、拆除、管理和维护。

（6）负责炎陵县回垄仙无害化生活垃圾处理场的日常监管。

（7）承办炎陵县人民政府以及炎陵县城市管理和综合执法局交办的其他事项。

2．机构情况，炎陵县环境卫生服务中心是独立核算全额拨款事业单位，隶属炎陵县城市管理和综合执法局，无下属单位。属于财政的一级预算单位，执行政府会计制度。根据编办核定，我单位内设6个组室，行政管理、办公室、财务室、监察考评组、收费组、车辆管理维修组、设施设备管理维修组。

3．人员情况，截止2020年12月底，人员编制30人，现有人员487人，其中正式在职职工22人，退休职工41人，临时职工424人（其中：清扫人员360人，清洗及洒水17人；清运人员17人，垃圾中转站管理及维修人员21人，单位临聘人员9人）。
2、 一般公共预算支出情况

（1） 基本支出情况

2020年环卫中心收入总额为16,163,800.45元，其中一般公共预算财政收入15925820.88元、政府性基金预算财政拨款237979.57元，收入总额比2019年增加1,253,094.05元，增加8.4%。决算支出总额为16163800.45元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出211444.64元，财政对失业保险基金的补助8542.08、财政对工伤保险基金的补助13137.77元、事业单位医疗128671.15元、公务员医疗补助36608.31元、其他城乡社区公共设施支出400000元、城乡社区环境卫生14914474.93元、城市建设支出237979.57元、住房公积金212942元，与上年相比，增加1,253,094.05元, 增长8.4%，主要是因为城区新增清扫保洁路段面积4.3万平方米，增加环卫工人53人，清扫保洁经费相应增加。本单位在各项支出遵守财经纪律，本着实际需要厉行节约原则，严格用好财政资金。
（二）项目支出情况

一是2020年度国家生态功能区转移支付安排的环卫资金(业务性专项)13125643元，因增加路段增加人员，2020年度实际支出13431870.33元，比预算多支出306227.33元。二是除国家生态功能区转移支付安排的环卫专项资金以外，没有其他项目支出情况。

3、 政府性基金预算支出情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入237,979.57元；年初结转和结余0元；支出237,979.57元，其中基本支出237,979.57元，为炎陵县城区“公厕革命”改造支出，项目支出0元；年末结转和结余0元。
4、 社会保险基金预算支出情况

2020年本单位社会保险基金预算支出398403.95元，其中社保障和就业支出233124.49元（机关事业单位养老支出211444.64元、财政对失业保险基金的补助8542.08、财政对工伤保险基金的补助13137.77元）；卫生健康支出165279.46元（事业单位医疗128671.15元、公务员医疗补助36608.31元）。
五、部门整体支出绩效情况

本部门负责城区道路、中转站、公厕的清扫、清洗、保洁以及管理，垃圾收集、清运、处理；城区环卫设施购置、维修及管理；完成城市生活垃圾处理费的收缴工作。2020年清扫保洁扩面4.3万㎡，总面积达到158.76万㎡，城区大街每天18小时，小街小巷每天12小时清扫保洁，街面达到“六无.六净”垃圾日产、日清，确保城区生活垃圾不过夜。道路主干道每月清洗不少于4次，主次干道每天洒水降尘2-3次，进一步净化道路。保证8座公厕9座垃圾中转站清洁、干净以及13台环卫专用车等设备设施运转正常，维护了国家卫生县城、省级文明县城良好形象。完成“公厕革命”升级改造项目，进一步提升县城形象与人民的满意度，2020年度被评为国家卫生县城复审目标管理考核红旗单位、炎陵县文明建设先进单位。全年执收城市生活垃圾处理费3176800.46元。

六、存在的问题及原因分析

1.城市垃圾处理费执收难度大，主要是门店垃圾处理费的收取难以执行到位，其次因新冠疫情影响，部分企业及门店关闭无法收取到位，收费比2019年少65万元。

2.安全生产形势仍然严竣,单位对安全生产工作作为重点来抓，但有部分环卫工人对安全意识淡薄、不重视，所以生产一线工人安全事故也时有发生。

3.环卫作业制约条件较多。城区排水不畅通造成路面积水积於，建筑工地管理不到位造成路面带泥，路边停车多影响机械化作业难于开展等，给环卫作业增加了难度。
七、下一步改进措施

1.加大垃圾处理费收缴力度，应收尽收。

2.加强职工安全生产教育，尽力清退超龄环卫工人，力争达到在岗环卫工人年龄男60岁，女55岁以下。

八、其他需要说明的情况

无
附件3

部门整体支出绩效综合评价报告表
（2020年度）

填报单位（盖章）：


	部门（单位）名称：炎陵县环境卫生服务中心　
	单位负责人：刘林

	年末职工人数： 22人（人员编制：30人）
	年末资产总额：279.22万元；负债总额：  64.81 万元

	年度预算收支情况
（万元）
	年初预算资金：1538

	
	年度收入总额：1616.38
	年度支出总额：1616.38


	
	其中：     公共财政拨款：1592.58
	其中： 基本支出：1616.38

	
	            政府性基金拨款：23.80
	        项目支出：0

	
	纳入专户管理的非税收入拨款：
	      

	
	                  其他资金：
	

	部门职能职责概述
	负责城区道路、中转站、公厕的清扫、清洗和保洁，垃圾清运、处理，环卫设施维护添置，市容和环境卫生的管理，确保城区环境卫生整洁、干净、亮丽。

	整体绩效目标
	目标1：城区道路、公厕、中转站清扫、清洗、保洁及管理，垃圾收集、清运、处理

目标2：城区环卫设施设备购置、维修管理

目标3：完成城市生活垃圾处理费收缴工作

	部门整体支出

年度绩效指标
	产出指标
	标1：（环卫职工福利支出占部门整体支出的比例16.73%，商品和服务支出占部门整体支出的比例83.1%，对个人和家庭支出占部门整体支出的比例0.17%）

指标2：（三公经费增加率）：0%
指标3：（政府采购执行率）：0%

指标4：（重点工作办结率）：100%

指标5：（政府性基金执行率）：100%

	
	效益指标
	1、 指标1：收费317.68万元，占总支出的20%

2、 指标2：城区环境卫生整洁、干净，市民总体评价良好

3、 指标3：获得国家卫生县城复审目标管理考核红旗单位、炎陵县文明建设先进单位

	单位自评情况分析及  结论
	支出情况分析：一年来，在上级部门的正确领导和大力关心下，环卫中心坚持深化改革创新，不断完善长效机制，全体干部职工锐意进取，奋力拼搏，认真履职，确保了城区环境卫生稳中求进，较好地完成了上级交办的各项工作任务。

1、完善机制保持清扫队伍稳定，一是推进环卫作业公司化改革；二是推动路段清扫人员年轻化；三是积极向上级争取困难职工救助。

2、加强管理巩固城区环境卫生，一是清扫保洁和垃圾清运扩面，新增清扫面积4.3万平方米；二是继续实行环卫作业承包模式，环卫一线全部实行承包制；三是加强了垃圾场、站建设，打造园林式垃圾场；四是坚持城区环境卫生日检月评工作，发现问题及时整改，确保环境卫生质量。

3、强化措施，确保单位安全生产。一是招开安全生产培训大会，提高安全防范意识；二是在每月的承包人月考评会和路段月会中着重点评；三是将安全生产工作与承包人管理费直接挂钩；四是对作业车辆安装行车记录仪，强化了车辆作业的防患措施。五、加强监管监督机制，加强巡逻力度。

4、加大力度，扎实推进精准扶贫。一是每月至少组织结对党员入户走访两次，宣传扶贫政策，协助贫困户完成了生态补偿、产业帮扶、危旧房改造、饮用水困难帮扶等项目的申报。二是加强技能帮扶，针对帮扶村实际特点，组织成立了以贫困户为主要成员的黄桃合作社，开展了各项技能培训和参观基地活动。三是加强村基础设施建设，资助村完成了村活动中心的改造装修。

5、顾全大局，努力做好服务工作。一是不断完善环卫工作预案确保城区环境卫生；二积极承担各项突击工作；三是优化县城发展环境积极为企业做好服务，解决垃圾处理问题。

	
	绩效目标完成情况分析：1、确保城区大街每天18小时，小街小巷每天12小时清扫保洁，街面达到“六无.六净”垃圾日产、日清年无害化处理垃圾15800吨，保证8座公厕9座垃圾中转站清洁、干净以及13台环卫专用车等设备设施运转正常，有利地维护了国家文明卫生县城形象。2、保证了全中心30名环卫职工正常工资、福利待遇的发放，确保各项工作有序正常运行。

	
	1、 自我评价结论：各项支出遵守财经纪律，本着实际需要厉行节约原则，严格用好财政资金，自我评价良好。

	存在的问题
	1、城市垃圾处理费执收难度大，主要是门店垃圾处理费的收取难以执行到位，其次因新冠疫情影响，部分企业及门店关闭无法收取到位，收费比2019年少65万元。

2、安全生产形势仍然严竣，虽然单位对安全生产工作作为重中之重，但有部分环卫工人安全意识不强，生产事故仍有发生。

3、环卫作业制约条件较多。城区排水不畅造成路面积水积於，建筑工地管理不到位造路面带泥，路边停车机械化作业难于开展等，给环卫作业增加了难度。

	改进措施与建议
	一是进一步加强职工安全生产教育，尽力清退超龄环卫工人，力争达到在岗环卫工人男60岁，女55岁以下，二是加大上门服务收集力度，应收尽收，建议城区经营门店的生活垃圾处理费纳入水费中代征。

	归口管理业务股室审核意见
	（盖章）                                     
                                        年    月    日


填报人：唐庆                  联系电话：26222229        填报日期：2021.09.30
附件4

部门整体支出绩效评价指标评分表

	一级指标
	二级指标
	值
	三级指标
	分值
	评价标准
	备注
	评价得分

（要求列出计算过程和评分依据）

	投    入
	目标设定
	8
	绩效目标合理性
	3
	①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，计1分；

②符合部门“三定”方案确定的职责，计1分；

③符合部门制定的中长期实施规划，计1分。
	
	3

	
	
	
	绩效指标明确性
	5
	①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，计1分；

②通过清晰、可衡量的指标值予以体现，计1分；

③绩效指标与部门年度的任务数和计划数相对应，计1分；

④绩效目标和指标与本年度部门预算资金相匹配，计2分。
	
	5

	
	预算配置
	12
	财政供养人员
控制率
	4
	以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计4分；每超过一个百分点扣0.4分，扣完为止。
	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。
编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。
	4　

	
	
	
	“三公经费”
变动率
	4
	“三公经费”变动率≦0,计4分；“三公经费”变动率＞0，每超过一个百分点扣0.4分，扣完为止。
	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。
“三公经费”：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。
	4　

	
	
	
	重点支出
安排率
	4
	重点支出安排率≥90%，计4分；
80%（含）-90%，计3分；
70%（含）-80%，计2分；
60%（含）-70%，计1分；
低于60%不得分。
	重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%
重点项目支出：市委、市政府确定的为民办实事和部门重点工程与重点工作支出。
项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。
	4

	过    程
	预算执行
	16
	预算调整率
	4
	预算调整率=0，计4分；
0-10%（含），计3分；
10-20%（含），计2分；
20-30%（含），计1分；
大于30%不得分。
	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。
预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
	4

	
	
	
	支出进度
	4
	单位基本支出和业务性专项应按季度使用，项目资金的支出应与实施进度一致。每发现一项资金未按进度支出使用扣0.5分，扣完为止。
	　
	4

	
	
	
	资金结余
	4
	当年无结余，4分；
当年有结余，但不超过上年结转，3分；
当年结余超过上年结转，不得分。
	　
	4

	
	
	
	“三公经费”
控制率
	4
	以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计4分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。
	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。
	4

	过      程
	预算管理
	16
	管理制度
健全性
	6
	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；
②相关管理制度合法、合规、完整，2分；
③相关管理制度得到有效执行，2分。
	　
	6

	
	
	
	资金使用
合规性
	5
	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；
②资金拨付有完整的审批程序和手续；
③项目支出符合政府采购及基建预决算评审相关要求；
④支出符合部门预算批复的用途；
⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。
	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。
	5

	
	
	
	预决算信息公开性和完善性
	5
	①按规定内容公开预决算信息，1分；
②按规定时限公开预决算信息，1分；
③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；
④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；
⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。                                            
	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。                                            
	5

	
	资产管理
	12
	管理制度
健全性
	4
	①已制定或具有资产管理制度，1分；
②相关资产管理制度合法、合规、完整，1分；
③相关资产管理制度得到有效执行，2分。                                           
	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况
	4

	
	
	
	资产管理
安全性
	5
	①资产保存完整；
②资产配置合理；
③资产处置规范； 
④资产账务管理合规，帐实相符；
⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；
以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。
	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况
	5

	
	
	
	固定资产
利用率
	3
	每低于100%一个百分点扣0.2分，扣完为止。
	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%
	3

	产   出
	职责 履行
	16
	重点工作实际完成率
	10
	①（重点工作完成件数/重点工作计划件数）*6

②根据绩效办2013年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。
该项得分=（绩效办考核得分/总分）*4
	①+②为此项指标考评得分
	10

	
	
	
	重点工作质量达标率
	6
	质量达标率达到100%，计6分；
每低于100%一个百分点扣0.5分，扣完为止。
	质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%
质量达标实际工作数：2013年部门（单位）实际完成为民办实事和部门重点工程与重点工作数中，质量达到绩效标准值的工作任务数量。
	6

	效  果
	履职 效益
	20
	经济效益
	4
	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。建议部门（单位）根据2013年专项资金绩效目标，汇总提炼部门整体支出绩效评价指标。
	
	12　

	
	
	
	社会效益
	4
	
	
	

	
	
	
	生态效益
	4
	
	
	

	
	
	
	社会公众或服务对象满意度
	8
	抽取服务对象和社会公众各10名进行问卷调查，调查问卷共计得分/1000分*8。
	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人，一般采取社会调查的方式。
	8

	合   计
	
	100
	
	
	100


附件5
公众或服务对象满意度调查问卷

问卷编号：No.________调查时间：___________调查地点：___________

调查人员：___________调查对象：___________性    别：___________

授权单位：炎陵县财政局绩效管理股

您好！我们是炎陵县财政局绩效管理股安排的调查员。为做好财政资金绩效评价，了解社会公众对部门工作的满意度，我们设计了问卷调查。请您选择合适的答案填写。您的所填问卷将是匿名的，对于您的问卷内容我们将严格予以保密，您所提供的意见仅用于统计分析，谢谢您的合作！

Q1.您对该部门工作现状的总体评价是：

(非常满意   □满意   □一般   □不满意   

Q2.您认为该部门深入基层调查研究，倾听群众意见，掌握真实、准确情况方面做得如何：

(非常满意   □满意   □一般   □不满意   

Q3.您认为该部门在解决群众反映强烈的热点、难点、焦点问题方面做得如何：

(非常满意   □满意   □一般   □不满意  

Q4.您对该部门支出项目在促进社会经济发展、提高人民生活水平方面的满意度

   如何：

(非常满意   □满意   □一般   □不满意  

Q5.您认为该部门在履行服务承诺以及服务态度、服务质量方面做得如何：

(非常满意   □满意   □一般   □不满意   

Q6.您认为该部门在依法办事、依法行政，杜绝不作为和乱作为方面做得如何：

(非常满意   □满意   □一般   □不满意  

Q7.您认为该部门在宣传国家政策、普及法规常识方面做得如何：

(非常满意   □满意   □一般   □不满意   

Q8.您认为该部门在改革和完善机关办事制度，缩短办事时间，提高工作效率方面做得如何：

(非常满意   □满意   □一般   □不满意   

Q9.您认为该部门在实施信息公开方面，如党务、政务、办事程序、财务公开等方面做得如何：

(非常满意   □满意   □一般   □不满意   

Q10.您认为该部门在厉行节约、制止奢侈浪费行为等方面做得如何：

(非常满意   □满意   □一般   □不满意   

如果您对部门工作还存在有见解性的意见或建议，请您在此处进行说明：

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

备注：本问卷计分50分，10个问题，每个问题5分：非常满意计5分，满意计4分，一般计3分，不满意计0分。

 - 5 - 


