2020年度其他自然资源事务项目

专项支出绩效评价报告

# 一、项目概况

# 2020年度其他自然资源事务专项绩效评价项目共7个，总金额19062450元，其中：1、2020年土地储备相关支出12182300元；2、空间规划支出500000元；3、国土所站维修建设支出19170元；4、小水电整改支出123900元；5、规划管理支出350000元；6、第三次国土调查支出417380元；7、不动登记发证数据整合和信息化建设等支出5469700元。

# 二、项目资金使用及管理情况

项目资金的使用严格遵守专项资金使用管理办法的规定和相关财务管理制度，实行专款专用。在资金支付管理上统一实行财政国库集中支付，严格按照项目实施进度分期分批支付。

# 三、项目组织实施情况

# （一）项目组织情况

# 严格按照规定进行招投标或政府采购，项目管理上严格按照预算执行，验收严格按照程序执行。

# （二）项目管理情况

# 为切实加强专项资金管理，我局结合实际制定了《专项资金管理制度》，各项目由业务股室专人负责，做到了专款专用，专人审批，确保项目规范管理，安全高效运行。

- 项目绩效情况

# 项目实施完成后将产生显著的经济效益、社会效益和环境效益，能更好的为县域经济持续发展服好务。2020年度共批回建设用地13个，面积40.9102公顷。规范土地市场管理，制定2020年度储备计划和供应计划，实现增减挂和土地出让总收入3.11亿元。制定《乡镇人民政府耕地保护责任目标考核办法》，签定了耕地保护责任状，压实乡镇、村耕地保护的责任。编制建设用地耕地占补平衡方案12个，总面积38.8186公顷。完成2019年度增减挂钩项目新增农用地21.7940公顷，其中新增耕地8.8596公顷。完成2020年度增减挂钩项目（一期）的施工和验收工作，预计新增农用地36.5235公顷，其中新增耕地18.015公顷。炎陵县已连续21年实现耕地占补平衡。突出规划龙头，高质量编制总空间规划。高质量推进“多规合一”，召开全县国土空间规划业务培训班，对标长株潭一体化发展战略，找准自身定位，高起点超前谋划。目前，该项工作已完成10个专题研究的初步成果，完成14个“多规合一”试点村的村庄规划编制工作。综合交通和城市风貌专项规划正在加速编制中。坚持城乡联动，引领城市建设提档升级。严格按照总规、道路网专业规划等控制城市红线、绿线、黄线，共完成放线工作50余次。截至12月25日，核发“两证”205份，《建设用地规划许可证》95份，《建设工程规划许可证》110份，出具修建性详细规划图17份，建筑红线图72份，用地蓝线图22份。核发《乡村建设规划许可证》150本。为炎陵县自然资源事业发展和自然资源管理奠定坚实基础，为国土空间规划和用途管制等提供科学依据，为政府决策和经济社会发展提供基础支撑。通过信息化建设夯实了自然资源基础业务，为不动产登记及土地变更调查等专项业务工作提供了有力保障，更好地促进了自然资源管理的系统化、信息化，更好地方便了人民群众办事。

# 五、其他需要说明的问题

无。

预算支出绩效自评表

| （ 2020 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支 出名称 | 炎陵县其他自然资源事务专项支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  | 实施单位 | 炎陵县自然资源局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 |  | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 1906.25 |  | 1906.25 | 1906.25 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1906.25 |  | 1906.25 | 1906.25 |  | 100% |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总 体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 目标1、做好2020年度用地报批和土地储备等工作；2、完成第三次国土调查工作；3、提升不动产登记发证信息化建设水平；4、改善基层所站办公场所及服务设施；5、加强用地管理，做好小电整改；6、做好空间规划，推进“多规合一”。 |  |  |  |  | 1、全年实现增减挂和土地出让收入3.11亿元；6、三调查完成调查图斑97627个，面积2030多平方公里；3、不动产登记更便民高效，按照最多跑一次工作要求，简化流程；4、改善了基层所站基础设施，方便群众办事。5、完善涉及整改的137家小水电站的用地手续，审批用地面积19.4167公顷；6、完成14个“多规合一”试点村的规划编制。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出 指标 (50分) | 数量指标 | 批回建设用地 |  | 13个 | 40.9102公顷 | 50 | 49 |  |
|  |  |  | 2020年度储备计划和用地供应计划 |  | 制定了2020年度储备计划和用地供应计划 | 制定了2020年度储备计划和用地供应计划 |  |  |  |
|  |  |  | 信息化建设 |  | 不动产登记便民高效 | 优化简化流程，方便了群众办事 |  |  |  |
|  |  |  | 小水电站用地手续完善 |  | 137家 | 137家 |  |  |  |
|  |  |  | 第三次土地调查 |  | 全县乡镇村、社区调查面积 | 2030平方公里 |  |  |  |
|  |  |  | 空间规划编制 |  | 全面启动，完成14个试点村 | 全面启动，完成14个试点村 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 产出 指标 (50分) | 质量指标 | 工程验收 合格率 |  | 100% | 100% |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 工程完成 及时率 |  | 100% | 100% |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 土地储备支出 |  | 1218.23万元 | 1218.23万元 |  |  |  |
|  |  |  | 空间规划支出 |  | 50万元 | 50万元 |  |  |  |
|  |  |  | 基层所站及办公设施修缮 |  | 1.92万元 | 1.92万元 |  |  |  |
|  |  |  | 小水电站整改 |  | 12.39万元 | 12.39万元 |  |  |  |
|  |  |  | 规划管理 |  | 35万元 | 35万元 |  |  |  |
|  |  |  | 第三次土地调查 |  | 41.74万元 | 41.74万元 |  |  |  |
|  |  |  | 不动产数据整合及信息化等 |  | 546.97万元 | 546.97万元 |  |  |  |
|  | 效益 指标 （30分） | 经济效 益指标 | 新增经济效益 |  | 将产生长远经济效益 | 将产生长远经济效益 | 30 | 29 |  |
|  |  |  | 促进地区经济发展，维护社会安定，方便人民群众办事。 |  | 100% | 100% |  |  |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 人居环境 |  | 得到提升 | 得到提升 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 保证县域经济可持续发展 |  | 稳定 | 稳定 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 满意 |  | 100% | 100% | 10 | 9 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 97 |  |
| 归口管理业务股室审核意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表人：李新煜  填报日期：    联系电话:22027832 单位负责人签字：陈贻芳

| 项目支出绩效评价共性指标 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评价标准 | 自评分 |
| 投入 （20分） | 项目立项（15分） | 项目立项规范性 | 5 | 1、项目立项是否符合立项原则、立项重点和申报要求；2、项目专家论证和项目集体决策程度是否符合规定要求等。 | 1、项目立项符合立项原则、立项重点和申报要求的，各得1分，否则不得分，共计3分；2、专家论证和集体决策符合规定的，各得1分，否则不得分，共计2分。 | 5 |
|  |  | 绩效目标合理性 | 5 | 1、项目预期成果目标是否明确具体，依据是否充分与合理；2、主要实物工作量安排是否科学合理；3、总体目标与年度目标设定是否合理。 | 1、预期目标明确具体，合理可行得2分；基本可行1分，不可行0分；2、工作量安排合理得2分，基本合理1分，不合理0分；3、项目总体目标和年度目标设定合理合理得1分，否则不得分。 | 5 |
|  |  | 项目设计合理性 | 5 | 1、设计依据是否充分，与立项论证意见是否有机结合；2、操作方案是否可行，工作部署是否科学；3、主要实物工作量安排是否合理；4、项目经费预算是否合理可行。 | 1、设计依据充分，并与立项论证意见有机结合，得1分，否则扣0.5-1分；2、操作方案是否可行，工作部署科学，得1分，否则扣0.5-1分；3、主要实物工作量安排合理，得2分，否则扣0.5-1分；4、项目经费预算合理可行.得1分，否则扣0.5-1分。 | 5 |
|  | 资金落实 （5分） | 资金 到位率 | 3 | 实际到位资金/计划投入资金*100% | 以预算文件为准，专项资金和配套资金全部到位得3分，资金到位率每降低10%扣1分。 | 3 |
|  |  | 到位 及时率 | 2 | 资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度。 | 以预算文件日期为准，资金在1个月内到位得2分，资金每推迟1个月份扣1分。 | 2 |
| 过程 （30分） | 业务管理（10分） | 管理制度健全性 | 3 | 1、是否已制定或具有相应的业务管理制度；2、业务管理制度是否完整健全。 | 1、制定相应业务管理制度的，得2分；2、业务管理制度完整健全的，得1分。1、是，得2分，否则得0分； | 3 |
|  |  | 制度执行有效性 | 5 | 1、是否遵守相关法律法规和业务管理规定；2、项目调整及支出调整手续是否完备；3、项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档。4、项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 1、是，得2分，否则得0分；2、手续完备的得1分，否则得0分；3、资料齐全及时归档得2分，否则得0分。 | 5 |
|  |  | 项目质量可控性 | 2 | 1、是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；2、是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 | 1、是，得1分，否则得0分；2、是，得1分，否则得0分。 | 2 |
|  | 财务管理（20分） | 管理制度健全性 | 5 | 1、是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；2、项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 | 项目承担单位专项资金管理制度健全，内容不违背国家和省级相关制度得5分；基本健全得3分；没有制度得0分。 | 5 |
|  |  | 资金使用合规性 | 10 | 1、是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2、资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3、项目的重大开支是否经过评估认证；4、是否符合预算批复或合同规定的用途；5、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 1、有专项资金管理办法得2分，无专项资金管理办法但有相关财务管理制度得1分，否则不得分；2、有完整审批程序得2分，否则不得分；3、是，得2 分，否则不得分；4、是，得2分，否则不得分；5、每发现所列任何一种情况扣1分，2分扣完为止。 | 10 |
|  |  | 财务监控有效性 | 5 | 1、是否已制定或具有相应的监控机制；2、是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 | 1、有，得2分，否则不得分；2、是，得3分，否则不得分。 | 5 |
| 产出 （50分 ) | 项目产出（25分） | 主要工作量完成率 | 10 | 以项目设计、预算的主要实物工作量为基础，与实际完成的实物工作量进行比较。 | 按设计、预算要求完成工作量得10分，没达到设计、预算的工作量要求扣1-10分。 | 9 |
|  |  | 完成 及时率 | 5 | 以项目预算文件下达日期为工作起点，评价项目各项工作任务完成的及时性。 | 以预算文件下达为工作量完成的起始时间，工作量完成进度与时间进度同步得5分，不同步扣1-5分。 | 5 |
|  |  | 工作质量达标率 | 5 | 根据项目验收结论，评价项目建设的工作质量的优劣。 | 1、项目验收质量优良得4-5分；2、项目验收质量合格得3-4分；3、项目验收质量不合格得0分。 | 5 |
|  |  | 成本 节约率 | 5 | 1、评价项目是否出现超支现象；2、有无工作量报废引起的成本支出。 | 1、出现超支现象扣3分，否则不扣分；2、有所列情况扣2分，否则不扣分。 | 5 |
|  | 项目效益（25分） | 社会效益 | 15 | 项目是否有助于改善城市的人居环境，改变城市形象，提升城市品位。 | 未来能有效有助于改善城市的人居环境，改变城市形象，提升城市品位得12-15分，其它情形扣1-15分。 | 14 |
|  |  | 可持续 影响 | 10 | 项目是否有助于改善城市的人居环境，改变城市形象，提升城市品位。 | 项目实施后，有可持续潜力，代表未来行业的发展方向得10分，其它情况扣1-10分。 | 9 |
| 合计 |  |  | 100 |  |  | 97 |