## 总表
2021年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库调增项目
金额单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设任务 | 实施地点 | 补助标准 | 资金规模（万元） | 筹资方式 |  | 绩效目标 | 时间进度 |  | 责任单位
[6 empty] | （中央、省级、市州或县级） | 金额（万元） | （进度计划） | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 项目主管单位 | 项目组织实施单位
1 | 桃源村石良三组窑前口至后冲路段水泥硬化工程 | 新修水泥路面长420米，宽4米，厚0.2米 | 洣江街道桃源村 | 19 | 20.8 | 县级 | 1.8 | 8月全面完工 | 2021.6 | 2021.8 | 发改局 | 桃源村
2 | 虎形村平塘清淤、防渗、倒混凝土，藤树下机耕道水泥硬化 | 平塘面积约3亩，倒混凝土长180米，高1.1米，宽0.4米；机耕道长约50米，宽3.5米，厚0.2米， | 枣市镇 虎形村 | 8 | 9.5 | 县级 | 1.5 | 12月全面完工 | 2021.07 | 2021.12 | 发改局 | 虎形村
3 | 锡田村农村饮水工程 | 新建储水池75m3,架设水管1000米。 | 秩堂镇 锡田村 | 10 | 12 | 县级 | 2 | 9月全面完工 | 2021.7 | 2021.9 | 发改局 | 锡田村
4 | 五峰村新塘防渗工程 | 混凝土浇筑，长140米，高1.2米，厚0.2米 | 虎踞镇 五峰村 | 5 | 8 | 县级 | 3 | 12月全面完工 | 2021.1 | 2021.12 | 发改局 | 五峰村
5 | 火星村村组道路硬化工程 | 道路拓宽硬化长度210米、宽3.5米、厚0.2米 | 界首镇 火星村 | 8 | 11 | 县级 | 3 | 12月全面完工 | 2021.6 | 2021.12 | 发改局 | 火星村
6 | 和吕村吕川山公路护坡工程 | 总长55米，高8米，宽1.3米（平均宽） | 严塘镇 和吕村 | 18 | 39 | 县级 | 21 | 10月全面完工 | 2021.1 | 2021.7 | 发改局 | 和吕村
7 | 砂下村高陂冲罗下潜桥、颜和冲山塘防渗工程 | 桥全长13米，宽3米，高3.5米；山塘防渗全长40米，高7.5米，厚0.2米 | 火田镇 砂下村 | 10 | 12.1 | 县级 | 2.1 | 10月全面完工 | 2021.1 | 2021.7 | 发改局 | 砂下村
8 | 官溪村桥头道路拓宽、石壁破除、松散岩石清除项目 | 道路拓宽长60米，平均宽3.5米；石壁破除约534立方米；松散岩石清除约330立方米 | 舲舫乡 官溪村 | 8 | 9.8 | 县级 | 1.8 | 8月全面完工 | 2021.4 | 2021.8 | 发改局 | 官溪村
9 | 皇图村水渠及边坡建设项目 | 改造水渠长250米，宽60米；新建护坡长130米，宽50米，高1.1米，共71.5立方米，敷设涵管共18米 | 秩堂镇 皇图村 | 10 | 11 | 县级 | 1 | 11月全面完工 | 2021.7 | 2021.11 | 发改局 | 皇图村
10 | 洒水村水渠改造及山塘护坡工程 | 改造水渠长180米，高40米（内空），宽40米（内空）；山塘护坡长18米，高2米，上底宽0.5米，下底宽1.5米 | 枣市镇 洒水村 | 6 | 7 | 县级 | 1 | 11月全面完工 | 2021.7 | 2021.11 | 发改局 | 洒水村
11 | 南江村八组清水塘防渗工程 | 防渗加固长58米，宽6米，厚0.1米 | 湖口镇 南江村 | 6 | 9 | 县级 | 3 | 12月全面完工 | 2021.8 | 2021.12 | 发改局 | 南江村
12 | 龙溪村大禾坝机械道硬化工程 | 硬化机械道长255米，宽2.8米 | 思聪街道龙溪村 | 8 | 9 | 县级 | 1 | 12月全面完工 | 2021.7 | 2021.12 | 发改局 | 龙溪村
13 | 仙源村道路拓宽及饮水工程 | 道路拓宽1.5米，长1000米，饮水井加深改造，深12米，直径2米 | 洣江街道仙源村 | 10 | 15 | 县级 | 5 | 12月全面完工 | 2021.8 | 2021.12 | 发改局 | 仙源村
14 | 界市村耦塘改造工程 | 防渗总长30米，高1.8米，厚1.5米；清淤约2000立方米；洪口改造三个阀门 | 界首镇 界市村 | 8 | 20 | 县级 | 12 | 10月全面完工 | 2021.1 | 2021.6 | 发改局 | 界市村
15 | 春风村渠道改造及拦水坝工程 | 大屋组渠道改造900米，新建拦水坝宽12米，高1米 | 桃坑乡 春风村 | 7 | 15 | 县级 | 8 | 10月全面完工 | 2021.1 | 2021.9 | 发改局 | 春风村
16 | 茶陵县思聪街道红桥村24组和平小学背面道路 | 道路硬化长99米，宽8米，厚0.2米 | 思聪街道红桥村 | 9 | 9.8 | 县级 | 0.8 | 11月全面完工 | 2021.8 | 2021.11 | 发改局 | 红桥村
17 | 兴塘村官冲路桥改造工程 | 道路路基加宽及硬化140米X3.5米X0.2米；上官冲桥改造工程7.5米X3.5米X2.8米；下官冲桥改造工程8米X3.5米X1.9米 | 严塘镇 兴塘村 | 12 | 19.1 | 县级 | 7.1 | 11月全面完工 | 2021.5 | 2021.11 | 发改局 | 兴塘村