## 2020年项目资金台账
茶陵县2021年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目实施计划及完成情况公告公示
金额单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设任务 | 实施地点 | 补助标准 | 资金规模 | 筹资方式 |  | 绩效目标（进度计划）/带贫减贫机制 | 时间进度 |  | 责任单位 |  | 资金下拨金额 | 项目完成情况
[6 empty] | （中央、省级、市州或县级资金） | 金额 |  | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 项目主管单位 | 项目组织实施单位
1 | 生猪产业 | 建设生猪养殖配套设施，年产3万吨有机肥厂工程建设40%，竣工投产；新建生猪养殖配套设施年产1万吨有机肥厂工程建设80%，竣工投产。 | 龙华循环(高陇镇、火田镇） | 根据政府办公室第47次会议纪要，连续5年每年补贴950万元 | 1100 | 中央、省级资金 | 950 | 发展壮大生猪产业项目带动20000个建档立卡贫困人口受益，年人均增收1000元。 | 2021.1 | 2021.12 | 乡村振兴局 | 株洲龙华循环农业科技有限公司 | 950 | 已完工
2 | 油茶产业 | 5495亩油茶林垦抚、管护 | 虎踞镇 | 300元/亩/补2次 | 436 | 中央、省级资金 | 329 | 通过发展油茶产业带动全县100个建档立卡贫困户增收脱贫，人均年增收100元。 | 2020.1 | 2021.2 | 乡村振兴局、林业局 | 湖南虎源生态园林有限公司 | 329 | 已完工
3 | 育苗贴息项目 | 贷款不少于2000万元，2016年以来用于育苗项目 | 虎踞镇 | 年利率4.75%（已贴3年，还需贴2年） | 2500 | 中央、省级资金 | 134 | 通过发展油茶育苗带动虎踞30个农民增收脱贫，人均年增收100元 | 2019.1 | 2021.6 | 乡村振兴局 | 湖南虎源生态园林有限公司 | 134 | 已完工
4 | 红心蜜柚产业贴息项目 | 2016年以来，贷款不少于2000万，用于红心蜜柚产业 | 万樟园林产业园区（严塘镇） | 年利率4.75%，贴5年 | 580 | 中央、省级资金 | 285 | 发展产业带动贫困户1000人就业，帮助贫困户增收，年人均收益1000元 | 2021.1 | 2021.4 | 乡村振兴局 | 万樟集团 | 285 | 已完工
5 | 蔬菜种植示范基地 | 新建蔬菜大棚24个（8亩），打水井，喷灌设施等 | 选址西屏村下庙前组高岸田（原黄泥塘村部旁边） | 1万元/个 | 25 | 中央、省级资金 | 24 | 主要种植樟树港副品牌辣椒（可签销售合同）、圣女果等反季节果蔬，计划增加村集体收入5万元/年，在全村发挥示范带头作用 | 2021.1 | 2021.12 | 乡村振兴局 | 虎踞镇西屏村 | 24 | 已完工
6 | 第一期羊肚菌、竹荪菌种植基地 | 新建羊肚菌大棚13亩（基础设施投入3万元/亩，菌种0.7万元/亩.年）、竹荪菌种植基地19亩（基础设施及菌种投入0.8万元/亩.年），租地、打水井、喷灌设施、安装监控，购置烘干、真空包装机等 | 选址西屏村下庙前组高岸田（原黄泥塘村部旁边） | 1.3万元/股，占股15% | 100 | 中央、省级资金 | 19.5 | 省食用菌研究所进行技术指导，采用室外种植技术，建设高标准菌类种植基地。发展村集体经济，采取“公司+村集体+农户”占股方式，茶陵县益宇种养农民专业合作社负责人牵头管理，60亩菌类种植基地项目分两期投入，第一期32亩（羊肚菌13亩、竹荪菌19亩）。一是羊肚菌种植。产鲜菌500-800斤/亩，年收入可达到3万元/亩。二是竹荪菌种植。产鲜菌3000-4000斤/亩，年收入可达到2万元/亩 | 2021.1 | 2021.12 | 乡村振兴局 | 虎踞镇西屏村 | 19.5 | 已完工
7 | 新建油茶基地 | 建设300亩“三华”新品油茶，12月底前种植3年油茶苗（包成活） | 选址村集体林地，在小水洲烧毁荒地 | 第一年给予0.1万元/亩种植经费 | 90 | 中央、省级资金 | 30 | 发展村集体经济，预计5年达到丰产期，每亩产2000斤茶果（450斤干茶籽，约10元/斤） | 2021.1 | 2021.12 | 乡村振兴局 | 虎踞镇西屏村 | 30 | 已完工
8 | 红心柚产业 | 面积50亩，含场地平整、果树种植 | 湖口镇梅林村 | 0.4万元/亩 | 60 | 中央、省级资金 | 20 | 持续发展优势特色产业，促进农民和村集体增收 | 2021.1 | 2022.3 | 乡村振兴局 | 湖口镇梅林村 | 20 | 已完工
9 | 湘莲产业 | 发展湘莲产业300亩 | 双泉村 | 312.5元/亩 | 28 | 中央、省级资金 | 10 | 增加集体经济收入15万元 | 2021.01 | 2021.12 | 乡村振兴局 | 腰潞镇双泉村 | 10 | 已完工
10 | 油茶产业 | 新开发油茶基地400亩 | 沙江村大湾里 | 250元/亩 | 30 | 中央、省级资金 | 10 | 带动全村贫困劳动力就业，增加村集体经济收入。 | 2021.02 | 2021.12 | 乡村振兴局 | 严塘镇沙江村 | 10 | 已完工
11 | 油茶产业发展1（抚育） | 15000亩 | 严塘、湖口、火田乡镇 | 170元/亩 | 300 | 中央、省级资金 | 256.2668 | 2021年12月前完成，每100亩带动1户贫困家庭增收不低于500元。 | 2020.1 | 2021.12 | 林业局 | 林业局 | 256.2668 | 已完工
12 | 油茶产业 | 新造0.6万亩，抚育1.2万亩。 | 严塘、湖口、火田、高陇等乡镇 | 新造480元/亩，抚育150-200元/亩 | 756 | 中央、省级资金 | 500 | 2021年12月前完成，每100亩带动1户贫困家庭增收不低于500元。 | 2021.1 | 2021.12 | 林业局 | 林业局 | 500 | 已完工
13 | 楠竹产业 | 竹林道建设111.11千米 |  | 1.8万元/千米 | 300 | 中央、省级资金 | 200 | 2021年12月前完成，每100亩带动1户贫困家庭增收不低于500元。 | 2021.1 | 2021.12 | 林业局 | 林业局 | 200 | 已完工
14 | 脐橙产业发展项目 | 全县2020年秋至2021年春新建标准化脐橙基地2500亩，巩固2019-2020年脐橙开发基地6681.8亩。 | 高陇镇石冲村，火田镇砂下村、红色农场等全县范围内。 | 1000元/亩。 | 350 | 中央、省级资金 | 300 | 巩固脱贫攻坚成果，促进全县脐橙产业的可持续发展，助力乡村振兴战略，发展农业农村经济。预计受益群众1300余户，4600余人，预计人均增收5700元。 | 2021.1 | 2021.12 | 农业农村局 | 农业农村局 | 300 | 已完工
15 | 食用菌产业发展项目 | 全县2021年种植食用菌300万棒。 | 界首镇贺铺村、思聪街道左垅村、严塘镇双龙村等全县范围内。 | 香菇1元/棒；黑木耳1元/棒；其他菌类0.5元/棒。 | 240 | 中央、省级资金 | 220 | 引导全县食用菌产业健康有序发展，进一步推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，加快发展乡村产业，扎实推进乡村振兴。预计受益群众566余人，其中贫困户262人，预计人均增收2000元。 | 2021.1 | 2021.12 | 农业农村局 | 农业农村局 | 220 | 已完工
16 | 新农村建设（美丽乡村）项目 | 全县建设18个美丽乡村示范村 | 全县各乡镇街道 | 5-15万元/村 | 230 | 中央、省级资金 | 200 | 建成一批环境美、布局美、产业美、风尚美、生活美的秀美乡村。 | 2021.1 | 2021.12 | 农业农村局 | 农业农村局 | 200 | 已完工
17 | 村集体经济项目 | 支持全县村级集体经济发展 | 全县范围内行政村中筛选5-20万元集体经济收入的村 | 10-50万元/村 | 350 | 中央、省级资金 | 300 | 扶持壮大村集体经济发展，提高村集体经济收入30%以上。 | 2021.1 | 2021.12 | 农业农村局 | 农业农村局 | 300 | 已完工
18 | 茶叶产业项目 | 全县2021年新建茶叶基地3125亩 | 严塘镇杨塘村、秩塘镇龙江村、湖口镇厂江村、腰潞镇双泉村等全县范围内。 | 1600元/亩 | 1180 | 中央、省级资金 | 500 | 促进一县一特茶叶产业发展，带动老百姓脱贫致富奔小康，发展农业农村经济。预计受益群众800余户，3000余人，其中贫困户600余户，2000余人，预计人均增收3476元。 | 2021.1 | 2021.12 | 茶叶烟叶产业发展服务中心 | 茶叶烟叶产业发展服务中心 | 500 | 已完工
19 | 茶陵县开放型经济与流通产业发展项目 | 组织商贸流通企业、电商平台、农产品批发市场和农产品生产加工企业等开展各类产销对接活动，促进农产品线上线下相结合扩大销售，带动各村产业发展、农户增收。 | 全县范围内 | 1-30万/个 | 100 | 中央、省级资金 | 93 | 通过发展商贸流通行业、电子商务行业、农产品加工业、农村产业等，带动全县20个农户增收脱贫，人均年增收100元。 | 2021.1 | 2021.12 | 商粮局 | 商粮局 | 93 | 已完工
20 | 麦庄-江东村部（麦庄-龙树庵） | 长2.6公里，厚0.2米。 | 火田镇墨龙村 | 550元/立方米 | 139 | 中央、省级资金 | 10.24 | 解决1020贫困人口的出行困难 | 2020.4 | 2021.11 | 交通运输局 | 火田镇墨龙村 | 10.24 | 已完工
21 | 茶冲村-烈星 | 长7.57公里，厚0.2米。 | 思聪街道茶冲村 | 550元/立方米 | 15.6 | 中央、省级资金 | 15.6 | 解决900贫困人口的出行困难 | 2020.4 | 2021.11 | 交通运输局 | 思聪街道茶冲村 | 15.6 | 已完工
22 | 东西分路口-东岭村部 | 长4.3公里，厚0.2米。 | 枣市镇东岭村 | 550元/立方米 | 87 | 中央、省级资金 | 87 | 解决850贫困人口的出行困难 | 2020.4 | 2021.11 | 交通运输局 | 枣市镇东岭村 | 87 | 已完工
23 | 厂江村- | 长5.91公里，厚0.2米。 | 湖口镇厂江村 | 550元/立方米 | 131.5 | 中央、省级资金 | 69 | 解决1200贫困人口的出行困难 | 2020.4 | 2021.11 | 交通运输局 | 湖口镇厂江村 | 69 | 已完工
24 | 上山田-梅坑 | 长1.5公里，厚0.2米。 | 火田镇山田村 | 39.8万元/公里 | 59.7 | 中央、省级资金 | 59.7 | 解决650贫困人口的出行困难 | 2020.4 | 2021.11 | 交通运输局 | 火田镇 | 59.7 | 已完工
25 | 老屋组至肖家组 | 长2公里，厚0.2米。 | 思聪街道下清村 | 39.8万元/公里 | 79.6 | 中央、省级资金 | 79.53 | 解决680贫困人口的出行困难 | 2020.4 | 2021.11 | 交通运输局 | 思聪街道下清村 | 79.53 | 已完工
26 | 工业大道至马江中学 | 长1.17公里，宽6.5米，厚0.24米。 | 马江镇 | 526元/立方米 | 110 | 中央、省级资金 | 110 | 解决1300贫困人口的出行困难 | 2020.4 | 2021.11 | 交通运输局 | 马江镇 | 110 | 已完工
27 | 岩下至龙潭 | 长0.5公里，宽4米，厚0.2米。 | 界首朱岭村 | 550元/立方米 | 23.2 | 中央、省级资金 | 22 | 解决600贫困人口的出行困难 | 2020.4 | 2021.11 | 交通运输局 | 界首 | 22 | 已完工
28 | 9组至新屋里 | 长1公里，宽4.5米，厚0.2米。 | 严塘镇黄河村 | 550元/立方米 | 47.4 | 中央、省级资金 | 25 | 解决700贫困人口的出行困难 | 2020.4 | 2021.11 | 交通运输局 | 严塘镇 | 25 | 已完工
29 | 汾秩公路至石龙村部 | 长1公里，宽3.5米，厚0.2米。 | 秩堂石龙村 | 550元/立方米 | 40.6 | 中央、省级资金 | 38.5 | 解决600贫困人口的出行困难 | 2020.4 | 2021.11 | 交通运输局 | 秩堂 | 38.5 | 已完工
30 | 晓塘神冲至安坑村 | 长1.8公里，宽5米，厚0.2米。 | 秩堂晓塘村 | 550元/立方米 | 104.4 | 中央、省级资金 | 99 | 解决980贫困人口的出行困难 | 2020.4 | 2021.11 | 交通运输局 | 秩堂 | 99 | 已完工
31 | 晓塘村至昌冲（12组） | 长0.35公里，宽3.5米，厚0.2米。 | 秩堂晓塘村 | 550元/立方米 | 14.2 | 中央、省级资金 | 13.47 | 解决450贫困人口的出行困难 | 2020.4 | 2021.11 | 交通运输局 | 秩堂 | 13.47 | 已完工
32 | 三组下洲至后背 | 长0.3公里，宽4.1米，厚0.2米。 | 洣江街道土沙村 | 550元/立方米 | 14.3 | 中央、省级资金 | 13.56 | 解决455贫困人口的出行困难 | 2020.4 | 2021.11 | 交通运输局 | 洣江街道土沙村 | 13.56 | 已完工
33 | 土沙村一组、三组路肩挡土墙 | 长40米，顶宽0.8米，高5米。 | 洣江街道土沙村 | 400元/立方米 | 19.2 | 中央、省级资金 | 19.2 | 解决460贫困人口的出行困难 | 2020.4 | 2021.11 | 交通运输局 | 洣江街道土沙村 | 19.2 | 已完工
34 | C182同心组至潞理村 | 长0.33公里，宽5米，厚0.2米。 | 腰潞镇睦兴村 | 550元/立方米 | 19.1 | 中央、省级资金 | 18.11 | 解决420贫困人口的出行困难 | 2020.4 | 2021.11 | 交通运输局 | 腰潞镇睦兴村 | 18.11 | 已完工
35 | VU49长岭至十家 | 长0.55公里，宽2米，厚0.2米。 | 腰潞镇七地村 | 550元/立方米 | 12.8 | 中央、省级资金 | 12.14 | 解决900贫困人口的出行困难 | 2020.4 | 2021.11 | 交通运输局 | 腰潞镇七地村 | 12.14 | 已完工
36 | C747公塘至懂坳 | 长0.85公里，宽4米，厚0.2米。 | 腰潞镇珍武村 | 550元/立方米 | 39.4 | 中央、省级资金 | 37.36 | 解决850贫困人口的出行困难 | 2020.4 | 2021.11 | 交通运输局 | 腰潞镇珍武村 | 37.36 | 已完工
37 | 岭下至高家湾 | 长0.6公里，宽5.5米，厚0.2米。 | 洣江街道荣华村 | 550元/立方米 | 38.3 | 中央、省级资金 | 36.32 | 解决780贫困人口的出行困难 | 2020.4 | 2021.11 | 交通运输局 | 洣江街道荣华村 | 36.32 | 已完工
38 | 荣华村组道 | 长0.4公里，宽4米，厚0.2米。 | 洣江街道荣华村 | 550元/立方米 | 18.6 | 中央、省级资金 | 17.64 | 解决630贫困人口的出行困难 | 2020.4 | 2021.11 | 交通运输局 | 洣江街道荣华村 | 17.64 | 已完工
39 | 一组至二组 | 长0.3公里，宽3米，厚0.2米。 | 火田麻芙村 | 550元/立方米 | 10.4 | 中央、省级资金 | 9.86 | 解决470贫困人口的出行困难 | 2020.4 | 2021.11 | 交通运输局 | 火田麻芙村 | 9.86 | 已完工
40 | 扬塘村组道 | 长2公里，宽4米，厚0.2米。 | 严塘镇扬塘村 | 550元/立方米 | 76 | 中央、省级资金 | 73.5 | 解决680贫困人口的出行困难 | 2020.4 | 2021.11 | 交通运输局 | 严塘镇扬塘村 | 73.5 | 已完工
41 | 学校至马虎冲、燕上垅 | 长1公里，宽2.5米，厚0.2米。 | 高陇镇龙匣村 | 550元/立方米 | 30 | 中央、省级资金 | 30 | 解决520贫困人口的出行困难 | 2020.4 | 2021.11 | 交通运输局 | 高陇镇龙匣村 | 30 | 已完工
42 | 艾家组组道 | 长0.5公里，宽3.5米，厚0.2米。 | 思聪街道龙溪村 | 550元/立方米 | 20.3 | 中央、省级资金 | 19.25 | 解决460贫困人口的出行困难 | 2020.4 | 2021.11 | 交通运输局 | 思聪街道龙溪村 | 19.25 | 已完工
43 | B85老鼠坳至月江桥 | 长1.5公里，宽2米，厚0.2米。 | 秩堂镇 | 550元/立方米 | 34.8 | 中央、省级资金 | 33 | 解决860贫困人口的出行困难 | 2020.4 | 2021.11 | 交通运输局 | 秩堂镇政府 | 33 | 已完工
44 | 皇龙江至龙家牌坊 | 长0.6公里，宽7米，厚0.2米。 | 秩堂皇图村 | 550元/立方米 | 48.7 | 中央、省级资金 | 46.18 | 解决760贫困人口的出行困难 | 2020.4 | 2021.11 | 交通运输局 | 秩堂皇图村 | 46.18 | 已完工
45 | 七地长芬组至火田贝江 | 长1.8公里，宽4.5米，0.2米。 | 火田镇贝江村 | 550元/立方米 | 94 | 中央、省级资金 | 54 | 解730贫困人口的出行困难 | 2020.4 | 2021.11 | 交通运输局 | 火田镇贝江村 | 54 | 已完工
46 | 中皋原至玄武村 | 长2.1公里，宽4.5米，厚0.2米。 | 马江镇文江村 | 550元/立方米 | 120.1 | 中央、省级资金 | 110 | 解760贫困人口的出行困难 | 2020.4 | 2021.11 | 交通运输局 | 马江镇文江村 | 110 | 已完工
47 | 村部至昌木塘（接土沙） | 长1.5公里，宽2.5米，厚0.2米。 | 洣江街道拱塘村 | 550/立方米 | 43.5 | 中央、省级资金 | 41.25 | 解1100贫困人口的出行困难 | 2020.4 | 2021.11 | 交通运输局 | 洣江街道拱塘村 | 41.25 | 已完工
48 | 19组老养猪场至老窝里 | 长0.4公里，宽4.5米，厚0.2米。 | 马江镇月岭村 | 550元/立方米 | 20.9 | 中央、省级资金 | 19.82 | 解决420贫困人口的出行困难 | 2020.4 | 2021.11 | 交通运输局 | 马江镇月岭村 | 19.82 | 已完工
49 | 烈宁小学至汾秩公路 | 长0.4公里，宽8.8米，厚0.2米。 | 秩堂镇 | 550元/立方米 | 40.8 | 中央、省级资金 | 38.69 | 解760贫困人口的出行困难 | 2020.4 | 2021.11 | 交通运输局 | 秩堂镇政府 | 38.69 | 已完工
50 | V003水库至斜岭 | 长0.75公里，宽4.5米，厚0.2米。 | 秩堂合户村 | 550元/立方米 | 39.1 | 中央、省级资金 | 37.08 | 解决500贫困人口的出行困难 | 2020.8 | 2021.11 | 交通运输局 | 秩堂合户村 | 37.08 | 已完工
51 | 舲舫大岳村上屋组 | 长0.4公里，宽4.5米，厚0.2米。 | 舲舫乡大岳村 | 550元/立方米 | 20 | 中央、省级资金 | 9.7 | 解决430贫困人口的出行困难 | 2020.8 | 2021.11 | 交通运输局 | 舲舫乡大岳村 | 9.7 | 已完工
52 | C602湖塘村主道扩宽 | 长0.5公里，宽2米，厚0.2米。 | 洣江街道湖塘村 | 550元/立方米 | 11 | 中央、省级资金 | 11 | 解决530贫困人口的出行困难 | 2020.8 | 2021.11 | 交通运输局 | 洣江街道湖塘村 | 11 | 已完工
53 | 二组盖皮岭上至坳上上塘边 | 长0.26公里，宽3.5米，厚0.2米。 | 洣江街道湖塘村 | 550元/立方米 | 6 | 中央、省级资金 | 6 | 解决180贫困人口的出行困难 | 2020.8 | 2021.11 | 交通运输局 | 洣江街道湖塘村 | 6 | 已完工
54 | 六组大树下至沙坡上 | 长0.35公里，宽3.5米，厚0.2米。 | 下东街道官铺村 | 550元/立方米 | 5 | 中央、省级资金 | 5 | 解决120贫困人口的出行困难 | 2020.8 | 2021.11 | 交通运输局 | 下东街道官铺村 | 5 | 已完工
55 | 十七、十八、二十组道新建、十九组加宽 | 长0.5公里，宽3.5米，厚0.2米，0.3公里，加宽2米厚0.2米。 | 下东街道官铺村 | 550元/立方米 | 25.8 | 中央、省级资金 | 25.8 | 解决450贫困人口的出行困 | 2020.8 | 2021.11 | 交通运输局 | 下东街道官铺村 | 25.8 | 已完工
56 | 曾家桥接线工程 | 长0.06公里，宽5米，厚0.2米 | 火田镇贝江村 | 550元/立方米 | 5 | 中央、省级资金 | 5 | 解决435贫困人口的出行困难 | 2020.8 | 2021.11 | 交通运输局 | 火田镇贝江村 | 5 | 已完工
57 | 高速路口至鸭子冲 | 长0.15公里，宽6米，厚0.2米. | 虎踞镇西屏村 | 550元/立方米 | 10 | 中央、省级资金 | 10 | 解决220贫困人口的出行困难 | 2020.8 | 2021.11 | 交通运输局 | 虎踞镇西屏村 | 10 | 已完工
58 | 汪塘至同兴林业基地 | 长0.7公里，宽4米，厚0.2米 | 虎踞镇西屏村 | 550元/立方米 | 20.5 | 中央、省级资金 | 20.5 | 解决250贫困人口的出行困难 | 2020.8 | 2021.11 | 交通运输局 | 虎踞镇西屏村 | 20.5 | 已完工
59 | 16组、12组、13组道路 | 长1公里，宽4米，厚0.2米 | 枣市镇曹柏村 | 550元/立方米 | 41 | 中央、省级资金 | 41 | 解决420贫困人口的出行困难 | 2020.4 | 2021.11 | 交通运输局 | 枣市镇曹柏村 | 41 | 已完工
60 | 4-6组道路建设 | 长1.3公里，宽4米，厚0.2米 | 高陇镇祖安村 | 550元/立方米 | 65 | 中央、省级资金 | 65 | 解决500贫困人口的出行困难 | 2020.4 | 2021.11 | 交通运输局 | 高陇镇祖安村 | 65 | 已完工
61 | 农村改厕 | 户厕2万户、公厕24座 | 16个乡镇街道办事处 | 户厕1500元/户；12万元/座 | 4270 | 涉农整合资金 | 1750 | 粪污处理率上升，居住幸福度增加；有效去除和杀灭寄生虫卵、控制蚊蝇滋生；提高当地居民对生态环境治理的高度认同；响应防治攻坚战略，改善农村人居环境质量，净化环境 | 2021.1 | 2021.12 | 农业农村局/人居办 | 各行政村 | 1750 | 已完工
62 | “三清三小”创建秀美庭院 | 3400户 | 17个乡镇街道办事处 | 5000元/户 | 1700 | 中央、省级资金 | 1000 | 通过创建示范引领，带动全县农村秀美庭院建设，推动农村村容村貌显著改善，提高人民生活质量。 | 2021.3 | 2021.12 | 农业农村局/人居办 | 各行政村 | 1000 | 已完工
63 | 高标准农田建设项目 | 建设高标准农田3.06万亩，包括高效节水0.15万亩，建设高标准农田示范片2个。 | 舲舫乡洮水村、祠湾村、大岳村、西岸村、长鸭村、河坞村、车浦村、官溪村、堤洲村、舲舫村、垸井村等11个村。严塘镇湾里村、龙井村、杨塘村、上合村、兴和村、上尧村、北岸村、玳溪村、尧水村、爱里村、沙江村、长江村、田心村、和吕村、黄河村、兴塘村等16个村。湖口镇妙石村、一心村、厂江村、北斗村、文泰村、新芫村、芫枧村、小潭村、石井村南江村等10个村。 | 建设标准1600元/亩 | 5200 | 中央、省级资金 | 3137 | 建设山塘加固105座，排灌渠道53.2千米，机耕道12千米，土壤改良2.5万亩。项目实施巩固脱贫成果。项目建设后，节本增收预计带动项目区人平增收400元，带动已脱贫人口5000人增加收入400元。 | 2020.1 | 2021.12 | 农业农村局 | 农业农村局 | 3137 | 已完工
64 | 农村人居环境整治项目 | 1、茶陵县农村生活污水集中处理，对农村生活污水进行集中收集，主要建设收集池、生化池、湿地池、环保设施和管网工程。猷竹村设计日处理量60立方米/天，把集村设计日处理量60立方米/天，官溪村设计日处理量120立方米/天。2、垃圾分类试点村工作经费（差异化奖补）3、村庄规划 | 全县范围 | 建设收集池、生化池、湿地池、环保设施和管网工程9元/立方米；垃圾分类试点村工作经费（差异化奖补）50000元/村 | 1438.45 | 中央、省级资金 | 500 | 通过项目的实施，有效提高农村生活污水处理效果，减少农村生活污水直排、乱排现象，受益人口2200人，有助于改善农村人居环境；营造垃圾分类宣传气氛，顺利推进垃圾分类工作实施 | 2020.1 | 2021.12. | 县人居办 | 各行政村、县城管局、环卫局等 | 500 | 已完工
65 | 农村饮水安全巩固提升项目 | 集中供水工程巩固提升和部分单村工程实施，配水管网改造41公里、管网延伸28公里、厂区设施改造2处、巩固提升消毒、净化设备2处。 | 湖口镇、界首镇、桃坑乡 | 650元/人 | 450 | 中央、省级资金 | 450 | 工程建成后，解决界首镇、桃坑乡、湖口镇等3个乡镇提升7692人的饮水问题，巩固提升饮水工程贫困村人口数700人 | 2020.8 | 2021.8 | 水利局 | 水利局 | 450 | 已完工
66 | 2019年灾后水利薄弱环节小型病险水库除险加固项目 | 除险加固48座小型病险水库，大坝加固土方8.96立方米、溢洪道改造2072.4米，放水涵管更新1869.6米等。 | 界首镇、桃坑乡、马江镇、腰潞镇、火田镇、舲舫乡、洣江街道等乡镇（街道） | 90万元／座 | 5000 | 中央、省级资金 | 1000 | 消除水库安全隐患，确保水库安全，保证水库正常蓄水和灌溉，保证灌区粮食的增产增收，新增、恢复灌溉面积0.5万亩，改善灌溉面积1.2万亩，保护人口数量3万人，保护耕地数量2万亩，进一步改善灌区人民群众的生产生活条件，项目实施对生态环境产生积极影响。 | 2019.1 | 2021.12 | 水利局 | 水利局 | 1000 | 已完工
67 | 2020年度农村饮水安全巩固提升工程 | 配水管网延伸和改造、厂区设施改造 | 腰潞镇、洣江街道 | 650元/人 | 610 | 中央、省级资金 | 610 | 工程建成后，解决腰潞镇、洣江街道等2个乡镇提升11000人的饮水问题，巩固提升饮水工程贫困村人口数660人 | 2020.11 | 2021.12 | 水利局 | 水利局 | 610 | 已完工
68 | 茶水龙匣村河道治理工程 | 新建护岸护坡总长3.572km，河道疏浚3处，总长194m；河心洲岸坡整治1处，总长420m；排水渠出口整治17处；完成K3+750处灌溉河坝 | 高陇镇龙匣村 | 80万元/公里 | 590 | 中央、省级资金 | 310 | 提高河道岸线的防洪抗冲能力，减轻洪涝灾害对人民生命财产的威胁；并可美化组乡村环境、改善交通条件，又可促进新农村建设试点的推进速度。 | 2019.5 | 2021.12 | 水利局 | 水利局 | 310 | 已完工
69 | 2021年度农村供水及小型水库维修养护工程 | 维修养护饮水工程35处，维修养护146座小型水库 | 茶陵县相关乡镇 | 650元/人，小一型1.5万元/座小二型0.9万元/座 | 363 | 中央、省级资金 | 363 | 维修养护饮水工程后，解决全县各个乡镇提升13.15万人的饮水问题，巩固提升饮水工程贫困村人口数7890人.通过146座小型水库日常维修养护，达成标准化管理工作。 | 2021.1 | 2021.12 | 水利局 | 水利局 | 363 | 已完工
70 | 建民水库防汛公路项目 | 建成长600米防汛公路 | 茶陵县腰潞镇 | 1355元/立方米 | 50 | 中央、省级资金 | 50 | 公路建成后，可保障建民小一型水库安全运行，灌溉农田3500亩，解决周边村民出行，带动周边可开发果园600亩 | 2021.1 | 2021.12 | 水利局 | 茶陵县水利水电工程建设管理中心 | 50 | 已完工
71 | 道路建设项目 | 对因路面破损严重的县、乡、村道进行换板，共34861平方米 | 秩堂镇、高陇镇、虎踞镇、湖口镇、火田镇、界首镇、思聪街道办事处、下东街道办事处、腰潞镇、严塘镇、桃坑乡、枣市镇、利民办事处、马江镇 | 144元每平方米 | 502 | 中央、省级资金 | 502 | 1-9月底完成全部建设任务，10-12月完成验收及资金拨付 | 2021.1 | 2021.12 | 交通事务中心 | 交通事务中心 | 502 | 已完工
72 | 农村道路安防工程项目 | 对40条农村公路上存在重大安全隐患的路段安装防护栏、完善标志标牌等安全设施 | 秩堂镇、高陇镇、虎踞镇、湖口镇、火田镇、界首镇、思聪街道办事处、下东街道办事处、腰潞镇、严塘镇、桃坑乡、枣市镇、利民办事处、马江镇 | 260元/米 | 889 | 中央、省级资金 | 889 | 1-9月底完成全部建设任务，10-12月完成验收及资金拨付 | 2021.3 | 2021.12 | 交通事务中心 | 交通事务中心 | 889 | 已完工
73 | 环境整治项目农村生活污水集中处理 | 茶陵县农村生活污水集中处理，对农村生活污水进行集中收集，主要建设收集池、生化池、湿地池、环保设施和管网工程。猷竹村设计日处理量60立方米/天，把集村设计日处理量60立方米/天，官溪村设计日处理量120立方米/天。 | 茶陵县猷竹村、把集村、官溪村等3个村 | 9元/立方米 | 301 | 中央、省级资金 | 79 | 通过项目的实施，有效提高农村生活污水处理效果，减少农村生活污水直排、乱排现象，受益人口2200人，有助于改善农村人居环境。 | 2020.11 | 2021.12 | 株洲市生态环境局茶陵分局 | 湖南中拓环境工程有限公司 | 79 | 已完工
74 | 农村生活垃圾转运费及奖补项目 | 我县215个行政村生活垃圾集中收集转运 | 215个行政村 | 135吨/天*30天*136元/吨*12个月（按合同支付）、5-6万元/村 | 600 | 中央、省级资金 | 600 | 收集转运农村生活垃圾，提升农村居住环境，减少垃圾乱扔乱倒现象 | 2021.01 | 2021.12 | 城管局 | 茶陵县洁丽环卫公司、垃圾分类领导小组办公室 | 600 | 已完工
75 | “三清三小”秀美庭院建设 | 106国道西屏段沿线部分适合条件的农户约140户，开展“三清三小”秀美庭院建设 | 106国道西屏段 | 平均不高于0.5万元/户 | 50 | 中央、省级资金 | 26.5 | 根据《株洲市湘赣边乡村振兴党建示范带创建方案》《茶陵县开展乡村“三清三小”秀美庭院创建工作的实施方案》，对106国道西屏段沿线部分适合条件的农户，结合“三清三小”秀美庭院建设，开展湘赣边乡村振兴党建示范带创建 | 2021.1 | 2021.12 | 乡村振兴局 | 虎踞镇西屏村 | 26.5 | 已完工
76 | 人居环境整治 | 建设“三清三小”约60户，整治破败房和小型公益设施建设 | 文江村马湖公路两侧及8、9、10组 | 平均不高于0.5万元/户 | 50 | 中央、省级资金 | 35 | 根据《株洲市湘赣边乡村振兴党建示范带创建方案》《茶陵县开展乡村“三清三小”秀美庭院创建工作的实施方案》，对马湖路沿线部分适合条件的农户，结合“三清三小”秀美庭院建设，开展湘赣边乡村振兴党建示范带创建。 | 2021.1 | 2021.12 | 乡村振兴局 | 马江镇文江村 | 35 | 已完工
77 | 灌溉水塘整修 | 高塘、大塘等6个水塘清淤、加固防渗整修 | 文江村8、9、10、16、18组 | 2.5万元/个 | 16 | 中央、省级资金 | 15 | 保证村民农田用水需求 | 2021.1 | 2021.12 | 乡村振兴局 | 马江镇文江村 | 15 | 已完工
78 | 产业道路硬化 | 下皋元至慧科生态园道路硬化约800米 | 文江村下皋元 | 0.035万元/米 | 32 | 中央、省级资金 | 28 | 方便村民出行，加快构建现代农业产业体系发展。 | 2021.1 | 2021.12 | 乡村振兴局 | 马江镇文江村 | 28 | 已完工
79 | 环芜产业路路基建设 | 环芜产业路路基建设约1300米 | 文江村中皋元 | 0.02万元/米 | 26 | 中央、省级资金 | 22 | 加快构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，持续发展优势特色产业，促进农民和村集体增收。 | 2021.1 | 2021.12 | 乡村振兴局 | 马江镇文江村 | 22 | 已完工
80 | 水利设施 | 清淤，修建拦河坝长度75米，120立方 | 文江村曾虎片、上皋元 | 0.084万元/立方 | 14 | 中央、省级资金 | 10 | 保证近300亩农田安全 | 2021.7 | 2021.12 | 乡村振兴局 | 马江镇文江村 | 10 | 已完工
81 | 新修道路 | 新修村道2公里 | 湖口镇梅林村 | 0.005万元/米 | 40 | 中央、省级资金 | 10 | 方便村民出行，实现组组互通 | 2021.1 | 2021.12 | 乡村振兴局 | 湖口镇梅林村 | 10 | 已完工
82 | 危桥改建 | 村内古柏桥改建全长28.82米 | 湖口镇梅林村 | 1.04万元/米 | 80 | 中央、省级资金 | 30 | 保障安全村民出行，全长28.82米，（包其他附属建设） | 2021.1 | 2021.12 | 乡村振兴局 | 湖口镇梅林村 | 30 | 已完工
83 | 新修产业道路 | 新修产业机耕道2公里 | 湖口镇梅林村 | 0.005万元/米 | 40 | 中央、省级资金 | 10 | 加快构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，持续发展优势特色产业，促进农民和村集体增收。 | 2021.1 | 2021.12 | 乡村振兴局 | 湖口镇梅林村 | 10 | 已完工
84 | 修缮水塘 | 修缮水塘20个 | 湖口镇梅林村 | 1万元/每口 | 40 | 中央、省级资金 | 20 | 保证村民农田用水需求 | 2021.1 | 2021.12 | 乡村振兴局 | 湖口镇梅林村 | 20 | 已完工
85 | 道路硬化 | 村组道路硬化400米 | 湖口镇梅林村 | 0.025万元/米 | 16 | 中央、省级资金 | 10 | 保障村民安全出行 | 2021.1 | 2021.12 | 乡村振兴局 | 湖口镇梅林村 | 10 | 已完工
86 | 家禽屠宰厂配套设施 | 运输道路建设100米，建设候宰区1个 | 舲舫乡长鸭村 | 20万元 | 40 | 中央、省级资金 | 20 | 带动当地老百姓就业，发展养鹅产业 | 2021.01 | 2021.12 | 乡村振兴局 | 株洲市顺丰农业科技股份有限公司 | 20 | 已完工
87 | 荣华村垅中机耕道砾石铺设工程 | 长：780米，宽：5米，厚：0.2米 | 荣华村六、七组 | 6.41万/公里 | 9 | 中央、省级资金 | 5 | 解决450亩水田耕作 | 2021.01 | 2021.12 | 乡村振兴局 | 洣江街道荣华村 | 5 | 已完工
88 | 沙溪村谭脑上村道改扩建工程 | 改扩建沙溪村谭脑上路段村道，约长220米、宽6米。 | 沙溪村谭脑上 | 68.19万/公里 | 18.6 | 中央、省级资金 | 15 | 为实施乡村振兴战略，加快农业农村现代化，发展沙溪村灵岩寺旅游产业，完善基础设施建设。 | 2021.01 | 2021.12 | 乡村振兴局 | 洣江街道沙溪村 | 15 | 已完工
89 | 洮水村路基整理、道路硬化工程 | 道路硬化：260米*6*0.2计：202800元，路边水渠：145米*0.4*0.5*220计：31900，回填路基：260米*8*1计：62400 | 洮水村 | 平均38.5万/公里 | 29.71 | 中央、省级资金 | 10 | 解决洮水、中洲两片村民出行及200亩农田灌溉问题。 | 2021.01 | 2021.12 | 乡村振兴局 | 舲舫乡洮水村 | 10 | 已完工
90 | 上湾健身广场及农田排水沟 | 广场长500米，宽400米，排水沟长500米，宽1米 | 荔市18组 | 平均10万/千米 | 29.8 | 中央、省级资金 | 5 | 500人百姓受益，为百姓提共健身悠闲娱乐场所；排水沟100亩农田受益，有效推进农业发展 | 2021.01 | 2021.12 | 乡村振兴局 | 高陇镇荔市村 | 5 | 已完工
91 | 道路硬化 | 道路硬化长1公里，宽3米，厚度20公分 | 长兴村六组、八组 | 10万/公里 | 30 | 中央、省级资金 | 10 | 645人受益，便于出行、运输，提升百姓满意度 | 2021.01 | 2021.12 | 乡村振兴局 | 高陇镇长兴村 | 10 | 已完工
92 | 道路建设 | 黄塘组组道路路基扩宽，长650米，砌堡坎160立方，扩宽至5米 | 黄塘组 | 150元/平方 | 12 | 中央、省级资金 | 10 | 方便全村200余人出行 | 2021.01 | 2021.12 | 乡村振兴局 | 腰潞镇马加庄村 | 10 | 已完工
93 | 基础设施 | 窄路扩宽2公里 | 沙坪组-佳源组 | 2.5万/公里 | 10 | 中央、省级资金 | 5 | 在原有水泥路边再扩宽1至1.5米 | 2021.01 | 2021.12 | 乡村振兴局 | 腰潞镇泰和村 | 5 | 已完工
94 | 腰陂村休闲公园 | 休闲广场600平方米，道路硬化300米，上下山梯形坡道300米，红砖铺地小道1000米，健身器材，公园绿化、亮化等工程 | 腰陂村溪江组 | 166.7元/平方 | 30 | 中央、省级资金 | 10 | 建设可供村民休闲、娱乐、生态环境、产业发展 | 2021.01 | 2021.12 | 乡村振兴局 | 腰潞镇腰陂村 | 10 | 已完工
95 | 热坝塘山塘除险加固 | 堤坝加固和截坝换涵 | 珍武村柳咀组 | 5万/口 | 9 | 中央、省级资金 | 5 | 解决基本农田灌溉面积90亩 | 2021.01 | 2021.12 | 乡村振兴局 | 腰潞镇珍武村 | 5 | 已完工
96 | 潞水村附属基础建设工程 | 晒坪、厂棚、卫生室等 | 潞水村党群服务中心大楼北侧 | 5万元 | 30 | 中央、省级资金 | 5 | 解决全村4167个村民卫生服务和便捷高效办事 | 2021.01 | 2021.12 | 乡村振兴局 | 腰潞镇潞水村 | 5 | 已完工
97 | 道路建设 | 道路拓宽和硬化长200米×5米 | 长义村八组 | 25万/公里 | 9 | 中央、省级资金 | 5 | 方便八组255个人口的出行 | 2021.01 | 2021.12 | 乡村振兴局 | 腰潞镇长义村 | 5 | 已完工
98 | 道路维修 | 全村5条道路15公里 | 全村 | 0.33万/公里 | 16 | 中央、省级资金 | 5 | 方便全村2772人出行 | 2021.01 | 2021.12 | 乡村振兴局 | 腰潞镇横屋村 | 5 | 已完工
99 | 烟叶产业 | 育苗场翻新建设800平方 | 七地村卫星组 | 62.8元/平方 | 28 | 中央、省级资金 | 5 | 七地村烟农受益 | 2021.01 | 2021.12 | 乡村振兴局 | 腰潞镇七地村 | 5 | 已完工
100 | 桥梁建设 | 三座桥梁建造 | 尧岭桥，新屋桥，乔木场桥 | 平均3.3万/座 | 28 | 中央、省级资金 | 10 | 该桥梁的建设，为当地1000多农户带了方便，提供了安全出行保障。 | 2021.01 | 2021.12 | 乡村振兴局 | 火田镇墨龙村 | 10 | 已完工
101 | 危桥道路维修工程 | 危桥道路维修 | 三分场 | 5万/座 | 15 | 中央、省级资金 | 5 | 该危桥道路的维修，为附近3000多老百姓解决了出行难、交通不安全问题。 | 2021.01 | 2021.12 | 乡村振兴局 | 火田镇三分场 | 5 | 已完工
102 | 路灯架设工程 | 村组路灯共安装路灯80余盏 | 五门村 | 新装0.0625万/盏 | 25 | 中央、省级资金 | 5 | 此次全村亮化建设，为当地2000多农户解决了出行更加方便、更加安全。 | 2021.01 | 2021.12 | 乡村振兴局 | 火田镇五门村 | 5 | 已完工
103 | 鼓石村道 | 880米 | 鼓石龙里-鸡公形 | 5.7万/公里 | 26 | 中央、省级资金 | 5 | 该村道的建设，方便了1500多当地村民办事出行问题，进一步优化了环境。 | 2021.01 | 2021.12 | 乡村振兴局 | 火田镇鼓石村 | 5 | 已完工
104 | 机耕道硬化 | 1千米 | 寒下组至墩里上组 | 5万/公里 | 23 | 中央、省级资金 | 5 | 该机耕道的完成，为本村900多村民的农业产业打造，带来了很大的交通便利。 | 2021.01 | 2021.12 | 乡村振兴局 | 火田镇新华村 | 5 | 已完工
105 | 硬化机械道 | 0.8公里 | 大垅里至亮背垅 | 6.25万/公里 | 7 | 中央、省级资金 | 5 | 该机械道的硬化，为本村500多村民的农业产业打造，带来了很大的交通便利。 | 2021.01 | 2021.12 | 乡村振兴局 | 火田镇贝水村 | 5 | 已完工
106 | 西坑村村组道路水毁路面硬化修复项目 | 长160米、宽5.5米、厚0.2米 | 店下、照耀 | 31.25万/公里 | 10 | 中央、省级资金 | 5 | 该项目实施后，解决方便村民1000人出行，有利于村民经济发展。 | 2021.01 | 2021.12 | 乡村振兴局 | 桃坑乡西坑村 | 5 | 已完工
107 | 道路扩宽 | 长江村老村部至上长江庙边道路扩宽5米，长1200米。 | 长江村 | 8.35万/公里 | 30 | 中央、省级资金 | 10 | 解决长江村百姓交通便利，连通长江村与东阳湖景区的衔接。 | 2021.01 | 2021.12 | 乡村振兴局 | 严塘镇长江村 | 10 | 已完工
108 | 道路建设 | 修路基、水泥硬化砌堡坎、砌围墙 | 玳溪村田心组、老田组 | 10万元 | 30 | 中央、省级资金 | 10 | 建好以后使田心组与老田组环组路接通、方便村民 | 2021.01 | 2021.12 | 乡村振兴局 | 严塘玳溪村 | 10 | 已完工
109 | 道路建设 | 修路基、水泥硬化砌堡坎、挡土墙墙 | 黄河村1至10组 | 5万元 | 30 | 中央、省级资金 | 5 | 建好以后环村方便全村村民出行安全 | 2021.01 | 2021.12 | 乡村振兴局 | 严塘黄河村 | 5 | 已完工
110 | 田背垅产业路路基拓宽 | 路面拓宽、堡坎片石浆砌、水沟硬化、危桥改造一座 | 北岸村 | 10万元 | 58 | 中央、省级资金 | 10 | 收益人口1136人，林地面积1.62万亩 | 2021.01 | 2021.12 | 乡村振兴局 | 严塘北岸村 | 10 | 已完工
111 | 道路硬化建设 | 长600米，宽5米，厚0.2米。 | 猷竹村 | 16.7万/公里 | 30 | 中央、省级资金 | 10 | 方便村民出行和农业生产 | 2021.01 | 2021.12 | 乡村振兴局 | 严塘猷竹村 | 10 | 已完工
112 | 北斗村麻田桥危桥拆危新建 | 26.4米*7米 | 北斗村麻田组 | 5万/座 | 30 | 中央、省级资金 | 5 | 解决全村448户1690人出行困难 | 2021.01 | 2021.12 | 乡村振兴局 | 湖口镇北斗村 | 5 | 已完工
113 | 太阳能路灯项目建设 | 新装路灯20盏。维修40盏 | 锡田村各组 | 新装0.2万/盏维修0.025万/盏 | 9 | 中央、省级资金 | 5 | 全村26个自然小组.3468人受益 | 2021.01 | 2021.12 | 乡村振兴局 | 秩堂镇锡田村 | 5 | 已完工
114 | 东首村机耕道、塌垮水圳修建工程 | 2100米机耕道修整、铺碎石、塌垮水圳修复，水圳小桥板架设 | 东首村三、四、六组，无源坪机耕道、东首村四组门口垅里机耕道、东首村一组洋沙冲 | 7.15万/公里 | 22 | 中央、省级资金 | 15 | 400亩的农田生产确保农机生产、安全、方便、节省劳动力，确保水旱无忧，提高农民种田收入。 | 2021.01 | 2021.12 | 乡村振兴局 | 秩堂镇东首村 | 15 | 已完工
115 | 上屋道路建设 | 道路拓宽硬化800米 | 上屋路段 | 18.75万/公里 | 20.5 | 中央、省级资金 | 15 | 改善300人出行条件 | 2021.01 | 2021.12 | 乡村振兴局 | 秩堂镇毗塘村 | 15 | 已完工
116 | 和丰村主道维修硬化 | 维修长600米，宽5米，厚0.2米 | 和丰村 | 8.3万/公里 | 30 | 中央、省级资金 | 5 | 解决和丰村及邻村4000余人口出行安全，方便群众车辆通行。 | 2021.01 | 2021.12 | 乡村振兴局 | 虎踞镇和丰村 | 5 | 已完工
117 | 水利工程 | 40个平方机埠房重建、设备换新， | 张家坪 | 0.25万/平方 | 20 | 中央、省级资金 | 10 | 满足1000亩以上农田灌溉 | 2021.01 | 2021.12 | 乡村振兴局 | 虎踞镇三达村 | 10 | 已完工
118 | 人居环境整治 | “三清三小"工程建设30户：清理历史垃圾2处（240吨）；垃圾分类建设546户。 | 曹柏村 | 平均不高于0.5万元/户 | 31 | 中央、省级资金 | 10 | 美化村民生活环境，资源合理再利用。 | 2021.01 | 2021.12 | 乡村振兴局 | 枣市镇曹柏村 | 10 | 已完工
119 | 水圳防渗 | 长：1000米、宽;1.2米、高：1.0米 | 车陂村1-2组 | 5万/公里 | 50 | 中央、省级资金 | 5 | 可解决120亩农田的灌排用水 | 2021.01 | 2021.12 | 乡村振兴局 | 枣市镇车陂村 | 5 | 已完工
120 | 人居环境整治 | 人居环境整治，全村16个村民小组，全域清洁、清运；“三清三小”创建示范户50户。 | 虎形村 | 平均不高于0.5万元/户 | 36 | 中央、省级资金 | 5 | 美化村民生活环境，资源合理再利用。 | 2021.01 | 2021.12 | 乡村振兴局 | 枣市镇虎形村 | 5 | 已完工
121 | 基础设施 | 水泥硬化村部坪与老年公坪2500平方 | 五星村 | 20元/平方 | 25 | 中央、省级资金 | 5 | 方便群众办事和老年娱乐 | 2021.01 | 2021.12 | 乡村振兴局 | 枣市镇五星村 | 5 | 已完工
122 | 金铺村11组村支道硬化 | 路面硬化，长280米，宽4.5米 | 利民办事处金铺村11组 | 17.86万/公里 | 12 | 中央、省级资金 | 5 | 便于村民出行，促进农业耕作 | 2021.01 | 2021.12 | 乡村振兴局 | 利民办事处金铺村 | 5 | 已完工
123 | 基础设施 | 11组渠道40*40，500米 | 贺铺村11组 | 10万/公里 | 14 | 中央、省级资金 | 5 | 受益农户56户195人，有利农田基础灌溉50余亩， | 2021.01 | 2021.12 | 乡村振兴局 | 界首镇贺铺村 | 5 | 已完工
124 | 路灯架设工程 | 新架路灯100 | 大新村 | 新装0.1万/盏 | 29 | 中央、省级资金 | 10 | 此次全村亮化建设，为当地农户解决了出行更加方便、更加安全。 | 2021.01 | 2021.12 | 乡村振兴局 | 界首镇大新村 | 10 | 已完工
125 | 雨露计划 | 对中高职学生进行教育补助 | 秩堂镇、高陇镇、火田镇、腰潞镇、思聪街道等17个乡镇（街道） | 1500元/人/学期 | 500 | 中央、省级资金 | 368.95 | 对中高职学生进行教育补贴项目，建档立卡贫困户符合条件学生达1000余人。 | 2021.1 | 2021.12 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 368.95 | 已完工
126 | 县级小额信贷贴息 | 小额信贷余额8362.24万元 | 秩堂镇、高陇镇、火田镇、腰潞镇、思聪街道等17个乡镇（街道） | 年利率4.35或4.75两种 | 550 | 中央、省级资金 | 470 | 为全县建档立卡贫困户小额信贷提供贷款贴息，免利息。 | 2021.1 | 2021.12 | 乡村振兴局 | 茶陵县农商行 | 470 | 已完工
127 | 湘莲加工 | 厂房建设、厂房为不锈钢棚车间，建筑占地面积400平方，水电建设 | 高陇龙匣村 | 10万元 | 30 | 市级资金 | 10 | 农产品深加工可以新增劳动就业32人 | 2021.1 | 2021-12-01 | 乡村振兴局 | 高陇镇龙匣村 | 10 | 已完工
128 | 水泥硬化机耕道路 | 长400米、宽3米、厚0.2米 | 高陇湘东村1、2、8、15组 | 10万元 | 19 | 市级资金 | 10 | 方便群众种田运输 | 2021.1 | 2021-12-01 | 乡村振兴局 | 高陇镇湘东村 | 10 | 已完工
129 | 道路硬化 | 长510米，宽3米，高20公分 | 高陇长兴村二组 | 10万元 | 12 | 市级资金 | 10 | 方便群众出行 | 2021.1 | 2022-01-01 | 乡村振兴局 | 高陇镇长兴村 | 10 | 已完工
130 | 高水村路灯维修 | 241盏路灯维修、复明 | 虎踞镇高水村 | 20万元 | 23 | 市级资金 | 20 | 解决全村4000多人的出行方便 | 2021.1 | 2021.12.31 | 乡村振兴局 | 虎踞镇高水村 | 20 | 已完工
131 | 简易防洪堤 | 新建防洪堤长700米，宽5.5米，高4米 | 湖口镇井和村 | 10万元 | 30 | 市级资金 | 10 | 保护水田旱土150亩 | 2021.1 | 2021.12 | 乡村振兴局 | 湖口镇井和村 | 10 | 已完工
132 | 上山下桥 | 长17米，宽3.5米，高5米 | 枣市镇虎形村7组 | 20万元 | 25 | 市级资金 | 20 | 解决34户86亩农田 的生产生活 | 2021.1 | 2021.12.31 | 乡村振兴局 | 枣市镇虎形村 | 20 | 已完工
133 | 卧龙村亮化工程 | 卧龙村13个村民小组居住区路灯建设共计115盏 | 火田卧龙村13个组 | 10万元 | 18 | 市级资金 | 10 | 结合乡村振兴利于村民出行 | 2021.1 | 2021.12.30 | 乡村振兴局 | 火田卧龙村 | 10 | 已完工
134 | 篮球场 | 水泥硬化：长32米，宽20米，厚0.2米/砌保垸：长46米，宽0.8米，高1.8米/篮球架1付/护坡看台：长98米，高4米 | 洣江诸睦村体育公园 | 10万元 | 17.9 | 市级资金 | 10 | 该体育公园建成，方便全村村民锻炼身体，娱乐活动一体化 | 2021.1 | 2021-12-30 | 乡村振兴局 | 洣江街道诸睦村 | 10 | 已完工
135 | 公益性岗位补助 | 17个乡镇街道无工作队的村开发公益性岗位市级补助资金 | 茶陵县 | 1万元/村 | 104 | 市级资金 | 104 | 增加脱贫人口或监测户收入 | 2021.1 | 2021.12 | 乡村振兴局 | 茶陵县 | 104 | 已完工
136 | 省重点油茶产业扶贫基地油茶管护 | 1000亩油茶林抚育、施肥等管护 | 茶陵县虎踞林场（虎源生态） | 20万元 | 28 | 市级资金 | 20 | 通过项目实施，常年解决16人就业，人均年收入超1万元。 | 2021.1 | 2021-10-01 | 乡村振兴局 | 湖南虎源生态园林有限公司 | 20 | 已完工
137 | 六甲冲灌溉渠 | 支渠共计2600米，其中渡槽三处约60米，清淤2600米，圳宽80厘米，高60厘米，用水泥浇筑长约1800米。 | 火田五门村 | 10万元 | 13 | 市级资金 | 10 | 预期每年增收粮食10万斤 | 2021.1 | 2021-12-31 | 乡村振兴局 | 火田镇五门村 | 10 | 已完工
138 | 湖南万樟集团10KV配电工程 | 新建一套10KV配电工程（新立YB-190*12米非预应力电杆8基，新上YBP(z)-S13-12/0.4KV/315KVA终端型欧式箱变1台，新建10KV架空线路1500米，附属设施基础建设等） | 严塘镇尧水村（万樟集团） | 20万元 | 45 | 市级资金 | 20 | 带动增收约500元/人 本建设项目完工投入使用后，将保障万樟集团电力供应，有效助推产业健康发展，以产业发展巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴 | 2021.1 | 2021-12-01 | 乡村振兴局 | 湖南万樟园林有限责任公司 | 15 | 已完工
139 | 湖口镇小潭村幼儿园至谭荣华老屋道路硬化 | 路基整平、硬化长600米、宽5米、高0.2米 | 湖口小潭村 | 10万元 | 30 | 市级资金 | 10 | 改善上洲、下边1200人村民生产生活出行（其中贫困户38户192人） | 2021.1 | 2021-12-01 | 乡村振兴局 | 湖口镇小潭村 | 10 | 已完工
140 | 公共服务设施完善 | 新建老年人活动室，新建3间面积为70平方米。 | 湖口龙下村 | 6万元 | 10 | 市级资金 | 6 | 引领服务全村老年人 | 2021.1 | 2021-12-01 | 乡村振兴局 | 湖口镇龙下村 | 6 | 已完工
141 | 沿江路改道 | 安装涵洞，用于大湾里排水，长30米，直径1米 | 马江浪滩村 | 5万元 | 6 | 市级资金 | 5 | 方便老百姓出行难的问题 | 2021.1 | 2021.11 | 乡村振兴局 | 马江镇浪滩村 | 5 | 已完工
142 | 月光塘 | 清淤70立方米、水渠排污，长40米 | 马江浪滩村 | 5万元 | 7 | 市级资金 | 5 | 解决了老百姓家的污水乱排 | 2021.1 | 2021.12 | 乡村振兴局 | 马江镇浪滩村 | 5 | 已完工
143 | 沂江五组道路拓宽工程 | 长93米宽3.2米高0.2米 | 秩堂龙江村沂江五组 | 3.2万元 | 3.2 | 市级资金 | 3.2 | 方便组民出行和交通运输畅通 | 2021.1 | 2021.12 | 乡村振兴局 | 秩堂龙江村沂江 | 3.2 | 已完工
144 | 沂江枫树下门神井安全饮水工程 | 蓄水池一座，管道20米，公共接水点2个。 | 秩堂龙江村沂江1、2、3组 | 2.8万元 | 2.8 | 市级资金 | 2.8 | 解决龙江村沂江片所有人口安全饮水问题 | 2021.1 | 2021.12 | 乡村振兴局 | 秩堂龙江村沂江 | 2.8 | 已完工
145 | 糯米粉深加工 | 新建一条副食品生产线 | 金星工业园一期 | 15万元 | 31 | 市级资金 | 15 | 副食品生产线可带动脱贫户就业人数5人，季节性用工12人。 | 2021.1 | 2021年1月-2021年12月 | 乡村振兴局 | 湖南兴博糯米有限股份公司 | 15 | 已完工
146 | 饮用水改造工程 | 新建2个20立方米储水池 架设水管4500米 | 太湖片区 | 10万元 | 20 | 市级资金 | 10 | 解决500人口安全用水 | 2021.1 | 2021.12.20 | 乡村振兴局 | 秩堂镇锡田村 | 15 | 已完工
147 | 安装村民自来水 | 帮助全村426户村民安装 自来水，实现全村村民饮水安全 | 下东儒仕坪村 | 5万元 | 130 | 市级资金 | 5 | 改善全村老百姓饮水安全 | 2021.1 | 2022 | 乡村振兴局 | 下东街道儒仕坪村 | 5 | 已完工
148 | 排污，美化环境 | 函馆安装，排渠建设 | 下东沿河村35组.38组 | 10万元 | 85 | 市级资金 | 10 | 改善人居生活环境 | 2021.1 | 2021年12底 | 乡村振兴局 | 下东街道沿河村 | 10 | 已完工
149 | 果秀天香脐橙产业 | 果木园基础设施 | 吉川片农陂冲 | 5万元 | 8 | 市级资金 | 5 | 带动贫困劳动力就业，增加贫困户收入，发展产业，壮大村集体经济 | 2021.1 | 2021-12-01 | 乡村振兴局 | 秩堂镇马吉村 | 5 | 已完工
150 | 四组八组生活饮水管道储水池建设 | 储水池4座192立方、管道1500米 | 大英村四组、八组 | 5万元 | 8 | 市级资金 | 5 | 解决140人饮水问题 | 2021.1 | 2021-12-10 | 乡村振兴局 | 火田镇大英村 | 5 | 已完工
151 | 砂下村二组水圳 | 长300米。宽40厘米，深50厘米 | 砂下村汉塘里至下新屋 | 5万元 | 6.6 | 市级资金 | 5 | 灌溉农田200余亩 | 2021.1 | 2021-12-19 | 乡村振兴局 | 火田镇砂下村 | 5 | 已完工
152 | 黄草村苏维埃政府旧址附属工程挡土墙 | 长50米、高3.5米，宽1.2米 | 黄草村 | 5万元 | 8 | 市级资金 | 5 | 保护红色文化资源 | 2021.1 | 2021-12-30 | 乡村振兴局 | 火田镇黄草村 | 5 | 已完工
153 | 桥背垅产业道路路基 | 官溪村桥背垅产业道路（周飞家口至牛舍段）1.7公里路基 | 桥垅产业基地（周飞家口至牛舍段） | 5万元 | 28 | 市级资金 | 5 | 产业发展提质，方便村民农事耕作生产、生活出行 | 2021.1 | 2021-12-10 | 乡村振兴局 | 舲舫镇官溪村 | 5 | 已完工
154 | 河坞村级服务中心 | 河坞村村部砌墙、堡坎300平方米 | 河坞村村部 | 5万元 | 15 | 市级资金 | 5 | 提高村级服务中心服务质量，方便村民办事 | 2021.1 | 2021-12-19 | 乡村振兴局 | 舲舫镇河坞村 | 5 | 已完工
155 | 国道G322至荷叶塘路基及路面扩宽改造 | 扩宽全长1000米，宽2米 | 思聪街道左垅村荷叶塘 | 5万元 | 28.5 | 市级资金 | 5 | 方便群众出行 | 2021.1 | 2021-12-19 | 乡村振兴局 | 思聪街道左垅村 | 5 | 已完工
156 | 清水村产业园路路基及保坎建设 | 路基全长400米，路基宽度8米 | 思聪街道清水村枫坪组 | 5万元 | 10 | 市级资金 | 5 | 方便村级产业园及群众出行 | 2021.1 | 2022-04-01 | 乡村振兴局 | 思聪街道清水村 | 5 | 已完工
157 | 道路浆砌护坡 | 总长110米、平均高2米、平均宽1.8米 | 桐子湾、荷树垅等4个组10处 | 5万元 | 7 | 市级资金 | 5 | 方便8个组750多人出行 | 2021.1 | 2021-12-01 | 乡村振兴局 | 桃坑乡华里村 | 5 | 已完工
158 | 道路两旁路灯 | 路灯40盏 | 洞头村主道 | 5万元 | 7 | 市级资金 | 5 | 方便出行、亮化村主干道 | 2021.1 | 2021-12-01 | 乡村振兴局 | 枣市镇洞头村 | 5 | 已完工
159 | 回岭桥头保堪建设工程 | 长60米，宽1米，高2米。 | 春风村回岭组 | 5万元 | 10 | 市级资金 | 5 | 桥梁建设附属工程，方便老百姓 | 2021.1 | 2021年12月 | 乡村振兴局 | 桃坑乡春风村 | 5 | 已完工
160 | 塘下组水塘安装护栏及巷口组江边安装护栏及减速带 | 塘下组水塘安装护栏200米、巷口组江边安装护栏100米、减速带 | 水源村塘下组、巷口组 | 5万元 | 10 | 市级资金 | 5 | 解决水源村一半以上学生安全问题 | 2021.1 | 2021-12-02 | 乡村振兴局 | 虎踞镇水源村 | 5 | 已完工
161 | 爱和便民道路硬化 | 200米*300米*0.2米 | 黄坪村爱和组 | 5万元 | 7 | 市级资金 | 5 | 解决500人口的生产生活通行问题 | 2021.1 | 2021-12-01 | 乡村振兴局 | 虎踞镇黄坪村 | 5 | 已完工
162 | 小型水利水渠疏通工程 | 拟从安子塘至石家芫组长度1500米，牛马塘至张旺塘组长度2500米 | 低车村 | 5万元 | 10 | 市级资金 | 5 | 解决全村526户的水利灌溉 | 2021.1 | 2021年12月 | 乡村振兴局 | 虎踞镇低车村 | 5 | 已完工
163 | 林道整修 | 老屋组整修6800米，小江口组整修6400米，清理塌方、平整路面。 | 老屋组、小江口组林道 | 5万元 | 8 | 市级资金 | 5 | 方便群众林业生产，促进村民林业产业增收。 | 2021.1 | 2021-12-01 | 乡村振兴局 | 桃坑乡邺坑村 | 5 | 已完工
164 | 小汾至南黄农田路基 | 小汾至南黄农田路基长1000米，宽4米，高0.5米 | 小汾至南黄农田路基 | 5万元 | 6 | 市级资金 | 5 | 方便花甲村老百姓出行 | 2021.1 | 2021-12-01 | 乡村振兴局 | 界首镇花甲村 | 5 | 已完工
165 | 妙石村4组-3组道路护坡 | 长14米，宽1.5米，高5米（共112.5立方米，530元/m³） | 妙石村4组-3组 | 5万元 | 11 | 市级资金 | 5 | 解决2.3.9.10.11.12.13.14.组所有村民出行问题 | 2021.1 | 2021-12-01 | 乡村振兴局 | 湖口镇妙石村 | 5 | 已完工
166 | 垃圾回收站分拣中心 | 修缮，改造房间6间，120平方米 | 水头村 | 5万元 | 7 | 市级资金 | 5 | 便利1600人村民生活，助力村庄美化，人居环境整治，促进乡村生态振兴 | 2021.1 | 2021-12-01 | 乡村振兴局 | 高陇镇水头村 | 5 | 已完工
167 | 水利维修 | 谭家组至八组 3公里 | 潞理村 | 5万元 | 11 | 市级资金 | 5 | 800亩粮田（香芋、烟叶）溉概用水 | 2021.1 | 2021-12-01 | 乡村振兴局 | 腰潞镇潞理村 | 5 | 已完工
168 | 水渠 | 扩建水渠，长约400米，宽约1.2米 | 田心村 | 5万元 | 15 | 市级资金 | 5 | 灌溉农田800多亩 | 2021.1 | 202201-202212 | 乡村振兴局 | 严塘镇田心村 | 5 | 已完工
169 | 道路硬化 | 道路硬化长500米、宽3.5米 | 寒江村牛龙口 | 5万元 | 18 | 市级资金 | 5 | 方便群众出行，利于产业发展，增加村集体收入 | 2021.1 | 2021-11-01 | 乡村振兴局 | 湖口镇寒江村 | 5 | 已完工
170 | 河道新修 | 开挖新渠5千米 | 北之二红光段 | 10万元 | 11 | 市级资金 | 10 | 解决7个小组农田灌溉 | 2021.1 | 2021-09-01 | 乡村振兴局 | 界首镇红光村 | 10 | 已完工
171 | 景区公路上段扩宽 | 景区公路向内扩宽2米，长3.05公里 | 金紫仙景区 | 5万元 | 28 | 市级资金 | 5 | 方便我村及周边村民生产生活、旅游观光，直接带动全村300人就业和增收，为全村走乡村旅游道路奠定坚实基础。 | 2021.6 | 2021年6月份开工，2021年10月份完成 | 乡村振兴局 | 湖口镇石井村 | 5 | 已完工
172 | 新屋里至田湖村学校道路路基建设 | 长900米，宽6米 | 秩堂镇田湖村 | 5万元 | 10 | 市级资金 | 5 | 方便我村744户3076人出行，方便学生出入校 | 2021.1 | 2021-12-01 | 乡村振兴局 | 秩堂镇田湖村 | 5 | 已完工
173 | 洮水村中洲片蒋安塘修缮 | 修缮蒋安塘涵管 | 舲舫乡洮水村中洲片 | 5万元 | 7 | 市级资金 | 5 | 解决洮水中洲村民400亩农田灌溉问题。 | 2021.1 | 2021-12-25 | 乡村振兴局 | 舲舫乡洮水村 | 5 | 已完工
174 | 防返贫应急救助专项资金 | 用于解决农村人口因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减，在资助政策和社会帮扶因工作流程不能马上到位或依政策落实后不能有效解决，导致基本生活出现严重困难的问题 | 全县范围内 | 重病户对象自付金额在10万元（含）—15万元（不含）按照0.8万元/人标准救助，自付金额在15万元（含）以上按照1万元/人标准救助，其他因灾、因学、因成员伤亡申报对象根据实际情况研究确定 | 80 | 市级资金 | 80 | 用于防止返贫动态监测和帮扶工作,确保脱贫户不出现一例返贫，边缘户不出现一例致贫。 | 2021.1 | 2021-12-25 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 80 | 已完工
175 | 上新屋道路建设 | 道路长300米，拓宽2米、砌护坡 | 毗塘村上新屋 | 5万元 | 10 | 市级资金 | 5 | 方便300人出行，50户农户农产品运输 | 2021.1 | 2021-12-25 | 乡村振兴局 | 秩堂镇毗塘村 | 5 | 已完工
176 | 茶陵县对家冲种养合作社养殖基础设施建设扩建项目 | 1、增设铁丝围网3km 2、新建栏舍200平方 | 茶陵县秩堂镇合户村 | 5万元 | 43 | 市级资金 | 5 | 1、带动贫困劳动力3人就业 2、年产值增加600万，实现产业分红1.1万 | 2021.1 | 2021-12-25 | 乡村振兴局 | 茶陵县对家冲种养合作社（秩堂合户村） | 5 | 已完工
177 | 田家里道路扩宽 | 道路水泥硬化：长25米，宽2米，厚度0.2米。 | 长鸭村17组 | 5万元 | 5.18 | 市级资金 | 5 | 解决长鸭村12-17组村民生产生活及交通出行问题。 | 2021.1 | 2021-12-25 | 乡村振兴局 | 舲舫乡长鸭村 | 5 | 已完工
178 | 农村人居环境整治 | 农村人居环境整治，对全村16个村民小组定期卫生保洁及垃圾拖运。 | 虎形村 | 5万元 | 23 | 市级资金 | 5 | 提升村容村貌，提高村民幸福指数。 | 2021.1 | 2021-12-25 | 乡村振兴局 | 枣市镇虎形村 | 5 | 已完工
179 | 金铺村11组村支道硬化 | 路面硬化，长280米，宽4.5米 | 金铺村村陈家坪湾11组 | 5万元 | 12 | 市级资金 | 5 | 便于村民出行，促进农业耕作 | 2021.1 | 2021-12-25 | 乡村振兴局 | 利民办事处金铺村 | 5 | 已完工
合计 | [6 empty] | 19032.2168