附件6

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 填报单位（盖章）：炎陵县快捷公务用车服务有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支 出名称 | 公车公司平台管理车辆运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 炎陵县城市建设投资经营有限责任公司 |  |  |  | 实施单位 | 炎陵县快捷公务用车服务有限公司 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 680 | 680 | 680 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 680 | 680 | 680 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 保障公车公司平台管理正常运行、维护 |  |  |  | 保障公车公司平台管理正常运行、维护 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 公务用车信息管理年服务费涉及车辆68台（包括安装GPS及其维护等） | 全县公车68台 | 保障全县公车68台 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 出车公里数 | 161.24万公里 | 161.24万公里 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 公务用车信息管理系统覆盖率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 经费拨付及时率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 及时出车 | 及时完成 | 及时完成 | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 公司运行经费控制在680万元 | ≤680万元 | 680万元 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 方便公务人员公务用车 | 是 | 是 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 发挥管理示范作用 | 是 | 是 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 规范公务用车管理和运行保障 | 是 | 是 | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态效 益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影 响指标 | 保障车辆运行维护 | 持续保障 | 持续保障 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 安全用车满意度 | 100% | 10 | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 等级： |
| 归口管理业务股室审核意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”； - 总分设置为100分，等级划分为：90分（含）—100分为优，80分（含）—90分为良，60分（含）—80分为较差，60分以下为差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报人： 唐安萍 联系电话：13907419277 填报日期： 2022年6月23日 单位负责人签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件7

项目支出绩效评价共性指标评分表

填报单位（盖章）：炎陵县快捷公务用车服务有限公司

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评价标准 | 自评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 （18分） | 项目立项 （5分） | 立项依据 充分性 | 3 | ①项目立项是否符合国家法律法规、行业发展政策、县委县政府决策部署； ②项目是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ③项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ④项目是否与相关部门同类预算支出或部门内部相关预算支出重复。 | ①项目立项符合国家法律法规、行业发展政策、县委县政府决策部署，得1分，否则不得分； ②项目与部门职责范围相符，属于部门履职所需，得0.5分，否则不得分； ③项目属于公共财政支持范围，得0.5分，否则不得分；符合中央、地方事权支出责任划分原则，得0.5分，否则不得分； ④项目与相关部门同类预算支出或部门内部相关预算支出不重复，得0.5分，否则不得分。 | 3 |
|  |  | 立项程序 规范性 | 2 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②项目审批文件、手续是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | ①项目按照规定的程序申请设立，得0.5分，否则不得分； ②项目审批文件、手续符合相关要求，得0.5分，否则不得分； ③事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，得1分，否则不得分。 | 2 |
|  | 绩效目标（8分） | 绩效目标 合理性 | 4 | ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出和效益是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | ①项目有绩效目标，得1分，否则不得分； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，得1分，否则不得分； ③项目预期产出和效益,符合正常的业绩水平，得1分，否则不得分； ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得1分，否则不得分。 | 4 |
| 决策 |  | 绩效指标 明确性 | 4 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得2分，否则不得分； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得1分，否则不得分； ③与项目目标任务数或计划数相对应，得1分，否则不得分。 | 4 |
|  | 资金投入（5分） | 预算编制科学性 | 3 | ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | ①预算编制是否经过科学论证，得0.5分，否则不得分； ②预算内容与项目内容是否匹配，得1分，否则不得分； ③预算额度测算依据充分，按照标准编制，得0.5分，否则不得分； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配，得1分，否则不得分。 | 3 |
|  |  | 资金分配合理性 | 2 | ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | ①预算资金分配依据充分，得1分，否则不得分； ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应，得1分，否则不得分。 | 2 |
| 过程 （17分） | 资金管理（13分） | 资金 到位率 | 4 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 全部到位得4分，资金到位率每低10%扣0.5分。 | 4 |
| 过程 |  | 预算 执行率 | 5 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 预算执行率100%得5分，每低10%扣0.5分。 | 5 |
|  |  | 资金使用 合规性 | 4 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，得1分，否则不得分； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续，得1分，否则不得分； ③合项目预算批复或合同规定的用途，得1分，否则不得分； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得1分，否则不得分。 | 4 |
|  | 组织实施（4分） | 管理制度 健全性 | 2 | ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； - ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | ①已制定或具有相应的财务和业务管理制度，得1分，否则不得分； - ②财务和业务管理制度合法、合规、完整，得1分，否则不得分。 | - 2 |
|  |  | 制度执行有效性 | 2 | ①是否遵守相关法律法规和相关规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； - ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | ①遵守相关法律法规和相关规定，得0.5分，否则不得分； ②项目调整及支出调整手续完备，得0.5分，否则不得分； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，得0.5分，否则不得分； - ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，得0.5分，否则不得分； | - 2 |
| 产出 （45分） | 产出数量（15分） | 实际 完成率 | 15 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际提供的公共产品和服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 实际完成率100%及以上，得15分，否则每低10%扣1.5分。 | 15 |
|  | 产出质量（10分） | 质量 达标率 | 10 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的公共产品或服务数量。既定质量标准是指项目单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 质量达标率100%及以上，得10分，否则每低10%扣1分。 | 10 |
|  | 产出时效（10分） | 完成 及时性 | 10 | 实际完成时间：项目单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 实际完成时间等于或小于计划完成时间，得10分，除不可抗力因素影响，作出说明外，否则每超出1个月扣2分，超出5个月及以上不得分。 | 10 |
|  | 产出成本（10分） | 成本节约率 | 10 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 | 成本节约率为0%及以上，得10分，否则每负10%扣2分。 | 10 |
| 效益 （20分） | 项目效益（20分） | 实施效益 | 10 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。 | 项目实施产生了社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等，得10分。 | 10 |
|  |  | 满意度 | 10 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 社会公众或服务对象对项目实施效果满意度达85%以上，得10分，否则每低10%扣2分。 | 10 |
| 合计 |  |  | 100 |  |  | 100 |

附件8

项目支出绩效报告

（参考提纲）

# 一、基本情况

（一）项目实施单位基本情况。

炎陵县快捷公务用车服务有限公司是县政府按照省市公车改革文件精神，积极组建的公务用车平台公司，负责全县公务用车的调配、管理工作;负责为公务人员公务用车的服务保障；并承办县委、县政府交办的其他事项。公司2021年度现有财政拨款管理公务车辆68辆，司勤人员34人，管理人员5人。

- 项目资金基本情况简介。

- 为全面推进公务用车制度改革，规范公务用车运行管理，有效降低行政成本，落实公务用车的工作要求，县财政2021年度安排公车公司平台管理车辆运行维护费680万元。项目资金主要为全县公务人员公务用车提供必要的资金保障，用于公车车辆正常运营维护的费用。

- 项目支出绩效目标。

公司以“管理规范、运行安全、服务优质、保障到位”为目标，2021年度公务用车量达0.49万次，行驶里程达161.24万多公里，全年无一起较大安全事故。并围绕建设节约型、廉洁型机关的要求，以降低公务交通成本保障公务活动开展、促进党风廉政建设为目的，合理有效配置公务用车资源，创新公务交通分类提供方式，建立新型公务用车制度，保证公务用车改革的稳步完成。

# 二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

项目资金按照炎办发（2018）26号文《炎陵县公务用车编制配备、更新标准和使用管理方法》平台管理车辆运行维护费按每辆每年10万元/台的标准由县财政拨款公车公司平台管理车辆运行维护费680万元。

（二）项目资金实际使用情况分析。

项目资金2021年度共支出车辆运行维护费687万元，主要用于司勤人员工资奖金福利及社保、公务用车信息管理年服务费涉及车辆68台（包括安装GPS及其维护等）、车辆的运行维护维修费、燃油费、ETC过路过桥及车辆的保险费用等支出。

（三）项目资金管理情况分析。

公司严格执行专项资金管理制度，实行专款专用，严格按照县政府公车方案执行，司勤人员的工资按月直接以支付银行代发、出车补助按考核制度制表发放，公务用车运行维护费根据财务管理办法相关制度支付。并接受县财政、审计部门的指导、监督监管。

# 三、项目支出组织实施情况

- （一）项目资金使用管理情况分析。

- 公司秉着勤俭、节约、保障的原则，公司的运行经费由县财政充分保障，使用过程中接受县财政指导、监督。自觉接受审计部门的监督，杜绝挤占、截留、挪用现金的发生，提升资金使用效益。

# 四、项目绩效情况

# 主要结合项目支出绩效自评情况及项目支出绩效评价共性指标分析以下情况：

（一）项目支出决策情况：制定购新车计划，上报县财政审批通过，加油实行“主卡分配，专卡专车”管理。

（二）项目支出过程情况：依托网站和店价格，采取询价方式择优择底价进行。

（三）项目支出产出情况：2021年满足了各单位用车的需求，完成了用车计划。

（四）项目支出效益情况：通过询价比价，降低了经费开支，节约了财政资金，且保障了用车单位的公务用车需求。

# 五、主要经验做法、存在的问题及原因分析

# 加强领导，强化责任，提供有力的安全保障，全年无重大安全事故。

# 六、其他需要说明的问题

无