附件8

项目支出绩效报告

（综改资金）

# 一、基本情况

（一）项目单位基本情况。

- 炎陵县供销合作社联合社是全县供销社的联合组织，是受县人民政府委托，为全县农业、农村和农民提供综合服务的事业机构。机构情况，炎陵县供销合作社联合社为独立核算的事业单位，属于财政全额拨款的一级预算单位，内设职能股（室）6个：办公室、人保股、财务股、物业管理股、业务股、商业行业管理办公室。截止2021年12月底，核定编制16名，（行政编0人、机关后勤编0人、参公全额事业编16人），实有在职人员11人，提前退休1人，原商业局离退休5人，特困企业离休人员1名，遗属补助8名，(其中机关4人，原商业局4人)。本单位无二级预算单位。

（二）项目概况。2021年深化供销合作社综合改革资金是按照株洲市供销合作社综合改革工作要求，全面加快推进炎陵县供销合作社综合改革工作，确保完成改革工作任务。

（三）项目资金基本情况简介，包括项目资金基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。
    由株洲市财政局、株洲市供销社根据有关文件安排的专项资金。主要是用于支持炎陵县供销合作社综合改革工作中，炎陵县惠民综合服务中心（社）、炎陵县农民专业合作示范社和炎陵县土地托管服务建设的工作。

- 项目支出绩效目标，包括总体目标和年度目标。

# 建设村级综合服务社120个, 乡镇（场）供销社建设任务完成率110%；完成乡镇供销惠民服务中心（社）建设31家，占全年“民生100”任务的103.33%; 2021年完成土地托管服务面积2.25万亩;联合供销系统各条战线，累计销售炎陵黄桃约1374.98万斤，销量总量相当于2020年的3.82倍。

# 二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析。

2021年预算安排了深化供销合作社综合改革工作经费20万元。该资金严格按照株洲市供销合作社综合改革专项资金使用办法使用。

- 项目资金实际使用情况分析。

- 商业服务业等支出-商业流通事务-行政运行20万元；（2021年支付119325.5元，用于支持各乡（镇）村综改工作经费，支出各乡镇、村级点站广告牌、宣传标语等，年底结余80674.5元）

- 项目资金管理情况分析

深化供销合作社综合改革专项经费，由县财政局和县供销社负责管理、监督、评估，县供销社将深化综合改革资金使用情况按绩效考核的要求报告县财政局。

# 三、项目支出组织实施情况

单位领导小组对供销合作社综改经费的日常使用进行监督和管理，各项支出严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围及开支标准，做到手续完备、数字准确、账目清楚、按期报账、资料齐全。由株洲市供销社和县财政局组织人员对供销合作社综合改革项目资金使用进行监督检查。

# 四、项目绩效情况

（一）经济性和效率性：按照深化供销合作社综合改革专项经费预算，本着节约、高效的原则，遵循服务农村、农民的服务宗旨，加快推进供销合作社综合改革工作向纵深发展，按照市供销社综合改革专项资金的文件规定，合理规范的使用好综改资金。

（二）有效性和可持续性：1.建设村级综合服务社120个, 乡镇（场）供销社建设任务完成率110%；完成乡镇供销惠民服务中心（社）建设31家，占全年“民生100”任务的103.33%。2. 2021年完成土地托管服务面积2.25万亩。3.联合供销系统各条战线，累计销售炎陵黄桃约1374.98万斤，销量总量相当于2020年的3.82倍。4.持续强化仓储物流。5.持续发力再生资源回收利用，年回收各类废旧物资总量10578余吨。6.持续完善“三会”制度，炎陵县供销合作社第五次代表大会顺利召开。7.炎陵县惠农综合服务工程规范化县项目建设竣工验收。8.持续推动党史学习教育。9.各组人员对8个责任小区进行全面上门摸排442人次，精准掌握了住户信息。摸排的同时在8个责任小区建立8个小区疫情防控微信群。100%完成了工作任务。

# 五、主要经验做法、存在的问题及原因分析

主要经验做法：紧紧围绕县委、县政府中心工作，炎陵县始终站在加快推进中国特色农业现代化，巩固党在农村执政基础的战略高度，把供销合作社综合改革工作纳入全面深化改革的大局统筹谋划，协调推进。①打造县、乡、村惠民综合体系，②开展农业土地托管服务。③抓好农产品电商销售。④增强农村物流输送能力。

存在的问题及原因分析：深化供销合作社综合改革的合力形成有待进一步加强；社有企业发展后劲不足，市场竞争力不强；机关人才队伍年龄结构老化严重，工作人员严重短缺；为农服务的广度、深度与党委政府的要求、与广大农民群众的期盼还有一定差距；历史遗留问题制约着改革工作的进程,信访维稳工作压力大。

# 六、其他需要说明的问题

（一）综合评价情况及评价结论。

完成各乡（镇）村综合工作改革任务，支持各乡镇、村级点站广告牌、宣传标语的制作。

（二）有关建议。

1.将“持续深化供销合作社综合改革”列入2022年《政府工作报告》。

2.加强对我县再生资源回收利用工作的筹划，加大投入，强化回收网络建设，确保运行正常、效果明显，注重谋划资源回收产业园项目建设。

3.进一步加大对我县深化供销合作社综合改革的扶持和支持力度，全面推进。

（三）后续工作计划。

1.推进基层供销社改造升级。2.推进综合服务社改造升级。3.推进农民专业合作社规范建设。4.推进农业生产服务方式创新。5.推进城乡综合服务平台建设。6.推进项目培育。

附件6

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 填报单位（盖章）：炎陵县供销合作社联合社 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支 出名称 | 2021年供销合作社综合改革专项资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 炎陵县供销合作社联合社 |  |  |  | 实施单位 | 炎陵县供销合作社联合社 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  |  | 20 | 11.9 | 7 | 60% | 4 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 1.建设村级综合服务社120个, 乡镇（场）供销社建设任务完成率110%；完成乡镇供销惠民服务中心（社）建设31家，占全年“民生100”任务的103.33%。2. 2021年完成土地托管服务面积2.25万亩。3.联合供销系统各条战线，累计销售炎陵黄桃约1374.98万斤，销量总量相当于2020年的3.82倍。 |  |  |  | 1.建设村级综合服务社120个, 乡镇（场）供销社建设任务完成率110%；完成乡镇供销惠民服务中心（社）建设31家，占全年“民生100”任务的103.33%。2. 2021年完成土地托管服务面积2.25万亩。3.联合供销系统各条战线，累计销售炎陵黄桃约1374.98万斤，销量总量相当于2020年的3.82倍。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 建设村级综合服务社120个；完成乡镇供销惠民服务中心（社）建设31家，完成土地托管服务面积2.25万亩 | 建设村级综合服务社120个；完成乡镇供销惠民服务中心（社）建设31家，完成土地托管服务面积2.25万亩 | 建设村级综合服务社120个；完成乡镇供销惠民服务中心（社）建设31家，完成土地托管服务面积2.25万亩 | 20 | 20 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 100 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 100 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 综改经费 | 20万元 | 11.9万元 | 10 | 6 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 帮助农民增收，提升市场竞争力 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 帮助农民增收，提升市场竞争力 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 全民素质 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影 响指标 | 社会期待值 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 96 | 等级：优 |
| 归口管理业务股室审核意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”； - 总分设置为100分，等级划分为：90分（含）—100分为优，80分（含）—90分为良，60分（含）—80分为较差，60分以下为差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报人：周艳 联系电话： 0731-26222313 填报日期：2022.6.15 单位负责人签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件7

项目支出绩效评价共性指标评分表

填报单位（盖章）：炎陵县供销合作社联合社

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评价标准 | 自评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 （18分） | 项目立项 （5分） | 立项依据 充分性 | 3 | ①项目立项是否符合国家法律法规、行业发展政策、县委县政府决策部署； ②项目是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ③项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ④项目是否与相关部门同类预算支出或部门内部相关预算支出重复。 | ①项目立项符合国家法律法规、行业发展政策、县委县政府决策部署，得1分，否则不得分； ②项目与部门职责范围相符，属于部门履职所需，得0.5分，否则不得分； ③项目属于公共财政支持范围，得0.5分，否则不得分；符合中央、地方事权支出责任划分原则，得0.5分，否则不得分； ④项目与相关部门同类预算支出或部门内部相关预算支出不重复，得0.5分，否则不得分。 | 3 |
|  |  | 立项程序 规范性 | 2 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②项目审批文件、手续是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | ①项目按照规定的程序申请设立，得0.5分，否则不得分； ②项目审批文件、手续符合相关要求，得0.5分，否则不得分； ③事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，得1分，否则不得分。 | 2 |
|  | 绩效目标（8分） | 绩效目标 合理性 | 4 | ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出和效益是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | ①项目有绩效目标，得1分，否则不得分； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，得1分，否则不得分； ③项目预期产出和效益,符合正常的业绩水平，得1分，否则不得分； ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得1分，否则不得分。 | 4 |
| 决策 |  | 绩效指标 明确性 | 4 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得2分，否则不得分； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得1分，否则不得分； ③与项目目标任务数或计划数相对应，得1分，否则不得分。 | 4 |
|  | 资金投入（5分） | 预算编制科学性 | 3 | ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | ①预算编制是否经过科学论证，得0.5分，否则不得分； ②预算内容与项目内容是否匹配，得1分，否则不得分； ③预算额度测算依据充分，按照标准编制，得0.5分，否则不得分； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配，得1分，否则不得分。 | 3 |
|  |  | 资金分配合理性 | 2 | ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | ①预算资金分配依据充分，得1分，否则不得分； ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应，得1分，否则不得分。 | 2 |
| 过程 （17分） | 资金管理（13分） | 资金 到位率 | 4 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 全部到位得4分，资金到位率每低10%扣0.5分。 | 2 |
| 过程 |  | 预算 执行率 | 5 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 预算执行率100%得5分，每低10%扣0.5分。 | 5 |
|  |  | 资金使用 合规性 | 4 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，得1分，否则不得分； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续，得1分，否则不得分； ③合项目预算批复或合同规定的用途，得1分，否则不得分； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得1分，否则不得分。 | 4 |
|  | 组织实施（4分） | 管理制度 健全性 | 2 | ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； - ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | ①已制定或具有相应的财务和业务管理制度，得1分，否则不得分； - ②财务和业务管理制度合法、合规、完整，得1分，否则不得分。 | - 2 |
|  |  | 制度执行有效性 | 2 | ①是否遵守相关法律法规和相关规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； - ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | ①遵守相关法律法规和相关规定，得0.5分，否则不得分； ②项目调整及支出调整手续完备，得0.5分，否则不得分； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，得0.5分，否则不得分； - ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，得0.5分，否则不得分； | - 2 |
| 产出 （45分） | 产出数量（15分） | 实际 完成率 | 15 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际提供的公共产品和服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 实际完成率100%及以上，得15分，否则每低10%扣1.5分。 | 15 |
|  | 产出质量（10分） | 质量 达标率 | 10 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的公共产品或服务数量。既定质量标准是指项目单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 质量达标率100%及以上，得10分，否则每低10%扣1分。 | 10 |
|  | 产出时效（10分） | 完成 及时性 | 10 | 实际完成时间：项目单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 实际完成时间等于或小于计划完成时间，得10分，除不可抗力因素影响，作出说明外，否则每超出1个月扣2分，超出5个月及以上不得分。 | 10 |
|  | 产出成本（10分） | 成本节约率 | 10 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 | 成本节约率为0%及以上，得10分，否则每负10%扣2分。 | 10 |
| 效益 （20分） | 项目效益（20分） | 实施效益 | 10 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。 | 项目实施产生了社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等，得10分。 | 10 |
|  |  | 满意度 | 10 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 社会公众或服务对象对项目实施效果满意度达85%以上，得10分，否则每低10%扣2分。 | 10 |
| 合计 |  |  | 100 |  |  | 98 |