附件5

茶陵县2022年度统筹整合使用财政涉农资金及实施项目调整后明细表（产业项目）

金额单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 建设任务 | 实施 地点 | 补助标准 | 资金 规模 | 筹资方式 |  | 绩效目标 （进度计划） | 时间进度 |  | 责任单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | （中央、省级、市州或县级资金） | 金额 |  | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 项目主管单位 | 项目组织实施单位 |
| 产业发展合计 |  |  |  |  | 9783.66 |  | 7597.25 |  |  |  |  |  |
| 县直单位产业发展项目小计 |  |  |  |  | 9378.66 |  | 7326.05 |  |  |  |  |  |
| 农业农村局产业发展项目小计 |  |  |  |  | 7401 |  | 5761 |  |  |  |  |  |
| 1 | 脐橙产业发展项目 | 1.新建脐橙基地1000亩。2.巩固2019-2020年度开发的脐橙基地2374.7亩。3.综合防治柑橘黄龙病，提升脐橙品质、加强品牌建设。 | 茶陵县范围内 | 新建脐橙园第一年奖补600元/亩/年，第二、第三年奖补200元/亩/年，品质提升300万元/年。 | 850 | 中央、省级资金 | 300 | 持续发展脐橙产业，解决农民就业，促进产业兴旺，助力乡村振兴。 | 2022年1月 | 2022年12月 | 农业农村局 | 农业农村局 |
| 2 | 食用菌产业发展项目 | 全县2022年种植食用菌320万棒，羊肚菌90亩。 | 界首镇贺铺村、思聪街道左垅村、虎踞镇西屏村等全县范围内 | 香菇1元/棒；黑木耳1元/棒；其他菌类0.5元/棒。羊肚菌3500元/亩。 | 690 | 中央、省级资金 | 230 | 引导全县食用菌产业健康有序发展，进一步推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，加快发展乡村产业，扎实推进乡村振兴。预计受益群众2000余人，其中贫困户202人，预计人均增收1500元。 | 2022年1月 | 2022年12月 | 农业农村局 | 农业农村局 |
| 3 | 茶陵“三宝”产业发展项目 | 1.开展茶陵紫皮大蒜繁育工作。2.鼓励农户种植“茶陵三宝”传统品种，挖掘本地品种特性，引导深加工，促进一二三产业融合。 | 茶陵县范围内 | 大蒜200元/亩.生姜、白芷400元/亩，茶陵紫皮大蒜繁育工作100万元/年。 | 450 | 中央、省级资金 | 200 | 开展茶陵紫皮大蒜繁育工作，扩大良种种植面积，提高经济效益。鼓励农户种植“茶陵三宝”传统品种，保持、挖掘本地品种特色。 | 2022年1月 | 2022年12月 | 农业农村局 | 农业农村局 |
| 4 | 高标准农田建设项目 | 2022年建设高标准农田3.06万亩，包括高效节水0.1万亩。 | 茶陵县虎踞镇虎踞镇、湖口镇浣溪片、下东街道等3个乡镇31个行政村、诸睦村 | 建设标准1600元/亩 | 4180 | 中央、省级资金 | 3800 | 2022年建设塘坝加固86座，排灌渠道51.6千米，机耕道12千米，土壤改良2.8万亩。项目实施巩固脱贫成果。项目建设后，节本增收预计带动项目区人平增收450元，巩固已脱贫5500人，人平增加收入450元。 | 2022年1月 | 2022年12月 | 农业农村局 | 农业农村局 |
| 5 | 新型农业经营主体贷款贴息资金项目 | 支持全县新型农业经营主体 | 全县范围内 | 31万元 | 31 | 中央、省级资金 | 31 | 充分发挥金融对推进乡村振兴战略的支撑作用，加强财政资金引导和杠杆作用，扩大农业农村有效投资，切实减轻新型农业经营主体融资成本负担，实行财政资金贷款贴息补贴政策。 | 2022年1月 | 2022年12月 | 农业农村局 | 农业农村局 |
| 6 | 农产品产地冷藏保鲜设施建设 | 完成70个经营主体冷藏设施建设任务 | 全县范围内 | 40万元/个 | 1000 | 中央资金 | 1000 | 完成70个经营主体冷藏设施建设任务 | 2022年8月 | 2023年6月 | 农业农村局 | 农业农村局 |
| 7 | 2022年乡村振兴农业产业帮扶项目 | 通过部分主体带动，财政资金帮扶等措施帮扶贫困户（监测户），全县1663户（平均4人/户），每户保底收益500元/人/年 | 全县范围内 | 500元/人/年 | 200 | 中央、省级资金 | 200 | 统筹整合涉农资金巩固发展优势特色帮扶产业，选择产业基础发展好，履行帮扶义务能力强的龙头企业，通过帮扶，确保过渡期内监测户和个别增收困难的脱贫户持续稳定增收。 | 2022年1月 | 2022年12月 | 农业农村局 | 农业农村局 |
| 畜牧水产局产业发展项目小计 |  |  |  |  | 200 |  | 200 |  |  |  |  |  |
| 1 | 黄牛产业发展资金 | 1、黄牛产业巩固脱贫成果，助力乡村振兴。主要用于（1）重点对象产业帮扶，对脱贫户、边缘户及监测户发展黄牛产业进行补助。（2）重点场（户）建设。主要用于乡村振兴产业发展主体栏舍改扩建。（3）黄牛养殖技术培训。邀请省、市、县行业技术专家来茶举办2-3天的系统授课，来全面提高我县黄牛养殖技术水平。2、壮大龙头企业产业发展。主要用于栏舍改扩建，扩大养殖规模。 | 全县 | 黄牛200元/头，标准化栏舍建设5万元/户 | 200 | 县级资金 | 200 | 户平增收500元以上，龙头企业规模数量增加10%以上。 | 2022年5月 | 2022年12月 | 茶陵县畜牧水产事务中心 | 脱贫户、边缘户及监测户及龙头企业 |
| 林业局产业发展项目小计 |  |  |  |  | 771 |  | 700 |  |  |  |  |  |
| 1 | 楠竹产业发展 | 竹林道建设94.5公里，楠竹抚育5000亩 | 桃坑、湖口、虎踞、枣市、腰潞、火田、严塘、高陇、秩堂、云阳林场 | 竹林道建设1.8万元/公里，楠竹刀抚60元/亩 | 200 | 县级资金 | 200 | 1、每年每亩产值1350元，每年可带来2000余万元经济效益，并由此带动化肥、农药、农机等相关产业发展；2、垦复每100亩带动一个贫困户，竹林道每公里带动一个贫困户，户均增收不低于500元。 | 2022年5月 | 2022年11月 | 林业局 | 业主 |
| 2 | 油茶产业发展 | 新造0.4万亩，抚育2.3万亩 | 全县 | 新造980元/亩，低改1000元/亩 | 571 | 县级资金 | 500 | 1、油茶新造林五年后每年每亩产值1200元，每年可带来2600余万元经济效益，并由此带动化肥产业发展；2、垦复每200亩带动一个贫困户，户均增收不低于1000元。 | 2022年1月 | 2022年12月 | 林业局 | 业主 |
| 茶叶烟叶产业发展服务中心产业发展项目小计 |  |  |  |  | 906.66 |  | 565.05 |  |  |  |  |  |
| 1 | 茶产业发展奖补 | 新造茶园2000亩 | 严塘、小田、碣石、腰潞双泉、湖口、米筛坪、秩堂 | 1600元-3000元/亩 | 906.66 | 县级资金 | 565.05 | 每500亩建设任务带动1户建档贫困户户均劳务增收500元以上 | 2022年5月 | 2022年9月 | 两叶中心 | 业主 |
| 乡村振兴局产业发展项目小计 |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 1 | 诸睦村休闲农业园建设项目 | 1.特色种养20亩；2.园区道路300米；3.休闲露营区、烧烤区建设；4.休闲垂钓区建设6口。 | 诸睦村 | 100万 | 100 | 中央、省级资金 | 100 | 打造省级乡村振兴示范村，项目建好后，吸纳农村富余劳动力，为旅游资源奠定基础；推动农村经济和农业结构调整，开拓新的增收渠道，创造新的增收模式。 | 2022年3月 | 2022年12月 | 洣江街道办事处 | 诸睦村 |
| 乡镇（街道）产业发展项目小计 |  |  |  |  | 405 |  | 271.2 |  |  |  |  |  |
| 一 | 秩堂镇产业发展项目 |  |  |  | 73 |  | 54 |  |  |  |  |  |
| 1 | 蔬菜种植基地 | 种植100亩 | 田湖村 | 2000元/亩 | 20 | 中央、省级资金 | 20 | 带动贫困户5，移民户10户，16人务工 | 2022年3月 | 2022年12月 | 秩堂镇 | 田湖村 |
| 2 | 种植迷迭香 | 种植100亩 | 晓塘村 | 1000元/亩 | 15 | 中央、省级资金 | 10 | 为晓塘村59户贫困户增收。 | 2022年7月 | 2022年12月 | 秩堂镇 | 晓塘村 |
| 3 | 牛棚搭建 | 耙冲养殖基地搭建牛棚200M2 | 马吉村耙冲 | 400元/平方米 | 8 | 中央、省级资金 | 4 | 方便全村601户2729人出行，改善人居环境 | 2022年5月 | 2022年12月 | 秩堂镇 | 马吉村 |
| 4 | 茶园提质改造 | 茶叶基地1500余亩 | 毗塘村景阳山茶业 | 200元/亩 | 30 | 中央、省级资金 | 20 | 提升茶树品质，做大做强茶产业项目链 | 2022年3月 | 2022年12月 | 秩堂镇 | 景阳山茶业 |
| 二 | 火田镇产业发展项目 |  |  |  | 46 |  | 19.2 |  |  |  |  |  |
| 1 | 杨梅园抚育 | 杨梅园抚育30亩 | 大英村杨梅园 | 0.1万元/亩 | 4 | 中央、省级资金 | 3 | 提供10个就业岗位，确保每人增收1200元 | 2022年3月 | 2022年11月 | 火田镇 | 大英村 |
| 2 | 果园抚育 | 果园抚育100亩 | 卧龙村大竹园 | 1020元/亩 | 30 | 中央、省级资金 | 10.2 | 提供40个就业岗位，确保每人增收3000元 | 2022年2月 | 2022年12月 | 火田镇 | 卧龙股份经济合作社 |
| 3 | 脐橙园建设及抚育 | 脐橙园建设及抚育30亩 | 洲陂村脐橙园 | 0.2万元/亩 | 12 | 中央、省级资金 | 6 | 提供就业岗位10个，确保每个人增收2000元 | 2022年3月 | 2022年12月 | 火田镇 | 洲陂村 |
| 三 | 腰潞镇产业发展项目 |  |  |  | 57 |  | 50 |  |  |  |  |  |
| 1 | 蔬菜基地 | 20亩 | 睦兴村 | 5000元/亩 | 12 | 中央、省级资金 | 10 | 带动脱贫人口65人，人均年收入500元 | 2022年6月 | 2022年7月 | 腰潞镇 | 睦兴村 |
| 3 | 香芋产业 | 650亩 | 潞理村 | 307元/亩 | 24 | 中央、省级资金 | 20 | 带动脱贫户200人人均年增收2万元 | 2022年1月 | 2022年12月 | 腰潞镇 | 潞理村 |
| 4 | 湘莲种植 | 300亩 | 腰潞镇双泉村 | 666元/亩 | 21 | 中央、省级资金 | 20 | 增加村集体收入5万元 | 2022年3月 | 2022年12月 | 腰潞镇 | 双泉村 |
| 四 | 虎踞镇产业发展项目 |  |  |  | 13 |  | 12 |  |  |  |  |  |
| 1 | 油茶新造 | 油茶新造50亩 | 金山村 | 2600元/亩 | 13 | 中央、省级资金 | 12 | 全村贫困户/监测户67户，人口223，5年后每年增加村集体收入8万左右 | 2022年2月 | 2022年12月 | 虎踞镇 | 金山村 |
| 五 | 枣市镇产业发展项目 |  |  |  | 25 |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 1 | 道路建设 | 枣子基地产业路硬化500米 | 西冲 | 500元/m³ | 25 | 中央、省级资金 | 20 | 发展产业实现农民增收 | 2022年3月 | 2022年12月 | 枣市镇 | 洞头村 |
| 六 | 界首镇产业发展项目 |  |  |  | 97 |  | 24 |  |  |  |  |  |
| 1 | 食用菌建设 | 食用菌基地打造和品牌宣传60亩 | 贺铺村 | 500元/亩 | 3 | 中央、省级资金 | 3 | 解决村民100余劳动力就业，村民收入稳增，村集体收入提高。 | 2022年5月 | 2022年12月 | 界首镇 | 贺铺村 |
| 2 | 烤烟产业 | 新建烤房10间 | 花甲村 | 1.2万/间 | 85 | 中央、省级资金 | 12 | 种植烤烟200亩，解决就业120人，增加集体收3万。 | 2022年8月 | 2022年12月 | 界首镇 | 花甲村 |
| 3 | 烤烟产业 | 新建两间烤房 | 莲荷村 | 25000元/1间 | 5 | 中央、省级资金 | 5 | 增加就业50人，巩固脱贫成果 | 2022年4月 | 2022年5月 | 界首镇 | 莲荷村 |
| 4 | 油茶产业 | 242亩油茶抚育 | 莲荷村油茶基地 | 165元/1亩 | 4 | 中央、省级资金 | 4 | 增加就业120人，发展村集体经济，巩固脱贫成果 | 2022年3月 | 2022年10月 | 界首镇 | 莲荷村 |
| 七 | 舲舫乡产业发展项目 |  |  |  | 47 |  | 47 |  |  |  |  |  |
| 1 | 养牛合作社附属设施建设 | 扩大养殖规模、完善设施建设，占地20亩 | 官溪村云洲坳 | 2500元/亩 | 5 | 中央、省级资金 | 5 | 为全村56户脱贫户增收、进一步壮大村集体经济 | 2022年4月 | 2022年12月 | 舲舫乡 | 官溪村 |
| 2 | 鱼塘翻修 | 鱼塘翻修，扩大水产养殖面积4亩 | 西岸村 | 12500元/亩 | 5 | 中央、省级资金 | 5 | 增加就业劳动动力 | 2022年6月 | 2022年12月 | 舲舫乡 | 西岸村 |
| 3 | 产业路基建设 | 路基宽7米、长1000米 | 河坞村朱岭岩至井和村 | 300元/米 | 20 | 中央、省级资金 | 20 | 全村2773人受益 | 2022年5月 | 2022年12月 | 舲舫乡 | 河坞村 |
| 4 | 产业道路硬化 | 云洲坳产业道路路基及水泥硬化（长266米宽6米） | 官溪村云洲坳 | 564元/米 | 15 | 中央、省级资金 | 15 | 解决产业发展交通运输条件，方便全体村民农事耕作 | 2022年4月 | 2022年12月 | 舲舫乡 | 官溪村 |
| 5 | 产业泄洪渠、产业道路 | 产业泄洪渠长200米宽2米高1.5米；产业道路100米宽4米 | 西岸村 | 泄洪渠：45元/米；产业道路：110元/米 | 2 | 中央、省级资金 | 2 | 增加泄洪能力，改善产业道路 | 2022年4月 | 2022年12月 | 舲舫乡 | 西岸村 |
| 八 | 马江镇产业发展项目 |  |  |  | 15 |  | 13 |  |  |  |  |  |
| 1 | 产业园基础设施建设 | 机耕道、水渠、电力建设 | 3-7组 | 15万 | 15 | 中央、省级资金 | 13 | 可带动100贫困人口务工人均增收2000元 | 2022年10月 | 2022年12月 | 马江镇 | 文江村 |
| 九 | 湖口镇产业发展项目 |  |  |  | 32 |  | 32 |  |  |  |  |  |
| 1 | 柚子产业深加工酿酒 | 购买柚子深加工酿酒设备以及建设厂房 | 梅林村 | 3万/个 | 3 | 中央、省级资金 | 3 | 完善村集体经济，增加就业 | 2022年4月 | 2022年12月 | 湖口镇 | 梅林村 |
| 2 | 农副产品种养及深加工 | 土地租赁土地平整5亩、场地建设.厂棚建设1800平方 | 梅林村 | 133元/㎡ | 24 | 中央、省级资金 | 24 | 村集体年收入1万元 | 2022年8月 | 2022年12月 | 湖口镇 | 梅林村 |
| 3 | 中华鲟养殖基地 | 基础设施改造 | 寒江村中湾里组 | 650元/m³ | 5 | 中央、省级资金 | 5 | 全村303户1231人受益 | 2022年6月 | 2022年12月 | 湖口镇 | 寒江村 |