攸县2021年省级残疾人康复资金

绩效自评报告

项目实施单位：攸县残疾人联合会

2022年6月

目 录

一、 基本情况

二、绩效自评工作开展情况

三、综合评价结论

四、绩效目标实现情况分析

（一） 项目资金执行情况分析

（二）项目资金管理情况分析

（三）项目绩效指标完成情况分析

五、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）经验

（二）问题

（三）建议

一、基本情况

攸县残疾人联合会是县人民政府残疾人工作部门，2021年本部门在职在编人员8人，本部门无单独预算的二级机构。

2021年全县残疾人精准康复服务行动是使有需求的残疾儿童(7岁以上）和持证残疾人接受基本康复服务率和辅助器具适配服务率达到75%以上，0-6岁残疾儿童康复救助全覆盖。

二、绩效自评工作开展情况

为贯彻落实党中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的决策部署和《湖南省人民政府关于进一步深化预算管理制度改革的实施意见》，我会拟开展2021年残疾人康复资金绩效自评，对残疾人康复经费项目开展绩效评价工作。

项目启动阶段主要工作包括：明确工作目标、实施进度、工作专班、自评人员等。收集资料阶段主要工作包括：收集各类基础数据，建立基础台账。进一步明确评价对象、评价任务、评价内容、评价机构、时间安排和工作要求。报告撰写阶段主要工作包括：评价人员根据现场情况和书面资料整理分析情况，围绕绩效指标对项目绩效进行分析撰写绩效评价报告，提交报告并根据反馈意见修改完善报告。

三、综合评价结论

攸县残疾人联合会较好地完成了2021年度残疾人康复工作计划和绩效目标，资金使用规范，项目产出较好，效益较为显著，整体评价为“优秀”。

从项目资金方面来看：2021年中央和省级残疾人康复经费安排资金75万元，实际到位资金75万元，资金到位率为100%。县残联严格绩效管理，不断加强和规范项目资金管理，不存在挤占、挪用专项资金行为。

从服务效益方面来看：我会将宣传工作贯穿于康复工作各个环节、各个方面，构建全方位、多层次、宽领域的康复工作宣传格局，在各级残联网站和政府门户网站发表信息10多篇，取得很好的社会效益；通过实施残疾人精准康复服务项目，有效减轻残疾人家庭经济负担，为残疾人的康复、回归家庭和社会创造条件，大大提高了服务对象对康复服务效果的满意度。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金执行情况分析

2021年康复到位资金75万元，截至2021年底，残疾人精准康复服务及残疾儿童康复救助执行资金75万元,资金执行率为100%。

（二）项目资金管理情况分析

我县依据《湖南省残疾人联合会关于印发<湖南省残疾人辅助器具专项资金管理办法>的通知,中国残疾人联合会、国家卫生计生委、国务院扶贫办联合印发的关于印发《残疾人精准康复服务行动实施方案》的通知,株洲市残疾人联合会、株洲市卫生和计划生育委员会、株洲市扶贫开发和农民素质教育办公室、 株洲市人力资源和社会保障局关于印发《株洲市残疾人精准康复服务行动实施方案》的通知,攸县残疾人联合会、攸县卫生和计划生育局、攸县扶贫开发领导小组办公室、攸县人力资源和社会保障局关于印发《攸县残疾人精准康复服务行动实施方案》的通知；省、市、攸县人民政府关于印发《攸县建立残疾儿童康复救助制度工作方案》的通知等文件作为立项依据,制定了项目管理制度。

规范专项资金执行：主要包括项目管理制度、办法的制订、日常检查监督管理等情况。制定了县残疾人专项资金管理办法，明确了分管领导和财务人员的管理职责以及资金申报手续，实行了专项资金会审联签制度。建立了项目信息档案，及时记录反馈项目实施进度。成立了项目绩效考核小组，不定期对项目实施进行督查，及时调度和解决问题。为加强项目管理工作，合理合规使用财政资金，我会制定了《攸县残疾人联合会财务管理制度》等文件，在资金的使用过程中，严把监督审核关，确保了资金管理制度的有效执行。

三）项目绩效指标完成情况分析

2021年共完成基本康复服务213人，康复服务率达到100%，其中辅助器具服务43人。全年共投入5.0万元采购了轮椅、座厕椅、假肢、助听器等辅助器具85件；投入5.0万元建立联星街道胜利社区残疾人辅具器具服务站，投入14.8万元用于残疾人基本康复服务。投入67.2万元实施0-6岁残疾儿童康复救助项目，共为58名残疾儿童申请了脑瘫、智障、自闭症和听力康复救助项目。完善全县辅助器具机构二级网络建设，形成了以攸县残联人辅助器具服务站为中心，联星街道联星社区、江桥街道西阁社区、联星街道胜利社区辅助器具服务站为服务点，零距离、全覆盖的残疾人辅助器具适配服务网络。

通过对资料进行分类、整理和分析，按照确定的评价指标、评价标准和评价方法进行打分，形成自评结论，综合自评分为99分，自评结论为优秀。

五、主要经验做法、存在的问题和建议

（一）工作经验

1、盯指标，抓项目，完成各项工作任务,2021年县残联康复部门在县残联党组、理事会的领导下，围绕县残联2021年工作重心，履行自己的职能，认真开展了各项康复服务工作，取得了较大的成绩。

2、落实主体责任，强化监督管理，保障信息真实准确性保证信息的全面、准确、真实，促使康复任务切实、有效的完成。

(二）存在的问题

康复经费投入、服务供给不足。全县有持证残疾人3.65万多人，大多数具有康复需求，康复项目的资金主要依靠上级拨款，本级财政支持力度不够，导致救助数量有限，仍有许多残疾人无法得到及时的康复服务。

（三）建议

建议加大康复人才培养和康复机构建设的力度，让更多贫困残疾人能够在政府的资助下进行“个性化”和“人性化”的康复服务，提高其生活质量和幸福感。