附件4

项目支出绩效自评表

| 项目支出名称 |  |  | 对民间非营利性组织和群众自治组织补贴 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 渌口区人民政府 |  | 实施单位 | 渌口区发展和改革局 |  |  |
| 项目 资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 164。54 | 164。54 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 164。54 | 164。54 | 10 | 100% | 10 |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 对各个乡镇的民间民间非营利性组织和群众自治组织的补贴。 |  |  |  | 已完成 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 个数 | 3个 | 3个 | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 经营状况 | 正常运行 | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金拨付及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 人员及公用经费 | 24.2万 | 24.3万 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 发展状况 | 是否推动经济 | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 经验做法 | 可复制可推 | 可复制可推 | 10 | 9 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 环境清洁率 | ≥80% | 79% | 5 | 4 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 周边居民好评率 | ≥90% | 90% | 5 | 5 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 98 |  |

（2021年度）

附件5

项目支出绩效自评报告

一、绩效自评工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度项目支出开展了绩效自评，共涉及资金164.54万元。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

二、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

- 1.项目资金到位情况分析。

2021年度项目预算资金（财政资金）为164.54万元，通过追加和调整，实际投入资金（财政资金）164.54万元。所有项目不存在自筹资金支出。

- 2.项目资金执行情况分析。

2021年度该项目实际投入资金164.54万元，资金来源为本级财政资金。

- 3.项目资金管理情况分析。

项目资金严格按照区财政局批复的项目和用途使用，未经批准不自行改变项目内容，不扩大使用范围，项目资金根据项目执行及需求等情况按月向财政提交经费用款申请。在项目资金支出及拨付合规性方面，我单位严格按照区财政局和本部门财务管理制度要求审核项目支出，支付方式统一使用国库支付系统进行财政直接支付。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。包括产出数量、质量、时效、以及成本指标完成情况。

2效益指标完成情况分析。

3.促进环境治理，美化环境。

4.满意度指标完成情况分析。

5.满意度100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位2021年项目绩效自评结果会应用到2022年项目绩效评价中，更好的管理和使用项目资金。2021年项目绩效自评情况会在规定的时间内，在株洲市渌口区人民政府门户网公开。

附件4

项目支出绩效自评表

| 项目支出名称 |  |  | 产业建设项目年前期经费 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 渌口区人民政府 |  | 实施单位 | 渌口区发展和改革局 |  |  |
| 项目 资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 40 | 40 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 40 | 40 | 10 | 100% | 10 |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 落实市委、市政府“产业项目建设年”活动的决策部署，2021年以来，区委、政府开展了重点项目建设“百日攻坚”行动，全面提速项目建设 |  |  |  | 省“五个100”重大产品创新项目，即高性能聚酰胺复合材料研发及产业化项目，累计完成投资1.58亿元，为年度计划的139.5%。大唐华银百万煤电项目取得省发改委核准批复。今朝钢结构、生物制药和饲料生产线、华旦新材料等24个项目已开工建设。华升雪松生产线、高端纳米PVB中间膜、雪宝智能家装等15个项目已竣工投产。二是积极争取资金支持。截至目前，共争取国、省资金计划1.35亿元，发行地方政府专项债券5.69亿元，专项涉及保障性安居工程、城市防水排涝、园区基础设施、救灾应急、托育、养老等领域。其中保障性安居工程专项为近年来重点支持方向，共争取该专项资金4666万元，占全市该专项下达资金的15.5%；地方政府专项债券发行额度在全市排名第三。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 项目竣工投产数 | 15家 | 15家 | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 全市排名 | 前三 | 第三 | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金拨付及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 产业建设投入 | 15000万 | 15800万 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | GDP同比增长 | ≥8.5% | 8.5% | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 税收增长 | 4.5% | 4.5% | 10 | 9 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 清洁生产 | 清洁 | 清洁 | 5 | 4 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 稳定就业 | 稳定 | 稳定 | 5 | 4 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 99% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 97 |  |

（2021年度）

附件5

项目支出绩效自评报告

一、绩效自评工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度项目支出开展了绩效自评，共涉及资金40万元。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

二、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

- 1.项目资金到位情况分析。

2021年度项目预算资金（财政资金）为40万元，通过追加和调整，实际投入资金（财政资金）40万元。所有项目不存在自筹资金支出。

- 2.项目资金执行情况分析。

2021年度该项目实际投入资金40万元，资金来源为本级财政资金。

- 3.项目资金管理情况分析。

项目资金严格按照区财政局批复的项目和用途使用，未经批准不自行改变项目内容，不扩大使用范围，项目资金根据项目执行及需求等情况按月向财政提交经费用款申请。在项目资金支出及拨付合规性方面，我单位严格按照区财政局和本部门财务管理制度要求审核项目支出，支付方式统一使用国库支付系统进行财政直接支付。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。包括产出数量、质量、时效、以及成本指标完成情况。

2.省“五个100”重大产品创新项目，即高性能聚酰胺复合材料研发及产业化项目，累计完成投资1.58亿元，为年度计划的139.5%。大唐华银百万煤电项目取得省发改委核准批复。今朝钢结构、生物制药和饲料生产线、华旦新材料等24个项目已开工建设。华升雪松生产线、高端纳米PVB中间膜、雪宝智能家装等15个项目已竣工投产。二是积极争取资金支持。截至目前，共争取国、省资金计划1.35亿元，发行地方政府专项债券5.69亿元，专项涉及保障性安居工程、城市防水排涝、园区基础设施、救灾应急、托育、养老等领域。其中保障性安居工程专项为近年来重点支持方向，共争取该专项资金4666万元，占全市该专项下达资金的15.5%；地方政府专项债券发行额度在全市排名第三。。

3.满意度100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位2021年项目绩效自评结果会应用到2022年项目绩效评价中，更好的管理和使用项目资金。2021年项目绩效自评情况会在规定的时间内，在株洲市渌口区人民政府门户网公开。

附件4

项目支出绩效自评表

| 项目支出名称 |  |  | 水环境综合治理 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 渌口区人民政府 |  | 实施单位 | 渌口区发展和改革局 |  |  |
| 项目 资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 92.40 | 92.40 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 92.40 | 92.40 | 10 | 100% | 10 |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 我单位于2021年8月13日与中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司签订《株洲市渌口区水环境综合治理规划》编制服务政府采购合同，中南院完成《株洲市渌口区水环境综合治理规划》编制服务，合同价款为462万元。根据合同条约规定，合约签订并开具符合规定的发票后，文付合同价的20%即92.4万元，作为《株州市泽口区水环境综合治理规划》的启动资金。 |  |  |  | - 合同签订后30个工作日内，支付合同价的20%作为启动资金。 - 2、水环境综合治理规划已完成初稿，进入设计院第二级阶段。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 项目数 | 1 | 1 | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 按质完成 | 完成 | 完成 | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金拨付及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 92.4万 | 92.4万 | 92.4万 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 专项资金投入增长 | 462万 | 462万 | 10 | 9 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 受益人口数 | 2万 | 2.1万 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 保护环境 | 清洁 | 清洁 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 经验做法 | 可复制可推广 | 可复制可推广 | 5 | 4 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 98 |  |

（2021年度）

附件5

项目支出绩效自评报告

一、绩效自评工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度项目支出开展了绩效自评，共涉及资金92.40万元。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

二、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

- 1.项目资金到位情况分析。

2021年度项目预算资金（财政资金）为92.40万元，通过追加和调整，实际投入资金（财政资金）92.40万元。所有项目不存在自筹资金支出。

- 2.项目资金执行情况分析。

2021年度该项目实际投入资金92.40万元，资金来源为本级财政资金。

- 3.项目资金管理情况分析。

项目资金严格按照区财政局批复的项目和用途使用，未经批准不自行改变项目内容，不扩大使用范围，项目资金根据项目执行及需求等情况按月向财政提交经费用款申请。在项目资金支出及拨付合规性方面，我单位严格按照区财政局和本部门财务管理制度要求审核项目支出，支付方式统一使用国库支付系统进行财政直接支付。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。包括产出数量、质量、时效、以及成本指标完成情况。

2.完成水环境治理规划各项工作任务，完成设计院程序。

3.效益指标完成情况分析。

4.促进环境治理，美化环境。

5.满意度指标完成情况分析。

6.满意度100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

水环境综合治理规划已完成初稿，进入设计院第二级阶段。

附件4

项目支出绩效自评表

| 项目支出名称 |  |  | 对企业的补助 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 渌口区人民政府 |  | 实施单位 | 渌口区发展和改革局 |  |  |
| 项目 资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 122.28 | 122.28 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 122.28 | 122.28 | 10 | 100% | 10 |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 依据中央、省、市发改部门相关支持企业政策 |  |  |  | 依据中央、省、市发改部门相关支持企业政策，由我局拨付到位 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 获批资金个数 | 10个 | 10个 | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | GDP比重 | ≥8.5% | 8.5% | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金拨付及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 企业补助 | 122.28 | 122.28 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 推动企业发展 | 良好 | 良好 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 总产值同比增长 | ≥15% | 15% | 10 | 9 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 清洁生产 | 清洁 | 清洁 | 5 | 4 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 税收增长 | ≥5% | 5% | 5 | 5 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 9 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 97 |  |

（2021年度）

附件5

项目支出绩效自评报告

一、绩效自评工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度项目支出开展了绩效自评，共涉及资金122.28万元。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

二、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

- 1.项目资金到位情况分析。

2021年度项目预算资金（财政资金）为122.28万元，通过追加和调整，实际投入资金（财政资金）122.28万元。所有项目不存在自筹资金支出。

- 2.项目资金执行情况分析。

2021年度该项目实际投入资金122.28万元，资金来源为本级财政资金。

- 3.项目资金管理情况分析。

项目资金严格按照区财政局批复的项目和用途使用，未经批准不自行改变项目内容，不扩大使用范围，项目资金根据项目执行及需求等情况按月向财政提交经费用款申请。在项目资金支出及拨付合规性方面，我单位严格按照区财政局和本部门财务管理制度要求审核项目支出，支付方式统一使用国库支付系统进行财政直接支付。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。包括产出数量、质量、时效、以及成本指标完成情况。

2.效益指标完成情况分析。

3.促进企业发展，推动经济高效增长。

4.满意度指标完成情况分析。

5.满意度100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位2021年项目绩效自评结果会应用到2022年项目绩效评价中，更好的管理和使用项目资金。2021年项目绩效自评情况会在规定的时间内，在株洲市渌口区人民政府门户网公开。

附件4

项目支出绩效自评表

| 项目支出名称 |  |  | 医疗废物处置 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 渌口区人民政府 |  | 实施单位 | 渌口区发展和改革局 |  |  |
| 项目 资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 198 | 198 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 198 | 198 | 10 | 100% | 10 |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 为提高株洲医疗废物处置能力，让株洲日益增长的医疗废物能及时、安全、有效处置，确保病源有效控制。根据《株洲市发展和改革委员会关于转发下达医疗废物处置设施建设项目2020年中央预算内投资计划(第二批)的通知》(株发改发[2020]126号)。 |  |  |  | 本项目总投资990万元，本次预算内投资198万元。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 获批资金个数 | 1家 | 1家 | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 按质完成 | 完成 | 完成 | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金拨付及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 专项资金 | 198万 | 198万 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 民生工程 | 民生工程 | 民生工程 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 经验做法 | 可复制可推广 | 可复制可推广 | 10 | 9 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 病源有效控制 | ≥80% | 80% | 5 | 4 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 环保提升 | 环保提升 | 环保提升 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 98 |  |

（2021年度）

附件5

项目支出绩效自评报告

一、绩效自评工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度项目支出开展了绩效自评，共涉及资金198万元。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

二、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

- 1.项目资金到位情况分析。

2021年度项目预算资金（财政资金）为198万元，通过追加和调整，实际投入资金（财政资金）198万元。所有项目不存在自筹资金支出。

- 2.项目资金执行情况分析。

2021年度该项目实际投入资金198万元，资金来源为本级财政资金。

- 3.项目资金管理情况分析。

项目资金严格按照区财政局批复的项目和用途使用，未经批准不自行改变项目内容，不扩大使用范围，项目资金根据项目执行及需求等情况按月向财政提交经费用款申请。在项目资金支出及拨付合规性方面，我单位严格按照区财政局和本部门财务管理制度要求审核项目支出，支付方式统一使用国库支付系统进行财政直接支付。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.优化更新现有生产设备、管线、阀门等设备设施，扩大处置能力至不低于20吨/日;

2.微负压改造，加强病毒安全防护能力，设置安全通道;

3.自动上料、清洗及破碎系统改造，对破碎系统升级改造，提升破碎能力;

4.提升运输能力车，扩大乡镇医疗废物收集能力新增收运能力12吨/日。

5.满意度100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位2021年项目绩效自评结果会应用到2022年项目绩效评价中，更好的管理和使用项目资金。2021年项目绩效自评情况会在规定的时间内，在株洲市渌口区人民政府门户网公开。

附件4

项目支出绩效自评表

| 项目支出名称 |  |  | 节能环保支出 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 渌口区人民政府 |  | 实施单位 | 渌口区发展和改革局 |  |  |
| 项目 资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 30.00 | 30.00 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 30.00 | 30.00 | 10 | 100% | 10 |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 以打造“文明社区”为目标，按照上级“绿色环保，管理有序，文明和谐”的要求”将古镇社区建设成一个“天蓝、山绿、水清、街净、社区和谐”，居民“安居、乐居”生活富足的“两型社区”，提升居民幸福指数。 |  |  |  | 1、太阳能路灯安装,新安装太阳能路灯15盏; 2、宣传、志愿者活动,组织二次以上两型志愿者宣传活动；印发宣传资料5000份；制作宣传牌。 3、垃圾分类桶、保洁车,购买垃圾分类桶200个，保洁车一台; 4、改厕,改公厕一处; 5、绿化,休闲广场种植树木、花草等; 6、文化广场建设,打造一个文化广场，约600平方米。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 申报个数 | 1 | 1 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 按质完成 | 完成 | 完成 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金拨付及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 实地验收 | 实地验收 | 实地验收 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 民生工程 | 完成情况 | 完成 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 经验做法 | 可复制可推广 | 可复制可推广 | 10 | 9 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 农村环境清洁率 | ≥80% | 80% | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 节能意识提升 | 提升 | 提升 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 9 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 98 |  |

（2021年度）

附件5

项目支出绩效自评报告

一、绩效自评工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度项目支出开展了绩效自评，共涉及资金198万元。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

二、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

- 1.项目资金到位情况分析。

2021年度项目预算资金（财政资金）为30万元，通过追加和调整，实际投入资金（财政资金）30万元。所有项目不存在自筹资金支出。

- 2.项目资金执行情况分析。

2021年度该项目实际投入资金30万元，资金来源为本级财政资金。

- 3.项目资金管理情况分析。

项目资金严格按照区财政局批复的项目和用途使用，未经批准不自行改变项目内容，不扩大使用范围，项目资金根据项目执行及需求等情况按月向财政提交经费用款申请。在项目资金支出及拨付合规性方面，我单位严格按照区财政局和本部门财务管理制度要求审核项目支出，支付方式统一使用国库支付系统进行财政直接支付。

（二）绩效目标完成情况分析。

- 1、阳能路灯安装,新安装太阳能路灯15盏;

- 2、宣传、志愿者活动,组织二次以上两型志愿者宣传活动；印发宣传资料5000份；制作宣传牌。

- 3、垃圾分类桶、保洁车,购买垃圾分类桶200个，保洁车一台;

- 4、改厕,改公厕一处;

- 5、绿化,休闲广场种植树木、花草等;

- 6、文化广场建设,打造一个文化广场，约600平方米。

- 7、产出数量、质量、时效、以及成本指标全部完成目标任务。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位2021年项目绩效自评结果会应用到2022年项目绩效评价中，更好的管理和使用项目资金。2021年项目绩效自评情况会在规定的时间内，在株洲市渌口区人民政府门户网公开。

附件4

项目支出绩效自评表

| 项目支出名称 |  |  | 重点项目前期费用 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 渌口区人民政府 |  | 实施单位 | 渌口区发展和改革局 |  |  |
| 项目 资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 25 | 25 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 25 | 25 | 10 | 100% | 10 |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | - 1.渌口区社会信用体系建设工作需要，根据《中华人民共和国合同法》和有关法规，购买渌口区信用信息共享交换平台项目。 2.重点项目前期工作准备。 |  |  |  | - 1.信用体系建设平台已经完成并运行良好，全区33家信用体系工作相关单位全部纳入平台管理范围，每月上报并录入行政许可与行政处罚数据，按时按质的完成了省市的工作任务。 2.较好完成了重点项目前期工作。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 体系建立 | 已建立 | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 按质完成 | 完成 | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金拨付及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 按合同支付 | 是否完成 | 完成 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 推动企业发展 | 3 | 3 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 增加就业率 | ≥3% | 3% | 10 | 9 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 资金投入增长 | 增长 | 增长 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 节能意识提升 | 提升 | 100% | 5 | 5 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 9 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 98 |  |

（2021年度）

附件5

项目支出绩效自评报告

一、绩效自评工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度项目支出开展了绩效自评，共涉及资金25万元。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

二、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

- 1.项目资金到位情况分析。

2021年度项目预算资金（财政资金）为25万元，通过追加和调整，实际投入资金（财政资金）25万元。所有项目不存在自筹资金支出。

- 2.项目资金执行情况分析。

2021年度该项目实际投入资金25万元，资金来源为本级财政资金。

- 3.项目资金管理情况分析。

项目资金严格按照区财政局批复的项目和用途使用，未经批准不自行改变项目内容，不扩大使用范围，项目资金根据项目执行及需求等情况按月向财政提交经费用款申请。在项目资金支出及拨付合规性方面，我单位严格按照区财政局和本部门财务管理制度要求审核项目支出，支付方式统一使用国库支付系统进行财政直接支付。

（二）绩效目标完成情况分析。

- 1.信用体系建设平台已经完成并运行良好，全区33家信用体系工作相关单位全部纳入平台管理范围，每月上报并录入行政许可与行政处罚数据，按时按质的完成了省市的工作任务。

- 2.较好完成了重点项目前期工作。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位2021年项目绩效自评结果会应用到2022年项目绩效评价中，更好的管理和使用项目资金。2021年项目绩效自评情况会在规定的时间内，在株洲市渌口区人民政府门户网公开。