项目支出绩效自评报告

一、绩效自评工作开展情况

根据渌财通〔2021〕11号《株洲市渌口区财政局关于做好2021年预算绩效管理工作的通知》要求，现对2021年健康扶贫“一站式”结算专户政府兜底专项资金开展绩效评价，金额为46.51万元，项目支出时间为2021年1月至12月，主要通过对贫困人口住院费用统计、医疗费用救助政策、兜底方式、资金拨付等环节开展自我评价。

二、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

- 项目资金到位情况分析。

- 2021年4月17日，区财政局通过渌财社指【2021】85号指标下达2021年健康扶贫“一站式”结算专户政府兜底资金300万元。

- 项目资金执行情况分析。

- 机关财务根据局征缴股按月提供的健康扶贫“一站式”结算汇总表，将资金及时足额拨付到基金帐户，按照实际发生额，全年共计拨付资金46.51万元。

- 项目资金管理情况分析。

- 项目资金由机关财务通过财政直接支付的方式，按月拨付到基金帐户，年末结余资金由区财政局收回，严格执行专款专用。

（二）绩效目标完成情况分析。

- 产出指标完成情况分析。

2021年全区脱贫户9044人，根据每月健康扶贫“一站式”结算汇总表，按月及时足额拨付到基金帐户，保障贫困户区域内住院综合实际报销比例达到85%。保障大病专项救治区域内住院实际综合报销比例达到85%，经转诊备案，区域外实际综合报销比例达到80%。

- 效益指标完成情况分析。

通过健康扶贫“一站式”政府兜底资金的保障，实现脱贫户住院就医持续保障，巩固了全区脱贫攻坚成果。

- 满意度指标完成情况分析。

- 2021年，脱贫户的满意度为95%。

- 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

2021年医保新系统上线，由于系统不完善，导致10至12月的医保费用数据无法统计，资金还没有支付，需待2022年系统稳定后再进行支付。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况。

- 按照《湖南省预算支出绩效评价管理办法》(湘财绩〔2020〕7号)要求，认真开展绩效自评工作，将自评表和自评报告在规定时间内报送至区财政局监督绩效股，并在门户网站上全文公开，接受社会公众监督。