项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目支出名称 |  |  | 清扫保洁市场化 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 株洲市渌口区城市管理和综合执法局 |  | 实施单位 | 株洲市渌口区环境卫生服务中心 |  |  |
| 项目 资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 1030 | 1129 | 1129 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1030 | 1129 | 1129 | 10 | 100% | 10 |
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 完成渌口城区主次干道、小街小巷、果皮桶、垃圾池、公厕等清扫保洁 |  |  |  | 按时按质完成 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 清扫面积 | 216457㎡ | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 机械化面积 | 194811㎡ | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 清扫保洁 | ≥99% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 卫生维护 | ≥99% | 100% | 10 | 9.9 | 维护不够，加强管理。 |
|  |  | 时效指标 | 资金到位 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 项目进度 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 保洁费 | 1030 | 1129 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 无 |  |  | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 改善人居环境 | 100% | 100% | 10 | 9.8 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 增强群众环保意识，提高城市文明程度 | 100% | 100% | 10 | 9.9 | 老百姓意识不强；加大宣传和引导。 |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 城区老百姓满意度 | 99% | 99% | 10 | 9.9 | 极少数老百姓有不同见解，接收采取好的建议。 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 99.5 |  |

项目支出绩效自评报告

（2021年度）

一、绩效自评工作开展情况

项目支出名称：清扫保洁市场化；主要工作范围：完成渌口城区内主次干道、小街小巷、无人小区等的路面清扫保洁，果皮桶、垃圾池、公厕的清扫保洁等；项目时间段：2021年1月1日至12月31日止；项目实施方式：承包方式；承包管理单位：株洲市渌口区环境卫生服务中心，承包单位：仁仁洁、宇润、奇岭公司。

二、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

- 项目资金到位情况分析。

年初按招标金额及上一年度资金使用情况制定预算，根据实际工作进度按月支付项目资金。资金及时到位完成100%，项目进度完成100%。

- 项目资金执行情况分析。

按进度支付资金，本月根据上月工作情况完成资金支付。

- 项目资金管理情况分析。

- 按实支付

（二）绩效目标完成情况分析。

- 产出指标完成情况分析。

- 完成保洁作业面积216万平方米，机械化清扫率已达90%，完善日常检查考评工作细则，确保道路清扫、公厕、垃圾中转站保洁率达100%。人工清洗主次干道及死角污染共1700余处，清除渣土车洒漏的沙石和泥垢等1300余处；清洗严重污染路段800余处，每日清洗垃圾果皮箱、桶1600余个、公交站台、路面设施设备等共计315个点。按时按质完成项目要求,保证城区和各小街小巷每日日常的普扫和定期的深度清扫、清洗；接受各级各部门的定期和不定期的检查。质量指标完成100%。

- 效益指标完成情况分析。

清扫保洁市场化项目为公益性项目，无经济效益；社会效益：主要是改善居民生活环境，完成100%；生态效益：让老百姓有一个干净、整洁、舒适的人居环境，完成100%； 可持续影响：增强群众环保意识，提高城市文明程度，完成100%。

- 6、满意度指标完成情况分析。

城区老百姓满意度99%，还存在极少部分老百姓有不同看法，我们广泛收集采纳好的建议，让老百姓满意度达100%。

- 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

- 偏离绩效目标的原因主要存在清扫保洁后的维持度不够，清扫力度继续加强，民众的关注度和自觉性还有待加强。

- 绩效自评结果拟应用和公开情况

- 我单位根据专项绩效评定指标对各项量化评价，自评指标得分99.5分。

- 予以公开 。