## 调整汇总表
附件1
炎陵县2022年财政涉农资金统筹整合使用项目计划调整汇总表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目计划 | 项目个数 | 备注
| 总计 | 13700 | 48
一 | 农业产业发展 | 7192 | 23
（一） | 特色农业发展 | 1100 | 2
（二） | 农业产业发展 | 1423 | 4
（三） | 乡村旅游产业发展 | 500 | 1
（四） | 村集体经济发展 | 450 | 9
（五） | 农业产业基础设施建设 | 3419 | 5
（六） | 其他农业产业发展 | 300 | 2
二 | 农村基础设施建设 | 6045 | 22
（一） | 农村交通基础设施建设 | 645 | 7
（二） | 农村水利基础设施建设 | 1955 | 7
（三） | 农村人居环境整治 | 2120 | 6
（四） | 乡村建设与乡村治理 | 1325 | 2
三 | 其他项目 | 463 | 3

## 调整明细表
附件2
炎陵县2022年财政涉农资金统筹整合使用项目计划调整明细表
序号 | 项目名称 | 项目建设内容 | 项目地点 | 补助标准 | 年初计划 | 资金来源 |  |  |  | 绩效目标 | 时间进度（起止） |  | 责任单位
[6 empty] | 中央 | 省 | 市 | 县 |  | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 主管单位 | 实施单位
总计 |  |  |  |  | 13700 | 9893 | 3260.54 | 0 | 546.46
一 | 农业产业发展 |  |  |  | 7192 | 5985.88 | 1039.62 | 0 | 166.5
（一） | 特色农业发展 |  |  |  | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 0
1 | 特色农业基地建设 | 按照《炎陵县特色农业基地建设实施方案》要求，重点支持特色水果、中药材、茶叶、粽叶、现代养殖等特色农业产业，对开展规模种植的脱贫户、边缘户、农民专业合作社等农业经营主体进行奖补。青石冈林场中药材基地600亩、苗木基地80亩建设。平乐村中药材基地建设100亩，金紫峰村中药材基地建设50亩。 | 全县 | 由农业农村局会同相关部门制定具体奖补方案组织实施。含青石冈林场中药材、苗木基地250万元，平乐村中药材基地建设50万元，金紫峰村中药材基地建设30万元。 | 1000 | 1000 |  |  |  | 开展特色农业基地建设，大力发展现代农业、精细农业，推进农产品精深加工，促进农村一二三产业融合发展；增强农产品抵抗市场风险能力，拓宽农民增收新路子，增加农民收入。 | 2022.04 | 2022.12 | 农业农村局 | 农业农村局 林业局 青石冈林场 相关乡镇
2 | “一县一特”优秀农产品品牌项目 | 炎陵黄桃产业升级与转型、 炎陵黄桃品牌推介与宣传、黄桃绿色栽培技术的普及与推广、产业化、标准化管理。 | 全县 | 按照炎陵县“一县一特”农产品优秀品牌资金使用计划。 | 100 | 100 |  |  |  | 深入持续推进品牌强农行动，促进产业兴旺，提升以炎陵黄桃为主的农产品品牌的知名度、美誉度和市场竞争力，助推乡村振兴。 | 2022.04 | 2022.12 | 农业农村局 | 农业农村局
（二） | 农业产业发展 |  |  |  | 1423 | 1223 | 200 | 0 | 0
1 | 农业产业发展项目（“一带八”基地） | 对全县农户开展农业种植进行奖补；免费发放苗木；开展农业品牌建设，支持农业品牌、农特产品公益宣传，鼓励产业协会、企业、合作社等积极参加农博会、食博会、茶博会等国内外农产品展销对接活动，奖励新申报绿色食品、有机食品、国家地理标志（含地理标志证明商标、中国百强、省十强）农产品的企业、合作社或协会。 | 全县 | 由农业农村局制定具体方案组织实施。 | 500 | 300 | 200 |  |  | 扶持农户发展特色农业产业，支持特色农业产业发展，扩大农特产品影响力，拓宽农特产品销售渠道，持续稳定增加农业人口收入。 | 2022.04 | 2022.12 | 农业农村局 | 农业农村局 林业局
2 | 2021年农产品产地冷藏保鲜设施建设 | 农产品产地冷藏保鲜设施建设，计划建设不少于7个。 | 全县 | 按照组装式通风库≤84元/立方米、土建式通风库≤76.8元/立方米、预冷库≤640元/立方米、高温库≤280元/立方米、低温库≤440元/立方米、气调库≤520元/立方米的奖补标准进行奖补。 | 238 | 238 |  |  |  | 实施农产品产地冷藏保鲜设施建设，对蔬菜、水果、食用菌等冷藏冷冻类农产品，食品冷链流通运输率逐步提高，流通损腐率逐步降低，流通环节损耗率有所下降，有效推进冷链物流信息化、标准化和集约化。 | 2022.04 | 2022.12 | 农业农村局 | 农业农村局
3 | 省级现代农业特色产业园项目 | 湖南丰农生态农业有限公司炎陵黄桃特色产业园：建设自动化处理中心、采购水果打包机处理设备及配套辅助设施、建设260立方米冷藏库、搭建农产品电商直播、农产品供应链体系建设。 | 霞阳镇颜家村 | 参照省级现代农业特色产业园创建要求奖补。 | 100 | 100 |  |  |  | 开展现代农业特色产业园创建，提高园区现代化水平，引领乡村产业做大做强，促进农业发展转型升级、提质增效。 | 2022.04 | 2022.12 | 农业农村局 | 农业农村局
4 | 炎陵黄桃小镇建设 | 中国黄桃小镇直播（科研、展示）中心、中国黄桃小镇广场（市场、停车场）建设和黄桃小镇建设设计费等支出；农业一化四体系与三产融合。 | 中村瑶族乡 | 按照炎陵黄桃小镇项目方案组织实施。 | 585 | 585 |  |  |  | 实施炎陵黄桃小镇建设，进一步提高炎陵黄桃产业规模和示范影响力，巩固拓展脱贫成果，助推乡村振兴。 | 2022.04 | 2022.12 | 农业农村局 | 农业农村局 中村瑶族乡
（三） | 乡村旅游产业发展 |  |  |  | 500 | 199 | 301 | 0 | 0
1 | 农村文旅康养基地建设 | 完善旅游产业规划，康养品牌创建，景区提质升级，旅游路网配套建设，生态康养旅游宣传营销等；下村乡鹫峰村乡村旅游产业发展（逸香园客栈附属工程建设）。 | 全县 | 按照〈炎陵县文旅康养基地建设实施方案〉执行。鹫峰村乡村旅游产业发展50万元。 | 500 | 199 | 301 |  |  | 完善生态康养旅游基础设施建设，打造生态康养旅游品牌，实现生态旅游接待游客8万人次，生态旅游综合收入年增长15%以上。 | 2022.04 | 2022.12 | 文旅广新局 | 文旅广新局 林业局 相关乡镇
（四） | 村集体经济发展 |  |  |  | 450 | 400 | 50 | 0 | 0
1 | 龙溪村农产品销售中心建设项目 | 预计投入50万元用于在垄溪乡市场或者炎陵县城建设一处农产品销售平台。 | 垄溪乡龙溪村 | 50万元/村。 | 50 | 50 |  |  |  | 每年通过农产品销售中心对外承租为村集体增收4万元。 | 2022.04 | 2022.12 | 农业农村局 | 垄溪乡
2 | 枧田洲村优质柰李示范园建设项目 | 拟打造新品种奈李示范园建设项目，改造原有村集体果园，面积25亩，引进国内最新奈李品种，巩固提升基地实现绿色农业。 | 霞阳镇枧田洲村 | 50万元/村。 | 50 | 50 |  |  |  | 通过新建新品种奈李园，经过3年投产期之后，预计每年可为村集体经济增加收入5万元，同时可安排农村劳动力16人就业。 | 2022.04 | 2022.12 | 农业农村局 | 霞阳镇
3 | 鳌头村发展村集体经济入股项目 | 投资入股炎陵县鹿原镇农村集体经济组织管理有限责任公司，炎陵老张家餐饮有限责任公司，其中投资入股炎陵县鹿原镇农村集体经济组织管理有限责任公司13万元为股份分红，投资入股炎陵老张家餐饮有限责任公司37万元为固定分红（每年按6%的比例向鳌头村支付固定分红）。 | 鹿原镇鳌头村 | 50万元/村。 | 50 | 50 |  |  |  | 为村级集体经济组织每年增收3万元，受益人口400余人。 | 2022.04 | 2022.12 | 农业农村局 | 鹿原镇
4 | 青石村石坝竹器厂入股项目 | 以产业促进村级集体经济发展，拟投资50万元入股石坝竹器厂，以分红形式保证村年集体经济收入3.5万元以上，资金主要用于加工厂的扩建。有利于优化村内企业投资环境，稳定辖区现有企业经营环境。 | 沔渡镇青石村 | 50万元/村。 | 50 | 50 |  |  |  | 为村级集体经济组织每年增收3.5万元，预计带动100户400余人受益。 | 2022.04 | 2022.12 | 农业农村局 | 沔渡镇
5 | 新龙村种植业和生态旅游发展项目 | 项目计划投资50万元，一是投入扶持资金30万元到新龙村九峰山居民宿，安排贫困人口就业，按10%每年固定分红，资金主要用于对现有的设施进行改造，并完善道路、水利等相关配套设置，带动旅游产业的发展；二是投入20万元到炎陵鲜桃酒业有限公司，用于改进成品品质、优化黄桃产业链和收购原料，增加产能，拓宽销售渠道。预计按10%每年固定分红，可分红2万元用于直接增加村集体经济收入。 | 十都镇新龙村 | 50万元/村。 | 50 | 50 |  |  |  | 通过入股九峰山民宿和鲜桃酒业有限公司，推动发展精品民宿、黄桃果酒等特色农产品，促进村民就业，增加集体经济收入。每年增加村集体经济收入5万元，通过发展民宿和黄桃果酒，推动绿色康养产业、特色农产品加工业等二三产业融合发展。 | 2022.04 | 2022.12 | 农业农村局 | 十都镇
6 | 木湾村蔬菜种植专业合作入股项目 | 村集体计划投资50万元投资入股炎陵县桃岭蔬菜种植专业合作社，明确抵押担保，签订合作协议，按照每年6-8%固定分红。资金用于扩种蔬菜种植面积，购置农机设备，蔬菜储存冷库，建设蔬菜大棚。 | 水口镇木湾村 | 50万元/村。 | 50 | 50 |  |  |  | 木湾蔬菜种植合作项目扩大再生产后，预计年生产量可达50吨，收入可达100万元，减去生产成本，年利润能达约25万元，通过入股分红，村级集体经济可以增加分红收入3-4万元。 | 2022.04 | 2022.12 | 农业农村局 | 水口镇
7 | 云里村农产品交易中心建设项目 | 村集体改扩建一栋建筑面积180平方米的农产品交易中心，用于当地黄桃、柰李、竹笋等特色农产品集中销售，通过自主营业或整体出租，增加集体经济收入。 | 下村乡云里村 | 50万元/村。 | 50 | 50 |  |  |  | 通过建设农产品交易中心，自主经营或出租给当地农户销售黄桃、柰李等特色农产品，预计每年增加村集体经济收入5万元。打造农产品交易中心，有利于推动云里村黄桃、柰李集中销售，推行“线上+线下”销售模式，打响特色农产品品牌，提高社会知晓度和影响力。 | 2022.04 | 2022.12 | 农业农村局 | 下村乡
8 | 中村村黄桃产业交易市场和惠民超市建设项目 | 投入50万元及村集体土地建设黄桃交易市场一座和惠民超市一个，带动村集体经济收入。 | 中村瑶族乡中村村 | 50万元/村。 | 50 | 50 |  |  |  | 通过建设黄桃产业交易市场带动村民种植黄桃、务工等方式来带动农户（包括贫困人口）就业增收，引导黄桃产业有序的健康发展。通过出租场地给黄桃收购商，每年采取固定分红模式增加村集体收入，预计增加集体收入5万元/年，解决黄桃种植户销售问题，同时结合集镇区优势建好一个惠民超市，方便周边群众生产生活，带动村经济发展。 | 2022.04 | 2022.12 | 农业农村局 | 中村瑶族乡
9 | 新生村发展村集体经济入股项目 | 依托新生村茶叶基地与炎陵县洣溪茗峰茶业公司合作，投资60万元新建生态茶叶加工厂，发展茶叶加工产业，每年固定分红，增加集体经济收入。 | 船形乡新生村 | 50万元/村。 | 50 |  | 50 |  |  | 建成投产后预计每年获得收益6万元，带动村民共同参与产业发展，增加村集体经济收入。 | 2022.04 | 2022.12 | 农业农村局 | 船形乡
（五） | 农业产业基础设施建设 |  |  |  | 3419 | 2863.88 | 438.62 | 0 | 116.5
1 | 2022年十都镇、策源乡高标准农田建设项目 | 建设高标准农田1.16万亩。总投资1856万元，当年安排960万元。 | 十都镇，策源乡 | 1600元/亩。 | 960 | 404.88 | 438.62 |  | 116.5 | 每亩增产50公斤以上，项目区共计增产60万公斤，增加产值120万元。 | 2022.04 | 2022.12 | 农业农村局 | 农业农村局
2 | 2021年船形乡、水口镇、沔渡镇、中村瑶族乡高标准农田建设项目 | 建设高标准农田7875亩。 | 中村乡、水口镇、船形乡、沔渡镇 | 1600元/亩。 | 870 | 870 |  |  |  | 每亩增产50公斤以上，项目区共计增产39.375万公斤，增加产值78.75万元。 | 2021.12 | 2022.12 | 农业农村局 | 农业农村局
3 | 2021年沔渡镇、鹿原镇高标准农田建设项目 | 建设高标准农田0.24万亩。 | 沔渡镇苍背村、夏馆村；鹿原镇三口村、红光村、炎陵村 | 1600元/亩。 | 372 | 372 |  |  |  | 每亩增产50公斤以上，项目区共计增产12万公斤，增加产值24.5万元。 | 2021.12 | 2022.12 | 农业农村局 | 农业农村局
4 | 霞阳镇高标准农田建设项目 | 建设高标准农田0.11万亩。 | 霞阳镇石子坝村、枧田洲村、西台村、潘家村等 | 1600元/亩。 | 167 | 167 |  |  |  | 每亩增产50公斤以上，项目区共计增产5.5万公斤，增加产值11.2万元 | 2022.04 | 2022.12 | 农业农村局 | 农业农村局
5 | 船形至鹿原道路路面改善 | 路面改善20.498公里，宽6.5米。总投资5450万元。 | 船形乡 鹿原镇 | 265万元/公里。 | 1050 | 1050 |  |  |  | 改善路面20.498公里，受益人口2万多人。 | 2022.03 | 2022.12 | 交通运输局 | 交通运输局
（六） | 其他农业产业发展 |  |  |  | 300 | 200 | 50 | 0 | 50
1 | 2022年数商兴农 | 农产品宣传，农产品供应链建设，农产品检测平台，跨境电商培育。 | 炎陵县 | 按照商粮局“数商兴农”实施方案组织实施。 | 100 | 100 |  |  |  | 发展农村电商，拓宽农特产品销售渠道，助力乡村振兴产业发展。 | 2022.03 | 2022.12 | 商务粮食局 | 商务粮食局
2 | 脱贫人口小额信贷贴息 | 对脱贫人口、监测对象小额信用贷款按基准利率进行贴息。 | 全县 | 按当期基准利率贴息。 | 200 | 100 | 50 |  | 50 | 对脱贫人口、监测对象小额贷款进行贴息，受益1150户3500人。 | 2022.01 | 2022.12 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局
二 | 农村基础设施建设 |  |  |  | 6045 | 3567.12 | 2220.92 | 0 | 256.96
（一） | 农村交通基础设施建设 |  |  |  | 645 | 340 | 305 | 0 | 0
1 | 水口中学桥拆除重建工程 | 危桥拆除重建，完成桥梁拆除重建1座，长96.92米。 | 水口镇 | 总投资670万元，本年安排330万元。 | 330 | 240 | 90 |  |  | 改善通行条件，保障师生出行安全，受益人口2000余人。 | 2021.09 | 2022.09 | 交通运输局 | 交通事务中心
2 | 湖塘公路维修 | 全长8.4公里，破损路段维修、排水沟修复。 | 鹿原镇 | 6万元/公里。 | 50 | 50 |  |  |  | 改善道路通行条件，助力乡村振兴产业发展，保障安全出行，方便群众生产生活，受益人口2600余人。 | 2022.04 | 2022.12 | 交通运输局 | 鹿原镇
3 | 沔石公路维修建设项目 | 起点晓阳村桥下组至安康村村委会，全长18公里道路维修建设。 | 沔渡镇 | 2.8万元/公里。 | 50 | 50 |  |  |  | 改善道路通行条件，减少交通事故发生率，保障安全出行，方便群众生产生活，受益人口6700余人。 | 2022.03 | 2022.12 | 交通运输局 | 沔渡镇
4 | 青石岗村至神农谷村连接道路拓宽硬化 | 道路硬化长1.5公里，拓宽硬化2.5米，达到宽6米，厚0.2米。 | 十都镇青石岗村 | 道路硬化550元/立方米。 | 40 |  | 40 |  |  | 改善道路通行条件，保障安全出行，方便群众生产生活，受益人口1200余人。 | 2022.07 | 2022.12 | 交通运输局 | 十都镇
5 | 神农谷村大园组、黄屋组路基改造 | 神农谷村大园组、黄屋组路基改造，道路扩宽并硬化，浆砌方等。 | 十都镇神农谷村 | 道路硬化550元/立方米，浆砌块石316元/立方米。 | 60 |  | 60 |  |  | 改善道路通行条件，助力乡村振兴产业发展，保障安全出行，方便群众生产生活，受益人口1100余人。 | 2022.07 | 2022.12 | 交通运输局 | 十都镇
6 | 良田村道路硬化 | 道路硬化长1.7公里，宽3.5米，厚0.2米。 | 十都镇良田村 | 道路硬化550元/立方米。 | 60 |  | 60 |  |  | 改善道路通行条件，保障安全出行，方便群众生产生活，受益人口1200余人。 | 2022.07 | 2022.12 | 交通运输局 | 十都镇
7 | 三口村道路建设，新修水圳 | 三口村山园组、中园组道路路基改造、道路硬化1000米，宽3.5米，厚0.2米；新修水圳1200米。 | 鹿原镇三口村 | 道路硬化550元/立方米。 | 55 |  | 55 |  |  | 改善道路通行条件，助力乡村振兴产业发展，保障安全出行，方便群众生产生活，受益人口600余人。 | 2022.07 | 2022.12 | 交通运输局 | 鹿原镇
（二） | 农村水利基础设施建设 |  |  |  | 1955 | 1855 | 100 | 0 | 0
1 | 河东灌区续建配套与节水改造工程 | 干渠衬砌4公里，改建渡槽、倒虹吸等。 | 霞阳镇 鹿原镇 | C20侧墙砼697元/立方米，C20砼684元/立方米，浆砌石430元/立方米，土方开挖6.78元/立方米，土方回填26.66元/立方米，普通模板61.9元/平方米。 | 838 | 738 | 100 |  |  | 改善灌溉面积2.37万亩。 | 2022.03 | 2022.12 | 水利局 | 水利局
2 | 陈家垅水库除险加固工程 | 水库除险加固一座，坝体防渗加固，改建溢洪道、卧管、底涵等。 | 霞阳镇 坎坪村 | C25钢筋砼侧墙、底板765.23元/立方米，模板108.82元/平方米，φ160PVC管50.63元/米。 | 133 | 133 |  |  |  | 保护人口15000人。 | 2022.03 | 2022.12 | 水利局 | 水利局
3 | 湖南省2022年国家水土保持重点工程炎陵县苍背河—青石河生态清洁小流域建设项目 | 经果林30平方千米,封禁治理面积1533平方千米；小型水利水保工程：蓄水池3座、截排水沟4.2千米、灌渠0.85千米、沉砂池10座、生产道路3.5千米、挡土墙50米，岸坡工程800米等。 | 沔渡镇 十都镇 | 蓄水池4.3万元/个、沉砂池4930元/个、排灌沟渠191元/米、生产道路254元/米、人工湿地73.3万元/公顷、谷坊714元/米、封禁治理195.7元/公顷、标示牌307.7元/块、岸坡工程2000元/米、经果林1.8万元/平方千米。 | 400 | 400 |  |  |  | 苍背河、青石河小流域治理水土流失面积1563平方千米。 | 2022.03 | 2022.12 | 水利局 | 水土保持站
4 | 炎陵县小型水库维修养护工程 | 7座小（1）型和32座小（2）型水库的维修养护。 | 炎陵县 | 小（1）型水库补助标准22000元/座，小（2）型水库补助标准13000元/座。 | 57 | 57 |  |  |  | 7座小（1）型和32座小（2）型水库的维修养护，保障水库安全。 | 2022.03 | 2022.12 | 水利局 | 水利局
5 | 炎陵县农村供水维修养护工程 | 千吨万人水厂3座，100~1000吨水厂5座，主要是对水厂进厂设备设施、管网、环境和水表等进行维修养护。 | 炎陵县 | 千吨万人水厂补助标准10万元/座，100~1000吨水厂6.2万元/座。 | 61 | 61 |  |  |  | 提升3.96万农村人口饮水质量。 | 2022.03 | 2022.12 | 水利局 | 水利局
6 | 炎陵县山洪灾害非工程措施设施维修养护工程 | 73个站点的维护，32个站点通迅升级，15个站点视频升级。 | 炎陵县 | 站点维护15万元/年，通迅升级850元/站，视频升级1520元/站。 | 20 | 20 |  |  |  | 提高3.12万人的预防山洪灾害能力。 | 2022.03 | 2022.12 | 水利局 | 水利局
7 | 田坪冲水库新建工程 | 新建小（2）型水库1座，总库容55.68万立方米，主要由大坝、溢洪道、输水涵、上坝公路等组成。 | 鹿原镇 西塘村 | 石方开挖73.77元/立方米，细石子砼砌浆砌石412.11元/立方米，C20砼499.67元/立方米，C30砼542.91元/立方米，帷幕灌浆446.67元/米，固结灌浆249.89元/米。 | 446 | 446 |  |  |  | 改善农村供水人口3000人，农田灌溉600亩。 | 2022.03 | 2022.12 | 水利局 | 水利局
（三） | 农村人居环境整治 |  |  |  | 2120 | 1361 | 730 | 0 | 29
1 | 农村人居环境“五治理一革命”项目 | 1.垃圾治理：村级保洁、垃圾分类宣传、设施购置；垃圾分类示范村建设；垃圾清运（含车辆运行）；再生资源回收站点；乡镇垃圾处理；集镇区六乱治理；大院环境整治。2.生猪等畜禽养殖业废弃物处理。 | 全县 | 1、垃圾治理部分800万元（其中：村级保洁等240万元，垃圾分类示范村建设48万元，垃圾清运240万元，再生资源回收站点34万元，乡镇垃圾处理168万元，集镇区六乱治理50万元，大院环境整治20万元）；2、生猪等畜禽养殖业废弃物处理50万元。 | 850 | 750 | 100 |  |  | 提升全县垃圾保洁、处理能力，有效改善人居环境面貌，解决旱厕臭、蚊蝇滋生状况，降低农村疾病发率，解决集镇、村部群众如厕困难，保障生猪等畜禽养殖安全。 | 2022.04 | 2022.12 | 农业农村局 | 农业农村局 畜牧水产事务中心 各乡镇
2 | 2022年厕所革命 | 户厕任务数1500个；公厕5座；厕所问题整改及粪污达标排放。 |  | 户厕任务数1500个，每个补助2600元；公厕5座，每座补助5万元，厕所问题整改及粪污达标排放93万元。 | 508 |  | 508 |  |  | 解决旱厕臭、蚊蝇滋生状况，降低农村疾病发率，解决集镇、村部群众如厕困难，改善人居环境。 | 2022.04 | 2022.12 | 乡村振兴局 | 各乡镇
3 | 霞阳镇农村人居环境整治项目 | 农村生活垃圾治理工程、农村生活污水处理工程、村容村貌提升工程。 | 霞阳镇大源村、星潮村、炎西村 | 设备采购污水设备107.835万元，土建工程492.165万元。 | 600 | 600 |  |  |  | 通过加强农村生活垃圾治理、生活污水处理和村容村貌提升，推动乡村振兴发展，提升炎陵县农村人居环境水平和生态环境质量。 | 2022.04 | 2022.12 | 农业农村局 | 农业农村局
4 | 农村危房改造 | 对符合条件对象危房100户实施修缮加固或新建房屋。 | 各乡镇 | 根据危房改造实施方案进行补助，户均补助约9000元。 | 90 | 11 | 50 |  | 29 | 通过实施危房改造补助政策，确保符合条件对象住房安全有保障。 | 2022.07 | 2022.12 | 住房城乡建设局 | 各乡镇
5 | 梨树洲村农村人居环境整治 | 梨树洲村生活污水处理，生活污水管网、净化池、人工湿地建设， | 梨树洲村 | 57万元/村。 | 57 |  | 57 |  |  | 提升美丽乡村建设水平，改善农村人居环境，受益人口2300余人。 | 2022.07 | 2022.12 | 环保局 | 策源乡
6 | 上老村农村人居环境整治 | 土石方600立方，沟底硬化1000平方，人居环境整治。 | 上老村大屋组 | 15万元/村。 | 15 |  | 15 |  |  | 提升美丽乡村建设水平，改善农村人居环境，受益人口400余人。 | 2022.07 | 2022.12 | 沔渡镇 | 沔渡镇
（四） | 乡村建设与乡村治理 |  |  |  | 1325 | 11.12 | 1085.92 | 0 | 227.96
1 | 湘赣边乡村振兴先行示范区建设 | 具体实施方案由乡村振兴局、农业农村局制定。按照省、市有关分类积极推进省级乡村振兴示范县、村创建，努力创建示范典型，打造湘赣边区域美丽乡村示范带。 | 全县 | 美丽乡村示范带创建325万元。 | 325 |  | 325 |  |  | 提升美丽乡村建设水平，促进“五好乡村”全面发展，实现群众幸福感不断增强。 | 2022.04 | 2022.12 | 乡村振兴局 | 各乡镇
2 | 美丽乡村示范村和幸福屋场示范点建设 | 落实乡村振兴“五好”创建要求，10个乡镇打造美丽乡村示范村和幸福屋场示范点建设。 | 全县 | 每个幸福屋场补助100万元。 | 1000 | 11.12 | 760.92 |  | 227.96 | 开展幸福屋场示范点建设，改善农村人居环境，提升乡村振兴建设水平。 | 2022.04 | 2022.12 | 乡村振兴局 | 农业农村局 各乡镇
（1） | 霞阳镇幸福屋场示范点建设 | 霞阳镇石子坝村长富垅幸福屋场。 | 石子坝村长富垅组 | 每个幸福屋场补助100万元。 | 100 | 11.12 | 88.88 |  |  | 开展幸福屋场示范点建设，改善农村人居环境，提升乡村振兴建设水平。 | 2022.04 | 2022.12 | 乡村振兴局 | 霞阳镇
（2） | 沔渡镇幸福屋场示范点建设 | 沔渡镇苍背村段家湾幸福屋场。 | 苍背村段家湾组 | 每个幸福屋场补助100万元。 | 100 |  | 100 |  |  | 开展幸福屋场示范点建设，改善农村人居环境，提升乡村振兴建设水平。 | 2022.04 | 2022.12 | 乡村振兴局 | 沔渡镇
（3） | 十都镇幸福屋场示范点建设 | 十都镇神农谷村桥头幸福屋场。 | 神农谷村桥头组 | 每个幸福屋场补助100万元。 | 100 |  | 100 |  |  | 开展幸福屋场示范点建设，改善农村人居环境，提升乡村振兴建设水平。 | 2022.04 | 2022.12 | 乡村振兴局 | 十都镇
（4） | 水口镇幸福屋场示范点建设 | 水口镇水西村叶家幸福屋场。 | 水西村叶家组 | 每个幸福屋场补助100万元。 | 100 |  | 100 |  |  | 开展幸福屋场示范点建设，改善农村人居环境，提升乡村振兴建设水平。 | 2022.04 | 2022.12 | 乡村振兴局 | 水口镇
（5） | 鹿原镇幸福屋场示范点建设 | 鹿原镇塘旺村老湾幸福屋场。 | 塘旺村老湾组 | 每个幸福屋场补助100万元。 | 100 |  | 100 |  |  | 开展幸福屋场示范点建设，改善农村人居环境，提升乡村振兴建设水平。 | 2022.04 | 2022.12 | 乡村振兴局 | 鹿原镇
（6） | 垄溪乡幸福屋场示范点建设 | 垄溪乡坂溪村大屋幸福屋场。 | 坂溪村大屋组 | 每个幸福屋场补助100万元。 | 100 |  | 100 |  |  | 开展幸福屋场示范点建设，改善农村人居环境，提升乡村振兴建设水平。 | 2022.04 | 2022.12 | 乡村振兴局 | 垄溪乡
（7） | 中村瑶族乡幸福屋场示范点建设 | 中村瑶族乡中村村小铺头幸福屋场。 | 中村村小铺头组 | 每个幸福屋场补助100万元。 | 100 |  | 100 |  |  | 开展幸福屋场示范点建设，改善农村人居环境，提升乡村振兴建设水平。 | 2022.04 | 2022.12 | 乡村振兴局 | 中村瑶族乡
（8） | 下村乡幸福屋场示范点建设 | 下村乡酃峰村杨家湾幸福屋场。 | 酃峰村杨家湾组 | 每个幸福屋场补助100万元。 | 100 |  | 100 |  |  | 开展幸福屋场示范点建设，改善农村人居环境，提升乡村振兴建设水平。 | 2022.04 | 2022.12 | 乡村振兴局 | 下村乡
（9） | 策源乡幸福屋场示范点建设 | 策源乡竹园村瓷器窑幸福屋场。 | 竹园村瓷器窑组 | 每个幸福屋场补助100万元。 | 100 |  | 100 |  |  | 开展幸福屋场示范点建设，改善农村人居环境，提升乡村振兴建设水平。 | 2022.04 | 2022.12 | 乡村振兴局 | 策源乡
（10） | 船形乡幸福屋场示范点建设 | 船形乡高路村金紫峰幸福屋场。 | 高路村 | 每个幸福屋场补助100万元。 | 100 |  | 100 |  |  | 开展幸福屋场示范点建设，改善农村人居环境，提升乡村振兴建设水平。 | 2022.04 | 2022.12 | 乡村振兴局 | 船形乡
四 | 其他项目 |  |  |  | 463 | 340 | 0 | 0 | 123
1 | 职业学历教育补助 | 对符合条件的脱贫人口、监测对象就读中职、高职院校进行补助。 | 全县 | 1500元/期/人。 | 193 | 100 |  |  | 93 | 计划对1200名中职、高职脱贫人口、监测对象学生进行补助。 | 2022.01 | 2022.12 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局
2 | 创业致富带头人培训 | 按省乡村振兴局计划完成创业致富带头人培训任务。乡村建设型，培训时间8天；产业发展型，培训时间12天。 | 湖南农业大学 | 每人每天440元。 | 30 |  |  |  | 30 | 加强乡村人才建设，为产业振兴提供人才支撑，带动脱贫人口增收。 | 2022.01 | 2022.12 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局
3 | 防返贫公益性岗位补助 | 开发防返贫公益性岗位，对脱贫人口、监测对象进行公益性岗位补助。 | 全县 | 按《炎陵县防返贫公益性岗位实施方案》进行补助。 | 240 | 240 |  |  |  | 防返贫公益性岗位补助240人。 | 2022.01 | 2022.12 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局

## 2022年调整来源表
附件3
炎陵县2022年统筹整合使用财政涉农资金调整来源表
单位：万元
序号 | 财政资金名称 | 年初计划数 | 年中数 | 年终数
| 合 计 | 13700 | 0 | 13700
一 | 中央财政资金小计（中央层面16项） | 10056 | 0 | 9893
（一） | 财政衔接推进乡村振兴补助资金（原中央财政专项扶贫资金） | 5652 |  | 5652
(二） | 水利发展资金 | 1817 |  | 2054
（三） | 农业生产发展资金 | 216
（四） | 林业改革发展资金 | 0 |  | 384
（五） | 农田建设补助资金 | 1920 |  | 1212
（六） | 农村综合改革转移支付 | 415 |  | 438
（七） | 林业生态保护恢复资金（草原生态修复治理补助资金部分） | 0
（八） | 农村环境整治资金 | 0
（九） | 车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金（支持农村公路部分） （支持农村公路部分） | 0
（十） | 农村危房改造补助资金（农村危房改造部分） | 11 |  | 128
（十一） | 中央专项彩票公益金支持扶贫资金 | 0
（十二） | 常规产粮大县奖励资金 | 0
（十三） | 生猪（牛羊）调出大县奖励资金（省级统筹部分） | 25 |  | 25
（十四） | 农业资源及生态保护补助资金（对农民的直接补贴除外） | 0
（十五） | 旅游发展基金 | 0
（十六） | 中央预算内投资用于“三农”建设部分（不包括重大引调水工程、重点水源工程、江河湖泊治理骨干重大工程、跨界河流开发治理工程、新建大型灌区、大中型灌区续建配套和节水改造、大中型病险水库水闸除险加固、生态建设方面的支出） | 0
二 | 省级财政资金小计（省级层面14项） | 2825.5 | 0 | 3260.54
（一） | 财政衔接推进乡村振兴补助资金（原扶贫专项资金） | 2090 |  | 1810
（二） | 重大水利工程建设专项资金 | 441 |  | 370
（三） | 现代农业发展专项 | 31 |  | 205
（四） | 农田建设专项 | 0
（五） | 农村综合改革转移支付（村级运转及运行维护资金除外） | 114 |  | 27
（六） | 环境保护专项资金（农村环境连片综合整治整省推进部分） | 0
（七） | 农村公路道路建设省级投入资金
（八） | 农村危房改造补助资金
（九） | 农村安全饮水巩固提升工程资金
（十） | 农村发展专项资金 |  |  | 439.66
（十一） | 林业生态保护修复及发展专项 |  |  | 308.88
（十二） | 预算内基本建设专项资金（用于“农、林、水”建设部分）
（十三） | 旅游发展专项资金（支持乡村旅游建设部分） | 49.5
（十四） | 省开放型经济与流通产业发展专项资金（支持农村流通产业基础设施建设部分） | 100 |  | 100
三 | 市级财政资金小计（市级层面12项） | 0 | 0
（一） | 扶贫专项
（二） | 五小水利专项
（三） | 农业产业发展专项（三农工作专项除外）
（四） | 农业综合开发专项（财政）
（五） | 高标准基本农田建设资金
（六） | 农村公路建设专项
（七） | 农村土坯房专项；农村危房改造市级专项
（八） | 现代服务业扶持专项
（九） | 养老服务体系建设专项
（十） | 小城镇建设专项（住建）；美丽乡村建设专项（农业）（市领导联系点除外）
四 | 县级财政资金小计 | 818.5 | 0 | 546.46
（一） | 县级年初预算涉农相关专项及盘活存量资金 | 818.5 |  | 546.46