2021年重点项目绩效评价情况汇总表

| 序号 | 项目名称 | 主管部门 | 评价 金额 （万元） | 评价 类型 | 项目年度 | 评价 得分 | 评定 等级 | 主要问题 | 建议 | 结果应用 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 治理“牛皮癣”专项 | 市城管执法 大队 | 254 | 政府购买服务绩效 评价 | 2018 — 2020 | 70.5 | 一般 | 1.招标控制价费用依据不充分 2.主管单位监管不到位 3.考核制度不健全、考核执行不严格 4.合同签订不规范 5.招投标流程不规范 6.部分款项直接支付给个人 7.绩效目标无量化指标，绩效目标管理意识薄弱 | 1.明确主体责任 2.实行经费包干 3.加大处罚力度 4.调减项目预算 | 预算安排从2021年本级财政安排70万元，调整为2022年20万元，单位自筹50万元。 | 调减 预算 |
| 2 | 市供销合作社综合改革专项 | 醴陵市供销社 | 450 | 公共项目过程绩效 评价 | 2018 — 2020 | 83 | 良 | 1.绩效目标不细化 2.资金使用标准未完善 3.缺乏对特色平台的重点支持 4.部分供销社基础工作待完善 | 1.细化绩效管理目标，提高绩效管理水平 2.明确资金使用范围，完善资金分配依据 3.加强业务监督指导，落实为农服务目标 4.调减项目预算 | 预算安排从2021年本级财政安排150万元，调整为2022年单位自筹70万元。 | 调减 预算 |
| 3 | 粮食收储 专项 | 醴陵市粮食和商务局 | 3170 | 公共项目事中绩效 评价 | 2021 | 中期评价无评价得分 | 中期评价无评定等级 | 1.绩效目标不细化 2.预算编制存在较大偏差 3.无本地粮库 4.粮食质量档案信息不完善 5.粮食收储未追溯检查至粮户 | 1.加强业务培训，提高项目管理水平 2.建设自有粮库，解决粮食收储问题 3.严格执行收储政策，规范粮食存储管理 | 一是建设自有粮库。土株岭粮库目前施工进度95%。 二是要求粮食收购企业做好收送粮户登记台账。 | 规范 管理 |
| 4 | 城区主次干道清扫保洁专项 | 醴陵市环境卫生服务中心 | 5353 | 政府购买服务绩效 评价 | 2020 | 76.86 | 一般 | 1.招标控制价设置待完善 2.考核管理过程不规范 3.机械化程度不够，人工成本占比较高 4.部分专项资金使用欠规范 5.承包合同执行不到位 | 1.规范考核过程管理，做实承包期内考核执行 2.优化新一轮招标方案 3.调减项目预算 | 预算安排从2021年本级财政安排5200万元，调整为2022年4000万元。 | 调减 预算 |
| 5 | 醴陵市教育局2018年至2020年整体支出绩效评价 | 醴陵市教育局 | 301445 | 2018年至2020年整体支出（不含项目支出） | 2018 — 2020 | 88 | 良 | 1.无教育布局整体规划 2.建设计划决策依据不充分，未根据学位需求科学安排 3.年度项目绩效目标不清晰，建设项目计划未细化 4.建设工程未充分利用 5.决算编报欠规范 | 1.加强绩效管理意识，提高绩效管理水平 2.强化决算编报工作 | 一是加强教育布局规划，根据学位需求合理安排建设资金。 二是强化绩效意识，实施全流程绩效管理。 | 规范 管理 |
| 6 | 醴陵市教育局2018年至2020年项目支出绩效评价 | 醴陵市教育局 | 40155 | 2018年至2020年项目支出 | 2018 — 2020 | 75.5 | 一般 | 1.个别建设项目立项欠规范 2.概算管理欠规范 3.2018年前部分建设项目招投标管理欠规范 4.个别建设工程质量不达标 5.审计结算及付款欠规范 6.合同签订欠严谨 7.项目档案资料管理及台账管理待加强 | 1.加强建设项目的规划布局管理 2.加强基本建设项目实施管理 | 加强工程建设项目管理，从决策、立项到结算全过程，跟教育布局规划结合。 | 规范 管理 |
| 7 | 醴陵市磨子石河治理 工程 | 醴陵市水利局 | 3553 | 一期项目结果评价 | 2014 — 2017 | 75 | 一般 | 1.一期工程预算执行率未达要求 2、一期项目未按规定办理竣工验收 3、建设工期未严格按合同执行 4、项目资料不完善 5、绩效管理意识薄弱 | 1.加强预算执行跟踪管理，提高预算执行效率 2.进一步加强项目管理 3.加强绩效管理意识，提高绩效管理水平 | 严格控制后期项目设计变更，除确因地质条件原因影响工程安全外，项目概不办理变更手续，确保合同目标的实现。 | 规范 管理 |

评价等级说明：总分一般设置为100分，等级分为四档：90分（含）—100分为优，80分（含）—90分为良，60分（含）—80分为一般，60分以下为差。