附件3             项目支出绩效自评表

填报单位：（盖章）                   （2022年度）

| 项目支出名称 |  |  | 疾病预防控制机构能力建设项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 渌口区卫健局 |  | 实施单位 | 渌口区疾控中心 |  |  |
| 项目 资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 100万元 | 99.49万 | 10 | 99.49% | 9 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 100万元 | 99.49万 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 加强疾病预防控制机构能力建设，提升医疗服务和保障能力。 |  |  |  | 项目实施后，加强了疾病预防控制机构能力建设，提升了医疗服务和保障能力。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 采购检验仪器数量 | 44台 | 44台 | 15 | 12 |  |
|  |  |  | 受益人群涵盖全区 | 100% | 100% |  |  |  |
|  |  |  | 项目资金资金使用率 | 100% | 99.49% |  |  | 0.51万2023年3月支付 |
|  |  | 质量指标 | 达到标准化疾控建设相关要求-A类86件 | 100% | 51.16% | 15 | 12 | 资金有限，本次暂采购44件 |
|  |  |  | 专款专用的资金使用原则 | 100% | 100% |  |  |  |
|  |  |  | 达到30万以上的货物采购严格执行政府采购 | 100% | 100% |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目资金支付时间 | 2022年 | 2022年 | 10 | 9 | 年底部分资金仍未安排支付 |
|  |  | 成本指标 | 财政全额保障 | 100万 | 99.49万 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 社会效 益指标 | 医疗服务和保障能力 | 不断提升 | 不断提升 | 15 | 15 |  |
|  |  |  | 疾病预防控制能力 | 不断提升 | 不断提升 |  |  |  |
|  |  |  | 应对重大传染病疫情和突发公共卫生事件能力大幅提升 | 不断提升 | 不断提升 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 加强和规范疾病预防控制体系建设，筑牢基础，为实施健康湖南建设提供坚实保障 | 不断加强 | 不断加强 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 不断提升 | 不断提升 | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 92 |  |

填报人：杨玉   联系电话：27611157   填报日期：2023.4.10  单位负责人签字：

附件4

项目支出绩效自评报告

（参考格式）

一、绩效自评工作开展情况

- 2022年中央补助医疗服务和保障能力提升（疾病预防控制机构能力建设）项目实施主体为株洲市渌口区计提预防控制中心；覆盖区域：渌口区；受益人群：渌口区居民；主要内容：通过项目仪器装备和标准化疾控中心建设，加强疾病预防控制机构能力建设，提升医疗服务和保障能力。

二、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

- 1、项目资金到位情况分析。

- 2022年7月8日区财政下达医疗服务与保障能力提升（疾病预防控制机构能力建设）中央补助资金100万元，实际到位资金100万元，资金到位率100%。

- 2、项目资金执行情况分析。

- 2022年中央补助医疗服务和保障能力提升（疾病预防控制机构能力建设）项目资金下达共100万，截止2022年12月31日，已使用99.49万元，剩余0.51万元于2023年3月支付完毕。本次采购实验设备44台，通过项目仪器装备和标准化疾控中心建设，加强了疾病预防控制机构能力建设，提升了医疗服务和保障能力，加强了应对重大传染病疫情和突发公共卫生事件能力，为实施健康湖南建设提供坚实保障。

- 3、项目资金管理情况分析。

# 本次项目实施通过事先请示区领导批示，后进行采购模式的流程进行，严格按照2021年全省民生实事疾控中心标准化建设项目仪器装备标准（A类）和2021年全省民生实事疾控中心标准化建设检验检测能力标准（A类）开展采购，严格执行政府采购流程。

（二）绩效目标完成情况分析。

- 产出指标完成情况分析。

项目资金用于疾病预防控制能力建设，耗资99.49万采购实验设备44台，并于2022年12月31日前采购并且支付完毕。

- 效益指标完成情况分析。

通过项目仪器装备和标准化疾控中心建设，加强了疾病预防控制机构能力建设，提升了医疗服务和保障能力，加强了应对重大传染病疫情和突发公共卫生事件能力，为实施健康湖南建设提供坚实保障。

- 满意度指标完成情况分析。

- 服务对象满意度逐年提升。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

2022年中央补助医疗服务和保障能力提升（疾病预防控制机构能力建设）项目实施未偏离绩效目标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

- 严格执行专项项目支出绩效评价管理暂行办法相关规定，积极探索建立与预算编制相结合，及时做好资金使用的监管，使评价结果得到有效运用，并将相应绩效自评结果，按照相关规定予以公开。