附件3             项目支出绩效自评表

填报单位：（盖章）                   （2022年度）

| 项目支出名称 |  |  | 慢性病防控（其他卫生健康管理事务） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 渌口区卫健局 |  | 实施单位 | 渌口区疾控中心 |  |  |
| 项目 资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 15万元 | 15万元 | 15万元 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 15万元 | 15万元 | 15万元 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 项目资金用于保障死因监测、重点慢病、健康教育工作的开展实施，达到上级考核指标。 |  |  |  | 死因监测、重点慢病、健康教育工作各项指标均按照要求高质量完成。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 死因监测培训 | 1次/年 | 2 | 15 | 15 |  |
|  |  |  | 死因监测督导 | 1次/年 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 死因监测考核 | 1次/年 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 开展疟疾血检 | 疟疾血检150人 | 236 |  |  |  |
|  |  |  | 开展基层疟疾防治、镜检人员培训 | 1次 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | “4.26全国疟疾日”宣传 | 1次 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 疟疾防治工作督导 | 2次 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 万步有约健走赛 | 1次 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 主题活动日开展 | 10次 | 16 |  |  |  |
|  |  |  | 宣传栏更新 | 6次 | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 宣传资料发放 | 新增4种 | 6 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 疟疾血检任务完成率 | 100% | 157.33% |  |  |  |
|  |  |  | 报告死亡率 | ≥6‰ | 11.72‰ |  |  |  |
|  |  |  | 一审通过率 | ≥95% | 99.76% | 15 | 15 |  |
|  |  |  | 死亡报告完整率 | ≥95% | 99.9% |  |  |  |
|  |  |  | 死亡报告及时率 | 0.95 | 99.15% |  |  |  |
|  |  |  | 死亡审核及时率 | 0.95 | 100% |  |  |  |
|  |  |  | 多死因链填写完整率 | ≥80% | 83.99% |  |  |  |
|  |  |  | 死因诊断不明比例 | ≤5% | 1.41% |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 心脑血管事件报告 | 每月 | 12次 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 慢阻肺数据报告 | 每月 | 12次 |  |  |  |
|  |  |  | 肿瘤数据报告 | 每季度 | 4次 |  |  |  |
|  |  |  | 高血压 | 每季度 | 4次 |  |  |  |
|  |  |  | 糖尿病 | 每季度 | 4次 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 财政全额保障 | 15万元 | 15万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 社会效 益指标 | 社会效益 | 提高居民健康素养水平，降低慢病患病风险，提升生命健康质量 | 提高居民健康素养水平，降低慢病患病风险，提升生命健康质量 | 15 | 9 | 项目实施没有产生比较显著的经济效益和生态环境效益 |
|  |  | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 提高居民健康素养水平，降低慢病患病风险，提升生命健康质量 | 提高居民健康素养水平，降低慢病患病风险，提升生命健康质量 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 逐年提升 | 逐年提升 | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 94 |  |

填报人：杨玉   联系电话：27611157   填报日期：2023.4.10  单位负责人签字：

附件4

项目支出绩效自评报告

- 一、绩效自评工作开展情况

- 本自评报告主要以2022年1月1日至12月31日的工作资料，对地方病、死因监测、重点慢性病、健康教育等工作内容开展自评。

二、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

- 1、项目资金到位情况分析。

- 截至评价日，我单位共收到慢性病防控（其他卫生健康管理事务）经费专项资金15万元，资金到位率100%。

- 2、项目资金执行情况分析。

- 2022年慢性病防控（其他卫生健康管理事务）经费总收入15万元，总支出15万元，资金执行率100%。项目资金主要用于创新开展各项健康宣传活动，提高居民健康素养水平，降低慢病患病风险，提升生命健康质量。

- 3、项目资金管理情况分析。

- 项目严格按照专项资金管理办法使用资金，专款专用。

（二）绩效目标完成情况分析。

- 产出指标完成情况分析。

- （1）死因监测培训：2022年完成2次死因监测工作培训，超额完成年度指标的每年1次培训。

- （2）死因监测督导：2022年完成2次死因监测工作督导，超额完成年度指标的每年1次督导。

- （3）死因监测考核：2022年完成1次死因监测工作考核，完成年度指标的每年1次考核。

- （4）开展疟疾血检：2022年累计完成疟疾血检236人次，超额完成年度疟疾血检150人任务数，完成率157.33%，血检结果均为阴性。

- （5）开展疟疾培训：2022年开展基层疟疾防治、镜检人员工作培训1次，完成年度指标的每年1次培训。

- （6）开展疟疾宣传：2022年已开展1次“4.26”疟疾防治日宣传，完成年度指标的每年1次宣传。

- （7）疟疾工作督导：2022年全年共开展2次疟疾防治工作督导，完成率100%。

- （8）万步有约健走赛：2022年8月29日至9月18，开展为期21天“万步有约”健走激励大赛（拓展赛），最终有44个满分队伍，报名成功的3414名参赛人员中21天每日健走一万步并上传成功的有1403人，万步完成率41.08%，按一万步天数计算共计万步率为67.03%。完成年度指标的每年1次万步有约健走赛。

- （9）主题活动日开展情况：2022年共开展16次主题活动日，分别是“1.26”世界麻风病宣传日、“3.24”世界结核病防治日、“4.15-4.21”肿瘤宣传周、“4.25”儿童预防接种宣传日、“4.26”疟疾防治日、“5.15”防治碘缺乏病日、“5.31”世界无烟日、5月全民营养周、“6.6”全国爱眼日、“9.20”全国爱牙日、“9.28”世界狂犬病日、“10.8”高血压病日、“10.10”精神病日、“10.29”世界卒中日、“11.14”糖尿病日、“12.1”世界艾滋病日。超额完成年度指标要求的每年10次主题活动日。

- （10）宣传栏更新情况：2022年共更新了6期宣传栏，完成年度指标的每年更新6次宣传栏。

- （11）宣传资料发放情况：2022年自制20种资料，其中新增6种资料，针对16个健康教育主题宣传日开展了11场集中的宣传咨询活动，发放各种宣传资料近254000份。完成年度指标的新增4种资料，完成率150%。

- （12）死因监测工作质量指标：2022年报告死亡率11.72‰，达到年度指标要求的6‰；一审通过率99.76%，死亡报告完整率99.99%，死亡报告及时率99.15%，死亡审核及时率100%，均达到年度指标要求的95%以上；多死因链填写完整率83.99%，达到年度指标的要求的80%以上；死因诊断不明比例1.41%，达到年度指标要求的5%以下。

- （13）时效指标：2022年分别上报12次心脑血管事件和慢阻肺报表，4次肿瘤、高血压和糖尿病报表，均已完成年度指标值。

- 2.效益指标完成情况分析。

- 社会效益指标：特定健康问题哨点监测完成了1680名调查对象身高、体重及18岁以上调查对象腰围体格检查；240名0-5岁婴幼儿和120名60岁及以上老年人血红蛋白测量，并根据国家卫生行业标准-人群贫血筛查方法的要求取指尖血，按照改良叠氮化高铁血红蛋白法进行现场测量；完成20名18-59岁成年人，其中18-44岁和45-59岁两个年龄段各10人，进行24小时尿样收集工作，尿液样本收集后送指定检测机构，用于尿钠、尿钾、尿碘的检测。项目的实施提高了居民健康素养水平，降低了慢病患病风险，提升了生命健康质量。

- 3、满意度指标完成情况分析。

- 服务对象满意度逐年上升。

- 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

- 2022年慢性病防控（其他卫生健康管理事务）项目实施未偏离绩效目标。地方病、死因监测、重点慢性病、健康教育等工作的产出指标、效益指标均已完成或超额完成绩效指标的年度指标值，在下一步工作中仍需继续进一步改善工作内容，提高工作质量。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

- 严格执行专项项目支出绩效评价管理暂行办法相关规定，积极探索建立与预算编制相结合，及时做好资金使用的监管，使评价结果得到有效运用，并将相应绩效自评结果，按照相关规定予以公开。