
项目支出绩效自评表 （ 2022 年度）
填报单位：（盖章）株洲市渌口区残疾人联合会 
	项目支
出名称
	　残疾人就业

	主管部门
	办公室
	实施单位
	　办公室

	项目资金
（万元）
	
	年初
预算数
	全年
预算数
	全年
执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额 
	
	59.36
	59.36
	10
	100%
	10

	
	其中：当年财政拨款 
	　
	59.36
	
	
	
	

	
	上年结转资金 
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	其他资金
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况 

	
	为全面落实《湖南省残疾人保障法实施条例》、省市有关民生100任务要求，推动残疾人家庭无障碍改造、残疾人教育、残疾人就业等工作开展，为符合条件的残疾人提供必要的改造及教育资金支持，为残疾人就业提供岗位培训及就业岗位支持。 
	为全面落实《湖南省残疾人保障法实施条例》、省市有关民生100任务要求，为25名残疾人家庭提供教育资助、为219名残疾人提供托养服务，为150名残疾人提供职业技能和实用技术培训。 

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因
分析及
改进措施

	
	产出指标
(50分)
	数量指标
	服务人数
	394人
	394人
	10
	10
	

	
	
	质量指标
	为残疾人家庭提供教育资助
	25名
	25名
	5
	5
	

	
	
	
	为提供托养服务
	219人
	219人
	5
	5
	

	
	
	
	为残疾人提供职业技能和实用技术培训
	150人
	150人
	5
	5
	

	
	
	时效指标
	开展项目时间
	2022年1月
	2022年1月
	5
	5
	

	
	
	
	项目结束时间
	2022年12月
	2022年12月
	5
	5
	

	
	
	成本指标
	就业培训、托养、教育助学支出
	59.36万元
	59.36万元
	15
	15
	

	
	效益指标
（30分）
	经济效
益指标
	促进渌口区残疾人就业
	完成民生100指标任务
	100%
	10
	10
	

	
	
	社会效
益指标
	促进渌口区残疾人就业
	完成民生100指标任务
	100%
	10
	8
	

	
	
	可持续影响指标
	提升社会对残疾人教育、就业的关注
	≧90%
	≧90%
	10
	8
	

	
	满意度
指标
（10分）
	服务对象满意度指标
	通过社会调查获取我区社会公众或服务对象的满意率
	100%
	98%
	10
	9.5
	

	总分
	100
	95.5
	　


附件4
项目支出绩效自评报告
一、绩效自评工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 59.36万元。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。
二、绩效目标自评完成情况分析
（一）资金投入情况分析。
项目资金到位情况分析。
2022年度项目预算资金（财政资金）为0万元，通过追加和调整，实际投入资金（财政资金）59.36万元。所有项目不存在自筹资金支出。
项目资金执行情况分析。
2022年度项目实际投入资金59.36万元，资金来源为上级财政资金。 
项目资金管理情况分析。
项目资金严格按照区财政局批复的项目和用途使用，未经批准不自行改变项目内容，不扩大使用范围，项目资金根据项目执行及需求等情况按月向财政提交经费用款申请。在项目资金支出及拨付合规性方面，我单位严格按照区财政局和本部门财务管理制度要求审核项目支出，支付方式统一使用国库支付系统进行财政直接支付。
（二）绩效目标完成情况分析。
  1.产出指标完成情况分析。包括产出数量、质量、时效、以及成本指标完成情况。
2022年为25名残疾人家庭提供助学，为219名残疾人提供了托养服务，为150人次提供职业技能和实用技术培训。
2.效益指标完成情况分析。

完成民生100指标任务；项目提高残疾人收入水平。
    3.满意度指标完成情况分析。

    通过社会调查获取我区社会公众或服务对象对残联工作满意度98%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。
    无
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
    根据渌财通（2023）6号《关于做好2022年度区本级财政资金及政府专项债券资金绩效自评工作的通知》，对照考核评分表，区残联逐项进行自评，得95.5分。

   评价结果应用10分

   1、整改落实5分。针对存在的问题和建议，我会及时进行了整改，自评得5分。

   2、结果公开5分。政府网站公开项目支出绩效，自评得5分。

- 6 -
- 7 -

