
                项目支出绩效自评表

填报单位：渌口区残疾人联合会     （  2022年度）
	项目支
出名称
	　残疾人康复资金

	主管部门
	康复部
	实施单位
	　康复部

	项目资金
（万元）
	
	年初
预算数
	全年
预算数
	全年
执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额 
	
	111.16
	111.16
	 10
	100%
	10

	
	其中：当年财政拨款 
	　
	111.16
	　
	　
	　
	　

	
	上年结转资金 
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	其他资金
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况 

	
	为全面落实《湖南省残疾人保障法实施条例》及《株洲市残疾儿童康复救助制度实施细则》株政发〔2018〕18号文件精神，更好地服务好残疾人，为他们提供必要的辅具及康复训练。
	为全面落实《湖南省残疾人保障法实施条例》及《株洲市残疾儿童康复救助制度实施细则》株政发〔2018〕18号文件精神，根据省市2022年下达的民生100任务及残联工作职能，为全区有需要的残疾人提供必要的辅具适配和残疾儿童康复训练。 

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因
分析及
改进措施

	
	产出指标
(50分)
	数量指标
	康复服务人数
	405人
	405人
	1２
	12
	

	
	
	质量指标
	残疾儿童康复治疗
	86人
	86人
	6
	6
	

	
	
	
	残疾人安装假肢、矫形器
	9人
	9人
	6
	6
	

	
	
	
	精神病患者服药
	310人
	310人
	6
	6
	

	
	
	时效指标
	开展项目时间
	2022年1月
	2022年1月
	5
	5
	

	
	
	
	项目结束时间
	2022年12月
	2022年12月
	5
	5
	

	
	
	成本指标
	残疾儿童康复治疗、精神病患者服药、辅具适配及发放
	111.16万元
	111.16万元
	10
	10
	

	
	效益指标
（30分）
	经济效
益指标
	无
	无
	0
	０
	０
	

	
	
	社会效
益指标
	促进残疾人参与社会活动
	提升
	提升
	15
	13
	

	
	
	可持续影响指标
	为残疾人本人及家庭提供辅具及康复训练支持。
	提升
	提升
	15
	13
	

	
	满意度
指标
（10分）
	服务对象满意度指标
	通过社会调查获取我区社会公众或服务对象对残联工作的满意率
	１００%
	100%
	10
	10
	

	总分
	100
	　96
	　


项目支出绩效自评报告
一、绩效自评工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 111.16万元。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。
二、绩效目标自评完成情况分析
（一）资金投入情况分析。
项目资金到位情况分析。
2022年度项目预算资金（财政资金）为0万元，通过追加和调整，实际投入资金（财政资金）111.16万元。所有项目不存在自筹资金支出。
项目资金执行情况分析。
2022年度项目实际投入资金111.16万元，资金来源为上级财政资金。 
项目资金管理情况分析。
项目资金严格按照区财政局批复的项目和用途使用，未经批准不自行改变项目内容，不扩大使用范围，项目资金根据项目执行及需求等情况按月向财政提交经费用款申请。在项目资金支出及拨付合规性方面，我单位严格按照区财政局和本部门财务管理制度要求审核项目支出，支付方式统一使用国库支付系统进行财政直接支付。
（二）绩效目标完成情况分析。
  1.产出指标完成情况分析。包括产出数量、质量、时效、以及成本指标完成情况。

2022年资助86名残疾儿童康复治疗10个月。免费为9名残人装配了假肢、矫形器。为310名精神病患者每人提供500元药物救助。免费为残疾人提供各种辅助器具200余件。。
2.效益指标完成情况分析。

为残疾人本人及家庭提供辅具及康复训练支持，减轻了残疾群众家庭的生活负担，让饱受残疾折磨的家庭看到了生活的希望。
    3.满意度指标完成情况分析。

    通过社会调查获取我区社会公众或服务对象对残联工作满意度100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。
    无
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
    根据渌财通（2023）6号《关于做好2022年度区本级财政资金及政府专项债券资金绩效自评工作的通知》，对照考核评分表，区残联逐项进行自评，得96分。

   评价结果应用10分

   1、整改落实5分。针对存在的问题和建议，我会及时进行了整改，自评得5分。

   2、结果公开5分。政府网站公开项目支出绩效，自评得5分。

- 6 -
- 7 -

