医保服务能力提升补助资金专项支出

绩效自评报告

一、绩效自评工作开展情况

根据 《株洲市渌口区财政局关于做好2022年度区本级财政资金及政府专项债券资金绩效自评工作的通知》（渌财通【2023】6号）文件精神，现对医保服务能力提升专项资金开展绩效评价，金额为40万元，项目期限为2022年1月至2022年12月，主要通过对服务能力提升、队伍建设、资金拨付等环节开展自我评价。

二、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

- 1.项目资金到位情况分析。

- 依据湘财【2021】337号指标，区财政于2022年2月下达我局医疗保障服务能力提升中央财政补助资金40万元（渌财社指【2022】0045号）

- 2.项目资金执行情况分析。

- 截止2022年10月31日，实际支付40万元，预算执行率达100%，其中4月份支付宣传费用9万元、6月份支付镇级医保工作平台设施设备采购费用7.5980万元、7月份支付基层镇村统一医保服务站牌制作费用0.8880万元、8月份支付镇村两级医保网络铺设费用18.6504万元、10月份支付医保业务培训费用0.7560万元和激活电子医保凭证设备采购费用3.1076万元。

- 3.项目资金管理情况分析。

- 为科学合法管理资金，我区制定了《关于规范使用2022年中央补助医疗保障服务能力提升项目经费的实施方案》，明确资金使用方向，并依照区财政有关财经管理文件精神及单位内部财务管理制度规范使用资金。一是资金使用审批手续齐全。经手人和证明人签字后，股室长初审签字，然后财务审核，主管财务领导审批。二是资金使用正规合法。所有商品和服务购买都通过湖南省政府采购电子卖场进行。三是资金使用民主透明。专项资金超两万的支出都要经过局党组会议集体讨论，一律附有党组会议纪要。四是资金使用帐表清晰。按月生成专项资金支出明细表，年终编制项目支出决算表。截止2022年10月底，全面完成专项资金支付后，把专项资金支付的所有帐簿凭证扫描制作成PDF文件，以备上级检查。五是资金使用监管有效。使用专项资金，首先要向区财政局报送直接支付申请书，经财政归口业务股室和分管领导盖章签字后，交由国库审批才能使用。每笔支付完成后，都要向归口股室报送支付单，由股室录入中央直达资金监测平台，接受监管。

（二）绩效目标完成情况分析。

- 产出指标完成情况分析。

年内，共对辖区76家定点医药机构开展各类检查108家次，启动了DRG支付方式改革工作，将本部门“一件事一次办”36项业务事项全部进驻政务中心综合窗口，现场培训基层卫生院11家，村级卫生室139家，参训医务人员312人。全区城乡居民参保率95%。

- 2..效益指标完成情况分析。

- 有效提升了综合监管、宣传引导、经办服务、信息化建设、人才队伍建设等医疗保障服务能力。

- 3.满意度指标完成情况分析。

- 2022年，全区医保服务对象的满意度为95%。

- 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

存在的问题：绩效评价成果运用还不完善，评价结果还不能与业务、决策、监督等环节有效衔接。下阶段，一是认真学习和领会绩效评价工作的内容和内涵，绩效评价既是一项工作的终点，也是指引下阶段工作的起点。二是建立绩效评价运用体制。我局将充分发挥绩效评价工作的作用和意义，让绩效评价工作助推医保各项工作高速发展。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况。

- 按照《株洲市渌口区财政局关于做好2022年度区本级财政资金及政府专项债券资金绩效自评工作的通知》（渌财通【2023】6号）文件要求，认真开展绩效自评工作，将自评表和自评报告在规定时间内报送至区财政局绩效管理股，并在门户网站上全文公开，接受社会公众监督。