破产改制企业退休人员医药门诊历史遗留

医药费用专项支出绩效自评报告

一、绩效自评工作开展情况

根据 《株洲市渌口区财政局关于做好2022年度区本级财政资金及政府专项债券资金绩效自评工作的通知》（渌财通【2023】6号）文件精神，现对破产改制企业退休人员医药门诊历史遗留医药费用专项资金开展绩效评价，金额为200万元，项目期限为2021年1月至2022年12月，主要通过对破产改制企业退休住院人数、医药费用、医保事务中心垫付金额、资金拨付等环节开展自我评价。

二、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

- 项目资金到位情况分析。

- 2022年3月10日，区财政局通过年初预算【2022】0001号指标下达2022年破产改制企业退休人员医药门诊历史遗留医药费用专项资金100万元以及2021年度年初预算安排未支付的100万元。

- 项目资金执行情况分析。

- 机关财务将2021和2022两年度的破产改制企业退休人员医药门诊历史遗留医药费用及时足额拨付到基金帐户，全年共计拨付资金200万元。

- 项目资金管理情况分析。

- 项目资金由机关财务通过财政直接支付的方式，拨付到基金帐户，严格执行专款专用。

（二）绩效目标完成情况分析。

- 产出指标完成情况分析。

截止至2021年12月，医保局一直代为发放困难人员门诊医药费用433.914万元，因医保基金无政策支出口径，该费用一直只能做为医保基金中垫付的往来款项处理。根据区人民政府常务会议纪要（第一届第38次）精神，从2021年起，分五年有序偿还医保垫付资金，每年安排100万元，实行专款专用。

- 效益指标完成情况分析。

通过分年度偿还医保事务中心垫付医药费用，确保了全区医保基金的正常运转，做好了特殊困难群体的稳定工作，提高了破产改制企业退休职工的医疗待遇。

- 满意度指标完成情况分析。

- 2022年，破产改制企业退休人员及医保事务中心的满意度为95%。

- 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

2021年度由于财政紧张，专项资金没有及时拨付，放在2022年度一起支付。下阶段争取按年度有序偿还垫付资金。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况。

- 按照《株洲市渌口区财政局关于做好2022年度区本级财政资金及政府专项债券资金绩效自评工作的通知》（渌财通【2023】6号）文件要求，认真开展绩效自评工作，将自评表和自评报告在规定时间内报送至区财政局绩效管理股，并在门户网站上全文公开，接受社会公众监督。