附件1

部门整体支出绩效自评表

填报单位：（盖章）                 （2022年度）

| 预算部门名称 |  | 株洲市渌口区环境卫生服务中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度预 算申请 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  |  | 2873.36 |  | 3022.82 | 3022.82 | 10分 | 99% | 9.9 |
|  | 按收入性质分： |  |  |  |  |  | 按支出性质分： |  |  |  |
|  | 其中： 一般公共预算：2830.91 |  |  |  |  |  | 其中：基本支出：1075.24 |  |  |  |
|  | 政府性基金拨款：0 |  |  |  |  |  | 项目支出：1947.58 |  |  |  |
|  | 纳入专户管理的非税收入拨款：0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金：191.91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 完善机制、做好服务、强化素质，努力为市民营造干净整洁、舒适宜居的生活环境 |  |  |  |  |  | 按质按量完成 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | - 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量 指标 | 城区保洁作业面积 |  | 226万㎡ |  | 216万㎡ | - 5 | 4.9 |  |
|  |  |  | 机械清扫作业面积 |  | 146万㎡ |  | 194万㎡ | - 5 | 4.9 | 加大清扫力度 |
|  |  |  | 人工清洗主干道 |  | 1700处 |  | 1700处 | - 5 | 4.9 |  |
|  |  |  | 日清洗垃圾箱、桶 |  | 1600个 |  | 1600个 | - 5 | 4.9 |  |
|  |  | 质量 指标 | 道路清扫、垃圾箱、桶见本色，垃圾日产日清 |  | ≥95 |  | ≥98 | 10 | 9.8 |  |
|  |  | 时效 指标 | 如期完成整体支出 |  | 及时 |  | 及时 | 10 | 9.9 |  |
|  |  | 成本 指标 | 收支平衡 |  | 2873.36万元 |  | 3022.82万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 社会效 益指标 | 增强居民环境保护意识，群众自觉维护身边环境卫生 |  | ≥95 |  | ≥95 | 10 | - 9.9 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 按时洒水、清洗，达到生态环保 |  | 100% |  | 100% | 10 | - 9.9 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 改善人居环境，提高民众幸福指数 |  | 100% |  | 100% | 10 | - 9.9 |  |
|  | 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 城区老百姓满意度 |  | 100% |  | 100% | 10 | - 9.9 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | - 98.9 |  |

填报人：何妮娜   联系电话：18673312187   填报日期：2023.4.13   单位负责人签字：

2022年度部门整体支出绩效自评报告

- 一、预算单位基本情况

株洲市渌口区环境卫生服务中心是区人民政府主管的副科级差额事业单位，现有股室6个，在职人员55人，离休人员0人，退休人员49人，属区一级预算单位。

- 一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022年度基本支出1075.24万元，其中人员经费772.42万元，公用经费101.51万元，其他支出191.91万元。

（二）项目支出情况

2022年度项目支出1947.58万元。其中清扫保洁市场化支出690.42万元，因承包合同2022年8月份到期，新一轮承包将由其他公司管理；西山岭垃圾场租赁32.75万元，其中含2021年租赁费及环境检测费；创文整改迎国检省检44.28万元；创文期间垃圾清理费1.98万元；生活垃圾收集、压缩496.72万元；公厕水电37.96万元；华新水泥垃圾处置费319.05万元；垃圾吊运代运费33.32万元餐厨垃圾处置费51.19万元；一般债券资金城区垃圾收转运升级改造项目239.91万元。

三、部门整体支出绩效情况

2022年环卫服务中心以精细管理、常态长效为工作重点，不断完善机制、做好服务、强化素质，有序推进各项工作，努力为市民营造干净整洁、舒适宜居的生活环境。

1.高质量完成精细化保洁，为保证渌口区市容环境卫生质量，巩固创卫创文成果，建立长效管理机制，按照区委区政府安排，实行株洲市渌口区城市服务一体化特许经营权项目，完成渌口区第五轮环卫市场化作业服务项目采购，城区环卫保洁作业面积达226万平方米，完善检查考评工作细则，确保道路清扫公厕和垃圾中转站保洁率达100%。一是围绕蓝天保卫战、扬尘治理等重点工作，规范洒水作业时间，加大清洗力度，对城区主干道、人行道进行两天一轮回人工清洗作业；人工清洗主次干道及死角污染共1800余处，清除渣土车洒漏的沙石和泥垢等400余吨；清洗严重污染路段450余处，每日清洗垃圾果皮箱、桶1600余个、公交站台、路面设施设备等共计315个点。

2.按全国文明城市整改要求，组织全体职工分片、分组上街巡查，负责沿线保洁、文明行为劝导，定点安排人员进行执勤；对第八网格区域内进行卫生保洁、楼道牛皮癣清理，清除房前屋后杂草垃圾，落实消防设施配置等；成立突击小分队处理突击问题，安排清扫人员共100余人配合各网格单位，对城区陈年垃圾、乱堆乱放的杂物进行彻底清理，负责对清理的垃圾进行清运，大件垃圾、废旧家具进行集中清运、处理，共清运垃圾约500余车。

3.完善垃圾收容器等设施设备，在跃达大道、黄金东路等路段安装110个不锈钢两分类垃圾箱；对城区小街小巷、无物业小区内欧姆桶进行摸排，更换破损欧姆桶600个；对两分类垃圾桶分类标识不清晰的问题进行整改，重新张贴。四是完成创建“样板路”实施，环卫服务中心安排保洁人员50余人次，出动车辆3台，对伏波大道周边环境卫生进行整治，清理各类垃圾100余车；每日进行16小时不间断保洁，开展人机结合的清扫工作模式6次，日清洗欧姆桶100余个；沿线安装不锈钢果皮箱120个，撤除垃圾地面斗7个，放置环保桶8个进行沿线生活垃圾收运。五是餐厨垃圾处置，1-10月累计收运处理城区餐厨垃圾1682吨。餐厨垃圾收运过程中做到文明规范作业，保持收集桶干净；必须密闭运输，不能弃物遗洒、不得掺入杂质；送至指定地点（善瑞公司），并做好收运台账。

4.抓管理提高收运成效。各保洁公司、区内各单位租用车辆送站内15500余车，转运车每车转运量9.8吨比去年每车的8.9吨增加了0.9吨，转运车在同等作业条件的情况下，比去年节约车次213车，节约成本6万余元，压缩运转率100%，密闭化运输达100%。

5.抓项目促成整站提升。利用好专项资金，着重改造垃圾压缩基础设施，全面提升转运站作业环境，一是完成站内一号压缩平台升级改造，解决了因压缩导致的污水横流问题。二是购买小型勾臂车3辆和3.6立方米移动式环保箱30个，解决了伏波大道和跃达大道垃圾箱影响市容观瞻的问题。三是建成了污水预处理设施，改造通风除臭设施，搭建洗车平台，规范垃圾渗滤液处理等环保问题，并请第三方机构对站内环境进行定时监测，确保垃圾处理全过程无害化。四是对站内外周边的杂草进行整理，完善站内绿化，增加灭蚊灯14盏，生活垃圾转运站面貌焕然一新。五是加强车辆进出管理，实行“一车一杆”进出站制度，所有垃圾运输车辆进站须经登记授权许可。

6.制定目标，量化任务。根据年初制定收费员工作要求和工作任务，根据收费对象的不同，进行分组分片区，层层负责，收取生活垃圾处理费。在收费工作中做到任务、票据、费用一致，坚决不看人情任意减征免征，做到应收尽收，杜绝收费不开收据等违规现象发生。

四、存在的问题及原因分析

绩效目标设立不够明确、细化和量化；绩效管理制度有待完善；没有建全的内部控制体系。

- 下一步改进措施

1、明确绩效目标，完善管理制度，健全内部控制体系，强化项目节点控制，做细做实项目管理工作，合理安排资金拔付进度；

2、结合本年度工作计划和要求合理编制单位预算，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高预算收支管理水平；

3、严格根据规定使用项目资金，加强项目进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

- 绩效自评结果拟应用和公开情况

- 绩效自评结果主要应用于资金使用安排和资金使用效率我单位根据专项绩效评定指标对各项量化评价，自评指标得分98.9分。

- 予以公开 。

附件3             项目支出绩效自评表

填报单位：（盖章）                   （2022年度）

| 项目支出名称 |  |  | 西山岭垃圾场租赁 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 株洲市渌口区城市管理和综合执法局 |  | 实施单位 | 株洲市渌口区环境卫生服务中心 |  |  |
| 项目 资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 16 | 32.75 | 32.75 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 16 | 32.75 | 32.75 | 10 | 100% | 10 |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 西山岭垃圾场租赁 |  |  |  | 全面目标完成 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 垃圾场面积 | 81亩 | 81亩 | 20 | 19.8 |  |
|  |  | 时效指标 | 按进度资金到位 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 成本指标 | 租赁费 | 16 | 32.75 | 15 | 15 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 社会效 益指标 | 改善人居环境 | 100% | 100% | 10 | 9.9 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 改善环境脏乱差 | 100% | 100% | 10 | 9.9 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 增强群众环境意识和提高城市文明度 | 100% | 100% | 10 | 9.9 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 城区老百姓满意度 | 100% | 100% | 10 | 9.9 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 99.4 |  |

填报人：何妮娜   联系电话：18673312187   填报日期：2023.4.13   单位负责人签字：

附件4

项目支出绩效自评报告

- 绩效自评工作开展情况

- 项目支出名称：西山岭垃圾场租赁；主要工作范围：租用渌口村西山岭组所属土地80.685亩，鄢家湾组6.22亩用于垃圾填埋；项目时间段：2022年1月1日至12月31日止；项目实施方式：租赁方式；管理单位：株洲市渌口区环境卫生服务中心。

二、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

- 年初按招标金额制定预算，根据实际情况按年支付项目资金。2022年度支付2021年度及2022年度租金32.28万元，环境监测费1.46万元。项目进度完成100%。

（二）绩效目标完成情况分析。

- 产出指标完成情况分析。

- 能按时按质完成项目要求,对垃圾进行填埋；接受各级各部门的定期和不定期的检查。质量指标完成100%。

- 效益指标完成情况分析。

西山岭租赁项目为公益性项目，无经济效益；社会效益：主要是改善居民生活环境，完成100%；生态效益：让老百姓有一个干净、整洁、舒适的人居环境，完成100%； 可持续影响：增强群众环保意识，提高城市文明程度，完成100%。

- 满意度指标完成情况分析。

城区老百姓满意度99%，还存在极少部分老百姓有不同看法，我们广泛收集采纳好的建议，让老百姓满意度达100%。

- 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

- 民众的关注度和自觉性还有待加强。

- 绩效自评结果拟应用和公开情况

- 我单位根据专项绩效评定指标对各项量化评价，自评指标得分99.4分，予以公开 。

附件3             项目支出绩效自评表

填报单位：（盖章）                   （2022年度）

| 项目支出名称 |  |  | 餐厨垃圾处理费 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 株洲市渌口区城市管理和综合执法局 |  | 实施单位 | 株洲市渌口区环境卫生服务中心 |  |  |
| 项目 资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 120 | 51.19 | 51.19 | 10 | 43% | 8 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 120 | 51.19 | 51.19 | 10 | 43% | 8 |
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 负责城区各饭店餐厨垃圾收集转运处理 |  |  |  | 按质按量完成 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 工作人员 | 6人 | 100% | 10 | 9.9 |  |
|  |  |  | 处理垃圾量 | 5400吨 | 99% | 10 | 9.9 |  |
|  |  | 质量指标 | 垃圾处理率 | 100% | 100% | 10 | 9.9 |  |
|  |  | 时效指标 | 按时间规定到位 | 100% | 100% | 10 | 9.9 |  |
|  |  | 成本指标 | 年运行费 | 120 | 51.19 | 10 | 8 | 由于疫情原因，饭店停业，餐厨垃圾量减少 |
|  | 效益指标 （30分） | 社会效 益指标 | 改善人居环境 | 100% | 100% | 10 | 9.9 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 改善环境脏乱差 | 100% | 100% | 10 | 9.9 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 增强群众环境意识和提高城市文明度 | 100% | 100% | 10 | 9.9 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 城区老百姓满意度 | 100% | 100% | 10 | 9.9 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 95.2 |  |

填报人：何妮娜   联系电话：18673312187   填报日期：2023.4.13   单位负责人签字：

附件4

项目支出绩效自评报告

一、绩效自评工作开展情况

- 项目支出名称：餐厨垃圾处理；主要工作范围：将株洲市渌口区范围内餐厨废弃物进行无害化处置；项目时间段：2022年1月1日至12月31日止；项目实施方式：承包方式；承包管理单位：株洲市渌口区环境卫生服务中心，承包单位：株洲市善瑞环保科技有限公司、株洲滋荣再生资源回收有限公司。

二、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

- 能按时按质完成项目要求,对城区餐厨垃圾进行转运和处理；接受各级各部门的定期和不定期的检查。质量指标完成100%。

（二）绩效目标完成情况分析。

- 1.产出指标完成情况分析。

- 能按时按质完成项目要求,对餐厨垃圾进行转运处理；接受各级各部门的定期和不定期的检查。质量指标完成100%。效益指标完成情况分析。

- 2.效益指标完成情况分析。

餐厨垃圾粗粒项目为公益性项目，无经济效益；社会效益：主要是改善居民生活环境，完成100%；生态效益：让老百姓有一个干净、整洁、舒适的人居环境，完成100%； 可持续影响：增强群众环保意识，提高城市文明程度，完成100%。

- 3.满意度指标完成情况分析。

城区老百姓满意度99%，还存在极少部分老百姓有不同看法，我们广泛收集采纳好的建议，让老百姓满意度达100%。

- 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

- 偏离绩效目标的原因主要是由于疫情原因，饭店停业，餐厨垃圾量减少。下一步将继续做好城区餐厨垃圾的转运和无害化处理工作。

- 绩效自评结果拟应用和公开情况

- 我单位根据专项绩效评定指标对各项量化评价，自评指标得分95.2分，予以公开 。

附件3             项目支出绩效自评表

填报单位：（盖章）                   （2022年度）

| 项目支出名称 |  |  | 清扫保洁市场化 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 株洲市渌口区城市管理和综合执法局 |  | 实施单位 | 株洲市渌口区环境卫生服务中心 |  |  |
| 项目 资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 1230 | 690.42 | 690.42 | 10 | 56.13% | 9.8 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1230 | 690.42 | 690.42 | 10 | 56.13% | 9.8 |
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 完成渌口城区主次干道、小街小巷、果皮桶、垃圾池、公厕等清扫保洁 |  |  |  | 按时按质完成 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 清扫面积 | 226万㎡ | 100% | 10 | 9.8 |  |
|  |  |  | 机械化作业面积 | 146万㎡ | 100% | 10 | 9.9 |  |
|  |  | 质量指标 | 效果好 | 99% | 99% | 10 | 9.9 |  |
|  |  | 时效指标 | 按进度资金到位 | 100% | 100% | 10 | 9.9 |  |
|  |  | 成本指标 | 保洁服务费 | 1230万元 | 690.42万元 | 10 | 9.9 | 8月合同到期 |
|  | 效益指标 （30分） | 社会效 益指标 | 改善人居环境 | 100% | 100% | 10 | 9.9 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 改善环境脏乱差 | 100% | 100% | 10 | 9.9 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 增强群众环境意识和提高城市文明度 | 100% | 100% | 10 | 9.9 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 城区老百姓满意度 | 100% | 100% | 10 | 9.9 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 98.8 |  |

填报人：何妮娜   联系电话：18673312187   填报日期：2023.4.13   单位负责人签字：

附件4

项目支出绩效自评报告

一、绩效自评工作开展情况

- 项目支出名称：清扫保洁市场化；主要工作范围：完成渌口城区内主次干道、小街小巷、无人小区等的路面清扫保洁，果皮桶、垃圾池、公厕的清扫保洁等；项目时间段：2022年1月1日至8月31日止；项目实施方式：承包方式；承包管理单位：株洲市渌口区环境卫生服务中心，承包单位：仁仁洁、宇润、奇岭公司。

二、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

- 年初按招标金额制定预算，根据实际工作进度按月支付项目资金。

- 资金及时到位完成100%，项目进度完成100%。

（二）绩效目标完成情况分析。

- 产出指标完成情况分析。

- 能按时按质完成项目要求,保证城区和各小街小巷每日日常的普扫和定期的深度清扫、清洗；接受各级各部门的定期和不定期的检查。质量指标完成100%。

- 效益指标完成情况分析。

清扫保洁市场化项目为公益性项目，无经济效益；社会效益：主要是改善居民生活环境，完成100%；生态效益：让老百姓有一个干净、整洁、舒适的人居环境，完成100%； 可持续影响：增强群众环保意识，提高城市文明程度，完成100%。

- 满意度指标完成情况分析。

城区老百姓满意度99%，还存在极少部分老百姓有不同看法，我们广泛收集采纳好的建议，让老百姓满意度达100%。

- 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

- 偏离绩效目标的原因主要是8月合同到期及清扫保洁后的维持度不够，清扫力度继续加强，民众的关注度和自觉性还有待加强。

- 绩效自评结果拟应用和公开情况

- 我单位根据专项绩效评定指标对各项量化评价，自评指标得分98.8分，予以公开 。

附件3             项目支出绩效自评表

填报单位：（盖章）                   （2022年度）

| 项目支出名称 |  |  | 垃圾吊运代运费 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 株洲市渌口区城市管理和综合执法局 |  | 实施单位 | 株洲市渌口区环境卫生服务中心 |  |  |
| 项目 资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 100 | 33.32 | 33.32 | 10 | 36.36% | 8 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 100 | 33.32 | 33.32 | 10 | 36.36% | 8 |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 及时完成全区单位垃圾代运 |  |  |  | 按质按量完成 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 单位数 | 42 | 65 | 20 | 20 |  |
|  |  | 时效指标 | 按进度资金到位 | 100% | 100% | 15 | 15.9 |  |
|  |  | 成本指标 | 代运费 | 120 | 33.32 | 15 | 14 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 社会效 益指标 | 改善人居环境 | 100% | 100% | 10 | 9.9 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 改善环境脏乱差 | 100% | 100% | 10 | 9.9 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 增强群众环境意识和提高城市文明度 | 100% | 100% | 10 | 9.9 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 城区老百姓满意度 | 100% | 100% | 10 | 9.9 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 97.5 |  |

填报人：何妮娜   联系电话：18673312187   填报日期：2023.4.13   单位负责人签字：

附件4

项目支出绩效自评报告

一、绩效自评工作开展情况

- 项目支出名称：垃圾吊运代运；主要工作范围：完成渌口区内企事业单位垃圾的吊运工作；项目时间段：2022年1月1日至12月31日止；项目实施方式：承包方式；承包管理单位：株洲市渌口区环境卫生服务中心，承包单位：七桥垃圾中转站。

二、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

- 年初按招标金额制定预算，根据实际工作进度按月支付项目资金。

- 资金及时到位完成100%，项目进度完成100%。

（二）绩效目标完成情况分析。

- 1.产出指标完成情况分析。

- 能按时按质完成项目要求,及时代运及清运各点垃圾；接受各级各部门的定期和不定期的检查。质量指标完成100%。

- 2.效益指标完成情况分析。

垃圾吊运代运为公益性项目，无经济效益；社会效益：主要是改善居民生活环境，完成100%；生态效益：让老百姓有一个干净、整洁、舒适的人居环境，完成100%； 可持续影响：增强群众环保意识，提高城市文明程度，完成100%。

- 3.满意度指标完成情况分析。

城区老百姓满意度99%，还存在极少部分老百姓有不同看法，我们广泛收集采纳好的建议，让老百姓满意度达100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

下一步将积极加大清转运频次，及时将垃圾转运至压缩站，确保垃圾点位无冒桶、满池现将，将生活垃圾应收尽收、无害化处理。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位根据专项绩效评定指标对各项量化评价，自评指标得分97.5分，予以公开。

附件3             项目支出绩效自评表

填报单位：（盖章）                   （2022年度）

| 项目支出名称 |  |  | 华新水泥垃圾处置费 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 株洲市渌口区城市管理和综合执法局 |  | 实施单位 | 株洲市渌口区环境卫生服务中心 |  |  |
| 项目 资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 400 | 319.05 | 319.05 | 10 | 88.11% | 8.8 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 400 | 319.05 | 319.05 | 10 | 88.11% | 8.8 |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 采用焚烧方式对生活垃圾进行处理，最大程度地实现垃圾无害化、减量化、资源化处理 |  |  |  | 按质按量完成 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 城区垃圾量 | 35000吨 | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 农村垃圾量 | 15000吨 | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 垃圾处理率 | 100% | 100% | 10 | 9.9 |  |
|  |  | 时效指标 | 按进度资金到位 | 100% | 100% | 10 | 9.9 |  |
|  |  | 成本指标 | 垃圾处置费 | 400 | 319.05 | 10 | 9.8 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 社会效 益指标 | 改善人居环境 | 100% | 100% | 10 | 9.9 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 改善环境脏乱差 | 100% | 100% | 10 | 9.9 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 增强群众环境意识和提高城市文明度 | 100% | 100% | 10 | 9.9 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 城区老百姓满意度 | 100% | 100% | 10 | 9.9 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 98 |  |

填报人：何妮娜   联系电话：18673312187   填报日期：2023.4.13   单位负责人签字：

附件4

项目支出绩效自评报告

一、绩效自评工作开展情况

- 项目支出名称：华新水泥垃圾处置费；主要工作范围：对垃圾进行焚烧处理；项目时间段：2022年1月1日至12月31日止；项目实施方式：承包方式；承包管理单位：株洲市渌口区环境卫生服务中心，承包单位：华新环境工程（株洲）有限公司。

二、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

- 年初按招标金额制定预算，根据实际工作进度按月支付项目资金。

- 资金及时到位完成100%，项目进度完成100%。

（二）绩效目标完成情况分析。

- 1.产出指标完成情况分析。

- 能按时按质完成项目要求,及时转运垃圾送至华新水泥进行焚烧处理；接受各级各部门的定期和不定期的检查。质量指标完成100%。

- 2.效益指标完成情况分析。

华新水泥垃圾处置为公益性项目，无经济效益；社会效益：主要是改善居民生活环境，完成100%；生态效益：让老百姓有一个干净、整洁、舒适的人居环境，完成100%； 可持续影响：增强群众环保意识，提高城市文明程度，完成100%。

- 3.满意度指标完成情况分析。

城区老百姓满意度100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

下一步将逐步提升生活垃圾处理能力，优化干净整洁、平安有序的城乡环境，科学化、精细化、智能化管理生活垃圾处置工作。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位根据专项绩效评定指标对各项量化评价，自评指标得分98分，予以公开。

附件3             项目支出绩效自评表

填报单位：（盖章）                   （2022年度）

| 项目支出名称 |  |  | 公厕水电费 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 株洲市渌口区城市管理和综合执法局 |  | 实施单位 | 株洲市渌口区环境卫生服务中心 |  |  |
| 项目 资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 20 | 37.96 | 37.96 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 20 | 37.96 | 37.96 | 10 | 100% | 10 |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 渌口城区公厕水电费 |  |  |  | 按质按量完成 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 公厕 | 20座 | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 考核考评 | ≥85 | ≥85 | 15 | 14.5 |  |
|  |  | 时效指标 | 按进度资金到位 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 成本指标 | 公厕水电费 | 20 | 37.96 | 10 | 9.9 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 社会效 益指标 | 改善人居环境 | 100% | 100% | 10 | 9.9 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 改善环境脏乱差 | 100% | 100% | 10 | 9.9 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 增强群众环境意识和提高城市文明度 | 100% | 100% | 10 | 9.9 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 城区老百姓满意度 | 100% | 100% | 10 | 9.9 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 99 |  |

填报人：何妮娜   联系电话：18673312187   填报日期：2023.4.13   单位负责人签字：

附件4

项目支出绩效自评报告

一、绩效自评工作开展情况

- 项目支出名称：公厕水电；主要工作范围：管理城区20个公厕卫生及水电；项目时间段：2022年1月1日至12月31日止；管理单位：株洲市渌口区环境卫生服务中心。

二、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

- 年初按招标金额制定预算，根据实际工作进度按月支付项目资金。

- 资金及时到位完成100%，项目进度完成100%。

（二）绩效目标完成情况分析。

- 1.产出指标完成情况分析。

- 能按时按质完成项目要求,管理城区公厕保洁工作及水电；接受各级各部门的定期和不定期的检查。质量指标完成100%。

- 2.效益指标完成情况分析。

公厕水电为公益性项目，无经济效益；社会效益：主要是改善居民生活环境，完成100%；生态效益：让老百姓有一个干净、整洁、舒适的人居环境，完成100%； 可持续影响：增强群众环保意识，提高城市文明程度，完成100%。

- 3.满意度指标完成情况分析。

城区老百姓满意度100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

下一步将切实加强管理，确保正常供水供电。定期维护，添加必用品，保证畅通无堵塞。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位根据专项绩效评定指标对各项量化评价，自评指标得分99分，予以公开。

附件3             项目支出绩效自评表

填报单位：（盖章）                   （2022年度）

| 项目支出名称 |  |  | 生活垃圾收集、压缩 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 株洲市渌口区城市管理和综合执法局 |  | 实施单位 | 株洲市渌口区环境卫生服务中心 |  |  |
| 项目 资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 242 | 496.72 | 496.72 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 242 | 496.72 | 496.72 | 10 | 100% | 10 |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 完成渌口城区垃圾的收集和压缩、转运 |  |  |  | 按质按量完成 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 垃圾吊运车 | 8台 | 100% | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 垃圾转运车 | 4台 | 100% | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 压缩平台 | 2个 | 100% | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 收集垃圾量 | 65000吨 | 99% | 5 | 4.9 |  |
|  |  |  | 转运垃圾量 | 35000吨 | 99% | 5 | 4.9 |  |
|  |  |  | 渗透液收集量 | 3150吨 | 99% | 5 | 4.9 |  |
|  |  | 质量指标 | 垃圾收集 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 垃圾转运 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 垃圾压缩 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 按进度资金到位 | 100% | 100% | 6 | 6 |  |
|  |  | 成本指标 | 生活垃圾收集、压缩 | 242 | 496.72 | 5 | 4.9 | 改造转运站 |
|  | 效益指标 （30分） | 社会效 益指标 | 改善人居环境 | 100% | 100% | 10 | 9.9 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 改善环境脏乱差 | 100% | 100% | 10 | 9.9 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 增强群众环境意识和提高城市文明度 | 100% | 100% | 10 | 9.9 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 城区老百姓满意度 | 100% | 100% | 10 | 9.9 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 99.2 |  |

填报人：何妮娜   联系电话：18673312187   填报日期：2023.4.13   单位负责人签字：

附件4

项目支出绩效自评报告

一、绩效自评工作开展情况

- 项目支出名称：生活垃圾收集、压缩；主要工作范围：对生活垃圾进行收集后转运至压缩站进行压缩；项目时间段：2022年1月1日至12月31日止；项目实施方式：承包方式；管理单位：株洲市渌口区环境卫生服务中心

二、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

- 年初按招标金额制定预算，根据实际工作进度按月支付项目资金。

- 资金及时到位完成100%，项目进度完成100%。

（二）绩效目标完成情况分析。

- 1.产出指标完成情况分析。

- 能按时按质完成项目要求,及时对生活垃圾进行收集后转运至压缩站进行压缩；接受各级各部门的定期和不定期的检查。质量指标完成100%。

- 2.效益指标完成情况分析。

生活垃圾收集、压缩为公益性项目，无经济效益；社会效益：主要是改善居民生活环境，完成100%；生态效益：让老百姓有一个干净、整洁、舒适的人居环境，完成100%； 可持续影响：增强群众环保意识，提高城市文明程度，完成100%。

- 3.满意度指标完成情况分析。

城区老百姓满意度100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

下一步将逐步提高转运能力，及时收集转运生活垃圾，进行压缩工作。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位根据专项绩效评定指标对各项量化评价，自评指标得分99.2分，予以公开。

附件3             项目支出绩效自评表

填报单位：（盖章）                   （2022年度）

| 项目支出名称 |  |  | 创文整改迎国检省检 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 株洲市渌口区城市管理和综合执法局 |  | 实施单位 | 株洲市渌口区环境卫生服务中心 |  |  |
| 项目 资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  |  | 44.28 | 44.28 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 44.28 | 44.28 | 10 | 100% | 10 |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 创文整改迎国检省检 |  |  |  | 按质按量完成 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 清扫面积 | 226万㎡ | 100% | 10 | 9.8 |  |
|  |  |  | 机械化作业面积 | 146万㎡ | 100% | 10 | 9.9 |  |
|  |  | 质量指标 | 效果好 | 100% | 99% | 10 | 9.9 |  |
|  |  | 时效指标 | 按进度资金到位 | 100% | 99% | 10 | 9.9 |  |
|  |  | 成本指标 | 专项费 | 44.28 | 100% | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 社会效 益指标 | 改善人居环境 | 100% | 100% | 10 | 9.9 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 改善环境脏乱差 | 100% | 100% | 10 | 9.9 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 增强群众环境意识和提高城市文明度 | 100% | 100% | 10 | 9.9 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 城区老百姓满意度 | 100% | 100% | 10 | 9.9 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 99.1 |  |

填报人：何妮娜   联系电话：18673312187   填报日期：2023.4.13   单位负责人签字：

附件4

项目支出绩效自评报告

一、绩效自评工作开展情况

- 项目支出名称：创文整改迎国检省检；主要工作范围：在创文期间对城区垃圾收集等相关设备进行升级以及清洁劳务费；项目时间段：2022年1月1日至12月31日止；项目实施方式：承包方式；管理单位：株洲市渌口区环境卫生服务中心

二、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

- 根据实际工作进度按月支付项目资金。资金及时到位完成100%，项目进度完成100%。

（二）绩效目标完成情况分析。

- 1.产出指标完成情况分析。

- 能按时按质完成项目要求,及时更换垃圾收集设备，清扫网格；接受各级各部门的定期和不定期的检查。质量指标完成100%。

- 2.效益指标完成情况分析。

创文整改迎国检省检为公益性项目，无经济效益；社会效益：主要是改善居民生活环境，完成100%；生态效益：让老百姓有一个干净、整洁、舒适的人居环境，完成100%； 可持续影响：增强群众环保意识，提高城市文明程度，完成100%。

- 3.满意度指标完成情况分析。

城区老百姓满意度100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

继续按照创文期间的要求完成清扫、收集、压缩、转运等工作。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位根据专项绩效评定指标对各项量化评价，自评指标得分99.1分，予以公开。

附件3             项目支出绩效自评表

填报单位：（盖章）                   （2022年度）

| 项目支出名称 |  |  | 创文期间垃圾清理费 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 株洲市渌口区城市管理和综合执法局 |  | 实施单位 | 株洲市渌口区环境卫生服务中心 |  |  |
| 项目 资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  |  | 1.98 | 1.98 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 1.98 | 1.98 | 10 | 100% | 10 |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 创文期间垃圾清理 |  |  |  | 按质按量完成 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 清理死角垃圾 | 18处 | 100% | 10 | 9.8 |  |
|  |  |  | 清洗污染路段 | 4处 | 100% | 10 | 9.9 |  |
|  |  | 质量指标 | 效果好 | 100% | 99% | 10 | 9.9 |  |
|  |  | 时效指标 | 按进度资金到位 | 100% | 99% | 10 | 9.9 |  |
|  |  | 成本指标 | 人工费 | 1.98 | 100% | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 社会效 益指标 | 改善人居环境 | 100% | 100% | 10 | 9.9 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 改善环境脏乱差 | 100% | 100% | 10 | 9.9 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 增强群众环境意识和提高城市文明度 | 100% | 100% | 10 | 9.9 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 城区老百姓满意度 | 100% | 100% | 10 | 9.9 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 99.1 |  |

填报人：何妮娜   联系电话：18673312187   填报日期：2023.4.13   单位负责人签字：

附件4

项目支出绩效自评报告

一、绩效自评工作开展情况

- 项目支出名称：创文期间垃圾清理；主要工作范围：在创文期间清洁保洁劳务费；项目时间段：2022年1月1日至12月31日止；项目实施方式：承包方式；管理单位：株洲市渌口区环境卫生服务中心

二、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

- 根据实际工作进度按月支付项目资金。资金及时到位完成100%，项目进度完成100%。

（二）绩效目标完成情况分析。

- 1.产出指标完成情况分析。

- 能按时按质完成项目要求,及时对各网格进行清洁保洁服务；接受各级各部门的定期和不定期的检查。质量指标完成100%。

- 2.效益指标完成情况分析。

创文期间垃圾清理为公益性项目，无经济效益；社会效益：主要是改善居民生活环境，完成100%；生态效益：让老百姓有一个干净、整洁、舒适的人居环境，完成100%； 可持续影响：增强群众环保意识，提高城市文明程度，完成100%。

- 3.满意度指标完成情况分析。

城区老百姓满意度100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

继续按照创文期间的要求完成清扫、收集、压缩、转运等工作。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位根据专项绩效评定指标对各项量化评价，自评指标得分99.1分，予以公开。

渌口区2022年政府一般债券项目绩效自评表

填报单位（盖章）：

| 项目名称 |  | 城区垃圾收转运升级改造 |  |  |  | 实施期限 |  |  | 2022.1.1--2022.12.31 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 株洲市渌口区城市管理和综合执法局 |  |  |  | 实施单位 |  |  | 株洲市渌口区环境卫生服务中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 预算数 | 执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 290 | 239.91 |  |  | 4 |  | 83% |  | 3.9 |
|  |  | 其中：债券资金 |  |  | 290 | 239.91 |  |  | 4 |  | 83% |  | 3.9 |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |
| 项目总体目标 | 专项用于垃圾箱及垃圾中转站设施改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 项目指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 项目 决策 |  | 项目立项 | 指标1:绩效指标合理性 |  | 1、是否与项目年度任务或计划相对应；2、是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不合扣一分 | 100% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2：绩效指标明确性 |  | 1、是否将绩效目标细化分解为具体的绩效指标；是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。一项不合扣一分 | 100% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标3：绩效指标完成率 |  | 目标实际完成情况 | 100% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标4：项目立项规范性 |  | 1、项目是否按照规定程序申请；2、提交资料是否符合相关要求；3、是否集体决策。一项不合扣一分 | 100% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 绩效目标 | 指标1：转运站压缩平台改造升级及压缩机维修改造 |  | 100% | 100% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2：完善站内环保设施 |  | 100% | 100% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标3：完善城区主干道收集设施 |  | 100% | 100% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 资金投入 | 一般债券资金 |  | 290 | 83% | 3 |  | 2.8 |  |  |  |
|  | 项目 过程 |  | 资金管理 | 指标1:成本控制率 |  | 是否符合预算 | 100% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2：资金使用率 |  | 一定时期内实际使用的金额 | 290 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标3：资金到位率 |  | 实际资金到位率 | 100% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 项目实施 | 指标1:转运站洗车场改造 |  | 100% | 100% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2：转运站渗漏液污水预处理设备 |  | 100% | 100% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标3：转运站压缩平台改造升级及压缩机维修改造 |  | 100% | 100% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标4：转运站转运车厢 |  | 100% | 100% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标5：完善城区主干道收集设施 |  | 100% | 100% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 风险控制 | 项目风险控制率 |  | 100% | 100% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  | 产出 |  | 产出数量 | 指标1:转运站洗车场改造 |  | 对转运站的洗车场进行了升级改造 | 100% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2：转运站渗漏液污水预处理设备 |  | 购买了转运渗漏液污水预处理设备 | 100% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标3：转运站压缩平台改造升级及压缩机维修改造 |  | 对转运站内压缩机进行维修及升级改造 | 100% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标4：转运站转运车厢 |  | 购转运站转运车车厢 | 100% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标5：完善城区主干道收集设施 |  | 转运站购买3.6立方收集箱及转运车车厢 | 100% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 产出质量 | 项目实施情况 |  | 合计 | 209 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 产出时效 | 实际完成率 |  | 项目实施试点实际产出数与数与计划产出数的比率 | 100% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量达标率 |  | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率 | 100% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 完成及时性 |  | 项目实际完成时间与计划完成时间 | 100% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 成本节约率 |  | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率 | 100% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 产出成本 | 一般债券资金 |  | 290 | 100% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  | 效益 |  | 项目效益 | 社会效 益指标 |  | 改善人居环境 | 100% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 生态效 益指标 |  | 改善环境脏乱差 | 100% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 可持续影响指标 |  | 增强群众环境意识和提高城市文明度 | 100% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 满意度 |  | 老百姓满意 | 100% | 3 |  | 3 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.7 |  |  |  |

填报人：何妮娜   联系电话：18673312187   填报日期：2023.4.13   单位负责人签字：

政府一般债券项目绩效评价报告

一、基本情况

- （一）项目概况。项目支出名称：城区垃圾收转运升级改造；专项用于采购垃圾箱与垃圾中转站设施、设备改造，安排一般债券资金290万元。一是对压缩设施升级改造；二是完善站内环保设施；三是完善城区主干道收集设施。从2022年1月1日至12月31日止，共使用239.9132万元。

（二）资金与项目管理情况。

城区垃圾收转运升级改造项目主管部门为：株洲市渌口区城市管理和综合执法局，资金管理单位：株洲市理渌口区环境卫生服务中心。2021年11株洲市渌口区财政局下达一般债券资金290万元，专项用于垃圾箱和垃圾中转站设施支出。

1、转运站洗车场改造项目共使用5.6932万元，株洲良鑫建筑工程有限公司于2022年7月21日与株洲市渌口区环境卫生服务中心签订政府采购合同，当日开工，7月26日完工。转运站完成验收工作，直至目前已经运行9个月，基本正常。

2、转运站压缩平台改造升级项目共使用93.5万元，湖南高通环保设备有限公司（乙方）于2022年5月27日在株洲市渌口区举办的招标会上，与株洲市渌口区环境卫生服务中心签订合同。乙方向我单位提供总价值为93.5万元的工程，在采购合同签订后30日内全部交付并安装调试完毕。转运站完成验收工作，直至目前运行10个月，基本正常。

3、完善主干道收集箱项目共使用18.69万元，湖南宏佳环保设备科技有限公司于2022年4月22日于株洲市渌口区环境卫生服务中心签订政府采购合同，当日运送，4月27日到位。转运站完成验收工作，直至目前已经使用11个多月，基本正常。

4、压缩机维修改造项目共使用36.4万元，湖南皓驰环保科技有限公司（乙方）于2021年12月7日在株洲渌口区举办的招标会上，与株洲市渌口区环境卫生服务中心签订合同。乙方向我单位提供总价值为36.4万元的工程，在采购合同签订后15日内全部交付并安装调试完毕。转运站完成验收工作，直至目前运行16个多月，基本正常。

5、转运站渗漏液污水预处理设备采购项目共使用40.96万元，湖南泰欣环保科技有限公司（乙方））于2022年2月18日在株洲润亿项目管理咨询有限公司举办的招标会上，与株洲市渌口区环境卫生服务中心签订合同。乙方向我单位提供总价值40.96万元的工程，在采购合同签订后，乙方接收到我方开工通知令后20个工作日内全部交付，此项目于2022年6月16日由转运站完成验收工作，直至目前运行10个多月，基本正常。

6、转运车车厢项目共使用44.67万元，湖南中佳华悦环保科技有限公司（乙方））于2021年12月20日在株洲润亿项目管理咨询有限公司举办的招标会上，与株洲市渌口区环境卫生服务中心签订合同。乙方向我单位提供总价值为44.68万元的货物，在采购合同签订7日内全部交付，此项目于2022年12月31日由转运站完成验收工作，直至目前使用16个多月，基本正常。

- （三）项目绩效目标完成程度。

- 项目绩效目标完成情况：所有项目按时完成，完成率100%；在规定时间内开展并完成验收；让老百姓有一个干净、整洁、舒适的人居环境，提高城市文明程度。

二、绩效评价工作情况

所有项目立项符合法律法规及相关政策；项目的申请和设立过程符合规范，项目的实施在规定时间内开展并完成了验收，项目资金按时到位。

- 项目主要绩效及评价结论

项目主要是用于转运站洗车场改造、转运站渗漏液污水预处理设备、转运站压缩平台改造升级、转运站转运车厢、压缩机维修改造项目、完善城区主干道收集设施，我单位根据专项绩效评定指标对各项量化评价，自评指标得分99.7分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

王家洲垃圾中转站建于2012年，设计使用年限到2020年，站内压缩平台及垃圾转运车均到报废年限，车间平台故障频出。区委、区政府相关领导到现场亲自查看，安排一般债券资金290万元（渌财预通（2021）138号），专项用于采购垃圾箱与垃圾中转站设施、设备改造。

- 项目过程情况。

- 2022年1月1日至12月31日，通过招标方式开展了转运站洗车场改造、转运站渗漏液污水预处理设备、转运站压缩平台改造升级、转运站转运车厢、压缩机维修改造项目、完善城区主干道收集设施等项目，项目费用共计239.9132万元，所有项目验收完成，均运行正常。

- 项目产出情况。

- 所有项目招标合法合规，在合同签订完成期限内完工并调试好投入使用，完成率100%；质量达标率100%；完成及时性100%；成本节约率100%。

- 项目效益情况。

实施效益：主要是改善居民生活环境，完成100%；满意度：老百姓满意度100%； 可持续影响：增强群众环保意识，提高城市文明程度，完成100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

- 2022年290万元债券资金使用239.9132万元，2023年使用41.28万元购买可卸式垃圾车，3.494万元用于中转站三号平台改造劳务费。