附件3             项目支出绩效自评表

填报单位：（盖章）                   （2022年度）

| 项目支出名称 |  |  | 村级运转经费 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 淦田镇人民政府 |  | 实施单位 | 淦田镇16个村居 |  |  |
| 项目 资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 656.32 | 656.32 | 656.32 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 656.32 | 656.32 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 村级、居委会转移支付准确拨付、退职村干部补贴按时发放、村级服务群众经费准确拨付。 |  |  |  | 村居干部工资及绩效及时发放，淦田镇14个村级组织服务群众保持良好运转，为老常委生活提供困难补助，退职村干部待遇及时准确发放。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 及时发放人数 | 81人 | 86人 | 20 | 20 |  |
|  |  |  | 及时拨付村、居委会数 | 16个 | 16个 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 每月按时发放 | 每月15号左右 | 每月15号左右 | 15 | 13 | 偶尔出现资金拨付不及时 |
|  |  | 成本指标 | 656.32万元 | 严格按预算拨付 | 严格按预算拨付 | 15 | 15 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 带动当地经济，政府保运转 | ≥95% | 95% | 10 | 9.5 | 村集体经济发展有提升空间 |
|  |  | 社会效 益指标 | 维持良好的社会秩序，确保人民生活安定 | ≥95% | 95% | 10 | 9.5 | 需减少上访现象，提高维稳成效 |
|  |  | 生态效 益指标 | 保护生态环境 | ≥95% | 95% | 5 | 4.75 | 人居环境整治工作取得一定成效，仍需进一步推动 |
|  |  | 可持续影响指标 | 在当年及以后年度持续形成良性循环 | ≥95% | 95% | 5 | 4.75 | 继续保持可持续发展 |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众、服务对象满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 9.5 | 工作还有待精细化，争取更高的服务对象满意度 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 96 |  |

附件4

项目支出绩效自评报告

（参考格式）

一、绩效自评工作开展情况

本次项目支出绩效自评工作针对2022年淦田镇人民政府村级运转经费展开，通过2022年淦田镇的村级运转经费拨付情况及下辖16个村居的工作考评结果，对2022年淦田镇人民政府村级运转经费支出绩效进行自评。

二、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

2022年淦田镇人民政府村级运转经费已全部拨付到位，用于村居干部工资及绩效考核的发放、村级组织服务群众工作推进、老常委生活困难补助发放、退职村干部补助发放。

（二）绩效目标完成情况分析。

- 产出指标完成情况分析。

按要求拨付到16个村居，保障86名干部工资及绩效待遇发放，每月15号左右工资拨付到位，严格按预算进行资金拨付。

- 效益指标完成情况分析。

村集体经济建设扎实推进，14个村均实现村集体经济收入5万元以上，其中收入40万元以上的村达3个，收入10万元以上的村2个。落实社会治理风险防控“N合一”机制，积极化解矛盾纠纷，深入开展安全生产大检查。深入落实环卫制度改革，加强保洁工作管理考核；全面完成350户的年度改厕任务，做好2021年度1000户农户改厕后续问题排查整改，农村改厕成效显著；创建官塘村、清溪村2处幸福屋场。

- 满意度指标完成情况分析。

对社会公众、服务对象进行满意度测评，满意度达95%，持续打造群众有感受度的优质政治生态。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

资金拨付要更加及时；村集体经济发展还有很大的提升空间；需减少上访现象，提高维稳成效；人居环境整治工作取得一定成效，仍需进一步推动；继续保持可持续发展；工作还有待精细化，争取更高的服务对象满意度。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效评价，我镇进一步掌握了预算执行情况和取得的效果，为下一年提高资金的使用效益，加强财政支出的规范管理、健全等工作提供了重要的参考依据。

绩效自评报告完成后将在政府信息公开门户网及时公开，接收社会监督。