部门整体支出绩效自评表

填报单位：（盖章）                 （2022年度）

| 预算部门名称 |  | 株洲市渌口区龙船镇人民政府 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度预 算申请 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  |  | 1748.68 | 5432.96 |  | 5432.96 | 10分 | 100% | 9 |
|  | 按收入性质分：5432.96万元 |  |  |  |  |  | 按支出性质分：5432.96万元 |  |  |  |
|  | 其中： 一般公共预算：5359.96万元 |  |  |  |  |  | 其中：基本支出：5432.96万元 |  |  |  |
|  | 政府性基金拨款：73万元 |  |  |  |  |  | 项目支出： |  |  |  |
|  | 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 完成镇党委、镇人民政府交办的各项财政工作，确保预算和各级财政工作的全面完成。 |  |  |  |  |  | 基本完成镇党委、镇人民政府交办的各项财政工作，确保预算和各级财政工作的全面完成。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量 指标 | 保障村居运转数量 |  |  | 26个 | 26个 | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量 指标 | 各行业部门各项重点工作绩效考评得分 |  |  | ≥92分 | 92 | 15 | 12 | 各行业部分工作还有待精细化，争取更高分 |
|  |  | 时效 指标 | 收支及时，保障运转 |  |  | 1年 | 1年 | 10 | 8 | 偶尔出现资金拨付不及时 |
|  |  | 成本 指标 | 严格控制成本不大于预算数 |  |  | ≤1748.68万元 | 5432.96万元 | 10 | 8 | 村级资金及相关预算指标的追加 |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 税收任务完成数 |  |  | 1200万元 | 2574万元 | 9 | 9 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 促进农村经济发展稳步增加 |  |  | ≥9% | 9% | 7 | 7 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 促进农村生态环境，保障生态可持续发展率 |  |  | 96% | 95% | 7 | 6 | 生态环境的保护是当前较为重要的工作 |
|  |  | 可持续影响指标 | 经济生产可持续发展率 |  |  | 96% | 96% | 7 | 7 |  |
|  | 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众及服务对象满意度 |  |  | 96% | 95% | 10 | 9 | 还需进一步解决群众需求，提高满意度 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 91 |  |

填报人：           联系电话：                填报日期：           单位负责人签字：

部门整体支出绩效自评报告

- 预算单位基本情况

龙船镇为正科级单位，本单位共有编制人数95人，实有人数86人。镇机关内设五办一所一中心，即：党政综合办、社会事务办、综治办、计育办、经济发展办、财政所、龙船镇便民服务中心等机构。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022年度财政拨款基本支出5432.96万元，其中人员经费1202.03万元，占基本支出的22.12%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费4230.92万元，占基本支出77.88%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公（境）出国费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

（二）项目支出情况

无

- 部门整体支出绩效情况

龙船镇人民政府纳入2022年度部门整体支出绩效目标的金额为5432.96万元。2022年度，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。部门整体支出绩效情况如下：预算配置控制较好，预算执行比较到位，预算管理较理想，制度执行总体较为有效，“三公”经费总体控制较好，部门预决算和三公经费预决算按要求公开；资金使用合规，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

四、存在的问题及原因分析

2022年绩效目标执行主要存在的问题有：各行业部门重点工作还需要进一步精细化，偶尔出现拨款不及时的情况，可持续发展效率有待加强等。

- 下一步改进措施

- 各行业各项重点工作进一步细化，加强村级自身经济发展能力，进一步提升群众满意度。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效评价，我镇进一步掌握了预算执行情况和取得的效果，为下一年提高资金使用效益，加强财政支出的规范管理等工作提供重要依据。

绩效自评报告完成后将在政府信息公开门户网站上及时公开，接受社会监督。

附件3             项目支出绩效自评表

填报单位：（盖章）                   （2022年度）

| 项目支出名称 |  |  | 南洲镇村级经费 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 南洲镇人民政府 |  | 实施单位 | 南洲镇19个村 |  |  |
| 项目 资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 555.39 | 555.39 | 555.39 | 10 | 100% | 9 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 555.39 | 555.39 | 555.39 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 按照党中央国务院的指示精神，对照相关要求，坚决执行“六稳六保”，保障基层运转，确保各项工作的稳步推进，及时准确发放村级人员经费和村级办公经费。 |  |  |  | 基本落实保障基层运转，保障各项工作的稳步推进，及时准确发放村级人员经费和村级办公经费。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 及时发放人数 | 102人 | 102人 | 15 | 15 |  |
|  |  |  | 及时拨付村数 | 19个村 | 19个村 | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 及时发放 | 100% | 98% | 20 | 18 | 偶尔资金拨付不及时 |
|  | 效益指标 （30分） | 社会效 益指标 | 提高居住水平 | 92% | 91% | 10 | 9 | 社会效益有待提高 |
|  |  | 生态效 益指标 | 促进农村生态环境，保障生态可持续发展率 | 96% | 95% | 10 | 9 | 生态环境的保护是当前较为重要的工作 |
|  |  | 可持续影响指标 | 社会稳定 | 98% | 96% | 10 | 8 | 可持续发展有待进一步加强 |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 95% | 94% | 10 | 8 | 还需进一步提高满意度 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 91 |  |

填报人：           联系电话：               填报日期：             单位负责人签字：

附件4

项目支出绩效自评报告

一、绩效自评工作开展情况

在2021年压减的基础上，对2022年区直部门预算单位一般性支出，完成不低于10%的比例压减指标要求，厉行节约勤俭办事，严格控制一般性行政经费。继续执行“三公经费”只减不增的规定。加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

二、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

- 项目资金到位情况分析。

南洲镇村级项目经费到位。

- 项目资金执行情况分析。

南洲镇村级项目经费执行到位。按时发放村干部工资和绩效工资、退职村干部生活补助，根据上级要求，及时拨付服务群众经费和相关办公经费。

- 项目资金管理情况分析。

各项工作的稳步推进，及时准确发放村级人员经费和村级办公经费。

（二）绩效目标完成情况分析。

- 产出指标完成情况分析。

及时发放人数102人，及时拨付村数19个村。按时发放村干部工资和绩效工资、退职村干部生活补助，根据上级要求，及时拨付服务群众经费和相关办公经费。提高居住水平，促进社会稳定，提高满意度。

- 效益指标完成情况分析。

按时发放村干部工资和绩效工资、退职村干部生活补助，根据上级要求，及时拨付服务群众经费和相关办公经费。

- 满意度指标完成情况分析。

提高居住水平，促进社会稳定，提高满意度。认真贯彻《预算法》和《预算法实施条例》的总体要求，包括自评工作开展范围、对象、时间及方式等。认真贯彻《预算法》和《预算法实施条例》的总体要求，加力提效实施积极的财政政策，紧扣“加快赶超、走在前列”的工作主题，全力服务“六稳”“六保”工作。

- 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

各行业部门各项重点工作还需进一步精细化，要加强村级自身经济发展能力，进一步提升群众满意度。

- 绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效评价，我镇进一步掌握了预算执行情况和取得的效果，未下一年提高资金的使用效益，加强财政支出的规范管理、健全等工作提供了重要的参考依据。

绩效自评报告完成后将在政府信息公开门户网及时公开，接受社会监督。

项目支出绩效自评表

填报单位：（盖章）                   （2022年度）

| 项目支出名称 |  |  | 南洲镇居委会经费 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 南洲镇人民政府 |  | 实施单位 | 南洲镇昭陵居委会 |  |  |
| 项目 资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 19.79 | 19.79 | 19.79 | 10 | 100% | 9 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 19.79 | 19.79 | 19.79 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 按照党中央国务院的指示精神，对照相关要求，坚决执行“六稳六保”，保障基层运转，确保各项工作的稳步推进，及时准确发放社区人员经费和村级办公经费。 |  |  |  | 基本落实保障基层运转，保障各项工作的稳步推进，及时准确发放社区人员经费和村级办公经费。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 及时发放人数 | 102人 | 102人 | 15 | 15 |  |
|  |  |  | 及时拨付村数 | 19个村 | 19个村 | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 及时发放 | 100% | 98% | 20 | 18 | 偶尔资金拨付不及时 |
|  | 效益指标 （30分） | 社会效 益指标 | 提高居住水平 | 92% | 91% | 10 | 9 | 社会效益有待提高 |
|  |  | 生态效 益指标 | 促进农村生态环境，保障生态可持续发展率 | 96% | 95% | 10 | 9 | 生态环境的保护是当前较为重要的工作 |
|  |  | 可持续影响指标 | 社会稳定 | 98% | 96% | 10 | 8 | 可持续发展有待进一步加强 |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 95% | 94% | 10 | 8 | 还需进一步提高满意度 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 91 |  |

填报人：           联系电话：               填报日期：             单位负责人签字：

项目支出绩效自评报告

一、绩效自评工作开展情况

- 在2021年压减的基础上，对2022年区直部门预算单位一般性支出，完成不低于10%的比例压减指标要求，厉行节约勤俭办事，严格控制一般性行政经费。继续执行“三公经费”只减不增的规定。加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，按要求编制项目资金绩效目标表和部门整体支出绩效目标。

二、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

- 1.项目资金到位情况分析。

南洲镇居委会项目经费到位。

- 2.项目资金执行情况分析。

南洲镇居委会项目经费执行到位。按时发放社区干部工资和绩效工资、退职干部生活补助，根据上级要求，及时拨付服务群众经费和相关办公经费。

- 3.项目资金管理情况分析。

确保各项工作的稳步推进，及时准确发放居委会人员经费和办公经费。

（二）绩效目标完成情况分析。

- 产出指标完成情况分析。

根据上级要求及时发放人数4人，及时拨付1个社区。按时发放社区干部工资和绩效工资、退职干部生活补助。提高居住水平，促进社会稳定，提高满意度。

- 效益指标完成情况分析。

根据上级要求，按时发放社区干部工资和绩效工资、退职干部生活补助等。

- 满意度指标完成情况分析。

提高居住水平，促进社会稳定，提高满意度。认真贯彻《预算法》和《预算法实施条例》的总体要求，包括自评工作开展范围、对象、时间及方式等。认真贯彻《预算法》和《预算法实施条例》的总体要求，加力提效实施积极的财政政策，紧扣“加快赶超、走在前列”的工作主题，全力服务“六稳”“六保”工作。

- 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

各行业部门各项重点工作还需进一步精细化，要加强村级自身经济发展能力，进一步提升群众满意度。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效评价，我镇进一步掌握了预算执行情况和取得的效果，未下一年提高资金的使用效益，加强财政支出的规范管理、健全等工作提供了重要的参考依据。

绩效自评报告完成后将在政府信息公开门户网及时公开，接受社会监督。